交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告

# 七、新增辦理公運計畫第5期「公路公共運輸永續及交通平權計畫」，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標

公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-06公路公共運輸計畫」分支計畫項下，新增編列「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」(以下簡稱第5期公運計畫)第1年經費53億元，係辦理偏遠路線營運虧損補貼，增加優質運輸服務，改善公共運輸環境，促進低碳與綠色運輸以及落實人本與交通平權等所需經費。經查：

## (一)整體計畫概述

1.計畫目標及內容：落實人本與交通平權理念，帶動產業升級，達成淨零、永續、韌性、包容、數位化及優質服務，其主要辦理項目為人本及交通平權及推廣低碳與綠色運輸等。

2.計畫期程及總經費：計畫期程114至117年度，共4年，總經費200億元，114年度編列53億元，以後年度預計編列147億元，惟截至113年9月底止，計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完備核定程序並妥善規劃，以發揮其效益。其辦理項目、權責分工及經費需求概況，詳表1。

表1　公路局「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」辦理項目、權責分工及經費需求概況表　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 年度 主要工作項目 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路客運偏遠路線營運虧損補貼 (中央管轄運具需求) | 910,000 | 890,000 | 870,000 | 850,000 | 3,520,000 |
| 市區客運偏遠路線營運虧損補貼 (地方管轄運具需求) | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,070,000 | 1,050,000 | 4,360,000 |
| 其他行動方案(中央管轄運具需求) | 1,370,000 | 1,470,000 | 1,490,000 | 1,510,000 | 5,840,000 |
| 其他行動方案(地方管轄運具需求) | 1,880,000 | 1,640,000 | 1,470,000 | 1,290,000 | 6,280,000 |
| 合計 | 5,300,000 | 5,100,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 20,000,000 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

## (二)迄至113年8月底止各期公運計畫預算執行未如預期，允宜檢討經費支用及執行情形

1.各期預算編列情形：自99年起擴大公路公共運輸輔導，由管理轉向服務思維，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)、公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)、公路公共運輸服務推升計畫(110-113年)及「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」，期望提升公路公共運輸服務品質。各期計畫總經費介於150億元至245億元，以第4期最高，第5期較第4期總經費減少45億元，主要係國內各地公共運輸條件仍有差異，藉由第5期計畫推動交通平權，縮小區域差距，增加虧損補貼36.8億元，及自113年起補助電動大客車所需經費改由2030年電巴計畫辦理，因此減列該項補助款85億元等。99至114年度預算數介於28.75億元至53億元間，114年度預算案數較113年度預算數增加17.93億元(增幅51.13%)，亦為歷年最高。

2.各期預算執行情形：第1至3期各期可支用預算數介於111.98億元至177.53億元，實現數介於87.47億元至158.45億元(實現率介於77.83%至95.27%)，歲出保留數介於3.43億元至25.63億元(保留率介於2.06%至16.25%)，賸餘數介於4.43億元至13.74億元，爰第1、2期之屆期執行情況呈落後，且第2期賸餘數偏高，未能覈實規劃；第4期各年度可支用預算數介於41.47億元至57.31億元，110至112年度實現數介於38.04億元至45.20億元(實現率介於73.99%至87.45%，且112年度最高)，歲出保留數介於6.40億元至13.79億元(保留率介於12.39%至24.56%，且112年度最低)，賸餘數介於73萬9千元至1.11億元，顯示112年度執行進度改善，113年度截至8月底止實現數26.08億元，占同期間分配數35.56億元(含以前年度轉入數)之73.34%，惟占全年度可支用預算數僅為62.89%，預算執行未如預期，允宜檢討經費支用及執行情形(詳表2)。

表2　公路局99至113年度辦理各期公運計畫預算執行情形表

單位：新臺幣千元

| 期別 (年度) |  | 總經費 | 可支用 預算數 | 可支用預算執行概況 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 實現數 | 實現率 | 歲出保留數 | 保留率 | 賸餘數(或 減免註銷數) |
| 1期 (99-101) |  | 15,000,000 | 11,198,458 | 8,746,974 | 78.11% | 1,820,061 | 16.25% | 631,423 |
| 2期 (102-105) |  | 20,000,000 | 17,752,887 | 13,816,203 | 77.83% | 2,562,661 | 14.44% | 1,374,023 |
| 3期 (106-109) |  | 15,000,000 | 16,630,707 | 15,844,887 | 95.27% | 343,089 | 2.06% | 442,731 |
| 4期 (110- 113) | 110 | 24,500,000 | 5,043,992 | 3,804,353 | 75.42% | 1,238,900 | 24.56% | 739 |
|  | 111 |  | 5,731,496 | 4,240,843 | 73.99% | 1,379,329 | 24.07% | 111,324 |
|  | 112 |  | 5,168,329 | 4,519,879 | 87.45% | 640,498 | 12.39% | 7,952 |
|  | 113 |  | 4,147,498 | 2,608,390 | 62.89% | - | - | - |
| 5期 (114-117) |  | 20,000,000 | - |  |  |  |  |  |

說　　明：1.可支用預算數=當年度預算數+以前年度保留轉入數；實現率=實現數/可支用預算數；歲出保留數包括應付數及保留數，保留率=歲出保留數/可支用預算數。

2.第1至3期各欄數字係為各期末日之數字；第4期囿於113年度尚未結束，該年度實現數為113年度1至8月底合計數，同期間分配數為35億5,572萬元，歲出保留數及賸餘數尚無法估算。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

## (三)公運計畫執行情形仍有改善之空間，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標

經檢視公運計畫前幾期計畫執行情形，有預算執行情況呈落後、賸餘數偏高及補助款項部分市縣未依規定期限提報結算資料，導致預算執行未如預期；為配合淨零排放，推動市區公車全面電動化，執行結果與所訂目標存有差距，能源使用仍以汽柴油等化石燃料為主(化石燃料占99%，電力僅占1%)；為滿足偏鄉基本民行，近年提供多項需求反應式公共運輸服務，未能符合偏鄉需求，出現運輸服務缺口；私人運具旅次數(占比71%)相較於全球主要城市(占比約47%)仍嫌偏高等情事待改善。鑑此，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標。

綜上，公路局114年度預算案新增編列辦理「公路公共運輸永續及交通平權計畫(114-117年)」第1年經費53億元，賡續強化推動公路公共運輸服務升級相關工作，為歷年預算數最高。惟前幾期計畫執行情形，有多項待改善情事，如1.預算執行未如預期、2.推動市區公車全面電動化，執行結果與所訂目標存有差距、3.提供多項需求反應式公共運輸服務，未能符合偏鄉需求、4.私人運具旅次數仍偏高等情事。鑑此，允宜持續檢討精進，以利達到公共運輸永續及交通平權之目標。

99至117年度執行之5計畫，依期程先後，分別簡稱為公運計畫第1、2、3、4及5期。

參據行政院公共工程委員會為因應淨零排放，訂定公共工程節能減碳相關指引，於112年6月7日邀請交通部運輸研究所組長談「運輸部門2050淨零排放發展策略」之資料。

同註15。