交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告

# 十二、為維橋梁之安全，應落實橋梁管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，惟橋梁管理系統之稽核及預警機制未臻完善，允宜持續檢討強化

公路局114年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」項下編列橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費28億7,025萬4千元，及省道橋梁管理系統維護管理作業等經費400萬元，合共編列28億7,425萬4千元。經查：

## (一)預算編列及執行情形

橋梁生命週期可區分為規劃、設計、施工、營運維修及拆除等5個階段，為確保橋梁在耐久性設計年限下，營運維修階段費時最長，為橋梁生命週期重要階段，養護機制為確保橋梁安全，延長橋梁壽命重要關鍵。公路局109至113年度辦理橋梁管理系統建置及維運費用，累計預算數1,696萬5千元，109年迄113年8月底止，累計執行數1,506萬4千元，執行率88.79%(詳表1)；另110至113年度辦理橋梁檢測、補強及提高耐震能力預算數介於7億4,244萬2千元至10億1,832萬6千元，110至112年度全數執行完畢，且除110年度外，概呈成長之趨勢；113年度截至8月底止執行數4億9,385萬7千元，占同期間分配數5億9,018萬4千元之83.68%，惟占全年度預算數僅為56.50%，允宜積極辦理(詳表2)。

表1　公路局109至114年度提升橋梁安全維護效能相關預算編列及執行情形概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　 單位：新臺幣千元

| 109年迄113年8月底止辦理橋梁管理系統建置及維運費用預算編列情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系統名稱 | 經費明細 | 金額 |
| 橋梁管理系統 | 109年建置費預算數 | 1,473 |
|  | 109至111年維運費預算數 | 6,725 |
|  | 109至111年執行數 | 8,198 |
| 省道橋梁管理系統 | 112年建置費預算數 | 1,598 |
|  | 112至113年維運費預算數 | 7,169 |
|  | 112至113年8月底止之執行數 | 6,866 |
| 合計 | 109至113年度預算數A | 16,965 |
|  | 109至113年8月底止之執行數B | 15,064 |
|  | 執行率C=B/A | 88.79% |
| 114年度辦理提升橋梁安全維護效能相關預算編列情形 |  |  |
| 工作項目 |  | 預算案金額 |
| 橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費 |  | 2,870,254 |
| 省道橋梁管理系統維護管理作業 |  | 4,000 |
| 合計 |  | 2,874,254 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表2　公路局110年迄113年8月底止橋樑檢測、補強及提高耐震能力預算執行概況　　　　　　　　　　　　　　　單位：座；新臺幣千元

| 年度 | 檢測 |  |  | 補強 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 數量 | 預算數 | 決算數 | 數量 | 預算數 |  | 決算數 |
| 110年度 | 2,216 | 328,415 | 328,415 | 81 | 221,823 |  | 221,823 |
| 111年度 | 2,067 | 326,468 | 326,468 | 69 | 264,961 |  | 264,961 |
| 112年度 | 2,193 | 346,657 | 346,657 | 99 | 278,503 |  | 278,503 |
| 113年度 | 1,956 | 335,029 | 205,209 | 104 | 473,599 |  | 259,505 |
| 合計 | 8,432 | 1,336,569 | 1,206,749 | 353 | 1,238,886 |  | 1,024,792 |
| 年度 | 提高耐震能力 |  |  | 合計 |  |  |  |
|  | 數量 | 預算數 | 決算數 | 預算數 |  | 決算數 |  |
| 110年度 | 33 | 468,088 | 468,088 | 1,018,326 |  | 1,018,326 |  |
| 111年度 | 367 | 151,013 | 151,013 | 742,442 |  | 742,442 |  |
| 112年度 | 140 | 139,051 | 139,051 | 764,211 |  | 764,211 |  |
| 113年度 | 191 | 65,456 | 29,143 | 874,084 |  | 493,857 |  |
| 合計 | 731 | 823,608 | 787,295 | 3,399,063 |  | 3,018,836 |  |

說　　明：1.辦理橋梁檢測、補強及提高耐震能力所需經費，為公路新建及養護計畫項下之方案，未編列專項預算，依決算數(執行數)核銷。

2.113年度決算數，係為1至8月累計執行數，同期間分配數：檢測部分為2億4,275萬3千元，補強部分為3億1,492萬5千元，提高耐震能力部分3,250萬6千元，合共5億9,018萬4千元。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

## (二)為維橋梁之安全，允宜落實管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，以提升養護能量

自108年宜蘭南方澳大橋發生無預警斷裂後，迄今陸續發生多起公路局權管橋梁災害事故，113年4月3日因花蓮發生規模7.2強震，導致台9線下清水橋因落石衝擊造成斷橋(詳表3)，反映出橋梁安全受氣候變遷及地震等天然災害之影響日增，因此彰顯路橋養護與安全之重要性。該局管理全國省道公路橋梁約3,539座，現有橋梁平均橋齡約26.24年，為維橋梁之安全，每週辦理1次經常巡查、另每2年至少辦理1次定期檢，及遇天災或人為因素致災時，則啟動特別檢測(共分5類，列管數量共計1,050座)，及早發現異狀，可及時維修，以防止災害擴大(詳表4及5)，允宜落實「定期檢測、發現問題、及早改善」之管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，以提升養護能量。

表3　公路局110年迄113年8月底止橋梁重大事故處理情形表

| 時間 | 事情摘要 | 影響情節 | 復原時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 110年10月 | 圓規颱風仁壽橋災害 | P5及P6基礎裸露。 | 已於111年3月31日完成修復。 |
| 112年3月 | 台11線深橋重大災害事故 | 橋護欄受損。 | 已於112年4月30日完成修復。 |
| 112年9月 | 海葵颱風仁壽橋災害 | P2基礎沖刷裸露。 | 已於113年3月30日完成修復。 |
| 113年4月 | 0403地震台7線「巴陵大橋」邊坡落石 | A2端風化岩盤邊坡解裂、A2端橋台拱圈上方有落石疑慮。 | 已於113年8月21日完成修復。 |
|  | 0403地震和平溪河川橋災害搶修 | 支承更換。 | 預計113年12月底。 |
|  | 0403地震台9線下清水橋因落石衝擊造成斷橋 | 橋梁斷橋。 | 預計113年12月底。 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表4　公路局橋梁巡查及檢測之頻率、工具與項目　　　　　　單位：座

| 方式 | 數量 | 週期 | 所需時間 | 檢測工具 | 檢測項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經常 巡查 | 3,539 | 1次/週 | 車輛通過橋梁時間(視橋梁長度) | 從車上以目力檢視。 | 伸縮縫。 |
| 定期 檢測 | 3,539 | 2年1次 (分奇、偶年辦理) | 每次約4個月 | 目視所需基本量測工具，如鋼捲尺、放大鏡、間隙規、分釐卡等。 | 上、下部結構19項： 引道路堤、引道堤護欄、河道、引道路堤保護措施、橋台基礎、橋台、翼牆/擋土牆、橋梁排水設施、橋護欄、橋墩/橋基保護設施、橋墩基礎、橋墩/帽梁、支承/支承墊/阻尼裝置（含隔減震支承）、防落設施、伸縮縫、主構件（主梁）、次要構件（橫隔梁/斜撐）、橋面板及其他（含隔音牆、維修走道等橋梁附屬設施）。 |
| 特別 檢測 | 1,050 | 達特別檢測條件時啟動 | 14工作天內 | 同上。 | 整體穩定性、上部結構、橋墩、橋台、基礎、引道擋土牆、橋台（引道）、支承、伸縮縫、河道、橋墩/橋基保護設施及附屬設施。 |

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

表5　公路局最新橋梁分級、列管數量及橋齡概況表

| 定性分類 | 列管數量(座) | 竣工年 | 橋齡 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 18 | 64年以前 | >=50年 | 4.85% |
| B | 248 | 64至73年 | 40-50年 | 11.01% |
| C | 5 | 74至83年 | 30-40年 | 19.48% |
| D | 10 | 84至93年 | 20-30年 | 34.32% |
| E | 769 | 94至103年 | 10-20年 | 21.96% |
| 合計 | 1,050 | 104年以後 | <10年 | 8.38% |

說　　明：1.表內列管數量係統計至113年8月底止之數值。

2.各類定義，A類：養護重點監控橋梁，後續須有改善作為；B類：基礎有輕微裸露橋梁、基礎不明尚未完成非破壞探測橋梁；C類：震度5強級易受輕微損壞之橋梁；D類：公路防災一級監控橋梁（數量係公路局防災中心提供）；E類：尚未完成耐震評估補強之橋梁。

3.現有橋梁橋齡，係依橋梁管理系統資料填列，平均橋齡26.24年。

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。

## (三)避免人為疏失，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率

依公路修建養護管理規則第10條第1項規定：「公路主管機關，為加強公路橋梁檢測維護作業，應建立橋梁管理系統。」，公路局透過省道橋梁管理系統，瞭解橋梁安全及維護管理情形，作為橋梁安全評估及建立維修補強之依據，因此系統資料之正確及完整性至關重要，可及時防治，避免災害擴大。惟審計部多次於審核報告中指出，部分實際執行橋梁檢測人員並非機關核定人員，該局未落實審查廠商提報人員資格及文件；或提出之照片無顯示日期，難以釐清有無依限完成契約工作；或有不同時點檢測2座橋梁，上傳之檢測照片均相同，顯示檢測廠商未確實將檢測照片上傳，該局未檢核橋檢廠商查填橋梁基本資料之完整性等，凸顯橋梁管理資訊系統缺乏檢核及驗證功能，致未能即時察覺異常情形，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率。

綜上，公路局114年度預算案於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」項下編列橋梁檢測、補強及提高安全及年壽等經費28億7,025萬4千元，及省道橋梁管理系統維護管理作業等經費400萬元，合共編列28億7,425萬4千元，應落實「定期檢測、發現問題、及早改善」之管理原則，即時掌握橋梁現況及劣化情形，且正確及完整登載於省道橋梁管理系統，惟仍出現檢測廠商未確實將檢測照片上傳，導致系統資料有誤等情事，允宜強化橋管系統稽核及預警機制，以降低發生事故之機率。

(分機：1937鄧可容)

公路局提供之說明資料。

參據審計部108年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，乙-458至459頁、109年度中央政府總決算審核報告(第2冊)，丙-426至427頁及112年度中央政府總決算審核報告(第2冊)丙-470至471頁。