交通部所屬(民用航空局、中央氣象署、運輸研究所、公路局及所屬)114年度單位預算評估報告
# 九、因應綠色交通運輸之趨勢，推動2030年市區公車全面電動化，惟執行成效未如預期，允宜研謀策進措施，提高產能加速普及，俾利達成政策目標
公路局114年度預算案於「公路及監理業務管理-07客運車輛電動化推動計畫」分支計畫項下，賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」(以下簡稱電巴計畫)第2年經費37億5,700萬元。該計畫分7年辦理，總經費643億2,670萬元(含公路局450億8,350萬元及環境部192億4,320萬元)，113年度已編列24億3,000萬元，以後年度預計編列388億9,650萬元，主要係辦理公共運輸車輛補助，建置維修保養體系等客運車輛電動化項目。經查：
## (一)執行成效未如預期，且待執行經費龐鉅，允宜研謀策進措施，以提升執行績效
公路局自99年起即以公運計畫經費推動電動公車，期間為落實綠色運輸之理念，成立跨部會推動小組，共同推動電動公車政策，囿於公運計畫經費有限，為免產生排擠效應，復循2050淨零排放關鍵戰略「運具電動化與無碳化」，於112年提出「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」改採專案經費加速電動公車政策之推動，113年起由2030年電巴計畫辦理，執行成效未如預期，分就預算執行面及計畫實施面說明如下：
1.計畫實施面：113年度截至8月底止，核定補助汽車客運業者購置電動大客車2,080輛，經費108億1,600萬元(詳表1)，雖已達年度補助車輛數1,070輛之目標值，惟自99年推動迄113年8月底止，現有市區電動公車1,817輛(比例17.31%)，與市區電動公車數3,300輛(比例25%)之目標相差甚遠，且多數市縣電動公車比率仍未及2成，甚有為0%(詳表2及3)，推動成效未如預期。
2.預算執行面：113年度截至8月底止，購車補助執行數4億1,241萬1千元，占同期間分配數6億3,249萬9千元之65.20%，占全年度預算數僅為17.20%，預算執行率偏低，且8成以上年度經費尚待執行，另核定補助金額超逾預算數甚多，允宜審酌核定補助目標與執行方式之妥適性(詳表1)。
據公路局提供資料顯示，截至113年8月底止，電動大客車為1,846輛，其中113年1至8月實際產能僅50輛(詳表4)，與計畫所訂至113年底總電動公車數3,400輛之目標相差甚遠，恐不足以滿足國內市場所需，導致執行成效未如預期，進而影響預算執行，允宜檢討原因，研謀策進措施，以提升計畫執行成效，提高預算執行率。
表1　公路局113年度截至8月底止，核定補助客運業者新(汰)購電動大客車情形表　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；輛
辦理項目	預算數 / A	累計 / 分配數B	累計 / 執行數C	執行率		核定 / 輛數	核定 / 補助金額
				占同期間分配數 / D=C/B	占全年度預算數E=C/A
購車補助經費	2,398,300	632,499	412,411	65.20%	17.20%	2,080	10,816,000
建置維修保養體系經費	31,700	750	692	92.27%	2.18%	-	-

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表2　「2030年客運車輛電動化推動計畫(113年至119年)」分年績效指標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元；輛
推動期程	推廣期			普及期				總計
年度	113	114	115	116	117	118	119-123
年度補助 / 車輛數	1,070	1,600	2,100	2,000	2,000	1,900	1,500	12,170
總電動 / 公車數	3,400	5,000	7,100	9,100	11,100	13,000	14,500	14,500
市區電動 / 公車數	3,300	4,600	6,200	7,650	9,100	10,600	11,700	11,700
市區電動 / 公車比例	25%	35%	50%	65%	80%	90%	100%	100%

說　　明：1.113至114年度所需經費，由公共建設計畫先行匡列預算支應，後續年度將視環境部之碳費徵收機制完成情形，再另行討論。
2.公路局每輛補助370萬元，後續如有加碼補助由此計畫勻支；環境部營運補助為電動公車營運後分4年補助，因此119年度後之補助經費，將遞延撥付至123年度。
資料來源：2030年電巴計畫核定本；本中心製表。
表3　迄至113年8月底止，現有公路及市區汽車客運電動大客車占比表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：輛
公路汽車客運
總車輛數		迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
4,184		29	0.69%
市區汽車客運(市縣別)
市縣別	總車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
臺北市	3,396	650	19.14%
新北市	2,473	247	9.99%
桃園市	748	25	3.34%
臺中市	1,420	368	25.92%
臺南市	486	113	23.25%
高雄市	948	295	31.12%
基隆市	163	0	0.00%
新竹市	84	0	0.00%
新竹縣	45	2	4.44%
苗栗縣	13	0	0.00%
彰化縣	45	11	24.44%
南投縣	27	0	0.00%
雲林縣	22	11	50.00%
市區汽車客運(市縣別)
市縣別	總車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
嘉義市	30	22	73.33%
嘉義縣	38	6	15.79%
屏東縣	143	7	4.90%
宜蘭縣	147	27	18.37%
花蓮縣	63	16	25.40%
臺東縣	32	3	9.38%
澎湖縣	60	0	0.00%
金門縣	80	14	17.50%
連江縣	36	0	0.00%
合計	10,499	1,817	17.31%
汽車客運合計
總車輛數		迄至113年8月底止 / 電動大客車輛數	迄至113年8月底止 / 電動大客車輛占比
14,683		1,846	12.57%

說　　明：汽車客運路線按公路法第34條規定可區分成兩類：1.公路客運路線（公路汽車客運業），係由公路局作為主管機關，按一定路線以公共汽車運輸旅客之運輸服務，按是否以高速公路（國道）為主要行經道路，又可細分為一般公路客運路線與國道客運路線；2.市區公車路線（市區汽車客運業），係以直轄市、縣（市）政府為主管機關，除以該直轄市、縣（市）行政區為營運範圍外，並得申請延長至鄰接直轄市、縣（市）行政區域範圍。
資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
表4　迄至113年8月底止，符合交通部資格審查車輛業者及每年產能
業者名稱	產能
	113年		114年 / 預估數	115年 / 預估數
	1至8月實際數	1至12月預估數
華德動能	18輛	600~700輛	1,700輛	1,700輛
成運汽車	20輛	1,000輛	4,000輛	4,000輛
創奕能源	12輛	100~200輛	200輛	200輛
合計	50輛	1,700~1,900輛	5,900輛	5,900輛

資料來源：公路局提供資料；本中心製表。
## (二)運輸部門能源使用仍以化石燃料為主，允宜積極改善過往限制，輔導各業者提高產(效)能，加速普及以達成政策目標
據運輸研究所資料顯示，我國運輸部門減碳仍面臨能源使用還是以汽柴油等化石燃料為主(化石燃料占99%，電力僅占1%)[1]，綜觀過往，電巴計畫執行成效未如預期，究其原因，主要受限於車輛產能、電池性能、充電介面、儲能設施及後勤維運成本高等因素，允宜積極改善過往限制，調適產業面、營運面及能源面，輔導各業者提高產(效)能，降低營運成本，加速普及以達成政策目標。參酌公路局提供之資料，提出下列策進之建議：
[1] 同註15。
1.產業面：提高國產電動大客車產能及改善電池儲能效能。
2.營運面：透過大數據分析，即早發現整車及四大關鍵系統問題，進行預防性保養，減少後勤維運費用，降低全生命週期總成本及透過公車路網優化補助方式，促進電動大客車營運於高運量路線，加上提高營運補助規模，將可降低客運業者營運成本。
3.能源面：充電介面調適及整備電能補充基礎設施。
綜上，公路局114年度預算案賡續編列「2030年客運車輛電動化推動計畫」第2年經費37億5,700萬元，113年度截至8月底止之預算執行率偏低，且待執行經費龐鉅，執行成效亦未如預期，允宜積極改善過往限制，調適各面向，輔導各業者提高產(效)能，並協助降低營運成本，加速普及俾利汰換汽柴油公車，降低化石燃料使用率，以達成淨零排放之目標。