國立故宮博物院114年度單位預算評估報告
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)114年度預算案編列歲入5億5,949萬元，較113年度預算數4億2,946萬4千元，增加1億3,002萬6千元（增幅30.28%）；歲出編列32億2,333萬4千元，較113年度預算數25億3,936萬9千元，增加6億8,396萬5千元（增幅26.93%）。謹就故宮114年度預算案評估如下：
九、「博物館開放資料深度運用計畫」部分績效指標尚待持續推動，允宜積極辦理，以達故宮開放資料及推動藝術教育服務之效
故宮114年度預算案「綜合規劃與推廣行銷」項下編列「博物館開放資料深度運用計畫」429萬元。經查：
(一)該計畫主要係以故宮開放資料為基礎，轉化為數位藝術教育資源
「博物館開放資料深度運用計畫」計畫期程110至114年，總經費3,301萬7千元，屬國家發展委員會「服務型智慧政府2.0推動計畫」之一環；故宮110至113年度已編列2,872萬7千元，114年度預算案賡續編列429萬元，主要係辦理故宮線上學校平台功能調整及相關設備，進行資料AI教學應用、STEAM教學、線上學習等新穎數位學習活動等，將開放資料予以數位轉化後，結合數位科技，建構數位教育資源。
(二)113年度部分績效指標衡量項目尚待積極推動
該計畫114年度預計辦理博物館創魔列車貼心到校服務88校、故宮教育頻道暨開放平台之學習人數達9萬人、新增數位內容及新型態開放資料集數30集、辦理工作坊或推廣活動2場及回訪學校10校，概較113年度目標值為高。又111及112年度實際辦理情形雖均達目標值，惟112年度部分項目辦理實況略低於111年度實際值(如博物館創魔列車貼心到校服務實際受惠校數)；至113年迄7月底，故宮已辦理博物館創魔列車貼心到校服務22校、故宮教育頻道暨開放平台之學習人數達6萬6千餘人、新增數位內容及新型態開放資料集數10集、辦理工作坊或推廣活動1場(詳表1)，惟部分項目與同年度目標值相較，尚有相當差距，允宜積極辦理，以達計畫預期目標。
表1 故宮「博物館開放資料深度運用計畫」績效指標辦理情形表
項目	111年度		112年度		113年度
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值 / (迄113年7月底)
博物館創魔列車貼心到校服務受惠校數(校)	82	89	80	86	86	22
故宮教育頻道暨開放平台之學習人數(人)	71,000	247,334	70,000	341,999	85,000	66,227
新增數位內容及新型態開放資料集數目(集)	22	22	24	24	26	10
辦理工作坊或推廣活動(場)	2	4	2	2	2	1
回訪學校(校)	6	7	7	7	8	0

資料來源：故宮提供。
綜上，113年迄7月底故宮「博物館開放資料深度運用計畫」部分績效指標與同年度目標值相較，尚有相當差距，允宜積極辦理，以達故宮開放資料及推動藝術教育服務之效。