農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

二、「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」因天災影響工進，預算執行未如預期，允宜加強管控執行進度，以利推動
林業及保育署114年度預算案於「林業發展-森林遊憩場域發展與推動」工作計畫項下賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」第2年度經費8億元，以形塑阿里山躍升為臺灣國際級山林瑰寶。經查：
(一)計畫內容概述
農業部基於「保存文化、體驗在地、共榮共融、永續經營」施政願景，規劃8年2期之「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」，透過打造區域亮點建設，建設國際級遊憩帶，並藉由阿里山林業鐵路軸帶建設縫合區域遊憩網絡，帶動地方聚落發展。第一期計畫執行期間為113至116年，目標聚焦於三大區域亮點建設、林業鐵路安全及國際級旅服體驗，並提升沿線聚落景觀與旅運網絡拓展。預期每年參訪人數以10%成長率增加，4年累計參訪人次逾1,600萬及林業鐵路搭乘人數逾800萬。第一期規劃6項子計畫，總經費66億2,462萬7千元，其中林業及保育署分擔62億1,478萬7千元(占93.81%，詳表1)。
(二)迄113年8月底，預算執行率未及7成，鑒於計畫經費龐鉅且山區建設易受天災影響工進，並涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，加強管控執行進度
「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」執行範疇包含森林遊憩資源活化與經營、文化景觀暨文化資產保存維護與再利用、鐵道與相關機具養護、基礎設施建置及行銷推廣等，由農業部統籌，辦理機關涵蓋交通部觀光署、嘉義市政府及嘉義縣政府共同執行。林業及保育署113年度預算數4億1,673萬元，截至8月底分配數1億2,909萬7千元，執行數7,975萬5千元，執行率61.78%(詳表2)，據林業及保育署說明，落後原因主要係受颱風及強降雨等天候影響，增加施工困難度，及廠商辦理假設工程材料準備延遲，致進度落後。鑑於該計畫經費龐大，且近期國內營建成本或受全球通膨、物料及施工人力短缺等影響攀升；又阿里山地區山區路段多位於災害潛勢區，極端氣候引發之致災性強降雨或將影響工程工期。爰此，允宜妥予排定工作項目優先順序，並建立有效之跨機關協調整合機制，加強執行進度與經費之控管，以利推動。
綜上，林業及保育署114年度預算案於「林業發展」工作計畫賡續編列「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」第2年度經費8億元，鑒於該計畫經費龐鉅，惟山區建設易受天災影響工進，迄113年8月底預算執行率僅61.78%，且涉及跨機關合作，允宜妥適排定工作優先順序，妥控工作進度與經費執行，並加強跨機關協調整合，以利推動。
表1 「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」經費需求表 單位：新臺幤千元
計畫項目	執行單位	經費來源	金額
1.軸帶整合規劃與行銷推廣	農業部林業及保育署	中央	80,000
2.大阿里山森林遊憩建設	農業部林業及保育署	中央	2,171,635
3.林業鐵路運行優化暨林業文化景觀建設	農業部林業及保育署	中央	3,903,792
4.奮起湖風貌	交通部觀光署	中央	400,000
5.木都風貌再造	嘉義市政府	中央(80%) / 地方(20%)	23,360 / 5,840
6.阿里山軸帶縫合	嘉義縣政府	中央(80%) / 地方(20%)	36,000 / 4,000
總計			6,624,627

資料來源：「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」計畫書。
表2 「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫(第一期113-116年)」迄113年8月底預算執行情形表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算數	迄113年8月底執行情形
		分配數	執行數	執行率
113年度	416,730	129,097	79,755	61.78

說 明：113年度係截至8月底止。
資料來源：林業及保育署提供。