農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

六、辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」，執行進度未如預期，2次修正計畫展延完工期程，允宜積極督促控管工期進度，以維護我國重要水產生物種原
水試所114年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」編列6,800萬元，全係設備及投資。經查：
(一)計畫內容與執行概況
水試所辧理「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」計畫總經費7億5,100萬元[1]，主要工作項目為建構氣候變遷保種育種基地，預計新建海水魚貝蝦蟹藻水產種原庫3座、棲地保種研究室1座及洄游性魚類養殖設1座等，包括臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫、東港蝦藻類種原庫、臺東知本種原庫鮪魚養殖設施及澎湖種原庫棲地保種研究室等5分項工程。
[1] 據113年度預算書說明係依行政院109年7月6日院臺農字第1090013254號函核定。112年12月11日修正核定，113年7月1日第2次陳報修正，截至113年9月底尚未核定。
該計畫截至112年度累計執行數2億7,307萬5千元占已編預算數4億4,625萬6千元僅61.19%，主要係因「七股海水魚介類種原庫」統包工程(下稱七股案)及「臺西海水貝類種原庫」統包工程(下稱臺西案)2案因共同統包商進度延宕，然經多次溝通及處置仍未改善等，2案分別於113年3月12日及4月19日終止契約，刻正進行舊案清算驗收、重啟新案及履約爭議處理等作業，致進度落後。
另有關2案新案招標規劃進度，詢洽水試所說明略以，七股案已於113年6月28日登載新招標案公開閱覽，以及於7月12日上網公開招標，並於8月14日開標，結果為流標; 臺西案則於7月17日完成新標案公開閱覽，7月31日上網公開招標，8月15日開標，結果亦為流標。該所持續積極趕辦2案第二次上網公告招標事宜，9月9日第二次開標結果為七股案有一家統包廠商投標且資格符合，已定於9月20日召開評選會議確認廠商資格; 同日臺西案則無廠商投標，故將請專管公司持續利用各種管道增加招標曝光度，及研擬流標後檢討及應處對策，並定於9月27日辦理第三次招標事宜。
表1 「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」執行情形 單位：新臺幣千元
執行機構	截至112年度		113年度
	累計已編預算數	累計執行數	可用預算數	截至8月底累計分配數	截至8月底累計執行數
水試所	446,256	273,075	411,100	279,230	63,019

資料來源：水試所提供。
(二)計畫執行未如預期，113年7月提報第2次修正計畫延長完工期程由115年至116年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管
「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」原係由農試所、水試所、畜試所、桃園場、苗栗場、高雄場、花蓮場及種苗場等8機構共同執行，農業部前於112年11月經行政院核定修正變更計畫，完工期程由113年展延至115年，並將計畫總經費由7億元調增至7億5,100萬元；113年7月提報第2次修正計畫，完工期程預計由115年再展延至116年[2]，計畫總經費未變更，截至113年10月15日止尚未核定。
[2] 詢洽水試所說明略以，2次修正原因主要係水試所七股案及臺西案遭遇不可抗力因素分別於113年3月12日及4月19日與廠商終止契約，有重啟新案之必要與急迫性，業已配合農業部農業科技司依據本2新案之規劃修訂中長程計畫書，將重啟新案之經費合理分配至114至116年上半年支用，計畫變更相關資料已由農業部於7月1日函報行政院辦理計畫變更作業。
該計畫113年度可用預算數4億1,110萬元，辦理新建種原庫(臺南海水魚介類種原庫、臺西貝類種原庫及東港蝦藻類種原庫)建築物主體結構工程及養殖與維生系統、過濾系統設施等工程，惟截至8月底累計執行數6,301萬9千元，占113年1至8月分配數2億7,923萬元之比率為22.57%，鑑於該計畫執行未如預期，並已2次修正計畫，將完工期程由109年原核定之113年，預計展延至116年，允宜就落後原因檢討改善並加強進度控管。
綜上，水試所於「因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫(110-115年)」114年度預算案於「農業試驗發展-因應氣候變遷之耐逆境育種設施建置中長程公共建設計畫」續編6,800萬元，惟該計畫執行進度未如預期，2次修正計畫展延期程至116年，允宜積極督促落實控管各工作子項工期進度，俾如期如質完成計畫目標，以強化我國重要水產生物種原之維護。