農業部所屬114年度單位預算評估報告
農業部所屬114年度預算案編列歲出總計540億188萬6千元，較113年度預算數485億2,038萬7千元增加54億8,149萬9千元(增幅11.30%，詳表1)。謹就農業部所屬114年度預算案評估如下：
表1 近2年度農業部所屬單位預算歲出編列概況表 單位：新臺幣千元
機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數	機關名稱	114年度預算案數	113年度預算數
林業及自然保育署及所屬	10,187,177	8,336,056	臺中區農業改良場	293,024	274,691
農村發展及水土保持署及所屬	8,144,262	5,574,375	臺南區農業改良場	299,465	294,182
農業試驗所及所屬	1,244,760	1,152,540	高雄區農業改良場	257,129	251,186
林業試驗所	830,188	802,651	花蓮區農業改良場	257,121	251,588
水產試驗所	789,478	1,337,458	臺東區農業改良場	183,490	184,467
畜產試驗所及所屬	826,130	869,355	漁業署及所屬	8,829,478	9,668,159
獸醫研究所	490,024	708,686	動植物防疫檢疫署及所屬	2,652,035	2,656,977
農業藥物試驗所	631,824	604,505	農業金融署	654,984	651,228
生物多樣性研究所	273,613	261,527	農糧署及所屬	5,257,921	5,096,820
茶及飲料作物改良場	264,334	241,966	農田水利署	9,917,009	7,745,987
種苗改良繁殖場	224,752	312,742	農業科技園區管理中心	981,527	830,343
桃園區農業改良場	283,329	254,643	合計	54,001,886	48,520,387
苗栗區農業改良場	228,832	158,255

說 明：林業及自然保育署及所屬、農村發展及水土保持署及所屬、農業試驗所及所屬、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所及所屬、獸醫研究所、農業藥物試驗所、生物多樣性研究所、茶及飲料作物改良場、種苗改良繁殖場、桃園區農業改良場、苗栗區農業改良場、臺中區農業改良場、臺南區農業改良場、高雄區農業改良場、花蓮區農業改良場、臺東區農業改良場、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫署及所屬、農業金融署、農糧署及所屬、農田水利署、農業科技園區管理中心以下分別簡稱林業及保育署、農村水保署、農試所、林試所、水試所、畜試所、獸醫所、農藥所、生物所、茶改場、種苗場、桃園場、苗栗場、臺中場、臺南場、高雄場、花蓮場、臺東場、漁業署、防檢署、農金署、農糧署、農田水利署、農科中心。
資料來源：114年度中央政府總預算案。

七、辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」，惟規劃設計作業未如預期，允宜妥予控管進度並積極執行，以拓展農糧產品安全品質檢測之量能
農業藥物試驗所114年度預算案「農藥試驗及登記管理」編列3億4,622萬2千元，較113年度預算數3億4,846萬2千元減少224萬元(減幅0.64%)，主要用以「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」第3年經費2億8,800萬元。經查：
(一)計畫內容及執行概況
農藥所辦理「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」，執行期間自112至115年，總經費9億6,480萬元，以因應我國農產品自主品管量能不足、外銷農糧產品面臨各國藥檢標準不同等待解決課題，農藥所於該計畫規劃建置質譜快檢行動檢測車，採進駐產地現場檢驗方式分析農藥種類及殘留量，每年每臺可提供4千件現場檢驗件數；並建置農產品安全品質檢驗與情資分析中心，整合資訊系統與優化分析技術，目前按國家公告法定檢驗方法分析出具檢驗報告約3至7天，將可縮短檢驗時間達50%以上；另結合農地地理資訊系統等資料建立綜合檢驗數據情資分析平臺，分析違規熱點，進一步作為後續高風險對象採樣政策之參考；且針對重點外銷作物之主要外銷國別進行農藥殘留風險分析，每年建立5個主要外銷國別及主要外銷作物500種農藥殘留容許量對照資料庫，建構自動化農藥殘留檢驗結果評判系統，減少因農藥殘留檢驗不合格而退運。
該計畫113年度預算編列2億8,800萬元，係「農糧產品安全品質檢驗與情資分析中心」委託規劃設計監造及興建工程，113年1至8月底累計執行數3,099萬6千元，占累計分配預算數3,360萬元之92.25%，113年度迄8月底，已完成基本設計函報農業部及公共工程委員會審核同意備查及後續細部設計核定。目前進入申請建造及招標準備階段，並已完成第一次採購評選委員會議，惟尚未完成工程發包作業。
(二)113年迄8月尚未完成工程發包作業，允宜積極改善落後原因，並加速辦理，以利後續工程推動
農藥所114年度預算案續編第3年經費2億8,800萬元，預計將進行建地既有房舍拆除，樹木移植及營造土建工程，施工期間預計為720天，將於115年底完成整體土木、機電、空調及實驗室內部設施新建工程，惟鑒於該計畫預計113年第1季辦理該分析中心營造工程招標作業，第2季啟動營造工程，惟113年迄8月尚未完成工程發包作業，為達有效監測農糧產品安全品質之計畫目標，允宜積極改善落後原因，並加速辦理，以利後續工程推動。
綜上，農業藥物試驗所114年度預算案「農藥試驗及登記管理」項下賡續編列「建構高效智慧化農糧產品安全管理體系計畫」第3年經費2億8,800萬元，辦理農糧產品安全品質檢驗與情資分析中心及質譜快檢行動檢測車與外銷農藥殘留資料庫等之建置，惟迄113年8月尚未完成工程發包作業，為達有效監測農糧產品安全品質之計畫目標，允宜積極改善落後原因，並加速辦理，以達成有效監測農糧產品安全品質之目標。