國土永續發展基金114年度預算評估報告

國土永續發展基金，係依據國土計畫法第44條規定成立，其主要目的，在於支持各類國土保育和永續發展的項目，該基金負責資助各地方政府的國土規劃和保護工作，包括土地利用的監測和研究、補償受影響民眾，以及支援違規行為的查處等。國土永續發展基金114年度預算案編列基金來源101億5,197萬4千元，基金用途9億2,199萬5千元，收支相抵後賸餘92億2,997萬9千元，較113年度預算案賸餘94億7,799萬8千元減少2億4,801萬9千元(減幅2.62%)。為協助直轄市、縣(市)政府(以下簡稱各市縣)辦理國土功能分區劃設公告作業，內政部於106年成立國土永續發展基金，編列相關經費補助各市縣辦理所屬國土計畫規劃作業。謹就該基金114年度預算案評估如下：

一、迄113年8月底，國土計畫法應訂定23項子法，惟尚有9項未完成，及涉13部會52部法律待配合修正，允宜積極辦理相關法制作業

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」編列9億2,187萬5千元，係辦理全國國土計畫及各市縣國土計畫等相關作業，全國國土計畫項下包括辦理國土計畫法子法等。經查：

(一)迄113年8月底，國土計畫法應訂定23項子法，惟尚有9項未完成

洽據國土管理署表示，迄113年8月底國土計畫法應訂子法計23項，已完成「國土計畫法施行細則」等14項子法，尚有 9項子法未完成，完成比率為60.87%(詳表1)。復自111年11月完成公布「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」後，迄113年8月底止均無公布新子法，且原預定於112年底前完成「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」等前7項子法(詳表1)，皆未如期完成，尚待積極辦理。

(二)涉13部會52部法律待配合修正

國土計畫法於105年5月1日施行，依該法第45條規定略以，各市縣應於市縣國土計畫公告實施後4年(114年4月30日)內，依內政部指定日期一併公告國土功能分區圖，自公告之日起依該法及其子法實施管制，現行區域計畫法不再適用；是以，未來配合國土計畫法實施，各部會相關條文應配合修正，以利各該業務之推行。依國土管理署113年4月25日召開「目的事業法律因應國土計畫法實施之修正方向及辦理期程」機關研商會議之會議議程與紀錄，盤點需修正目的事業法律共有52部法律，計有94條條文，涉及內政部、農業部、經濟部等13個部會轄管；又依行政院113年9月9日「審查目的事業法律因應國土計畫法實施之修正草案」會議紀錄，已列出24部優先修正法案，允宜積極辦理。

表1  國土計畫法待完成9項子法截至113年8月底辦理情形

| 序號 | 名稱 | 依據條文 | 截至113年8月底辦理情形 | 預計完 成時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法 | 國土計畫法 第40條 | 內政部法規會已審查完畢，將配合國土計畫法上路期程辦理發布事宜。 | 113年12月 |
| 2 | 國土資源永續利用費附徵及罰鍰提撥辦法 | 國土計畫法 第44條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 3 | 一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準 | 國土計畫法 第24條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 4 | 國土計畫使用許可程序辦法 | 國土計畫法 第24條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 5 | 使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法 | 國土計畫法 第29條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 6 | 國土保育費及影響費收取辦法 | 國土計畫法 第28條 | 完成機關研商作業，刻正辦理預告作業。 | 113年12月 |
| 7 | 使用許可審議規則 | 國土計畫法 第26條 | 刻正預告中。 | 113年12月 |
| 8 | 國土計畫土地使用管制規則 | 國土計畫法 第23條 | 已完成預告並依意見修正，業提至內政部法制處送請法規會審查。 | 113年12月 |
| 9 | 原住民族土地使用管制規則 | 國土計畫法 第23條 | 原住民族委員會已於113年8月14日函送草案至內政部，將於近期內召開第3次機關研商會議。 | 114年4月 |

資料來源：國土管理署提供。

綜上，迄113年8月底內政部應訂國土計畫法23項子法尚有9項未完成，及涉13部會52部法律待配合修正，允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。