國土永續發展基金114年度預算評估報告目錄

頁次

一、迄113年8月底，國土計畫法應訂定23項子法，惟尚有9項未完成，及涉13部會52部法律待配合修正，允宜積極辦理相關法制作業	1

二、迄113年9月18月止，尚有9市縣未將國土功能分區圖函報內政部審議，允宜賡續積極辦理	3

三、114年度編列捐助、補助與獎助經費遽增，然112年度及113年度截至8月底預算執行率偏低，允宜參酌近年執行情形覈實調整	6

四、近年我國土地違規使用情形概呈增加，又補助各市縣辦理土地違規查處之預算執行率偏低，亟待加強督導管理	8

五、107年公告實施全國國土計畫之部分目標值，尚有策進空間	11

六、若干涉農業發展地區劃設與分類之待釐清事項，允宜審酌妥處	17

國土永續發展基金114年度預算評估報告

國土永續發展基金，係依據國土計畫法第44條規定成立，其主要目的，在於支持各類國土保育和永續發展的項目，該基金負責資助各地方政府的國土規劃和保護工作，包括土地利用的監測和研究、補償受影響民眾，以及支援違規行為的查處等。國土永續發展基金114年度預算案編列基金來源101億5,197萬4千元，基金用途9億2,199萬5千元，收支相抵後賸餘92億2,997萬9千元，較113年度預算案賸餘94億7,799萬8千元減少2億4,801萬9千元(減幅2.62%)。為協助直轄市、縣(市)政府(以下簡稱各市縣)辦理國土功能分區劃設公告作業，內政部於106年成立國土永續發展基金，編列相關經費補助各市縣辦理所屬國土計畫規劃作業。謹就該基金114年度預算案評估如下：

一、迄113年8月底，國土計畫法應訂定23項子法，惟尚有9項未完成，及涉13部會52部法律待配合修正，允宜積極辦理相關法制作業

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」編列9億2,187萬5千元，係辦理全國國土計畫及各市縣國土計畫等相關作業，全國國土計畫項下包括辦理國土計畫法子法等。經查：

(一)迄113年8月底，國土計畫法應訂定23項子法，惟尚有9項未完成

洽據國土管理署表示，迄113年8月底國土計畫法應訂子法計23項，已完成「國土計畫法施行細則」等14項子法，尚有 9項子法未完成，完成比率為60.87%(詳表1)。復自111年11月完成公布「國土功能分區圖及使用地繪製作業辦法」後，迄113年8月底止均無公布新子法，且原預定於112年底前完成「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」等前7項子法(詳表1)，皆未如期完成，尚待積極辦理。

(二)涉13部會52部法律待配合修正

國土計畫法於105年5月1日施行，依該法第45條規定略以，各市縣應於市縣國土計畫公告實施後4年(114年4月30日)內，依內政部指定日期一併公告國土功能分區圖，自公告之日起依該法及其子法實施管制，現行區域計畫法不再適用；是以，未來配合國土計畫法實施，各部會相關條文應配合修正，以利各該業務之推行。依國土管理署113年4月25日召開「目的事業法律因應國土計畫法實施之修正方向及辦理期程」機關研商會議之會議議程與紀錄，盤點需修正目的事業法律共有52部法律，計有94條條文，涉及內政部、農業部、經濟部等13個部會轄管；又依行政院113年9月9日「審查目的事業法律因應國土計畫法實施之修正草案」會議紀錄，已列出24部優先修正法案，允宜積極辦理。

表1  國土計畫法待完成9項子法截至113年8月底辦理情形

| 序號 | 名稱 | 依據條文 | 截至113年8月底辦理情形 | 預計完 成時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法 | 國土計畫法 第40條 | 內政部法規會已審查完畢，將配合國土計畫法上路期程辦理發布事宜。 | 113年12月 |
| 2 | 國土資源永續利用費附徵及罰鍰提撥辦法 | 國土計畫法 第44條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 3 | 一定規模以上或性質特殊土地申請使用許可認定標準 | 國土計畫法 第24條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 4 | 國土計畫使用許可程序辦法 | 國土計畫法 第24條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 5 | 使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法 | 國土計畫法 第29條 | 於內政部法規會審查中。 | 113年12月 |
| 6 | 國土保育費及影響費收取辦法 | 國土計畫法 第28條 | 完成機關研商作業，刻正辦理預告作業。 | 113年12月 |
| 7 | 使用許可審議規則 | 國土計畫法 第26條 | 刻正預告中。 | 113年12月 |
| 8 | 國土計畫土地使用管制規則 | 國土計畫法 第23條 | 已完成預告並依意見修正，業提至內政部法制處送請法規會審查。 | 113年12月 |
| 9 | 原住民族土地使用管制規則 | 國土計畫法 第23條 | 原住民族委員會已於113年8月14日函送草案至內政部，將於近期內召開第3次機關研商會議。 | 114年4月 |

資料來源：國土管理署提供。

綜上，迄113年8月底內政部應訂國土計畫法23項子法尚有9項未完成，及涉13部會52部法律待配合修正，允宜積極辦理相關法制作業，以利國土計畫相關業務推動。

二、迄113年9月18月止，尚有9市縣未將國土功能分區圖函報內政部審議，允宜賡續積極辦理

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」編列9億2,187萬5千元，係辦理全國國土計畫及各市縣國土計畫等相關作業，各市縣國土計畫項下包括完成各市縣國土功能分區圖等。經查：

(一)原訂113年6月底前各市縣應將國土功能分區圖提交內政部審議

國土計畫法於105年5月1日施行，將現行區域計畫制度分三階段轉換為國土計畫制度，第一階段於107年4月30日公告全國國土計畫，第二階段於110年4月30日公告各市縣國土計畫，第三階段預計於114年4月30日前公告各市縣國土功能分區圖。依行政院113年4月1日研商「國土計畫法」實施問題會議紀錄載示：「請各地方政府照原定期程於113年6月底前將國土功能分區圖草案提報內政部審議。」是以，原訂113年6月底前各市縣應將國土功能分區圖提交內政部審議，惟僅包括基隆市、新竹市、花蓮縣、金門縣及連江縣等5市縣於該期限前函報。

(二)迄113年9月18日止，尚有9市縣未將國土功能分區圖函報內政部審議

觀察迄113年9月18日止，全國22市縣尚有9市縣未將國土功能分區圖函報內政部審議，包括新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市及臺東縣等9市縣，主要原因為人民陳情及仍有疑義等(詳表1)。內政部表示已持續拜會各市縣協助釐清各項議題，後續將視個案狀況循行政程序至該市縣進行溝通，並於113年8、9月辦理2場國土計畫政策說明研討會，加強向各界說明國土計畫相關政策內容及上路前準備工作等。

表1  迄113年9月18月止全國22市縣函報國土功能分區圖概況表

| 市縣名 | 函報日期 | 內政部辦理情形 | 尚未函報之原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 113.8.15 | 預計113年9-10月召開專案小組審議 | - |
| 新北市 | 尚未函報 | - | 經洽市府表示該市人民陳情意見達1,300餘件需逐案進行討論，後續預計尚需召開4場專案小組會議及2場審議大會。 |
| 基隆市 | 113.6.27 | 113.7.3辦竣專案小組審議 | - |
| 桃園市 | 尚未函報 | - | 經洽市府表示該府刻辦理「桃園市國土計畫專案通盤檢討案」，並預計113年10月併同國土功能分區圖(草案)辦理公開展覽。 |
| 新竹縣 | 113.8.26 | 預計113年9-10月召開專案小組審議 | - |
| 新竹市 | 113.6.25 | 113.8.13辦竣專案小組審議，預計113.9.24召開大會審議 | - |
| 苗栗縣 | 尚未函報 | - | 經洽縣府表示尚在研議所轄範圍內原區域計畫制度下申請之開發許可案件，後續於國土計畫將如何銜接處理之疑義。 |
| 臺中市 | 尚未函報 | - | 經洽市府表示尚在處理所轄範圍內土地劃設為農1及農2之疑義。 |
| 南投縣 | 尚未函報 | - | 經洽縣府表示，因於辦理國土功能分區圖劃設過程中尚有835人陳案件，基於國土功能分區劃設後對於民眾權益之影響仍有疑慮，且該縣議會亦要求在中央未研擬妥適處理方案前，暫不報送該縣國土功能分區圖（草案）。 |
| 彰化縣 | 尚未函報 | - | 經洽縣府表示尚有相關劃設議題及人陳案件須處理。 |
| 雲林縣 | 尚未函報 | - | 經洽縣府表示因內政部於113年4月26日始公告國土計畫土地使用管制規則(草案)，惟該規則未來涉及民眾土地權益甚鉅，且該縣於農1及農2劃設面積尤為全國之最，為讓該縣民眾了解國土計畫法施行後涉及相關權益，刻正辦理全縣20鄉(鎮、市)國土計畫說明會。 |
| 嘉義縣 | 113.9.11 | 預計113年10月召開專案小組會議 | - |
| 嘉義市 | 尚未函報 | - | 經洽市府表示預計於113年9月24日召開嘉義市國土計畫審議會審議，將於審議完竣後，儘速將前開書、圖文件函送內政部審議。 |
| 臺南市 | 113.8.13 | 預計113年10月召開專案小組審議 | - |
| 高雄市 | 113.8.07 | 預計113年10月召開專案小組審議 | - |
| 屏東縣 | 113.7.31 | 預計113年9-10月召開專案小組審議 | - |
| 宜蘭縣 | 113.7.02 | 113.8.16辦竣專案小組審議 | - |
| 花蓮縣 | 113.2.26 | 113.6.18辦竣專案小組審議，預計113.9.24召開大會審議 | - |
| 臺東縣 | 尚未函報 | - | 經洽縣府表示將俟內政部會同原住民族委員會研訂之「原住民族土地使用管制規則」方向大致確認後，始函送該縣國土功能分區圖。 |
| 澎湖縣 | 113.8.05 | 預計113年10月召開專案小組審議 | - |
| 金門縣 | 112.12.29 | 113.3.19辦竣專案小組審議，113.7.23辦竣大會審議 | - |
| 連江縣 | 112.9.25 | 113.2.2辦竣專案小組審議，113.6.25辦竣大會審議 | - |

說    明：統計截至113年9月18日止。

資料來源：國土管理署提供。

綜上，原訂113年6月底前各市縣應將國土功能分區圖提交內政部審議，惟僅5市縣於期限前函報；又迄113年9月18月止尚有9市縣因人民陳情及仍有疑義等，未將國土功能分區圖函報內政部審議，恐影響國土計畫制度於114年4月30日如期全面上路，允宜賡續積極辦理。

三、114年度編列捐助、補助與獎助經費遽增，然112年度及113年度截至8月底預算執行率偏低，允宜參酌近年執行情形覈實調整

國土永續發展基金114年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列捐助、補助與獎助經費4億2,396萬7千元，係補助各市縣辦理鄉村地區整體規劃、國土功能分區圖法定作業及土地違規使用查處作業等。經查：

(一)114年度編列捐助、補助與獎助經費遽增

按該基金114年度編列捐助、補助與獎助經費4億2,396萬7千元，較113年之2億1,785萬元遽增2億611萬7千元(增幅94.61%)，主要係因應各市縣國土功能分區圖將於114年4月30日前公告實施，增列補助各市縣辦理包括國土功能分區通知書列印及寄發8,800萬元、國土功能分區地籍逕為分割作業7,919萬9千元及國土計畫人力經費4,946萬9千元等。

(二)112年度及113年度截至8月底預算執行率未及7成

檢視近年該基金捐助、補助與獎助預算編列與執行概況(詳表1)，112年度預算執行率為66.42%，其中補助各市縣辦理土地違規查處作業及「直轄市、縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究」執行率各僅48.82%及12.75%；又113年度截至8月底累計分配預算執行率為55.44%，國土管理署表示地方政府申請補助情形未如預期所致。準此，有鑑114年編列捐助、補助與獎助經費遽增94.61%，及8項補助中有5項補助為113年度既有業務，考量各市縣執行量能及意願或有不足，允宜參酌近年執行情形覈實調整。

表1  近年國土永續發展基金之捐助、補助與獎助預算編列與執行概況表

單位：新臺幣千元；%

| 補助項目 | 112年 預算數A | 112年 決算數B | 112年執行率B/A | 113年 預算數 | 113年1-8月執行數 | 114年 預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.補助直轄、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃 | 45,000 | 52,550 | 116.78 | 99,400 | 18,967 | 99,400 |
| 2.補助直轄市、縣（市）原住民族部落環境基本調查、部落溝通及國土功能分區劃設作業 | 63,295 | 65,466 | 103.43 | 69,050 | 26,539 | 49,743 |
| 3.補助直轄市、縣（市）建置國土功能分區證明核發系統 | 54,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 4.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區公開展覽及公聽會通知書之郵寄費用 | 5,045 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 5.補助直轄市、縣（市）政府辦理土地違規查處作業 | 21,240 | 10,370 | 48.82 | 32,000 | 12,250 | 32,000 |
| 6.補助直轄市、縣(市)政府辦理「直轄市、縣(市)國土計畫應載明事項之規劃研究」 | 10,000 | 1,275 | 12.75 | 12,500 | 1,990 | 19,578 |
| 7.補助直轄市、縣（市）政府邀請本部國土計畫審議會委員列（出）席作業費用 | ─ | 2,233 | ─ | ─ | 545 | ─ |
| 8.補助直轄市、縣（市）政府執行非都市土地開發許可審查作業評鑑 | ─ | ─ | ─ | 4,900 | 3,500 | 6,578 |
| 9.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區通知書列印及寄發 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 88,000 |
| 10.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土功能分區地籍逕為分割作業經費 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 79,199 |
| 11.補助直轄市、縣(市)政府辦理國土計畫人力經費 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 49,469 |
| 合計 | 198,580 | 131,894 | 66.42 | 217,850 | 63,791 | 423,967 |

說    明：依國土永續發展基金113年8月份月報列示，該科目113年度截至8月份累計分配預算數為1億1,507萬2千元，實際數為6,379萬1千元，累計分配預算執行率為55.44%。

資料來源：國土管理署提供。

綜上，國土計畫法於105年5月1日施行，將現行區域計畫、都市計畫及國家公園計畫等不同層級的土地管理系統統一納入此國土計畫制度中，並於114年4月30日前公告實施各市縣國土功能分區圖；國土永續發展基金配合前開期程編列相關補助經費，114年度編列捐助、補助與獎助經費遽增，惟112年度及113年度截至8月底預算執行率未及7成，允宜參酌近年執行情形覈實調整。

四、近年我國土地違規使用情形概呈增加，又補助各市縣辦理土地違規查處之預算執行率偏低，亟待加強督導管理

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」項下編列專業服務費4億5,956萬千元及捐助、補助與獎勵4億2,396萬7千元，包括委託辦理國土利用監測整合作業3,450萬元及補助各市縣辦理土地違規查處作業經費3,200萬元等。經查：

(一)近年我國土地違規使用情形概呈增加，其中違規傾倒廢土案件違規比率逾9成

1.為有效防止土地利用不當違法開發，107年起由內政部國土管理署城鄉發展分署整合辦理內政部國土管理署、農業部農村發展及水土保持署、經濟部水利署等各主管機關轄下土地利用變遷監測業務，以落實土地資源管理。嗣依國土計畫法第19條第1項及第2項授權規定，108年3月訂定完成土地利用監測辦法，目前辦理頻率為每月1次監測，整理請詳表1。

2.綜觀內政部國土管理署109年至113年8月底辦理土地利用監測作業情形(詳表2)，內政部主管全國區域回報疑似違規變異點總計7萬3,535筆，經判定確屬違規開發計3萬5,599筆，違規比率達48.41%；復檢視112年相對109年，內政部主管全國區域違規案件增加1,230筆(增幅20.09%)，顯示近年我國土地違規使用情形概呈增加。

3.國土管理署表示，疑似違規變異點之樣態主要依序為新增建物、其他、整地等，105年起因應環保團體新增「傾倒廢棄物、土」回報類型，並於112年經環境部需求拆分為「傾倒廢棄物」及「堆置土石方」兩類。自109年迄113 年8月底止，經查證回報屬於「傾倒廢棄物」及「堆置土石方」變異點計5,836 筆，其中經認定屬於違規者有5,575 筆，違規比率高達95.53%（詳表3）；又違規案件自109年之1,017筆增為112年之1,297筆，增加280筆(增幅27.53%)，顯示該期間違規堆置土方或濫倒廢棄物等情事概呈增加。

表1  土地利用監測辦法之重點整理表

| 法規 | 目標 | 作業方法簡述 | 主辦單位 | 辧理 頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地利用監測辦法 | 為有效防止土地利用不當違法開發，達到國土永續發展經營目標，運用衛星影像及遙測技術協助辦理土地利用監測工作，以客觀及有效落實土地資源管理。 | 以不同時期衛星影像進行比對判識地表變異情形，並將變異點通報各市縣，再由當地政府辦理現地查察，以改善傳統土地利用違規查報取締方法之不足。 | 內政部國土管理署、農業部農村發展及水土保持署、經濟部水利署 | 每月1次及每週動態通報 |

資料來源：國土管理署提供。

表2  109年至113年8月底內政部主管全國區域(非都市土地、都市土地、國家公園)變異點通報查報情形表                       單位：筆；%

| 年 | 變異點通報情形 |  |  |  | 已回報變異點查報結果 |  |  | 違規變異點辦理結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通報 點數A | 已回報點數B | 未回報點數 | 回報比率B/A | 合法 點數 | 違規點數C | 違規比率C/B | 已辦結點數 | 未辦結D點數 | 未辦結比率D/C |
| 109 | 14,196 | 14,187 | 9 | 99.94 | 8,051 | 6,122 | 43.15 | 5,569 | 553 | 9.03 |
| 110 | 17,180 | 17,110 | 70 | 99.59 | 8,604 | 8,501 | 49.68 | 7,417 | 1,084 | 12.75 |
| 111 | 16,451 | 16,312 | 139 | 99.16 | 7,700 | 8,610 | 52.78 | 7,564 | 1,046 | 12.15 |
| 112 | 15,257 | 15,161 | 96 | 99.37 | 7,805 | 7,352 | 48.49 | 5,805 | 1,547 | 21.04 |
| 113 | 10,943 | 10,765 | 178 | 98.37 | 5,750 | 5,014 | 46.58 | 3,139 | 1,875 | 37.40 |
| 總計 | 74,027 | 73,535 | 492 | 99.33 | 37,910 | 35,599 | 48.41 | 29,494 | 6,105 | 17.15 |

說    明：1.變異點係指運用衛星影像及遙測技術協助比對監測地區之前後期衛星影像，當衛星影像的光譜特性由「植被變化」變成「非植被」或「植被裸露」時，則視為疑似違規變異點。

2.違規點數係指前開變異點經發現通報當地各市縣主管機關及鄉（鎮、市、區）公所進行現地初判及後續查報工作後，經判定確屬違規行為。

3.辦結係指疑似違規變異點經通報各市縣主管機關，且經各該市縣主管機關於「土地使用圖資整合應用系統」填報處理情形，即得於通報系統中解除列管。

4.通報變異點包括暫未編定土地區域，未納入上表合法點數及違規點數統計。

5.截至113年8月31日統計。

資料來源：國土管理署提供。

表3  109年至113年8月底內政部主管全國區域變異點通報之「違規傾倒廢土」查處情形表                                      單位：筆；%

| 年 | 已回報變異點查報結果 |  |  |  | 違規變異點辦理結果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 變異點數A | 合法點數 | 違規點數B | 違規比率B/A | 已辦結點數 | 未辦結點數C | 未辦結比率C/B |
| 109 | 1,060 | 43 | 1,017 | 95.94 | 961 | 56 | 5.51 |
| 110 | 1,164 | 25 | 1,139 | 97.85 | 1,049 | 90 | 7.90 |
| 111 | 1,265 | 35 | 1,228 | 97.08 | 1,230 | 102 | 8.31 |
| 112 | 1,372 | 75 | 1,297 | 94.53 | 1,016 | 281 | 21.67 |
| 113 | 975 | 81 | 894 | 91.69 | 496 | 398 | 44.52 |
| 總計 | 5,836 | 259 | 5,575 | 95.53 | 4,752 | 927 | 16.62 |

說    明：1.截至113年8月31日統計。

2.上表包括「傾倒廢棄物」及「堆置土石方」2類合計數；另變異點類型係公所回報後填報分類，故未有未回報統計。

資料來源：國土管理署提供。

(二)111年起補助各市縣辦理國土計畫違規查處作業經費預算執行率僅約5成

國土計畫法第40條第1項明定各市縣主管機關對土地違規使用應加強稽查，爰國土管理署表示國土永續發展基金自111年起補助各市縣辦理國土計畫違規查處作業經費，係市縣視實際需求主動提出申請，非強制性質。檢視近年補助各市縣執行土地違規查處作業預算編列及執行情形(詳表4)，111年核定539萬元補助7市縣，112年核定1,037萬元補助10市縣，113年截至8月底核定1,225萬元補助12市縣，預算執行率分別為50.75%、48.82%及38.28%，容有精進空間。

表4  近年補助市縣執行土地違規查處作業預算編列及執行情形表

單位：新臺幣千元；%；個

| 項目 | 111年 | 112年 | 113年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 預算數A | 10,620 | 21,240 | 32,000 |
| 決算數B | 5,390 | 10,370 | 12,250 |
| 執行率B/A | 50.75 | 48.82 | 38.28 |
| 補助市縣數 | 7 | 10 | 12 |

說    明：1.113年以含非都市土地之18個市縣估列，預估各市縣皆申請補助，另考量業務所需量能，113年由每案補助100萬元調整為每案補助150萬元，且為鼓勵市縣積極辦理國土利用監測變異點查報作業，113年將評比優良市縣給予補助獎勵，致113年預算增加。

2.113年決算數為截至8月底執行數。

資料來源：國土管理署提供。

綜上，為蒐集國土規劃基礎資訊與環境敏感地區等相關資料，據以擬訂國土計畫，108年3月訂定完成土地利用監測辦法；依查處情形，近年我國土地違規使用情形概呈增加，其中違規傾倒廢土案件之違規比率逾9成；又國土永續發展基金雖自111年起補助市縣辦理國土計畫違規查處作業經費，預算執行率僅約5成，亟待加強督導管理。

五、107年公告實施全國國土計畫之部分目標值，尚有策進空間

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」編列9億2,187萬5千元，係辦理全國國土計畫及各市縣國土計畫等相關作業。按為因應氣候變遷衝擊及當前國家社會面臨空間發展議題，國土計畫法規範全國國土計畫之內容，應載明國土空間發展及成長管理策略、部門空間發展策略等，以解決國土空間之課題與資源分配，提升空間治理能力；配合國土計畫制度將於114年4月30日全面上路，經檢視內政部107年4月30日公告實施之全國國土計畫，尚有策進空間。謹說明如下：

(一)全國國土計畫涉新增產業用地之認定容欠嚴謹，又科學工業園區新增用地之推估恐有不足

全國國土計畫第五章「國土空間發展與成長管理策略」列示：「依經濟部推估，於民國101年以前開發的產業用地為完全利用之前提下，至民國125年新增產業用地需求為3,311公頃、科學工業園區新增用地需求為1,000公頃。」據此：

- 洽據經濟部產業園區管理局表示，推估102年至125年新增產業用地需求3,311公頃，係為瞭解是否有超出總量之趨勢，並非預計劃設面積；惟該局就新增產業用地之認定原則僅包含依「產業創新條例」報編並符合「產業園區各種用地用途及使用規範辦法」之產業園區，及依「科技產業園區設置管理條例」設置之科技產業園區，不包含城鄉發展區第1類範圍內依產業創新條例報編之園區、都市計畫工業區、專案核定之重大建設計畫等7項。

2.該局表示，已確認預計5年內開發之城鄉發展地區第2類之3(城2-3)屬產業園區總量未超過3,311公頃；又截至112年底止全國新增報編之產業園區面積約616.07公頃，及經預為統計已核定設置、申請設置中、規劃中及已解編之產業園區預計新增產業用地面積為1,798.79公頃，合計2,414.86公頃未超出推估總量；至該局近年推動之「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」及規劃中之「桃竹苗大矽谷推動方案」等，皆係屬因應產業需求及時調整擬定之計畫，故不計入。準此，經濟部產業園區管理局就新增產業用地之認定僅2項，排外範圍卻高達7項，除製造業外之諸多類別產業用地未納入計算，容欠嚴謹，難稱契合全國國土計畫產業用地成長管理之精神。

3.復洽據國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)表示，目前已核定之新設及擴建園區新增用地需求未超過1,000公頃(詳表1)，另涉未來潛在需求，行政院113年2月22日院會通過桃竹苗大矽谷推動方案，經盤點南桃、新竹縣市及北苗區域未來可供發展之擴建基地，持續以「以人為本」為核心理念，擘劃新型態園區，並將配合國發會及內政部滾動及通盤檢討用地需求。爰此，目前國科會新設及擴建園區為868.56公頃，如加計桃竹苗大矽谷推動方案約402公頃，科學工業園區新增用地1,000公頃之推估恐有不足。

表1  國科會新設及擴建園區概況表                          單位：公頃

| 園區名稱 | 籌設計畫 核定時間 | 面積 | 都計/非都計土地 | 迄112年底 實際使用面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南科橋頭園區 | 108/12/06 | 262.39 | 都計土地 | 184.90 |
| 南科台南園區三期 | 119/04/24 | 84.51 | 都計土地 | 81.63 |
| 竹科寶山二期 | 119/05/22 | 91.02 | 都計土地46公頃 非都計土地45公頃 | 91.02 |
| 竹科X基地 | 119/07/15 | 3.76 | 都計土地 | 3.76 |
| 南科屏東園區 | 111/01/03 | 73.83 | 非都計土地 | 73.83 |
| 南科嘉義園區 | 111/01/03 | 88.00 | 非都計土地 | 88.05 |
| 中科台中園區二期 | 111/01/22 | 89.75 | 都計土地 | 0.00 |
| 南科楠梓園區 | 112/07/14 | 175.30 | 都計土地 | 0.00 |
| 小計 |  | 868.56 |  | 523.19 |

說    明：國科會表示，自107年4月30日公布實施全國國土計畫起算，迄113年7月31日止。

資料來源：國科會提供。

(二)近年農耕土地流失，我國農地總量之供給趨近低標

全國國土計畫第五章「國土空間發展與成長管理策略」載示「全國農地總量之需求評估，係在國外農產品輸入受阻時，國內應維持供糧食生產之農地資源，面積需求為74 萬公頃至81 萬公頃。考量農漁牧一級產業皆具有糧食生產功能，本計畫以前開數量作為供糧食生產之農地需求總量低推估之目標值。」據此：

1.洽據農業部表示，我國農地需求係依100年委託學者模擬在國外農產品輸入受阻時，以「熱量效率最大化之利用，維持國民每人每日基本熱量及營養結構」前提假設，國內應維持供糧食生產之農地面積需求為74萬至81萬公頃，並納入全國國土計畫；又依內政部非都市土地使用編定面積統計資料，111年編定為農牧用地之土地為82.1萬公頃，及據112年各市縣國土功能分區圖公開展覽資料，農業發展地區第1類至第5類面積計約120萬公頃，其中可供糧食生產用地面積約77萬公頃(包含農牧用地、養殖用地、都市計畫農業區)，尚符合全國國土計畫所定農地總量需求為74萬公頃至81萬公頃之目標值區間。

2.按農業部表示「可供糧食生產用地」指「農耕土地」，係以土地現況種植作物與否認定，無論土地地目、是否適宜耕作或合法作為農業使用與否，查依農業統計顯示112年農耕土地面積為77萬8,516公頃(詳表2)。綜觀近10年(自103年至112年)農耕土地面積減少約2萬公頃，農耕土地概呈流失，如扣除恐涉爭議或無人力管理等長期休閒地，我國農地總量之供給已趨近低標74萬公頃。

表2  近年農耕土地面積概況表                                單位:公頃

| 年 | 總計 | 耕作地 |  |  |  |  |  | 長期休閒地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合計 | 短期耕作地 |  |  |  | 長期耕作地 |  |
|  |  |  | 小計 | 水稻 | 水稻以外之短期作 | 短期休閒 |  |  |
| 103 | 799,611 | 748,613 | 484,594 | 166,602 | 96,503 | 221,489 | 264,019 | 50,999 |
| 108 | 790,197 | 742,162 | 477,840 | 169,740 | 75,808 | 232,292 | 264,322 | 48,035 |
| 109 | 790,079 | 740,443 | 479,186 | 159,891 | 78,432 | 240,863 | 261,257 | 49,636 |
| 110 | 787,026 | 734,634 | 476,360 | 127,375 | 88,367 | 260,619 | 258,274 | 52,391 |
| 111 | 779,826 | 726,870 | 472,233 | 157,126 | 79,419 | 235,687 | 254,637 | 52,956 |
| 112 | 778,516 | 724,562 | 473,009 | 143,258 | 85,069 | 244,682 | 251,552 | 53,955 |

說    明：農耕土地指不論種植與否，可栽培作物之耕地；長期休閒地指耕地長期荒蕪，未種植作物之土地。

資料來源：農業部農業統計資料查詢官網。

(三)全國國土計畫涉太陽光電設置之分配目標，尚待滾動檢討調整

全國國土計畫第六章「部門空間發展策略」列示：「民國114 年規劃太陽光電設置目標20GW，其中屋頂型目標3GW、需屋頂面積3,000 公頃，地面型目標為17GW，需規劃光電設備及併連線路土地約2.5萬公頃。」據此：

- 洽據經濟部能源署表示，107年規劃114年太陽光電設置目標20GW，其中屋頂型目標3GW，地面型目標為17GW；屋頂型太陽光電約以每1MW設置需1公頃土地計算，地面型太陽光電政策需將地主配合意願、併聯線路所需土地面積等綜整考量，約以每1MW設置需1.5公頃土地計算；惟107年全國國土計畫係參採105年行政院核定之「太陽光電2年推動計畫」，該政策目標經二度滾動檢討，屋頂型已調整為8GW、地面型為12GW，並持續擴大盤點潛在案源，以屋頂、複合利用優先進行推動。

- 檢視經濟部108年10月公布之109年太陽光電6.5GW達標計畫及112年4月公布之臺灣 2050淨零轉型「風電/光電」關鍵戰略行動計畫，均以114年太陽光電設置20GW為推動目標，然屋頂型太陽光電目標自3GW，調高為6GW及8GW，及地面型太陽光電目標自原17GW，調降為14W及12GW。能源署表示，112年底太陽光電設置目標為13.31GW，截至112年底累計已併網達12.42GW(屋頂型7.72GW、地面型4.7GW)，差異主要受國際戰爭等因素影響；是以，有鑑112年底止太陽光電設置以屋頂型居多，全國國土計畫涉太陽光電設置有關屋頂型3GW及地面型17GW之分配目標，尚待滾動檢討調整。

綜上，全國國土計畫屬上位計畫，係以追求國家永續發展願景下，就全國尺度所研訂具有目標性、政策性及整體性之空間發展及土地使用指導原則；綜觀107年4月30日公告實施之全國國土計畫，計畫年期至125年，檢視其中涉國土空間發展與成長管理策略及部門空間發展策略之部分目標值，容有檢討精進之處，允宜積極辦理，俾達因應氣候變遷挑戰，確保國土安全及追求國家永續發展之目標。

六、若干涉農業發展地區劃設與分類之待釐清事項，允宜審酌妥處

國土永續發展基金114年度預算案「國土永續發展相關計畫」編列9億2,187萬5千元，係辦理全國國土計畫及各市縣國土計畫等相關作業。國土計畫法於105年5月1日施行後，分為三階段實施，第一階段於107年4月30日公告全國國土計畫，第二階段於110年4月30日公告各市縣國土計畫，第三階段將於114年4月30日前公告各市縣國土功能分區圖。經查：

(一)國土功能分區及分類之劃設原則

國土功能分區為基於保育利用及管理之需要，依土地資源特性，所劃分之國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區及城鄉發展地區等4種分區，並依其土地使用強度及特性於分區下給予不同分類，計19種分類。有關國土功能分區及分類之劃設原則、國土功能分區及分類概況表詳表1及表2。

表1  國土功能分區及分類之劃設原則一覽表

| 地區 | 分區劃設原則 | 分類劃設原則 |
| --- | --- | --- |
| 國土保育地區 | 以保育及保安為原則，並得禁止或限制使用。 | 依據天然資源、自然生態或景觀、災害及其防治設施分布情形加以劃設，並按環境敏感程度，予以分類。 |
| 海洋資源地區 | 以資源永續利用為原則，整合多元需求，建立使用秩序。 | 依據內水與領海之現況及未來發展需要，就海洋資源保育利用、原住民族傳統使用、特殊用途及其他使用等加以劃設，並按用海需求，予以分類。 |
| 農業發展地區 | 以確保糧食安全為原則，積極保護重要農業生產環境及基礎設施，並應避免零星發展。 | 依據農業生產環境、維持糧食安全功能及曾經投資建設重大農業改良設施之情形加以劃設，並按農地生產資源條件，予以分類。 |
| 城鄉發展地區 | 以集約發展、成長管理為原則，創造寧適和諧之生活環境及有效率之生產環境確保完整之配套公共設施。 | 依據都市化程度及發展需求加以劃設，並按發展程度，予以分類。 |

資料來源：國土計畫法第6條及第20條規定，本中心整理。

表2  國土功能分區及分類概況表

資料來源：內政部國土管理署官網。

(二)各市縣國土功能分區圖(草案)，及與非都市土地11種使用分區之對應

1.綜觀各市縣國土功能分區圖(草案)(詳表3)，我國國土功能分區面積總計935萬213公頃，以海洋資源地區面積523萬3,337公頃(占比55.97%)居首，次為國土保育地區面積247萬6,472公頃(占比26.49%)，二者合計面積即逾我國國土面積之8成；再其次為農業發展地區面積120萬238公頃(占比12.83%)、城鄉發展地區面積44萬165公頃(占比4.71%)。

2.進一步觀察區域計畫法規範非都市土地11種使用分區對應至國土功能分區及其分類情形(詳表4)，舉如非都市土地特定農業區對應以農1、農2及農3為主，一般農業區對應以農2、農1及農3為主，鄉村區對應以農4及城2-1為大宗，森林區對應以國1、國2及農3為主，山坡地保育區對應則以農3、國2及國1占多數等。

表3  我國國土功能分區及分類之面積概況表          單位：公頃；%

| 國土功能分區及其分類 | 面積 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 國土保育地區第1類(簡稱國1) | 1,208,653.59 | 12.93 |
| 國土保育地區第2類(簡稱國2) | 410,066.84 | 4.39 |
| 國土保育地區第3類(簡稱國3) | 755,475.02 | 8.08 |
| 國土保育地區第4類(簡稱國4) | 102,276.58 | 1.09 |
| 國土保育地區小計 | 2,476,472.03 | 26.49 |
| 海洋資源地區第1類之1(簡稱海1-1) | 129,627.35 | 1.39 |
| 海洋資源地區第1類之2(簡稱海1-2) | 535,890.94 | 5.73 |
| 海洋資源地區第1類之3(簡稱海1-3) | 67,980.12 | 0.73 |
| 海洋資源地區第2類 (簡稱海2) | 2,258,854.77 | 24.16 |
| 海洋資源地區第3類(簡稱海3) | 2,240,984.09 | 23.97 |
| 海洋資源地區小計 | 5,233,337.27 | 55.97 |
| 農業發展地區第1類(簡稱農1) | 282,264.91 | 3.02 |
| 農業發展地區第2類(簡稱農2) | 270,239.74 | 2.89 |
| 農業發展地區第3類(簡稱農3) | 605,385.78 | 6.47 |
| 農業發展地區第4類-農村型鄉村區(簡稱農4) | 13,237.13 | 0.14 |
| 農業發展地區第4類-原住民族聚落(簡稱農4(原)) | 11,466.72 | 0.12 |
| 農業發展地區第5類(簡稱農5) | 17,643.66 | 0.19 |
| 農業發展地區小計 | 1,200,237.94 | 12.83 |
| 城鄉發展地區第1類(簡稱城1) | 348,630.92 | 3.73 |
| 城鄉發展地區第2類之1(簡稱城2-1) | 26,339.78 | 0.28 |
| 城鄉發展地區第2類之2(簡稱城2-2) | 52,142.96 | 0.56 |
| 城鄉發展地區第2類之3(簡稱城2-3) | 12,538.76 | 0.13 |
| 城鄉發展地區第3類(簡稱城3) | 513.06 | 0.01 |
| 城鄉發展地區小計 | 440,165.48 | 4.71 |
| 合 計 | 9,350,212.73 | 100.00 |

說    明：上表係彙整各市縣國土功能分區圖(草案)；其中連江縣、金門縣、花蓮縣為報內政部審議版本，桃園市為第1次報內政部版本，其餘市縣為公開展覽版本。

資料來源：國土管理署提供。

表4  非都市土地11種使用分區對應至國土功能分區及分類之面積概況表

單位：公頃

| 分類分區 | 特定農業區 | 一般農業區 | 鄉村區 | 工業區 | 森林區 | 山坡地保育區 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國1 | 3,716.46 | 6,634.13 | 5.43 | 20.42 | 1,027,223.64 | 46,827.73 |
| 國2 | 234.70 | 355.46 | 11.00 | 1.72 | 292,287.58 | 104,532.69 |
| 國3 | - | 172.51 | 6.14 | - | 1,109.20 | 49.06 |
| 海1-1 | 3.83 | 537.63 | 0.04 | 511.21 | 93.61 | 23.22 |
| 海1-2 | 15.33 | 230.73 | 0.53 | 0.00 | 19.93 | 13.60 |
| 海1-3 | - | - | - | - | - | - |
| 海2 | 1.09 | 55.13 | - | - | 23.38 | 9.72 |
| 海3 | 7.60 | 121.95 | 0.09 | 1.07 | 62.92 | 4.81 |
| 農1 | 197,890.59 | 68,093.64 | 54.49 | 0.71 | 26.05 | 636.84 |
| 農2 | 110,004.98 | 135,969.09 | 180.95 | 558.59 | 360.96 | 3,583.42 |
| 農3 | 7,351.99 | 28,171.59 | 70.11 | 5.46 | 17,610.88 | 493,853.74 |
| 農4 | 394.20 | 447.67 | 12,064.29 | 0.25 | 2.94 | 146.56 |
| 農4(原) | 664.01 | 1,283.30 | 786.44 | - | 611.94 | 7,549.29 |
| 城2-1 | 422.06 | 281.88 | 11,916.51 | 84.83 | 35.25 | 59.27 |
| 城2-2 | 253.14 | 1,051.00 | 620.43 | 28,336.49 | 62.78 | 4,890.52 |
| 城2-3 | 3,430.01 | 5,143.72 | 14.00 | 72.97 | 68.91 | 445.37 |
| 城3 | 3.05 | 6.80 | 415.97 | - | 11.24 | 41.04 |
| 小計 | 324,393.03 | 248,556.22 | 26,146.43 | 29,593.73 | 1,339,611.20 | 662,666.87 |
| 分類分區 | 風景區 | 特定專用區 | 國家公園區 | 河川區 | 海域區 | 總計 |
| 國1 | 3,699.20 | 2,655.89 | 366.67 | 16,648.55 | 3.62 | 1,107,801.73 |
| 國2 | 4,908.33 | 122.87 | 6.44 | 323.30 | - | 402,784.09 |
| 國3 | 908.37 | 14.38 | 299,560.99 | 1.17 | - | 301,821.82 |
| 海1-1 | 12.00 | 407.52 | 0.52 | 72.32 | 26.72 | 1,688.63 |
| 海1-2 | 40.79 | 6.99 | 0.03 | 5.58 | 51.25 | 384.76 |
| 海1-3 | - | - | - | - | 0.58 | 0.58 |
| 海2 | 54.61 | - | - | 21.34 | 2.28 | 167.56 |
| 海3 | 102.63 | 5.02 | 0.00 | 5.90 | 8.09 | 320.08 |
| 農1 | 1,319.96 | 11,484.83 | 0.34 | 266.02 | - | 279,773.46 |
| 農2 | 2,962.64 | 9,650.65 | 5.02 | 1,076.92 | 7.26 | 264,360.49 |
| 農3 | 33,442.49 | 5,524.56 | 29.41 | 1,310.78 | 0.23 | 587,371.23 |
| 農4 | 25.00 | 6.67 | - | 2.62 | - | 13,090.20 |
| 農4(原) | 458.99 | 19.31 | 0.13 | 24.91 | - | 11,398.31 |
| 城2-1 | 6.66 | 13,344.31 | 0.05 | 9.04 | 0.03 | 26,159.89 |
| 城2-2 | 838.32 | 6,044.43 | - | 77.96 | 21.34 | 42,196.42 |
| 城2-3 | 721.50 | 1,171.28 | - | 450.83 | - | 11,518.60 |
| 城3 | 1.70 | - | - | 2.30 | - | 482.12 |
| 小計 | 49,503.20 | 50,458.73 | 299,969.60 | 20,299.55 | 121.40 | 3,051,319.96 |

說    明：上表列非都市土地之對應，未有都市計畫區，爰無國4(都市計畫保育區)、農5(都市計畫農業區)及城1(都市計畫土地)；又臺北市、嘉義市、金門縣、連江縣因土地均屬都市計畫及國家公園，故未列入。

資料來源：國土管理署提供(各市縣國土功能分區圖之公開展覽版本)。

(三)若干涉農業發展地區劃設與分類之待釐清事項，允宜審酌妥處

檢視非都市土地11種使用分區對應至國土功能分區及分類之面積概況(詳表4)，並對照農業部109年模擬資料，以下幾點涉農業發展地區劃設與分類之待釐清事項，允宜審酌妥處：

- 農1與農2之劃設差異：

(1)農1劃設條件為具優良農業生產環境，或曾投資建設重大農業改良設施之地區(如農地重劃地區等)，且滿足面積規模大於25公頃以上與農業生產使用面積比例達80%以上者；農2劃設條件為具良好農業生產環境，為促進農業發展多元化之地區，不符合農1條件，或符合條件但面積規模未達25公頃或農業生產使用面積比例未達80%之地區；是以，農1、農2劃設概念接近現行非都市土地特定農業區、一般農業區。

(2)經綜合比對各市縣特定農業區、一般農業區及國土功能分區農1、農2劃設面積(詳表5)，農1以雲林縣面積最多、臺南市次之，農2則以屏東縣面積最大、臺南市次之；又對照農業部模擬農1面積計33萬7,906公頃，目前農1劃設面積27萬9,773公頃占農業部模擬農1面積之82.8%，及農業部模擬農2面積計21萬3,969公頃，農2劃設面積26萬4,360公頃占農業部模擬農2面積之123.55%，其中部分市縣有農1面積大幅減少與農2面積大幅增加，呈現優良農地劃設面積減少情事；復據媒體報導部分市縣擬將農1調整為農2，顯示農1與農2之劃設差異有待釐清。

2.農3與國2之劃設競合：

(1)農3劃設條件為具有糧食生產功能且位於山坡地之農業生產土地，以及可供經濟營林，生產森林主、副產物及其設施之林產業用地，且無國土保育地區劃設條件者，爰除國土保育地區外，農3亦屬得供林業使用之國土功能分區；另國2劃設原則為具豐富資源、重要生態、珍貴景觀或易致災條件，其劃設重點在保護生態環境和限制開發。因此，劃設成國2的地區會較農3有更高的開發限制，是以，部分市縣仍有意將持續具有耕作事實之山坡農地，爭取調整劃為農3，致產生農3與國2之劃設競合。

(2)按各市縣國土功能分區農3面積計58萬7,371公頃，對照農業部模擬農3面積計52萬5,926公頃，目前各市縣農3劃設面積大於農業部模擬農3面積約6萬1,445公頃(增幅11.68%)。另農3土地除農牧用地，亦包含宜林地、林業用地，若未區分，將造成農3土地可能出現超限利用情事，農業部表示有關農3管制議題，將研擬修法因應。

3.農5之流失：

(1)農5劃設條件為具優良農業生產環境，能維持糧食安全且未有都市發展需求者，符合農業發展地區第1類劃設條件、或土地面積完整達10公頃且農業使用面積達80%之都市計畫農業區。

(2)經比對各市縣國土功能分區農5面積及現行都市計畫農業區面積(詳表6)，農5劃設面積計1萬7,644公頃，僅占現行都市計畫農業區面積計9萬8,924公頃之17.84%，復我國22市縣中有8市縣未劃設農5，部分已劃設市縣爭取調整劃為城1；爰此，農5具有都市安全與防災、糧食安全與防洪之功能，若改劃為城1，雖仍維持都市計畫農業用地，但農政資源是否得挹注城鄉發展地區，尚待審酌。

表5  各市縣特定農業區、一般農業區及國土功能分區農1、農2對照表

單位：公頃；%

| 市縣名 | 特定農業區 | 一般農業區 | 農1 | 農2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 新北市 | 1,655.45 | 3,689.71 | 74.07 | 1,315.34 |
| 桃園市 | 24,256.99 | 12,459.70 | 11,871.01 | 21,215.64 |
| 臺中市 | 18,230.32 | 4,598.32 | 7,231.01 | 9,681.73 |
| 臺南市 | 40,958.53 | 41,322.12 | 47,595.51 | 28,983.59 |
| 高雄市 | 13,572.45 | 18,357.61 | 12,540.98 | 14,219.91 |
| 基隆市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 宜蘭縣 | 17,249.42 | 5,376.73 | 13,977.82 | 7,802.25 |
| 新竹縣 | 11,042.35 | 1,956.88 | 4,220.60 | 6,364.21 |
| 新竹市 | 1,358.85 | 530.74 | 7.38 | 1,307.21 |
| 苗栗縣 | 13,693.68 | 4,228.72 | 6,247.42 | 8,359.06 |
| 彰化縣 | 48,961.42 | 19,287.97 | 42,756.55 | 25,531.27 |
| 南投縣 | 11,269.04 | 7,841.38 | 3,560.84 | 6,487.80 |
| 雲林縣 | 55,156.42 | 28,942.44 | 60,477.05 | 26,204.14 |
| 嘉義縣 | 37,508.67 | 18,225.04 | 35,192.17 | 21,110.46 |
| 嘉義市 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 屏東縣 | 11,036.29 | 54,029.55 | 5,761.59 | 61,080.48 |
| 花蓮縣 | 9,026.88 | 16,440.05 | 17,437.75 | 9,216.45 |
| 臺東縣 | 9,967.95 | 4,608.91 | 10,821.70 | 6,472.51 |
| 澎湖縣 | ─ | 7,862.18 | ─ | 9,008.45 |
| 金門縣 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 連江縣 | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 合計 | 324,944.73 | 249,758.06 | 279,773.46 | 264,360.49 |

資料來源：特定農業區、一般農業區面積參照內政部2023年統計年報，國土功能分區農1、農2面積係由國土管理署提供(各市縣國土功能分區圖之公開展覽版本)。

表6 各市縣國土功能分區農5面積及都市計畫農業區面積對照表

單位：公頃；%

| 市縣名 | 農5(A) | 都市計畫農業區(B) | 占比(A/B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 459.69 | 526.35 | 87.34 |
| 新北市 | 2,962.18 | 5,221.67 | 56.73 |
| 桃園市 | ─ | 7,331.06 | ─ |
| 臺中市 | 4,101.10 | 15,638.31 | 26.22 |
| 臺南市 | 457.80 | 16,431.28 | 2.79 |
| 高雄市 | ─ | 9,042.92 | ─ |
| 基隆市 | ─ | 20.25 | ─ |
| 宜蘭縣 | 2,097.48 | 2,503.06 | 83.80 |
| 新竹縣 | 109.27 | 1,026.88 | 10.64 |
| 新竹市 | 3.42 | 544.46 | 0.63 |
| 苗栗縣 | 286.19 | 2,440.26 | 11.73 |
| 彰化縣 | 932.42 | 5,591.04 | 16.68 |
| 南投縣 | 746.34 | 3,045.32 | 24.51 |
| 雲林縣 | 1,192.02 | 4,482.42 | 26.59 |
| 嘉義縣 | 668.23 | 5,541.21 | 12.06 |
| 嘉義市 | ─ | 2,132.03 | ─ |
| 屏東縣 | ─ | 5,184.66 | ─ |
| 花蓮縣 | 1,847.71 | 4,351.88 | 42.46 |
| 臺東縣 | 1,779.81 | 2,512.62 | 70.83 |
| 澎湖縣 | ─ | 166.97 | ─ |
| 金門縣 | ─ | 5,164.31 | ─ |
| 連江縣 | ─ | 24.85 | ─ |
| 合計 | 17,643.66 | 98,923.81 | 17.84 |

資料來源：國土功能分區農5面積由國土管理署提供(各市縣國土功能分區圖之公開展覽版本)，都市計畫農業區面積參照內政部2023年統計年報。

綜上，國土計畫係針對我國國土所訂定引導資源保育及利用之空間發展計畫，透過陸域及海域之全面調查和規劃，除將不適宜開發之土地界定，避免於環境敏感地區開發，現今處極端氣候災害頻繁下，土地之保育可有效減少災害發生；然國土計畫制度對現行之非都市土地使用分區影響最大，對應至國土功能分區主要為農業發展地區之劃設與分類等議題，為維護我國農業永續經營環境、確保糧食安全及兼顧國土保育功能，允宜審酌妥處。

(分機：1932 陳如慧)

國土計畫法第19條第1項規定：「為擬訂國土計畫，主管機關應蒐集、協調及整合國土規劃基礎資訊與環境敏感地區等相關資料，各有關機關應配合提供；中央主管機關並應定期從事國土利用現況調查及土地利用監測。」、第2項規定：「前項國土利用現況調查及土地利用監測之辦法，由中央主管機關定之。」

國土計畫法第40條第1項規定：「直轄市、縣（市）主管機關對土地違規使用應加強稽查，並由依第38條規定所處罰鍰中提撥一定比率，供民眾檢舉獎勵使用。」

國土計畫法第9條第1項規定：「全國國土計畫之內容，應載明下列事項：一、計畫範圍及計畫年期。二、國土永續發展目標。三、基本調查及發展預測。四、國土空間發展及成長管理策略。五、國土功能分區及其分類之劃設條件、劃設順序、土地使用指導事項。六、部門空間發展策略。七、國土防災策略及氣候變遷調適策略。八、國土復育促進地區之劃定原則。九、應辦事項及實施機關。十、其他相關事項。」復依國土計畫法第3條規定略以，「成長管理」指為確保國家永續發展、提升環境品質、促進經濟發展及維護社會公義之目標，考量自然環境容受力，公共設施服務水準與財務成本、使用權利義務及損益公平性之均衡，規範城鄉發展之總量及型態，並訂定未來發展地區之適當區位及時程，以促進國土有效利用之使用管理政策及作法；「部門空間發展策略」指主管機關會商各目的事業主管機關，就其部門發展所需涉及空間政策或區位適宜性，綜合評估後，所訂定之發展策略。

不包括：1.城鄉發展區第1類（城1）範圍內依產業創新條例報編之園區。2.都市計畫工業區。3.非生產製造之產業園區（如屏東健康產業園區）。4.專案核定之重大建設計畫。5.科學園區、物流園區、農業園區及純倉儲/軟體類型園區。6.未登記工廠。7.航空城。

舉如北區桃園市沙崙產業園區面積28.36公頃、桃園科技工業區第二期面積53.94公頃等。

「配合台商回台土地需求中南部產業園區開發方案」產業用地規劃8處約1,011.2公頃(已核定4處259.2公頃)，「桃竹苗大矽谷推動方案」產業用地規劃約1,200公頃(含航空城420公頃)。

國土計畫法第3條第1項第8款規定：「成長管理：指為確保國家永續發展、提升環境品質、促進經濟發展及維護社會公義之目標，考量自然環境容受力，公共設施服務水準與財務成本、使用權利義務及損益公平性之均衡，規範城鄉發展之總量及型態，並訂定未來發展地區之適當區位及時程，以促進國土有效利用之使用管理政策及作法。」

國科會表示，評估桃竹苗大矽谷推動方案之都市計畫土地約100公頃、非都市土地之園區面積約302公頃，計約402公頃。

因烏俄戰爭、以巴衝突等導致國際各項原物料價格波動，進而影響光電案場所需模組、大型機電設備之成本增加及出貨期程受阻等。

國土計畫法第15條第3項規定略以，國土計畫公告實施後，擬訂計畫之機關應視實際發展情況，全國國土計畫每10年通盤檢討1次，爰國土計畫法已納入檢討調整機制。

係農業部109年為輔助各市縣劃設國土功能分區圖，委外研究之模擬參考資料，農業部表示僅供內部參考非最終結果。

依區域計畫法施行細則第11條規定略以，特定農業區係優良農地或曾經投資建設重大農業改良設施，經會同農業主管機關認為必須加以特別保護而劃定者，一般農業區則為特定農業區以外供農業使用之土地。

如農業屏東縣之農1劃設面積為5,762公頃，小於特定農業區之1萬1,036公頃；又依地球公民基金會113年3月29日聯合聲明稿表示，農業部模擬劃設之優良農地，有高達5萬多公頃未被劃入「農業發展地區第一類」，其中以屏東縣將大量符合農業發展地區第一類土地劃入第二類最為嚴重。

如「國土計畫法 農一農二用地畫分 雲林跟進屏東」，中時新聞網，2024年6月14日，該報導略以，因農1、農2劃設標準不一，雲林縣決定比照屏東縣版本進行修正。https://www.chinatimes.com/newspapers/20240614000557-260118?chdtv，及如「國土計畫法農一劃設 苗縣盤點調整」，自由時報，2024年6月18日，該報導略以，苗栗縣府開會決議，因頻頻接獲陳情表示農1土地使用受限，將盤點檢討調整為農2。https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1651934

依山坡地保育利用條例規定查定為「宜林地」或「加強保育地」內，不實施造林，而從事農、漁、牧業之墾殖、經營或使用者，稱為山坡地超限利用。

如「北市通過國土功能分區圖 關渡及洲美平原改城鄉區」，中央社，2024年6月13日，該報導略以，臺北市國土計畫審議會確定關渡及洲美農業區自農5改為城1。https://www.cna.com.tw/news/aloc/202406130257.aspx