海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管114年度預算案編列歲入9,015萬7千元，較113年度預算數9,887萬4千元減少871萬7千元(減幅8.82%）；歲出編列335億3,886萬1千元，較113年度預算數281億4,882萬1千元增加53億9,004萬元(增幅19.15%），主要係海巡署及所屬增列海巡工作經費34億餘元，包括籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫等，及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)增列海洋研究業務經費15億餘元，包括辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫、海洋基礎資料調查船興建計畫等。海委會及所屬114年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就114年度預算案評估如下：
五、結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫，依112年度執行情形，部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多，允宜強化事前規劃與調查作業
海委會114年度預算案「海洋業務-海域安全作業」項下編列結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫(以下簡稱本計畫)第4年經費3,500萬元，係補助地方政府推動有關加強維護海域遊憩活動安全等工作。經查：
 (一)計畫內容概述
考量地方政府財源有限，多未將健全海域遊憩安全環境列為優先推動重點項目，海委會爰延續109年至110年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫」，自111年至114年推動本計畫，總經費9,075萬元[1]，辦理完善海域遊憩活動場地、水域遊憩安全宣導、辦理區域救生救難演練及補強地方救生救難裝備等4項工作。
[1] 行政院110年4月核定總經費4,260萬元，行政院112年7月同意第1次修正總經費6,260萬元，續經行政院113年6月同意第2次修正總經費9,075萬元，111至113年度已編列5,575萬元。
(二)依112年度執行情形，部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多
檢視本計畫之目標值達成情形(詳表1)，概呈部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多情事，以112年度為例，補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌、補助地方政府辦理海域遊憩活動分區評估委託研究及補助地方政府於所轄水域熱點設置簡易救生設備之達成率各為51.25%、66.67%及33.33%，遠低於所訂目標值，然補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作、補助地方政府辦理從事水域遊憩觀念宣導及補助各地方政府辦理聯合區域救生救難演練之達成率各為400%、31,966%及600%，遠高於所訂目標值；又觀察113年度截至8月底執行情形，仍有部分超逾目標值甚多情事，據此，海委會允宜強化事前規劃與調查作業[2]，以提高補助資源運用效率。
[2] 海委會表示112年度部分指標未達目標值及部分指標超逾目標值甚多，係視各地方政府於申請前1年度評估當地實際執行狀況與需求，就落後或不足之項目向該會申請下1年度經費補助，或由該會檢視年度補助情形加強輔導各地方政府提案、修正執行方向，加總111至114年度之實際值為該會中長程計畫整體目標值。
表1 112年至113年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫之目標值達成情形表 單位：%
項目	工作 / 項目	指標項目	112年度			113年度
			目標值	實際值	達成率	目標值	實際值	達成率
1	完善海域遊憩活動場地	補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌(牌數)	80	41	51.25	80	55	68.75
2		補助地方政府辦理海域遊憩活動分區評估委託研究(案數)	3	2	66.67	2	3	150.00
3		補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作(案數)	1	4	400.00	8	8	100.00
4	水域遊憩安全宣導	補助地方政府辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練(案數)	4	6	150.00	5	14	280.00
5		補助民間團體辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練(案數)	17	16	94.12	20	13	65.00
6		補助地方政府辦理從事水域遊憩觀念宣導(人數)	150	47,949	31,966.00	23,000	24,000	104.35
7	辦理區域救生救難演練	補助各地方政府辦理聯合區域救生救難演練(場次)	1	6	600.00	1	1	100.00
8	補強地方救生救難裝備	補助地方政府於所轄水域熱點設置簡易救生設備(案數)	3	1	33.33	5	5	100.00
9		補強汰換地方第一線救生救難裝備(案數)	3	11	366.67	10	6	60.00

說 明：113年度實際值為截至113年8月底統計。
資料來源：海委會提供。
綜上，為厚植我國海域、海岸救生救難能量，並建立國人正確水域遊憩觀念，自111年起延續推動結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫，補助辦理完善海域遊憩活動場地及補強地方救生救難裝備等，惟未事前妥善規劃及調查地方政府實際需求，致部分工作項目申辦數量與預計目標落差不小，容有檢討精進空間。