海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管114年度預算案編列歲入9,015萬7千元，較113年度預算數9,887萬4千元減少871萬7千元(減幅8.82%）；歲出編列335億3,886萬1千元，較113年度預算數281億4,882萬1千元增加53億9,004萬元(增幅19.15%），主要係海巡署及所屬增列海巡工作經費34億餘元，包括籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫等，及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)增列海洋研究業務經費15億餘元，包括辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫、海洋基礎資料調查船興建計畫等。海委會及所屬114年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就114年度預算案評估如下：
一一、國家船模實驗室多功能水槽建置計畫於112年大幅調增經費及展延期程，迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡進精進工程進度控管及研議提升本案自償率
國海院114年度預算案「海洋研究業務-國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」編列第4年經費11億9,200萬元，較113年度預算數5,000萬大幅增加11億4,200萬元，預計辦理船模實驗室籌建委託專業服務案、實驗室興建工程施作、監造與人才培育及裝備與實驗儀器採購。經查：
(一)計畫內容概述
為提升國內海洋造船產業競爭力，培植我國船艦自製率，推動我國國防船艦產業政策，並達成「船艦建造與維護成本低、造船能量自主在地化」為目標，國海院辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫(以下簡稱本計畫)，經行政院於110年8月核定總經費31億3,740萬2千元，計畫期程111至114年，預計完成包含耐海性能方形水槽1座、迴旋臂水槽1座、國家船模實驗室建築1座(含軟硬體)及相關重要裝備與儀器採購，將可提供包含耐海性能試驗等各項試驗服務，以補足我國船艦運動性能試驗能量。
(二)因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延期程18個月
111年經設計監造單位辦理詳細地質鑽探並進行基本設計後，提出須增加基樁直徑、深度和數量，及受疫情與烏俄戰爭影響，國際原物料價格大幅上漲等因素，計畫經費修正為44億7,962萬5千元，調增13億4,222萬3千元(增幅42.78%)；又因應變更時程與執行工項，計畫時間由114 年底展延至116 年中旬，期程延長18個月，行政院於112年6月核定修正計畫；爰此，顯示國海院110年辦理可行性研究與規劃工作，恐未能充分瞭解現場實地情形。
(三)迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡進精進工程進度控管及研議提升本案自償率
檢視本計畫迄113年8月底累計分配預算執行率為73.57%(詳表1)，國海院表示因本案計畫辦理修正，112年部分工項延至113年執行而辦理預算保留所致。另本計畫依行政院110年8月3日函核復事項[1]，尚待規劃後續維運方式，積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法，俾利國家船模實驗室自負盈虧與永續經營。
[1] 本案評估主要收入來源為提供造船相關產業之船模試驗服務，應妥為規劃後續維運方式，並積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法（如考量本實驗室未來應可擴及遊艇等民間產業相關需求等）；後續如成立相關基金，本案自償性經費部分應改由基金支應，以符實需。
表1 國海院「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費 / (修正前)	計畫總經費 / (修正後)	預算編列及執行情形
		迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
3,137,402	4,479,625	419,352	416,618	306,498	73.57

資料來源：國海院提供。
綜上，目前國內現有4 座船模實驗水槽皆無法提供完整之船模實驗項目[2]，為推動我國國防船艦產業政策，國海院於111年起辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫，因112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延期程18個月，迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡續精進工程進度控管及研議提升本案自償率。
[2] 包括臺灣大學拖航水槽、臺灣海洋大學大型空蝕水槽、成功大學拖航水槽及國防大學環流水槽。