海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管114年度預算案編列歲入9,015萬7千元，較113年度預算數9,887萬4千元減少871萬7千元(減幅8.82%）；歲出編列335億3,886萬1千元，較113年度預算數281億4,882萬1千元增加53億9,004萬元(增幅19.15%），主要係海巡署及所屬增列海巡工作經費34億餘元，包括籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫等，及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)增列海洋研究業務經費15億餘元，包括辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫、海洋基礎資料調查船興建計畫等。海委會及所屬114年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就114年度預算案評估如下：
一二、為完善海洋基礎資料而興建海洋調查船，惟112年度預算執行率偏低，及113年度分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度
國海院114年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第3年經費7億5,896萬5千元，較113年度預算數5億4,186萬5千元增加2億1,710萬元(增幅40.07%)，預計辦理海洋基礎資料調查船興建計畫專案管理含監造小型調查船(100噸及300噸)統包案船舶建造、組裝及下水作業和4,000噸級大型調查船統包案設計開工與主要裝備採購作業。經查：
(一)為完善海洋基礎資料，國海院刻興建海洋調查船
基於國內研究調查船舶量能不足，國海院爰依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性、週期性之海洋基礎資料調查，刻正執行行政院於111年3月核定海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(以下簡稱本計畫)，總經費31億元，期程為112年至115年，預定完成3艘調查船建造。
(二)112年度預算執行率偏低，及113年度分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度
1.檢視本計畫迄112年底預算執行率僅23.08%(詳表1)，國海院表示，本計畫專案管理(含監造)採購案3,857萬5千元於112年2月決標，惟本案對應之調查船統包建造採購案遲未完成發包，爰112年底辦理預算保留3,857萬5千元，已於113年6月全數執行完畢，用於支付100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案第1期款。
2.復觀察本計畫迄113年8月底累計分配預算執行率為98.6%(詳表2)，尚屬妥適；惟迄113年底累計預算編列數5億9,201萬5千元，迄113年8月累計執行數8,642萬元，占比僅14.6%，即113年度逾8成之分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度。
表1 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數A	可支用預算數			執行數C	累計執行數D	執行數/可支用預算數C/B	累計執行數/截至本年度已編列預算D/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計B
112	50,150	0	50,150	50,150	11,575	11,575	23.08	23.08
113	592,015	38,575	541,865	580,440	74,845	86,420	12.89	14.60

說 明：113年執行數為迄8月底統計。
資料來源：國海院提供。
表2 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」迄113年8月底累計分配預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形				迄113年8月底辦理情形
		迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100 噸級調查船興建 / (112-115)	285,000	64,795	31,474	31,241	99.26	1.完成專案管理委託服務採購發包。2.完成100噸級與300噸級調查船統包建造採購發包，並執行兩型船舶設計中。 / 3.研提4,000噸級調查船計畫修正作業。
300 噸級調查船興建 / (112-115)	415,000	88,592	45,829	45,490	99.26
4,000 噸級調查船興建 / (112-115)	2,400,000	438,628	10,347	9,689	93.64
合計	3,100,000	592,015	87,650	86,420	98.60

資料來源：國海院提供。
綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院刻興建3艘海洋調查船，包括4,000噸、300噸及100噸各1艘，惟112年度預算執行率僅23.08%，及113年度逾8成之分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度。