海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管114年度預算案編列歲入9,015萬7千元，較113年度預算數9,887萬4千元減少871萬7千元(減幅8.82%）；歲出編列335億3,886萬1千元，較113年度預算數281億4,882萬1千元增加53億9,004萬元(增幅19.15%），主要係海巡署及所屬增列海巡工作經費34億餘元，包括籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫等，及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)增列海洋研究業務經費15億餘元，包括辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫、海洋基礎資料調查船興建計畫等。海委會及所屬114年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就114年度預算案評估如下：
一五、刻進行2案大規模籌建巡防(護)艦船艇計畫，惟6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理
海巡署114年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列籌建海巡艦艇前瞻發展計畫第8年經費65億7,914萬1千元、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫第4年經費12億3,428萬3千元。經查：
(一)海巡署刻進行2案籌建巡防(護)艦船艇計畫
1.海巡署為提升海巡艦艇能量，持續計畫性汰建編裝，行政院於107年6月核定籌建海巡艦艇前瞻發展計畫(107-116)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元；又針對公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，行政院於110年7月核定籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)，新造2,000 噸級 6 艘具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元；上開2計畫均為10年期程。
2.迄113年8月底籌建海巡艦艇前瞻發展計畫及籌建海巡遠洋巡護船發展計畫累計分配預算執行率分別為99.65%及100.16% (詳表1)，又籌建海巡艦艇發展計畫已交船89艘，占總數141艘之比率為63.12%。
表1 海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%；艘
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄112年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄113年8月底交船情形
			迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
籌建海巡艦艇前瞻發展計畫小計(107-116)	42,605,123	25,795,555	30,805,343	29,062,214	28,961,370	99.65	89
4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107-114)	11,747,885	9,051,008	9,730,283	9,729,683	9,584,904	98.51	3
1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108-116)	7,042,720	2,966,437	4,111,037	3,624,469	3,533,222	97.48	2
600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107-115)	14,447,785	9,038,228	11,329,321	10,466,283	10,439,323	99.74	8
100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107-116)	4,234,748	1,796,684	2,396,396	2,232,257	2,123,336	95.12	8
35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107-116)	4,851,175	2,734,828	3,000,110	2,773,725	3,037,222	109.50	32
沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108-115)	280,810	208,370	238,196	235,797	243,363	103.21	36
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	1,206,370	1,780,957	1,207,170	1,209,053	100.16	0
合 計	55,539,217	32,227,724	37,987,756	35,670,840	35,396,222

資料來源：海巡署提供。
(二)6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理
1.按海巡署籌建6艘2,000 噸級遠洋巡護船係配置於直屬船隊高雄興達港基地，預計於115年起交船。海巡署表示因興達港公務碼頭之水深不足，導致大型巡護船無法泊靠，經納入經濟部「海洋科技產業創新專區上位計畫」辦理，惟疏浚後碼頭水深仍不符合巡護船泊靠之安全水深。
2.海巡署已於111年10月指導艦隊分署，辦理碼頭整(改)建之可行性評估，「興達港海巡碼頭安全檢測及水深測量」招標案於113年4月決標，金額為387萬5千元，預定於113年10月中旬完成安全評估報告，據以辦理興達港碼頭改善計畫，尚待賡續精進辦理。
綜上，為維護我國海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，海巡署正進行2案大規模籌建近海與遠洋巡防(護)艦船艇計畫，其中6艘2,000噸級遠洋巡護船擬泊靠興達港，惟碼頭水深不足刻於評估改善中，尚待賡續精進辦理。