海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告目錄
        頁次
海洋委員會及所屬、海洋污染防治基金114年度預算評估報告
海洋委員會(以下簡稱海委會)主管114年度預算案編列歲入9,015萬7千元，較113年度預算數9,887萬4千元減少871萬7千元(減幅8.82%）；歲出編列335億3,886萬1千元，較113年度預算數281億4,882萬1千元增加53億9,004萬元(增幅19.15%），主要係海巡署及所屬增列海巡工作經費34億餘元，包括籌建海巡艦艇前瞻發展計畫、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫等，及國家海洋研究院(以下簡稱國海院)增列海洋研究業務經費15億餘元，包括辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫、海洋基礎資料調查船興建計畫等。海委會及所屬114年度歲出預算配合施政計畫之編列重點，包括推動海洋業務、執行海巡業務、落實海洋保育業務及發展海洋研究業務等，謹就114年度預算案評估如下：
壹、綜合
一、海域管理法、海洋保育法相關子法之法制作業，尚待精進完成，並賡續規劃與國土計畫法海洋資源地區管理事務之統合
海委會114年度預算案「海洋業務-綜合規劃管理」編列1,362萬8千元，包括辦理海洋法令研審及法制推動等業務；又海洋保育署(以下簡稱海保署)114年度預算案「海洋保育業務-綜合規劃作業」編列2,117萬元，包括辦理健全海洋保育法制等業務。經查：
(一)迄113月8月底，海域管理法、海洋保育法相關子法之法制作業尚待完成
1.海委會為符合海洋基本法第4條第2項、第9條及第13條等對於海洋發展、利用、維護等永續管理之規範要求，自108年底分別進行海域管理法草案、海洋產業發展條例草案及海洋保育法草案等海洋3法之立法工作；業分別於112年6月、113年7月公布海洋產業發展條例及海洋保育法，惟迄113年8月底止海域管理法草案仍於行政院討論中。
2.海委會表示有關海域使用空間需納入規範制定之海域管理法草案，刻評估朝「國土一體，海陸分治」方向規劃，原則上陸地與海洋分由內政部與海委會管理，及地方政府分權執行，海委會刻正盤點競合條文及研析相關調和方案，俾賡續與相關部會研商協調。
3.另海洋保育法於113年7月公布，迄113年8月底尚未訂定施行日期；洽據海保署表示相關子法（包括1部政策方針及17項子法，其中法規命令12項、實質法規命令3項及行政規則2項）於完成初步研擬後，將聽取利害關係人之建議，並配合母法施行期程辦理法案預告作業，預計114年底前完成法制作業(詳表1)。
表1 迄113年8月底海洋保育法之各項子法及行政規則修正概況表
序號	海保法授權條次 / (或其他法律)	法規名稱（暫）
A	海保法第7條	整體海洋保護區管理政策方針
1	海保法第2條第2項	海洋保育法直轄市、縣（市）主管機關之管轄範圍公告
2	海保法第6條第2項	海洋保護區以外其他有效保育措施區域認定標準
3	海保法第8條第5項	海洋庇護區劃定辦法
4	海保法第8條第5項	海洋保育法審議會設置辦法
5	海保法第8條第5項	海洋庇護區之核心區劃定特別損失補償辦法
6	海保法第10條第2項	海洋庇護區之核心區同意從事科學研究監測及調查活動辦法
7	海保法第13條	海洋庇護區之緩衝區及永續利用區利用許可管理辦法
8	海保法第15條第6項	海洋生物資源調查及保育措施執行辦法
9	海保法第16條第4項	海洋保育觀察員資格取得與管理辦法
10	海保法第17條	取締或舉發違反海洋保育事件獎勵辦法
11	海保法第19條	海洋委員會獎勵及補助參與海洋保育國際交流活動作業要點
12	海保法第20條第3項	海洋生物復育措施辦理原則實施辦法
13	海保法第26條第4項	海洋保育講習課程施行辦法
14	海保法第28條第3項	海洋保育法公民訴訟書面告知格式
15	規費法第10條	海洋保育規費收費標準
16	行政程序法第159條第2項	海洋委員會處理違反海洋保育法事件裁罰基準
17	海保法第30條	海洋保育法施行細則

資料來源：海保署提供。
(二)賡續規劃與國土計畫法海洋資源地區管理事務之統合
1.為確保用海秩序，促進海域土地永續合理利用，內政部於102年10月17日公告實施全國區域計畫，將領海外界線範圍內「領海及內水」納入區域計畫實施範圍，並於104年12月31日修正發布「非都市土地使用管制規則」，採「海域用地區位許可機制」進行管理；未來於依國土計畫法實施管制後，將調整名稱為「海洋資源地區」。
2.因應我國海域使用日趨多元，再生能源及遊憩等海域使用興起，並與漁業、航運等既有使用衍生空間重疊，及現行海域使用與管理之法規已分列於各目的事業主管機關，洽據海委會表示，以「不重複立法、補充不足及銜接既有法制」原則，推動海域管理法草案；又海域專法之核心定位係建立先期協調審議機制，協助解決多元海域使用需求，並規劃以海域專法取代國土計畫法之海域功能。
3.另依107年4月公布全國國土計畫第五章「國土空間發展與成長管理策略」之「海域保育或發展策略」列示3項策略，包括全面調查及持續更新海域利用需求以建立資料庫、建立用海行為納管機制、整合建立海域管理及環境監測系統等；內政部表示已建置2項管理機制，然尚無進行整合建立海域管理及環境監測系統(詳表2)。準此，有鑑國土計畫法於105年5月1日施行時，我國尚未成立專責海洋事務機關，海委會業於107年4月28日成立，有待賡續規劃與國土計畫法海洋資源地區管理事務之統合。

表2 全國國土計畫「海域保育或發展策略」相關機制概況表
策略	已建立機制及時間	待建立機制及時間
全面調查及持續更新海域利用需求以建立資料庫	已建置「海岸地區基本資料庫及資訊服務平台」（經組織改造後移至內政部國家公園署）。	建置「使用許可與應經申請同意審議作業及書件查詢系統」（預計113年12月31日完成）。
建立用海行為納管機制	區域計畫法之海域用地區位許可機制（104年12月3日修正發布「非都市土地使用管制規則」）。	國土計畫法「海洋資源地區」土地使用管制，採免經、應經申請同意及申請使用許可等方式辦理（預計113年4月30日全面實施相關管制規定）。
整合建立海域管理及環境監測系統	無	無

資料來源：內政部國土管理署提供。
綜上，為打造優質海洋國家及維護國家海洋權益，海洋基本法於108年11月20日公布實施，該法第16條第1項明定2年內各級單位應修訂相關法規[1]；惟迄113年8月底，海域管理法尚未完成立法，又113年7月發布未定施行日之海洋保育法相關子法，尚待精進完成；另配合國土計畫法將於114年4月30日全面上路，有待賡續規劃與國土計畫法海洋資源地區管理事務之統合，綜整我國海洋事務。
[1] 海洋基本法第16條第1項規定：「各級政府應於本法施行後2年內依本法規定檢討所主管之法規，有不符本法規定者，應制（訂）定、修正或廢止之。」

二、海委會及所屬114年編列媒體政策及業務宣導費較113年遽增，允宜審酌新案件之優先次序或採聯合宣導，及既有案件擴編之必要性，以撙節支出
海委會114年度預算案「一般行政」及「海洋業務」項下編列媒體政策及業務宣導費計1,609萬5千元，海洋保育署(以下簡稱海保署)114年度預算案「海洋保育業務」項下編列媒體政策及業務宣導費674萬元，國海院114年度預算案「海洋研究業務」項下編列媒體政策及業務宣導費300萬元，及海巡署114年度預算案「海巡規劃及管理」及「海巡工作」項下編列媒體政策及業務宣導費計716萬8千元。經查：
(一)海委會及所屬114年編列媒體政策及業務宣導費較113年遽增，增幅逾2倍
綜觀近年海委會及所屬媒體政策及業務宣導費概況(詳表1)，112年決算數計225萬7千元(其中國海院及海巡署尚無)，113年預算數計995萬元，114年預算案數計3,300萬3千元，114年較113年增加2,305萬3千元，增幅達231.69%；其中以海委會增加金額為1,205萬5千元居首，國海院增幅達5倍最遽。
表1 近年海委會及所屬媒體政策及業務宣導費概況表單位：新臺幣千元；%
機關	112年 / 決算數	113.1-8 / 執行數	113年 / 預算數A	114年 / 預算案數B	114年相較113年
					增加數C=B-A	增幅C/A
海委會	940	1,183	4,040	16,095	12,055	298.39
海保署	1,317	22	3,362	6,740	3,378	100.48
國海院	0	25	500	3,000	2,500	500.00
海巡署	0	355	2,048	7,168	5,120	250.00
小計	2,257	1,585	9,950	33,003	23,053	231.69

資料來源：海委會及所屬提供。
(二)允宜審酌新案件之優先次序或採聯合宣導，及既有案件擴編之必要性，以撙節支出
1.分析海委會及所屬114年媒體政策及業務宣導費類別(詳表2)，海委會及國海院分別新增6件及3件，新增金額計1,265萬7千元；又海委會、海保署、國海院及海巡署既有各8件、6件、1件及10件，增加金額計1,039萬6千元，增幅達104.48%。
2.檢視其中如海委會新增6件計1,015萬7千元，包括「海域安全監控應變資訊與技術發展」理念及活動訊息之推廣400萬元、「復振航海文化力」理念及活動訊息之推廣300萬元、「建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫」理念及活動訊息之推廣100萬元、「籌組海洋廢棄物治理國家隊布建印太區域海廢治理平臺發展計畫」之推廣100萬元等；針對上開主要用於個別新計畫之推廣情事，允宜審酌優先次序或採聯合宣導，以撙節支出。
3.又觀察其中如海巡署既有10件計716萬8千元，較113年預算數204萬8千元增加512萬元(增幅250%)，包括辦理北、中、南、東部等各海巡勤務政策推動及執行成效宣導，惟檢視內容均為既有海巡業務之宣導，允宜審酌擴編媒體政策及業務宣導費之必要性。
表2 海委會及所屬114年媒體政策及業務宣導費分析表 單位：件；%；新臺幣千元
機關	新增		既有					合計
	114年 / 件數	114年 / 金額	114年 / 件數	114年 / 金額A	113年 / 金額B	114年較113年增加金額C=A-B	114年較113年增幅C/B	114年 / 件數	114年 / 金額
海委會	6	10,157	8	5,938	4,040	1,898	46.98	14	16,095
海保署	0	0	6	6,740	3,362	3,378	100.48	6	6,740
國海院	3	2,500	1	500	500	0	0	4	3,000
海巡署	0	0	10	7,168	2,048	5,120	250.00	10	7,168
小計	9	12,657	25	20,346	9,950	10,396	104.48	34	33,003

資料來源：海委會及所屬提供。
綜上，海委會及所屬114年編列媒體政策及業務宣導費較113年遽增，增幅逾2倍；檢視其中部分機關新增案件主要用於個別新計畫之推廣，及部分機關擴編經費用於既有案件之宣導，允宜審酌新案件之優先次序或採聯合宣導，及既有案件擴編之必要性，以撙節支出。

三、114年新增建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫，有關推動海洋產業人才升級，允宜審酌參考國發會之產業人力供需資訊網建置
海委會114年度預算案「海洋業務」、國海院114年度預算案「海洋研究業務」項下新增建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫(以下簡稱本計畫)第1年經費各2,800萬元及4,300萬元，合計7,100萬元。經查：
(一)計畫內容概述
1.本計畫聚焦於海委會揭牌時，時任總統蔡英文所提出「配合政策，推動海洋產業」及「強化海洋研究能量，培育海洋人才」兩大任務方向，及2020國家海洋政策白皮書中強調「培育海洋人才資源」與「提升全民海洋素養」兩大政策方針，提出「建構海洋素養典範國家」及「推動海洋產業人才升級」兩大計畫目標，期建立海洋素養與海洋產業人才培育之基礎，國家海洋產業升級與接軌國際海洋素養發展趨勢，逐步實現臺灣海洋國家之目標 。
2.本計畫期程由114年至117年，總經費3億9,400萬元；其中分為建構海洋素養典範國家及海洋產業人才升級 2個主軸，暨建構海洋素養數位學院、建構海洋人才數位學院等13個子項目，依據業務權責分別由海委會及國海院負責，計畫分工及經費概況表請詳表1。
表1 建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫分工及經費概況表
單位：新臺幣千元
計畫項目	工作項目	執行單位	經費
1.建構海洋素養典範國家	1-1.建構海洋素養數位學院	國海院	12,000
	1-2.建構海洋素養領袖知能模型	國海院	24,000
	1-3.辦理海洋素養領袖培訓計畫	海委會	24,000
	1-4.辦理國際海洋素養領袖工作坊	海委會	60,000
	1-5.補助海洋素養推廣活動	海委會	40,000
	1-6.辦理海洋素養學術研討會	海委會	32,000
	1-7.海洋素養教材研發與推廣	國海院	90,000
	1-8.辦理海洋素養教育知識競賽	海委會	32,000
2.海洋產業人才升級	2-1.建構海洋人才數位學院	國海院	20,000
	2-2.辦理海洋產業職能開發	國海院	12,000
	2-3.推動海洋產業訓練機構課程認證	國海院	16,000
	2-4.辦理海洋產業人才供需調查	國海院	12,000
	2-5.編製海洋產業人才供需年報	國海院	20,000
總計			394,000

資料來源：引自本計畫書第61頁。
(二)推動海洋產業人才升級，允宜審酌參考國發會之產業人力供需資訊網建置
1.有關主軸二之推動海洋產業人才升級，係透過建構海洋人才數位學院、海洋產業職能開發、海洋產業機構課程認證、海洋產業人才供需調查、編製海洋產業人才供需年報等5項工作，達成推動海洋產業人才升級之目標。洽據國海院表示，海洋產業龐雜多元，業務涵蓋航運、漁業、海洋觀光及海洋工程等16項產業，多數未歸類至行政院主計總處「行業統計分類」或勞動部「職業標準分類」，加上部分海洋產業分類項目尚屬研發階段或僅初具產業雛形，如海洋生物科技、海洋資訊服務業等，將先釐清及確認各海洋產業分項之範疇。
2.依產業創新條例第17條規定[2]及產業人力供需資訊網[3]略以，國家發展委員會(以下簡稱國發會)協調各中央目的事業主管機關辦理重點產業人才供需調查及推估工作，各產業主管機關每年依該產業特性及未來發展前景，進行未來3年產業人才供需調查及推估工作，以掌握產業發展所需之人才。據此，國發會建置之產業人力供需資訊網，已整合如國防部、內政部、經濟部、交通部、數位部、農業部、金管會等各部會所辦理之產業人才供需調查及推估等內容，惟海委會迄今尚未發展，允宜審酌參考該產業人力供需資訊網建置。
[2] 產業創新條例第17條規定：「為強化產業發展所需人才，行政院應指定專責機關建立產業人才資源發展之協調整合機制，推動下列事項：一、協調各中央目的事業主管機關辦理重點產業人才供需調查及推估。二、整合產業人才供需資訊，訂定產業人才資源發展策略。三、協調產業人才資源發展之推動事宜。四、推動產業、學術、研究及職業訓練機構合作之規劃。」
[3] 官網網址https://theme.ndc.gov.tw/manpower/Content_List.aspx?n=C18D75289A0D07E3。
綜上，海委會依2020國家海洋政策白皮書中強調之「提升全民海洋素養」與「培育海洋人才資源」政策方針，提出本計畫；有關推動海洋產業人才升級，允宜審酌參考國發會之產業人力供需資訊網相關架構建置，改善海洋人才培育與產業供需落差等，以逐步實現臺灣海洋國家之目標。

貳、海洋委員會
四、近年我國海洋產業總產值成長快速，惟缺乏長期且整體性統計方式及資料，允宜賡續精進產值統計方法
海委會114年度預算案「海洋業務-海洋資源作業」編列1億1,581萬8千元，主要辦理海洋空間功能區劃、海洋資源永續發展政策與海洋產業發展之統合、協調及審議或推動等業務經費，包括辦理海洋產業試算推動計畫經費120萬元。經查：
(一)海洋產業發展條例、海洋產業內容及範圍甫於113年1月施行
1.107年4月28日海委會揭牌，蔡英文總統指出海委會三大目標，一、健全海洋法制，做好生態保育工作；二、配合政策，推動海洋產業；三、強化海洋研究能量，培育海洋人才。又依108年11月20日公布施行之海洋基本法第9條規定略以，政府應積極推動、輔助海洋產業之發展，並結合財稅與金融制度，提供海洋產業穩健發展政策。準此，顯示政府強調及重視推動海洋產業發展。
2.為促進海洋產業之永續發展，提升海洋產業競爭力，加強政策統合協調功能，海洋產業發展條例業於112年6月公布並於113年1月1日施行；該法第4條第2項授權訂定之海洋產業內容及範圍，亦自113年1月2日發布，明確界定海洋能源、海洋生物科技等16項海洋產業之內容與範圍，及中央目的事業主管機關，據以推動相關產業協助措施。
(二)近年我國海洋產業總產值成長快速，惟缺乏長期且整體性統計方式及資料
1.洽據海委會表示，111年起建立海洋產業產值統計方法，估計我國海洋產業產值107年為7,507億元、108年為7,771億元、109年為8,048億元、110年為1兆5,016億元及111年為1兆7,032億元，自107年至111年產值增加9,525億元(增幅126.89%)，概呈大幅成長趨勢；其中110年及111年產值均突破1兆元，主要受疫情影響致運價暴漲；另111年我國前3大海洋產業分別為海洋運輸及輔助、海洋漁業與養殖、海洋遊艇及其他船舶載具，產值依序為1兆3,126億元、2,795億元及688億元。
2.檢視各海洋產業自107年至111年產值成長概況(詳表1)，除海洋運輸及輔助、海洋工程分別受疫情影響與政策推動，致產值增幅逾2倍外，海洋非生物資源、海洋礦資源之產值概呈減少；復觀察各海洋產業之產值推估方法分歧難稱完善，仍有精進空間。準此，我國海洋產業之產值推估方法，尚待建立長期且整體性統計方式及資料。
表1 107年及111年我國海洋產業之產值推估概況表 單位：新臺幣千元
產業	107年A	111年B	增減B-A	產值推估方法
1.海洋能源	─	86.4	─	由發電量與購入電力成本進行估算。
2.海洋非生物資源	6.6	5.1	(1.5)	參考財團法人石材暨資源產業研究發展中心統計結果。
3.海洋礦資源	6.8	6.7	(0.1)	參考「主要礦產品產銷量值」之銷售值。
4.海洋漁業與養殖	2,494	2,795	301	捕撈、採集與養殖：參考「漁業統計年報」中遠洋漁業、近海漁業、沿岸漁業、海面養殖、鹹水魚塭之產值。 / 水產加工：參考「漁業統計年報」中水產製造品之價值。 / 海洋水產之產銷批發及零售： / 1.參考「漁業統計年報」中漁市場交易金額。 / 2.參考稅務行業分類標準中水產品批發業、魚苗批發、冷凍調理食品批發、水產品零售、醃漬水產品零售、乾燥水產品零售之銷售額。 / 漁網製造：參考稅務行業分類標準中漁網編製之銷售額。
5.海洋遊艇及其他船舶載具	641	688	47	參考財團法人船舶暨海洋產業研發中心統計結果(船舶建造、船舶設備、船舶設備組件)。
6.海洋運輸及輔助	4,224	13,126	8,902	參考「旅運及倉儲業產值調查報告」之海洋水運業、船務代理業、海洋貨運承攬業、其他水上運輸輔助業、港埠業、其他運輸輔助業收入情形估算產值。
7.海洋工程	80.5	248.5	168	近岸海洋工程：參考政府相關標案(如港灣工程)採購金額。 / 離岸海洋工程：蒐集廠商資訊，並向財政部申請相關廠商銷售額資料後估算產值。
8.海洋調查(含海洋監測、海洋測繪、海洋資訊服務)	42.2	60	17.8	蒐集廠商資訊，並向財政部申請相關廠商銷售額資料後估算產值。
9.海洋休閒遊憩(含海洋觀光及遊憩、海洋運動、海洋文化)	11.5	15.9	4.4	水域遊憩活動、其他船舶休閒娛樂：參考稅務行業標準分類中水域運動服務、其他海洋水運、其他海洋水運之銷售額。 / 海洋博物館：以國立海洋科技博物館、國立海洋生物博物館、陽明文化藝術館及長榮海事博物館等營收估算產值。
合計	7,506.6	17,031.6	9,525

資料來源：海委會提供。
綜上，108年11月公布海洋基本法第9條規定略以，政府應積極推動、輔助海洋產業之發展，海洋產業發展條例爰於112年6月公布並於113年1月1日施行；海委會以111年建立之海洋產業產值統計方法推估，近年我國海洋產業總產值成長快速，惟缺乏長期且整體性統計方式及資料，允宜賡續精進產值統計方法。

五、結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫，依112年度執行情形，部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多，允宜強化事前規劃與調查作業
海委會114年度預算案「海洋業務-海域安全作業」項下編列結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫(以下簡稱本計畫)第4年經費3,500萬元，係補助地方政府推動有關加強維護海域遊憩活動安全等工作。經查：
 (一)計畫內容概述
考量地方政府財源有限，多未將健全海域遊憩安全環境列為優先推動重點項目，海委會爰延續109年至110年「結合縣市政府推動強化海域、海岸救生救難能量計畫」，自111年至114年推動本計畫，總經費9,075萬元[4]，辦理完善海域遊憩活動場地、水域遊憩安全宣導、辦理區域救生救難演練及補強地方救生救難裝備等4項工作。
[4] 行政院110年4月核定總經費4,260萬元，行政院112年7月同意第1次修正總經費6,260萬元，續經行政院113年6月同意第2次修正總經費9,075萬元，111至113年度已編列5,575萬元。
(二)依112年度執行情形，部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多
檢視本計畫之目標值達成情形(詳表1)，概呈部分指標遠低於目標值及部分指標超逾目標值甚多情事，以112年度為例，補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌、補助地方政府辦理海域遊憩活動分區評估委託研究及補助地方政府於所轄水域熱點設置簡易救生設備之達成率各為51.25%、66.67%及33.33%，遠低於所訂目標值，然補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作、補助地方政府辦理從事水域遊憩觀念宣導及補助各地方政府辦理聯合區域救生救難演練之達成率各為400%、31,966%及600%，遠高於所訂目標值；又觀察113年度截至8月底執行情形，仍有部分超逾目標值甚多情事，據此，海委會允宜強化事前規劃與調查作業[5]，以提高補助資源運用效率。
[5] 海委會表示112年度部分指標未達目標值及部分指標超逾目標值甚多，係視各地方政府於申請前1年度評估當地實際執行狀況與需求，就落後或不足之項目向該會申請下1年度經費補助，或由該會檢視年度補助情形加強輔導各地方政府提案、修正執行方向，加總111至114年度之實際值為該會中長程計畫整體目標值。
表1 112年至113年結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫之目標值達成情形表 單位：%
項目	工作 / 項目	指標項目	112年度			113年度
			目標值	實際值	達成率	目標值	實際值	達成率
1	完善海域遊憩活動場地	補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌(牌數)	80	41	51.25	80	55	68.75
2		補助地方政府辦理海域遊憩活動分區評估委託研究(案數)	3	2	66.67	2	3	150.00
3		補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作(案數)	1	4	400.00	8	8	100.00
4	水域遊憩安全宣導	補助地方政府辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練(案數)	4	6	150.00	5	14	280.00
5		補助民間團體辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練(案數)	17	16	94.12	20	13	65.00
6		補助地方政府辦理從事水域遊憩觀念宣導(人數)	150	47,949	31,966.00	23,000	24,000	104.35
7	辦理區域救生救難演練	補助各地方政府辦理聯合區域救生救難演練(場次)	1	6	600.00	1	1	100.00
8	補強地方救生救難裝備	補助地方政府於所轄水域熱點設置簡易救生設備(案數)	3	1	33.33	5	5	100.00
9		補強汰換地方第一線救生救難裝備(案數)	3	11	366.67	10	6	60.00

說 明：113年度實際值為截至113年8月底統計。
資料來源：海委會提供。
綜上，為厚植我國海域、海岸救生救難能量，並建立國人正確水域遊憩觀念，自111年起延續推動結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫，補助辦理完善海域遊憩活動場地及補強地方救生救難裝備等，惟未事前妥善規劃及調查地方政府實際需求，致部分工作項目申辦數量與預計目標落差不小，容有檢討精進空間。

六、聯合國於112年6月通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），迄113年9月已有92國簽署，允宜持續注意及預擬應處對策
海委會114年度預算案「海洋業務-國際發展作業」項下編列推動海洋國際公約內國法化(含BBNJ協定)等經費150萬元。經查：
(一)BBNJ協定內容概述
1.近年有關「國家管轄外區域」（Areas Beyond National Jurisdiction，ABNJ）海洋生物多樣性之保育和永續利用成為海洋治理新興議題，主要原因包括人類傳統活動對海洋環境及其資源所造成之破壞（如海運、資源與能源開採等）產生污染行為，全球暖化造成海洋酸化而威脅海洋生物多樣性，暨近年各國及生物科技產業發現「海洋基因資源」（Marine Genetic Resources，MGRs）有極大應用潛力，亟對海洋基因資源進行探採與開發等[6]。
[6] 參胡念祖，「建制複合概念在公海治理上之應用：以聯合國『國家管轄區域外海洋生物多樣性之保育與永續利用具法律約束力國際文件』之發展為例」，科技部補助專題研究計畫報告，頁1-2 ，2021年1月29日。
2.「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」[7]（BBNJ協定）係聯合國為有效處理「國家管轄外區域–公海」於海洋生物多樣性永續利用之治理缺口(條約制定前，各國皆有公海捕魚與航行自由等權利)，自2018年起進行談判，至2023年6月19日正式通過。協定內容包含4大專章：「海洋基因資源(MGRs)」、「包含海洋保護區在內，以區域為基礎之管理工具(ABMTs) )」、「海洋環境影響評估(EIA) )」、「能力建構與海洋技術移轉(CB&TT) )」。
[7] Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction，簡稱BBNJ協定。
(二)BBNJ協定對我國海洋事務可能影響不小，所涉部會眾多，允宜持續注意及預擬應處對策
1.海委會表示自109年起與國立中山大學合作，召開研議BBNJ協定因應研商會議(詳表1)。按BBNJ協定對我國海洋事務可能影響，包括無法參與國際MGRs資訊交換及惠益分享、我國公海商業漁捕利益、倘進行海洋環境評估影響之成本、海洋外交政策與作為等；又海委會經召開跨部會會議初步盤點，BBNJ協定4大議題涉及部會業務包括經濟部、國家科學及技術委員會、農業部、內政部、海委會、交通部、外交部及原住民族委員會等機關，影響層面不小(詳表2)。
2.按BBNJ協定生效日係於收到第60份國家同意書後之120天，海委會表示迄113年9月18日止已有92國簽署(包括鄰近之韓國、菲律賓、越南、寮國、印尼、澳洲及中國大陸等)，及8個國家完成國內國會批准同意(包括邦交國帛琉及貝里斯等)；爰此，目前BBNJ協定尚未生效，允宜審慎盤點我國涉海部會可能受影響之相關法規，並檢視相關作業流程，如劃設公海海洋保護區、進行海洋環境影響評估等可能對既有活動與行為或機制等產生之衝擊，持續注意並預擬應處對策。
表1 迄113年8月底海委會研議BBNJ協定概況表
時間	會議主題
110.10.20	召開「BBNJ協定（草案）與環境影響評估議題」研究團隊工作小組會議
111.10.28	召開「推動我國海洋環境影響評估制度之探討」專家學者座談會
112.4.25	召開「聯合國BBNJ協定草案之影響與因應」專家學者諮詢座談會
112.5.30	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋環境影響評估專章內國法化」行政機關諮商會議
112.7.4	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋保護區等以區域為基礎之管理工具」專家學者座談會
112.8.15	召開「聯合國BBNJ協定草案-海洋保護區等以區域為基礎之管理工具」行政機關諮商會議
112.11.16	召開「聯合國國家管轄外區域海洋生物多樣性養護及永續利用國際協定之影響與因應系列座談會—『海洋基因資源，包括公正與公平惠益分享』專章」推動策略研商會議

資料來源：海委會提供。
表2 BBNJ協定對我國海洋事務可能影響暨涉及部會業務一覽表
議題	可能影響	涉及部會
海洋基因資源(MGRs)	無法參與國際MGRs資訊交換機制及惠益分享委員會。	生技醫藥產業（經濟部主管）、能力建構（外交部、國際合作發展基金會主管）、海洋科學研究（國家科學及技術委員會、國家海洋研究院主管）、漁業研究與養護管理必要之科學調查活動（農業部漁業署主管）、海洋資源永續管理（海洋保育署主管）、專利權（經濟部智慧財產局主管）、原住民族傳統知識（原住民族委員會主管）
包含海洋保護區在內，以區域為基礎之管理工具(ABMTs)	於公海劃設ABMTs或海洋保護區，將影響我國於該等區域之相關活動。	漁業捕撈活動（農業部主管）、海底電纜舖設（內政部主管）、海洋科學研究活動（國家科學及技術委員會主管）、我國海洋保護區與國際接軌（內政部、農業部、海洋委員會等主管）
海洋環境影響評估(EIA)	協定強調「人類活動」與「累積影響」之概念，與我國現行環境影響評估以「開發活動」為評估基準，有所差異。	深海採礦活動與海洋能源開發（經濟部主管）、鋪設海底電纜（內政部主管）、航運活動（交通部主管）、海洋科學研究（國家科學及技術委員會主管）、海洋污染防治及海洋環境 （海洋委員會主管）
能力建構與海洋技術移轉(CB&TT)	協定中諸多條款要求已開發國家對開發中國家進行各類援助或資助。	國家科學發展（國家科學及技術委員會主管）、小島嶼發展中國家援助（外交部主管）、原住民族傳統知識（原住民族委員會）、海洋技術移轉（經濟部主管）

資料來源：海委會提供。
綜上，聯合國193個成員國於112年6月19日通過「國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性保育與永續利用協定」（BBNJ協定），具有國際法律約束力，恐對我國現行海洋治理產生影響；有鑑BBNJ協定生效日係於收到第60份國家同意書後之120天，迄113年9月18日止已有92國簽署，及8個國家完成國內國會批准同意，允宜審慎盤點我國涉海部會相關法規及作業機制，持續注意並預擬應處對策。

七、海委會等3機關合署辦公廳舍新建工程計畫迄112年底及113年8月底預算執行率均偏低，允宜強化工程進度控管
海委會114年度預算案「海洋業務-辦公廳舍新建工程」編列第5年經費3億8,233萬8千元，計畫總經費11億3,362萬2千元，分6年辦理，110至113年度已編列4億8,056萬6千元。經查：
(一)109年核定計畫總經費於110年底調增3億餘元
海委會為強化該會與所屬機關縱向溝通與聯繫，辦理「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」(以下簡稱合署辦公廳舍新建工程)於109年2月經行政院核定，計畫總經費7億8,950萬元，計畫期程自110年至115年，分6年辦理。受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，於110年12月經行政院核定修正計畫總經費為11億3,362萬2千元，期程維持不變，總經費增加3億4,412萬2千元，增幅達43.59%。
(二)迄112年底及迄113年8月底預算執行率均偏低
依合署辦公廳舍新建工程預算執行情形，迄112年底及113年8月底預算執行率分別為60.39%及46.52%，均屬偏低(詳表1)，詢據該會說明如下：
1.迄112年底預算執行率為60.39%，主要因該計畫工程委託內政部國土管理署專業代辦，依該署之專業代辦協議書，工程完成發包後應撥付代辦費之70%，該費用係供代辦期間按季核銷使用，屬預付款性質，無法一次性核銷；復本計畫工程應於決標後6個月內預繳公共藝術設置經費至文化部基金專戶，屬預付款性質，需俟工程完工後完成公共藝術設置，始得全部核銷；另高雄市工務局於112年2月底召開本計畫工程施工計畫諮詢會議提出增加地質改良等假設工程之審查意見，因涉施工安全之開挖工項及施工要徑，經研討相關工作項目推延約5個月所致。
2.迄113年8月底預算執行率為46.52%，係因基地開挖後，發現基地下有廢棄物及含油土，工地自113年3月9日起停工，檢驗結果因含總石油碳氫化合物高於土壤污染管制標準，致工程無法全面展開施作；惟工程已於113年5月11日復工，預計於113年11月底完成基地下含油土清運處理作業。
表1 海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費	迄112年底累計預算數A	迄112年底累計決算數B	迄112年底預算執行率B/A	迄113年度預算編列及執行情形
				迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
1,133,622	218,957	132,236	60.39	480,566	383,337	178,334	46.52

資料來源：海委會提供。
綜上，海委會等3機關合署辦公廳舍新建工程自110年至115年，期程長達6年，受疫情及國際情勢等因素影響致人力及材料上漲，110年度修正後總經費增加3億餘元(增幅達43.59%)，然迄112年底及113年8月底預算執行率均偏低，允宜強化計畫預算控管並掌握工程進度與品質，以確保如期如質完成。

參、海洋保育署
八、114年新增臺灣海域生態守護計畫，有鑑部分海洋保護區管理成效不彰，允宜強化整合國內各類海洋保護區之經營管理
海保署114年度預算案「海洋保育業務-臺灣海域生態守護計畫」新增編列臺灣海域生態守護計畫(以下簡稱本計畫)第1年經費3億1,810萬元，主要辦理海洋生態環境之保護、海洋生物多樣性之保育與復育，創造健康海洋環境及促進資源永續。經查：
(一)本計畫內容概述
1. 面臨海洋生態之6 大挑戰[8]，為達成聯合國2015年永續發展目標與呼應生物多樣性公約（CBD）2022年「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」，及延續「向海致敬-臺灣海域生態環境守護計畫」（110-113年）成果，行政院於113年4月核定本計畫，定性為第2期計畫，期程自114 年至119 年為期6 年，計畫總經費為24億1,160萬元，由海保署編列20億8,560萬元執行，及農業部漁業署、水產試驗所各編列2億600萬元、1億2,000 萬元等合作推動，為整合型生態保育型計畫，以達到健康棲地、永續資源等人與自然和諧共存之願景。
  [8] 包括：1.對於海洋環境變化的了解有限。2.海洋生物多樣性的流失。3.海洋資源的過度利用。4.氣候變遷導致海洋暖化與酸化。5.棲地被破壞。6大眾缺乏對於海洋保護的認知與行動。
2. 本計畫包括海域生態監測、海洋生物多樣性維護、資源永續利用、海洋生態系保育與復育、海洋保護區域、自然與人共生等6大策略，並展開對應至海域生態調查等16項具體行動[9]。預期效益為提高自然海洋碳匯、減緩氣候變遷衝擊、生物多樣性與生態平衡等。
  [9] 一、海域生態監測：(一)海域生態調查；(二)海域自然地景調查與管理；(三)重要開發案件生態監測。二、海洋生物多樣性維護：(四)關注物種監測及評估；(五)野生物種之保育與復育；(六)水下聲學與噪音監測。三、資源永續利用：(七)友善釣魚；(八)魚種資源評估管理；(九)海洋生態旅遊。四、海洋生態系保育與復育：(十)藍碳資源動態監測；(十一)海洋生態系維護與復育。五、海洋保護區域：(十二)保護區網絡運作；(十三)保護區經營管理；(十四)海洋保護區或OECM 潛力點保護；六、自然與人共生：(十五)全民海洋保育教育；(十六)在地守護量能。
(二)部分海洋保護區管理成效不彰，允宜強化整合國內各類海洋保護區之經營管理
本計畫第5大策略有關海洋保護區域經費計3億1,000萬元，其中有關保護區經營管理經費計2億1,000萬元(占比67.74%)，說明如次：
1.我國依漁業法、國家公園法、都市計畫法、野生動物保育法、文化資產保存法等法令及保護目的劃設各類「海洋保護區」，海保署係海洋保護區整合機關，自108年度起建立整合溝通平臺及評估各海洋保護區成效，據以挹注資源，提升海洋保護區在地管理量能。迄113年9月底，海洋保護區增加至70 處，面積約5,401.18 平方公里（扣除重疊約3.88 平方公里），占臺灣領海外界線以內水域面積+金馬太平島禁限制水域64,473平方公里(內政部提供)面積之8.38%。
2.為瞭解各類保護區之管理狀況，海保署111年完成45 處海洋保護區成效評估，共7 處完全保護、18 處高度保護、9 處中度保護及11 處低度保護，即20處屬中低度保護之海洋保護區管理成效尚待提升(占比44.44%)。嗣經海保署盤點各海洋保護區主管法規檢討或評鑑機制情形(詳表1)，主要分為3類：1.具完整檢討或評鑑法制規定，包括國家公園、國家風景區、重要濕地、自然保護區/自然紀念物；除22處重要濕地計16處訂有保育利用計畫，5處自然保留區/自然地景尚無管理維護計畫外，餘均訂有相關計畫。2.依法須制定保育計畫但無檢討或評鑑規定，包括野生動物保護區、水產動植物繁殖保育區；惟5處野生動物保護區計3處訂有保育計畫，30處水產動植物繁殖保護區僅2處訂有管理計畫書。3.法規未規定需制訂保育管理計畫及檢討或評鑑規定，係野生動物重要棲息環境，為海保署主管之中華白海豚野生動物重要棲息環境，依法無須制定管理計畫及定期檢討或評鑑，惟自公告起即制定臺灣白海豚保育計畫。準此，顯示部海洋保護區分主管法規尚無定期檢討或評鑑規定，或雖要求訂定保育管理計畫，卻未落實執行，致部分海洋保護區管理成效不彰。
3.洽據海保署表示，依海洋保育法第7條第1項規定略以，中央主管機關應會同各中央目的事業主管機關訂定整體海洋保護區管理政策方針；為整合國內各類海洋保護區之經營管理，海保署將會同有關機關訂定前開方針，並參酌美國及日本，明訂政策方針應包含海洋保護區之檢討及成效評估，以強化依法劃設之海洋保護區成效。
表1 各海洋保護區主管法規檢討或評鑑機制概況表
類型	類型	檢討 / 機制	相關規定	計畫訂定 / 狀況
具完整檢討或評鑑法制規定	國家公園	有/通盤檢討/5年	1.報請設立國家公園，應擬具國家公園計畫書及圖(國公法細則第3條)。 / 2.主管機關應每5年通盤檢討1次(國公法細則第6條)。	國家公園計畫 (4/4)
	國家風景區海域資源保護區	有/通盤檢討/ 3-5年	1.風景特定區計畫(都計法第12條)。 / 2.依都市計畫通盤檢討每3至5年1次(都計法第26條)。	風景特定區計畫(2/2)
	重要濕地	有/檢討/5年	1.濕地保育利用計畫(濕地保育法第17條)。 / 2.每5年至少檢討1次(濕地保育法第19條)。	濕地保育利用計畫(16/22)
	自然保留區/自然地景	有/定期檢討/10年	1.自然地景、自然紀念物之管理維護者應擬定管理維護計畫，報主管機關備查(文資法第82條)。 / 2.每10年應檢討1次(文資法施行細則第31條)。	管理維護計畫(0/5)
依法須制定保育計畫但無檢討或評 / 鑑規定	野生動物保護區	無	1.野生動物重要棲息環境有特別保護必要者，劃定為野生動物保護區，擬訂保育計畫並執行之(野保法第10條)。 / 2.無檢討或評鑑機制。	保育計畫(3/5)
	水產動植物繁殖保護區	無	1.由直轄市主管機關核定，或由縣（市）主管機關提具該保育區之管理計畫書，報中央主管機關核定後公告之(漁業法第45條)。 / 2.無檢討或評鑑機制。	管理計畫書(2/30)
法規未有相關規定	野生動物重要棲息環境	無	1.無訂定管理計畫規定。 / 2.無相關檢討規定。	白海豚保育計畫(1/1)

資料來源：海保署提供。
綜上，海洋保護區被公認係恢復漁業資源與保護海洋生物多樣性最簡單且有效之方法，又為達聯合國30x30[10]，提升既有海洋保護區效能係最簡便方法；經海保署盤點部分海洋保護區主管法規尚無定期檢討或評鑑規定，或雖要求訂定保育管理計畫，卻未落實執行，致部分海洋保護區管理成效不彰，允宜強化整合國內各類海洋保護區之經營管理，提升海洋保護區管理效能，以營造健康棲地。
[10] 「各國應致力於2030年前透過劃設保護區或指定其他有效保育區域（Other Effective Conservation Measures, OECMs）等有效方式保育至少30%土地、內陸水域、海岸及海洋，並注重原住民、當地社區權益以及傳統利用」。

九、推動海洋碳匯已具初步成效，尚待取得減量額度及推廣企業社會參與，公私協力推動2050淨零轉型之目標
海保署114年度預算案「海洋保育業務-臺灣海域生態守護計畫」項下編列委託辦理調查、監測及追蹤海洋自然碳匯區所需經費300萬元，暨補助各地方政府調查、監測及追蹤海洋自然碳匯區所需經費600萬元，合計900萬元。經查：
(一)海洋碳匯之介紹
1.為因應全球淨零趨勢，國家發展委員會於111年 3 月公布我國「2050 淨零排放路徑」，「自然碳匯」為 12 項關鍵戰略中之第 9 項。目前我國國家溫室氣體清冊報告僅盤點收納森林碳匯資料，因尚未依我國環境條件建立相符MRV機制[11]，爰我國土壤、海洋、濕地等重要碳匯量資料尚未收納入國家溫室氣體排放清冊報告。為瞭解國家整體實際碳匯變動量與可抵減之排放量，農業部報經行政院於112年4月核定「臺灣2050淨零轉型『自然碳匯』關鍵戰略行動計畫」，期健全我國自然碳匯清冊資料。
[11] measurement,reporting, verification，量測、報告與驗證機制。
2.前揭戰略行動計畫分為森林、土壤及海洋三大路徑下進行分工，目標為健全我國自然碳匯清冊資料之完整性，並透過增加自然碳匯潛量，發展綠色商機；其中強化海洋及濕地碳匯管理部分，係由海保署、農業部漁業署、農業部水產試驗所等負責海洋碳匯生態系(海草床、紅樹林及鹽沼等)調查及復育工作。
(二)海保署推動海洋碳匯已具初步成效，尚待取得減量額度及推廣企業社會參與
1.海保署自108年起即投入盤點與規劃海洋碳匯之相關作業，並分三階段推動海洋碳匯(簡稱藍碳)生態系調查及復育工作：第一階段為調查評估藍碳生態系碳匯量、第二階段盤查碳匯潛力復育點及示範推廣、第三階段強化公私協力擴大區域復育及保護區劃設，以提升海洋自然碳匯為目標。綜觀海保署盤點與規劃海洋碳匯概況(詳表1)，108年起持續推動紅樹林、鹽沼及海草床等沿岸海洋調查，111年初步估算我國藍碳碳匯量約34.1萬噸，112至113年更新我國海洋碳匯量總計約47萬公噸等。
2.依氣候變遷因應法第25條第4項授權發布之溫室氣體自願減量專案管理辦法略以，事業或各級政府得自行或聯合提出溫室氣體減量專案，環境部審查通過後據以執行，並經核准具實際減量成效後取得減量額度，減量額度可用於扣抵碳費或於碳權交易所進行碳交易等。據此，海委會於112年研擬完成「臺灣紅樹林棲地的造林與植林」、「臺灣海草復育方法學」2種溫室氣體減量方法學，及「臺灣紅樹林碳匯測量標準作業程序」、「臺灣海草床碳匯測量標準作業程序」2種藍碳碳匯盤查方法學，並由農業部聯名提交環境部審定；環境部於113年7月召開審查會議決議修正後再提審，海委會截至113年8月底補充修正中。
3.另據海委會於112年11月3日至30日以問卷方式調查31家企業對海洋藍碳及碳權交易之認知及看法結果[12]，計有15家企業(占比48.39%)表達不清楚藍碳碳權交易或未來是否購買藍碳；21家企業(占比67.74%)考量藍碳復育碳匯規模較小且投入經費可能較高，影響碳權購買意願；至於企業評估可參與藍碳之推動方式，以資助在地團體居多、認養藍碳棲地次之，捐助復育最低。準此，顯示企業對藍碳未充分瞭解，或因海洋碳匯盤查及量測標準尚未完備，致企業對申購碳權及參與復育多持觀望或保留態度。
[12] 參「海洋在碳中和角色之探討」，海委會112年自行研究計畫成果報告，113年1月9日。
表1 海保署盤點與推動海洋碳匯概況表
時間	工作事項	內容說明
108年-113年	辦理藍碳生態系調查監測	1.自108年起陸續執行「紅樹林、海草床、鹽沼」等三大海洋碳匯生態系之分布、面積、碳吸收與儲存量之調查計畫，111年初步估計，我國藍碳生態系面積約6,325.34公頃，總碳儲量約34.1萬公噸。 / 2.112-113年更新調查臺灣本島及鄰近離島43處紅樹林及22處(含南沙、東沙)海草床之分布範圍及面積，及海保署111年調查之7處潮汐鹽沼面積，併入估算，目前藍碳生態系面積約8,945公頃，總碳儲量約47萬公噸。
112年-116年	健全國家溫室氣體排放清冊	1.依我國國家溫室氣體排放清冊報告中與海洋碳匯有關部分應屬「土地利用、土地利用變化及林業部門」中之「濕地」次部門分類，目前因海洋碳匯尚未納入國家溫排清冊。海保署持續積極調查、監測，建立長期科學性數據，掌握藍碳生態系資源變動趨勢。 / 2.環境部於113年6月26日溫室氣體自願減量之自然碳匯減量方法申請研商會議表示，該部將持續與各部會召開相關研商會議，以完善國家清冊之完整性，亦請各部會持續建立基礎調查資料。
111年-114年	推動藍碳溫室氣體減量方法學	1.海委會(海資處)於112年研擬完成「臺灣紅樹林棲地的造林與植林」、「臺灣海草復育方法學」2種溫室氣體減量方法學，及「臺灣紅樹林碳匯測量標準作業程序」、「臺灣海草床碳匯測量標準作業程序」2種藍碳碳匯盤查方法學。 / 2.113年3月6日海保署與農業部共同提送「海草復育」及「紅樹林植林」之新溫室氣體減量方法草案、應用範例及申請書函送環境部審定。環境部於113年7月9日召開「海草復育」及「紅樹林植林」之溫室氣體減量方法草案第1次專案小組審查會議，決議請申請單位討論修正後，再提送第2次專案審查會議，刻正委請專業團隊補充修正。
113年-115年	藍碳溫室氣體減量專案示範案例實地操作	1.環境部依據氣候變遷因應法第25條第4項規定，訂定「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，以鼓勵事業及各級政府執行自願減量專案，藉由擴大溫室氣體減量種類、對象及範圍，執行自願減量專案者取得減量額度後可移轉或交易，俟環境部審定國內藍碳相關減量方法學後，可供相關事業或各級政府據以執行，為進而取得自願減量專案減量額度。 / 2.目前海保署導入ESG及維護海洋生態系多元價值概念，媒合永續理念之適宜企業，共同建立藍碳示範區，鼓勵更多企業參加，並於113年7月22日辦理藍碳保育推廣講座暨海洋保育ESG專案說明會。
長期推動	藍碳資源動態監測及復育	持續調查、監測及追蹤藍碳碳匯基線資料，建置長期監測體系，掌握藍碳生態資源變動趨勢；開發研究及應用藍碳復育技術，以降低藍碳復育成本，提升復育效率，並透過媒合企業與在地團體執行藍碳保(復)育方案，推動企業社會責任（CSR）及ESG目標，進而達到2050淨零排放目標及海洋資源永續發展願景。

資料來源：海保署提供。
綜上，我國為四面環海之海洋國家，惟我國土壤、海洋、濕地等重要碳匯量資料尚未收納入國家溫室氣體排放清冊報告；海保署自108年起即投入盤點與規劃海洋碳匯已具初步成效，尚待取得減量額度及推廣企業社會參與，公私協力推動2050淨零轉型之目標。

一０、污染防治潔淨海洋計畫之強化海廢治理，惟近年清理海漂及海底廢棄物遽減，允宜強化清理成效
海保署114年度預算案「海洋保育業務-污染防治潔淨海洋計畫」編列第2年經費2億7,016萬2千元，主要辦理精進海域環境品質、提升海污應變量能及強化海廢治理。經查：
(一)污染防治潔淨海洋計畫及強化海廢治理之內容概要
1.海保署109至112年間執行海洋污染監測與應處計畫、向海致敬-海岸清潔維護計畫均於112年屆期，為延續相關工作，經行政院於112年5月核定污染防治潔淨海洋計畫 (以下簡稱本計畫)，總經費20億1,947萬元，執行期間113年至116年。計畫內容包括精進海域環境監測、提升海污應處量能及強化海廢治理等3大面向，以達成永續發展指標SDG14永續海洋、維護海洋環境及我國2050淨零碳排目標。
2.本計畫中之強化海廢治理，內容包括辦理賡續調查掌握海廢變化趨勢、提升公私協力清除海廢量能、建構海廢回收再利用網路及淨零排放循環經濟模式、深植海洋環境保育保護意識與國際合作等工作項目，總經費7億4,800萬元，分4年執行；計畫目標為達成每年清除海漂（底）廢棄物至少1,500公噸[13]，提高海廢再利用量4年達550公噸及協助海廢再生聯盟業者建立產品碳足跡4年完成30項等。
[13] 洽據海保署表示，每年補助地方政府清除海漂（底）廢棄物之回報清理量約介於800至2,000公噸間；又各地漁港、商港亦有執行海漂（底）廢棄物之清理，非屬該署主管範疇。
(二)近年海洋廢棄物清理來源以淨灘最多，海漂及海底廢棄物遽減
1.綜觀海保署官網公開之近年海洋廢棄物清理狀況來源別統計(詳表1、2)，110年度海洋廢棄物來源以海漂6,578公噸為主、占比45.44%；111年度海洋廢棄物來源仍以海漂4,861公噸居首，惟占比降為28.17%，較110年度大幅減少17.27個百分點；112年度海洋廢棄物來源改以淨灘5,335公噸居首、占比33.31%，且較海漂占比21.85%，增加11.46個百分點；113年1至8月海洋廢棄物來源仍維持以淨灘3,372公噸居首、占比29.49%，顯示自112年起海洋廢棄物來源以淨灘最多。
2.檢視近年海漂廢棄物自110年度之6,578公噸降為112年度之3,500公噸，減少3,078公噸(減幅46.79%)，及海底廢棄物自110年度之49公噸降為112年度之6公噸，減少43公噸(減幅87.76%)，概呈大幅減少；復依海保署官網之海洋廢棄物治理平台揭示各機關分工概況略以，環境部負責陸源污染防治如攔截河川垃圾、淨灘及檢查臨海等，海保署主要係與漁業署共同推動環保艦隊，透過公私協力打撈海面垃圾及自行攜回船舶垃圾等。準此，據統計海洋廢棄物7、8成來自陸地，又近年淨灘清理量增加，海漂及海底廢棄物卻遽減，允宜強化海漂及海底廢棄物之清理。
表1 近年海洋廢棄物清理狀況來源別統計表 單位：公噸
年度	海漂	海底	淨灘	船舶人員 / 產出	岸上定點設置垃圾桶	小計
110	6,578.058	49.485	3,054.999	2,326.614	2,467.985	14,477.141
111	4,861.332	6.693	4,217.079	3,645.480	4,526.919	17,257.502
112	3,500.400	5.896	5,335.403	3,240.939	3,935.785	16,018.423
113.1-8	2,664.787	6.057	3,372.327	3,043.106	2,347.398	11,433.675

資料來源：海保署官網之海洋環境公務統計(月報)，海保署提供年度統計資料。
表2 近年海洋廢棄物清理狀況來源別百分比統計表 單位：%
年度	海漂	海底	淨灘	船舶人員 / 產出	岸上定點設置垃圾桶	小計
110	45.44	0.34	21.10	16.07	17.05	100.00
111	28.17	0.04	24.44	21.12	26.23	100.00
112	21.85	0.04	33.31	20.23	24.57	100.00
113.1-8	23.31	0.05	29.49	26.62	20.53	100.00

資料來源：同上表，本中心整理。
綜上，臺灣四面環海，多元之自然環境及資源孕育許多生態，然受大陸沿岸流、黑潮和季風影響，臺灣成為東亞與南亞海漂物質之攔截區域，海洋廢棄物持續危害海域生態環境；檢視海保署官網公開之海洋廢棄物清理狀況統計表，近年海洋廢棄物清理來源改以淨灘最多，海漂及海底廢棄物遽減，允宜強化該類海洋廢棄物之清理，以提升海廢治理效能。

肆、國家海洋研究院
一一、國家船模實驗室多功能水槽建置計畫於112年大幅調增經費及展延期程，迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡進精進工程進度控管及研議提升本案自償率
國海院114年度預算案「海洋研究業務-國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」編列第4年經費11億9,200萬元，較113年度預算數5,000萬大幅增加11億4,200萬元，預計辦理船模實驗室籌建委託專業服務案、實驗室興建工程施作、監造與人才培育及裝備與實驗儀器採購。經查：
(一)計畫內容概述
為提升國內海洋造船產業競爭力，培植我國船艦自製率，推動我國國防船艦產業政策，並達成「船艦建造與維護成本低、造船能量自主在地化」為目標，國海院辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫(以下簡稱本計畫)，經行政院於110年8月核定總經費31億3,740萬2千元，計畫期程111至114年，預計完成包含耐海性能方形水槽1座、迴旋臂水槽1座、國家船模實驗室建築1座(含軟硬體)及相關重要裝備與儀器採購，將可提供包含耐海性能試驗等各項試驗服務，以補足我國船艦運動性能試驗能量。
(二)因需加強基礎工程及疫情影響等，112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延期程18個月
111年經設計監造單位辦理詳細地質鑽探並進行基本設計後，提出須增加基樁直徑、深度和數量，及受疫情與烏俄戰爭影響，國際原物料價格大幅上漲等因素，計畫經費修正為44億7,962萬5千元，調增13億4,222萬3千元(增幅42.78%)；又因應變更時程與執行工項，計畫時間由114 年底展延至116 年中旬，期程延長18個月，行政院於112年6月核定修正計畫；爰此，顯示國海院110年辦理可行性研究與規劃工作，恐未能充分瞭解現場實地情形。
(三)迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡進精進工程進度控管及研議提升本案自償率
檢視本計畫迄113年8月底累計分配預算執行率為73.57%(詳表1)，國海院表示因本案計畫辦理修正，112年部分工項延至113年執行而辦理預算保留所致。另本計畫依行政院110年8月3日函核復事項[14]，尚待規劃後續維運方式，積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法，俾利國家船模實驗室自負盈虧與永續經營。
[14] 本案評估主要收入來源為提供造船相關產業之船模試驗服務，應妥為規劃後續維運方式，並積極研議提升本案自償率及財務效益之可行作法（如考量本實驗室未來應可擴及遊艇等民間產業相關需求等）；後續如成立相關基金，本案自償性經費部分應改由基金支應，以符實需。
表1 國海院「國家船模實驗室多功能水槽建置計畫」預算編列與執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫總經費 / (修正前)	計畫總經費 / (修正後)	預算編列及執行情形
		迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
3,137,402	4,479,625	419,352	416,618	306,498	73.57

資料來源：國海院提供。
綜上，目前國內現有4 座船模實驗水槽皆無法提供完整之船模實驗項目[15]，為推動我國國防船艦產業政策，國海院於111年起辦理國家船模實驗室多功能水槽建置計畫，因112年大幅修正計畫調增13億餘元與展延期程18個月，迄113年8月底預算執行率未及8成，允宜賡續精進工程進度控管及研議提升本案自償率。
[15] 包括臺灣大學拖航水槽、臺灣海洋大學大型空蝕水槽、成功大學拖航水槽及國防大學環流水槽。

一二、為完善海洋基礎資料而興建海洋調查船，惟112年度預算執行率偏低，及113年度分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度
國海院114年度預算案「海洋研究業務-海洋基礎資料調查船興建計畫」編列第3年經費7億5,896萬5千元，較113年度預算數5億4,186萬5千元增加2億1,710萬元(增幅40.07%)，預計辦理海洋基礎資料調查船興建計畫專案管理含監造小型調查船(100噸及300噸)統包案船舶建造、組裝及下水作業和4,000噸級大型調查船統包案設計開工與主要裝備採購作業。經查：
(一)為完善海洋基礎資料，國海院刻興建海洋調查船
基於國內研究調查船舶量能不足，國海院爰依海洋基本法與國家海洋政策白皮書，規劃建置具有足夠能量之專有任務型海洋調查船舶，提供政府相關部門執行常態性、週期性之海洋基礎資料調查，刻正執行行政院於111年3月核定海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫(以下簡稱本計畫)，總經費31億元，期程為112年至115年，預定完成3艘調查船建造。
(二)112年度預算執行率偏低，及113年度分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度
1.檢視本計畫迄112年底預算執行率僅23.08%(詳表1)，國海院表示，本計畫專案管理(含監造)採購案3,857萬5千元於112年2月決標，惟本案對應之調查船統包建造採購案遲未完成發包，爰112年底辦理預算保留3,857萬5千元，已於113年6月全數執行完畢，用於支付100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案第1期款。
2.復觀察本計畫迄113年8月底累計分配預算執行率為98.6%(詳表2)，尚屬妥適；惟迄113年底累計預算編列數5億9,201萬5千元，迄113年8月累計執行數8,642萬元，占比僅14.6%，即113年度逾8成之分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度。
表1 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數A	可支用預算數			執行數C	累計執行數D	執行數/可支用預算數C/B	累計執行數/截至本年度已編列預算D/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計B
112	50,150	0	50,150	50,150	11,575	11,575	23.08	23.08
113	592,015	38,575	541,865	580,440	74,845	86,420	12.89	14.60

說 明：113年執行數為迄8月底統計。
資料來源：國海院提供。
表2 國海院「海洋基礎資料調查船興建中長程個案計畫」迄113年8月底累計分配預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	預算編列及執行情形				迄113年8月底辦理情形
		迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
100 噸級調查船興建 / (112-115)	285,000	64,795	31,474	31,241	99.26	1.完成專案管理委託服務採購發包。2.完成100噸級與300噸級調查船統包建造採購發包，並執行兩型船舶設計中。 / 3.研提4,000噸級調查船計畫修正作業。
300 噸級調查船興建 / (112-115)	415,000	88,592	45,829	45,490	99.26
4,000 噸級調查船興建 / (112-115)	2,400,000	438,628	10,347	9,689	93.64
合計	3,100,000	592,015	87,650	86,420	98.60

資料來源：國海院提供。
綜上，為落實我國各海域之水文、地形及生態調查，國海院刻興建3艘海洋調查船，包括4,000噸、300噸及100噸各1艘，惟112年度預算執行率僅23.08%，及113年度逾8成之分配預算集中於年底前執行，允宜妥適控管工程進度。

伍、海巡署及所屬
一三、近年海巡署及所屬實際員額概呈減少，復111年起執行5年軍職人力計畫未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略
海巡署及所屬(以下簡稱海巡署)114年度預算案「一般行政-人員維持」編列人事費135億7,222萬4千元[16]。經查：
[16] 行政院人事總處109年函以，海巡署及所屬軍職人員不列計總員額法員額編列方式調整，爰114年預算案所列預算員額3,931人，不含軍職人員，較113年度滅少6人。
(一)近年海巡署預算員額增加，然實際員額概呈減少
綜觀近年海巡署人力概況(詳表1)，整體預算員額自108年之1萬1,726人增為113年8月底之1萬2,605人，增加879人(增幅7.50%)，實際員額卻自108年之1萬1,647人降為113年8月底之1萬1,333人，減少314人(減幅2.70%)，致缺額自108年之79人遽增為113年8月底之1,272人，增加1,193人(增幅約15倍)，113年缺額已逾千人，占預算員額之10.09%。
表1 近年海巡署人力缺額情形表 單位：人
年度	預算員額A	預算員額較上年增減	實際員額 / B	實際員額較上年增減	缺額 / A-B
108	11,726	─	11,647	─	79
109	11,726	0	11,629	(18)	97
110	11,840	114	11,553	(76)	287
111	12,021	181	11,450	(103)	571
112	12,300	279	11,452	2	848
113(8月底)	12,605	305	11,333	(119)	1,272
累計增減	879	─	(314)	─	1,193

說 明：上表預算員額包括軍職人力。
資料來源：海巡署提供。
 (二)111年起執行5年軍職人力計畫未達標且差額擴大
因應海巡勤務日益吃重，海巡署計算人力需求，經行政院於111年6月核定「海洋委員會海巡署111年至115年軍職人力計畫」，規劃分5年逐年調增方式達成人力目標1萬3,091人；檢視111年、112年及113年8月底執行情形(詳表2)，達成率各為95.25%、93.11%及89.91%，皆未達目標值，且差額分別為571人、848人及1,272人，呈現擴大情事。海巡署表示軍士官及警察特考等人力晉用來源，主要係下半年獲得，已持續強化進行各項招募工作。
表2 海巡署111年至115年軍職人力計畫執行概況表 單位：人；%
區別	111年		112年		113年		114年	115年
	目標數 / A	執行數 / B	目標數 / A	執行數 / B	目標數 / A	113.8執行數B	目標數	目標數
警文職	3,293	3,247	3,401	3,309	3,535	3,258	3,665	3,701
軍職	8,728	8,203	8,899	8,143	9,070	8,075	9,230	9,390
合計	12,021	11,450	12,300	11,452	12,605	11,333	12,895	13,091
差額A-B	571		848		1,272		─	─
達成率B/A	95.25		93.11		89.91		─	─

資料來源：海巡署提供。
綜上，近年海巡署預算員額概呈增加，然實際員額概呈減少，113年8月底缺額1,272人，占預算員額比率已逾1成；復自111年起執行5年軍職人力計畫，迄今未達標且差額擴大，允宜研擬有效人力增長策略。

一四、114年新增「海巡特勤隊強化海域(岸)及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫」，允宜強化執行各項裝備汰換，如期如質完成
海巡署114年度預算案「海巡工作-偵防查緝勤務」項下新增海巡特勤隊強化海域(岸)及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫(以下簡稱本計畫)第1年經費1億3,539萬7千元，預計籌補海上攔截索、模組化海事防彈戰術背心及防毒面具等設備。經查：
(一)計畫內容概述
1.依行政院於112 年8 月核備「海事重大人為危安事件或恐怖攻擊應變計畫」，海巡署執行我國海域內包含領海、鄰接區及專屬經濟海域(不含港口)所發生之重大人為危安事件或恐怖活動之應變作為；復因應我國海上反恐及海域執法，確保國土安全，行政院於112年10月修正之海洋委員會海巡署偵防分署辦事細則，特勤隊由85人擴編至143人(新增58人，預計114年底補足)，現有重要安全防護裝備將於114 年逾使用年限，爰需預先規劃更新防護裝備。
2.本計畫前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」(109年-113年)經費計3億7,570萬6千元，將於113年底屆期，爰擬訂本計畫計採購10大類別62項汰換及新式裝備，並規劃教育訓練課程，計畫總經費6 億9,973 萬8千元，期程為114年至118年，分5年辦理汰購，預期達成強化我國海上安全及海事反恐打擊能量、協助偵防分署各查緝隊有效打擊不法犯罪、強化灰色地帶執法能量等成效。
(二)前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」於112年修正延長1年，允宜強化執行各項裝備汰換
1.本計畫前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」，原執行期程自109年至112年，總經費為3億7,601萬7千元，惟整體法定預算核列與原計畫核定預算有所落差，致無法依原規劃執行，截至112年止尚有6類9項計7千萬餘元之裝備尚未籌購，恐影響偵防分署特勤隊未來執行海上反恐能量及有效嚇阻灰色地帶衝突威脅，爰辦理修正計畫於112年6月奉行政院核准，延長執行期程至113年，總經費修正為3萬7,570萬6千元。
2.檢視前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」迄112年底預算執行率為94.45%(詳表1)，及迄113年8月底累計分配預算執行率為93.72%(詳表2)，海巡署表示尚有5項裝備預計於年底前驗收付款。準此，依前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」辦理情形，本計畫允宜強化執行各項裝備汰換，俾如期如質完成。
表1 海巡署「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」預算編列及執行概況表
        單位：新臺幣千元；%
年度	截至本年度已編列預算數A	可支用預算數			執行數C	累計執行數D	執行數/可支用預算數C/B	累計執行數/截至本年度已編列預算D/A
		以前年度保留數	本年度預算數	合計B
109	52,000	0	52,000	52,000	40,478	40,478	77.84	77.84
110	104,000	11,391	52,000	63,391	63,285	103,763	99.83	99.77
111	204,000	0	100,000	100,000	100,000	203,763	100.00	99.88
112	304,000	0	100,000	100,000	83,357	287,120	83.36	94.45
113	375,706	16,592	71,706	88,298	1,881	289,001	2.13	76.92

說 明：1.113年執行數為迄8月底統計。
2.109年保留係因美國原廠受疫情影響，致文件認證進度延宕，已於110年完成結案付款。
3.112年保留係因廠商受烏俄戰爭影響致無法交貨，偵防分署要求廠商積極聯繫原廠並提供原廠履約期程保證書，預計於113年度完成交貨。
資料來源：海巡署提供。
表2 海巡署「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」迄113年8月底累計分配預算執行概況表 單位：新臺幣千元；%
計畫經費(修正前)	計畫經費(修正後)	迄112年底累計決算數	預算編列及執行情形
			迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
376,017	375,706	287,120	375,706	308,357	289,001	93.72

資料來源：海巡署提供。
綜上，面對未來恐怖活動趨向，模擬恐攻實況訓練、精進各類應勤裝備，成為各國反恐部隊訓練之重點；海巡署114年新增「海巡特勤隊強化海域(岸)及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫」，係接續前期「特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫」於113年底屆期，依前期計畫辦理情形，本計畫允宜強化執行各項裝備汰換，俾如期如質完成。
一五、刻進行2案大規模籌建巡防(護)艦船艇計畫，惟6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理
海巡署114年度預算案「海巡工作-艦隊勤務」項下編列籌建海巡艦艇前瞻發展計畫第8年經費65億7,914萬1千元、籌建海巡遠洋巡護船發展計畫第4年經費12億3,428萬3千元。經查：
(一)海巡署刻進行2案籌建巡防(護)艦船艇計畫
1.海巡署為提升海巡艦艇能量，持續計畫性汰建編裝，行政院於107年6月核定籌建海巡艦艇前瞻發展計畫(107-116)，建造巡防艦艇141 艘，總經費426億512萬3千元；又針對公海遠洋巡護及遠距救援任務需求，行政院於110年7月核定籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)，新造2,000 噸級 6 艘具高端科技之新型遠洋巡護船，總經費129億3,409萬4千元；上開2計畫均為10年期程。
2.迄113年8月底籌建海巡艦艇前瞻發展計畫及籌建海巡遠洋巡護船發展計畫累計分配預算執行率分別為99.65%及100.16% (詳表1)，又籌建海巡艦艇發展計畫已交船89艘，占總數141艘之比率為63.12%。
表1 海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」、「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元；%；艘
計畫名稱 (期程/年)	計畫總經費	迄112年底累計決算數	預算編列及執行情形				迄113年8月底交船情形
			迄113年底累計預算編列數	迄113年8月累計分配數(1)	迄113年8月累計執行數(2)	累計分配預算執行率(2)/(1)
籌建海巡艦艇前瞻發展計畫小計(107-116)	42,605,123	25,795,555	30,805,343	29,062,214	28,961,370	99.65	89
4,000噸級巡防艦4 艘籌建計畫(107-114)	11,747,885	9,051,008	9,730,283	9,729,683	9,584,904	98.51	3
1,000噸級巡防艦6 艘籌建計畫(108-116)	7,042,720	2,966,437	4,111,037	3,624,469	3,533,222	97.48	2
600噸級巡防艦12 艘籌建計畫(107-115)	14,447,785	9,038,228	11,329,321	10,466,283	10,439,323	99.74	8
100噸級巡防艇 17 艘籌建計畫(107-116)	4,234,748	1,796,684	2,396,396	2,232,257	2,123,336	95.12	8
35噸級巡防艇 52 艘籌建計畫(107-116)	4,851,175	2,734,828	3,000,110	2,773,725	3,037,222	109.50	32
沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫(108-115)	280,810	208,370	238,196	235,797	243,363	103.21	36
籌建海巡遠洋巡護船發展計畫(111-120)	12,934,094	1,206,370	1,780,957	1,207,170	1,209,053	100.16	0
合 計	55,539,217	32,227,724	37,987,756	35,670,840	35,396,222

資料來源：海巡署提供。
(二)6艘遠洋巡護船擬泊靠興達港公務碼頭之水深不足，尚待賡續精進辦理
1.按海巡署籌建6艘2,000 噸級遠洋巡護船係配置於直屬船隊高雄興達港基地，預計於115年起交船。海巡署表示因興達港公務碼頭之水深不足，導致大型巡護船無法泊靠，經納入經濟部「海洋科技產業創新專區上位計畫」辦理，惟疏浚後碼頭水深仍不符合巡護船泊靠之安全水深。
2.海巡署已於111年10月指導艦隊分署，辦理碼頭整(改)建之可行性評估，「興達港海巡碼頭安全檢測及水深測量」招標案於113年4月決標，金額為387萬5千元，預定於113年10月中旬完成安全評估報告，據以辦理興達港碼頭改善計畫，尚待賡續精進辦理。
綜上，為維護我國海洋權益，確保漁民作業安全，保障民眾生命財產，海巡署正進行2案大規模籌建近海與遠洋巡防(護)艦船艇計畫，其中6艘2,000噸級遠洋巡護船擬泊靠興達港，惟碼頭水深不足刻於評估改善中，尚待賡續精進辦理。

一六、114年新增救生救難裝備籌補計畫，有鑑近海發生溺水人數概呈增加及獲救比率僅約4成，允宜精進救援效能
海巡署114年度預算案「海巡規劃及管理」及「海巡工作」項下新增救生救難裝備籌補計畫(以下簡稱本計畫)第1年經費各2,380萬元及2億967萬9千元，合計2億3,347萬9千元，預計籌購潛水高壓打氣機、遙控式動力救生圈等救生救難裝備。經查：
(一)計畫內容概述
海巡署前次籌補救生救難裝備係110年至111年前瞻基礎建設計畫特別預算(以下簡稱前瞻預算)編列經費3億5,000萬元辦理「救生救難裝備精進與智慧化」計畫，採購遙控式動力救生圈等現代化救援裝備；有鑑前瞻預算採購之現代化救援裝備數量可能有所不足，為持續精進與汰補救援裝備，善用科技輔勤以節省救援時效，經行政院於113年7月核定本計畫，總經費6億4,693萬元，期程自114年至117年，預計購買潛水高壓打氣機、整合式吊掛救生背心及遙控式動力救生圈備用電池等裝備，預期將提升遇險者獲救率。
(二)近海發生溺水人數概呈增加及獲救比率僅約4成，允宜精進救援效能
綜觀近年我國水域事故救援概況(詳表1)，近海水域救援人數自110年度之145人增為112年度之210人，增加65人(增幅44.83%)，又近海水域救援人數占比亦自110年度之17.77%增為112年度之24.22%，增加6.45個百分點，顯示近海發生溺水人數及占比概呈增加趨勢；復觀察110年度至112年度近海獲救比率介於39.39%至42.86%間，無法有效提升，允宜賡續精進救援效能。

表1 近年整體水域與近海水域事故救援概況表 單位：人；%
年度 / 項目	110			111			112
	整體A	近海B	近海占比B/A	整體A	近海B	近海占比B/A	整體A	近海B	近海占比B/A
死亡	530	75	14.15	625	109	17.44	554	108	19.49
獲救	265	62	23.40	376	78	20.74	290	90	31.03
失蹤	21	8	38.10	38	11	28.95	23	12	52.17
合計	816	145	17.77	1,039	198	19.06	867	210	24.22
近海獲救比率		42.76		39.39			42.86

說 明：整體水域包括外海、近海、溪河、碼頭、圳溝等。
資料來源：審計部對海委會、海保署及國海院112年度財務收支及決審核通知單第17頁(內政部消防署提供)，本中心整理。
綜上，近年我國積極推動開放海洋政策，鼓勵民眾親近海洋，惟觀察近海發生溺水人數概呈增加及獲救比率僅約4成，海巡署114年新增救生救難裝備籌補計畫，允宜精進救援效能，以確保民眾生命財產安全。

陸、海洋污染防治基金
為防治海洋污染，保護海洋環境，依海洋污染防治法第11條規定向指定對象徵收海洋污染防治費，並依同法第12條規定設置海洋污染防治基金，專款專用於全國海洋污染防治與應變措施、清除處理及其他有關海洋污染防治工作之用，並經行政院於113年7月12日同意設置。海洋污染防治基金114年度預算案編列基金來源3億4,088萬元，基金用途2億4,059萬元，本期賸餘1億29萬元；謹就該基金114年度預算案評估如下：
一七、基金來源係依規定向指定對象徵收之海洋污染防治費，惟部分對象未見納編，尚待儘速研擬相關配套並公告周知
海洋污染防治基金為新設立基金，114年度預算案編列基金來源3億4,088萬元，包括污染防制及防治收入3億4,025萬元及利息收入63萬元；其中污染防制及防治收入占比達99.82%，係該特別收入基金之主要財源。經查：
(一)海洋污染防治法相關法制作業概已完備
按海洋污染防治法第 11 條第1項及第12條規定略以[17]，中央主管機關應向海洋棄置者、海上運輸原油業者、從事海域工程業者等3類指定對象徵收海洋污染防治費，又海洋污染防治費為海洋污染防治基金來源之一；另海保署已依海洋污染防治法第 11 條第2項授權訂定海洋污染防治費收費辦法，業於113年2月17日公布施行。然海洋污染防治法於112年5月31日修正公布，相關子法及行政規則達38項，迄113年9月27日止除海洋污染防治基金收支保管及運用辦法尚未核定外，餘海洋污染防治法相關法制作業已完成。
[17] 海洋污染防治法第11條第1項規定：「中央主管機關應向下列對象徵收海洋污染防治費：一、經中央主管機關許可從事海洋棄置者。二、在我國潮間帶、內水、領海範圍內接收、運輸原油或其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者。三、從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者。」、第2項規定：「前項海洋污染防治費之徵收時間、徵收項目、徵收費率、徵收對象、徵收方式、繳納期限、減免及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關會商有關機關定之。」，及同法第12條規定：「中央主管機關得設置海洋污染防治基金；其基金來源如下：一、海洋污染防治費。二、各有關機關依本法求償採取應變措施、清除及處理所生費用歸墊之收入。三、基金孳息收入。四、其他有關收入。」
(二)依法應徵收海洋污染防治費之部分對象未見納編，尚待儘速研擬相關配套並公告周知
檢視該基金114年預算書之基金來源明細表載示，依海洋污染防治法及海洋污染防治費收費辦法規定徵收之海洋污染防治費僅列示運輸原油業者及海洋棄置業者，卻未見從事海域工程業者等。洽據海保署表示，依海洋棄置費收費辦法[18]修正條文對照表之第3條說明略以，本法第11條第2款所稱「其他經中央主管機關公告指定物質之進口業者」及第3款所稱「從事海域工程或利用海洋設施達中央主管機關公告之規模者」之海洋污染防治費徵收對象，基於各進口物質風險不一、海域工程之異質性較高，需與相關利害關係人進行研商，復考量海洋污染防治費之徵收有其急迫性，故規劃分階段徵收。鑑此，海保署允宜儘速研擬相關配套並公告周知。
[18] 名稱並修正為海洋污染防治費收費辦法。
綜上，114年度新設海洋污染防治基金，並以海洋污染防治費作為基金財源，卻尚未依法納編應徵收海洋污染防治費之部分對象，雖海保署表示係分階段徵收，尚待儘速研擬相關配套並公告周知，以符合法制。

一八、為利基金健全運作，允宜儘速完成相關法令及制度之修訂，以利遵循
海洋污染防治114年度預算案編列基金來源3億4,088萬元，基金用途2億4,059萬元，來源與用途相抵後賸餘1億29萬元。
按該基金設置計畫書列示，依中央政府特種基金管理準則，由海委會擬具「海洋污染防治基金設置計畫書」草案報請行政院審查，經行政院同意設置後，再依預算法第21條規定訂定「海洋污染防治基金收支保管及運用辦法」，並依預算法規定編製附屬單位預算。另依中央政府特種基金管理準則第12條規定略以，每一特種基金均應訂定會計制度。準此，該基金之設立應先訂定收支保管及運用辦法，並應訂定會計制度，以為內部控制及會計事務處理準據。
洽據海保署表示，迄113年9月23日止完成海洋污染防治基金設置計畫書、海洋污染防治基金與公務預算業務劃分原則，至海洋污染防治基金收支保管及運用辦法草案尚未經行政院核定，海洋污染防治基金會計制度、海洋污染防治基金用人計畫及海洋污染防治基金補助（獎勵）作業要點等均於研擬中(詳表1)。
綜上，為利基金健全運作，海保署允宜儘速完成海洋污染防治基金相關法令及制度之修訂，包括收支保管及運用辦法，會計制度、用人計畫及補助作業要點等，以利遵循。
表1 新設海洋污染防治基金之相關法令及制度辦理情形表
新設基金相關規定	目前辦理情形	預定完成時間	依據
1.海洋污染防治基金設置計畫書	行政院於113年7月12日同意設置	已完成	中央政府特種基金管理準則第6條
2.海洋污染防治基金與公務預算業務劃分原則	113年7月31日核定發布	已完成	中央政府特種基金管理準則第7條第2項
3.海洋污染防治基金收支保管及運用辦法	草案於113年7月15日函請行政院核定發布	預定113年9月30日前	海洋污染防治法第12條、預算法第21條
4.海洋污染防治基金會計制度	研擬中	預定113年10月31日前函請行政院主計總處核定	會計法、海洋污染防治基金收支保管及運用辦法
5.海洋污染防治基金用人計畫	研擬中	預定113年10月31日前函請行政院人事總處核定	海洋污染防治基金設置計畫書、海洋污染防治基金收支保管及運用辦法
6.海洋污染防治基金補助（獎勵）作業要點	研擬中	預定113年10月31日前訂定發布	同上

說 明：上表截至113年9月23日止。
資料來源：海保署提供。
（分機：1932 陳如慧）