毒品防制基金114年度預算評估報告

毒品防制基金係依106年6月14日修正公布之毒品危害防制條例第2條之2第1項規定，於108年度設立之特別收入基金。114年度預算案編列基金來源6億6,224萬3千元，較113年度預算數6億6,229萬1千元減少4萬8千元(減幅0.01%)；基金用途6億8,380萬6千元，與113年度預算數相同；基金來源及用途相抵後，預計短絀2,156萬3千元，較113年度預計短絀數2,151萬5千元增加4萬8千元(增幅0.22%)。謹就毒品防制基金114年度預算案評估如下：

二、114年度預計仍以補助「醫療社福毒品防制計畫」為最大宗，惟部分子計畫執行率容待提升，以提升資源使用效益

毒品防制基金114年度預算案於基金用途編列「醫療社福毒品防制計畫」經費3億2,945萬2千元，係補助衛生福利部之業務計畫，較113年度預算數3億2,911萬6千元增加33萬6千元，增幅0.10%。經查：

(一)114年度預計補助「醫療社福毒品防制計畫」之經費占整體毒品防制基金補助計畫預算之比率近5成

毒品防制基金114年度預計補助衛生福利部「醫療社福毒品防制計畫」計3億2,945萬2千元，占整體補助計畫預算之48.63%，為基金用途之最大宗；該業務計畫之7項子計畫均為延續性計畫(詳表1)，洽據衛生福利部表示，「藥癮治療費用補助方案計畫」預算數較113年度增加1,452萬1千元，主要係考量補助個案人數及金額有成長之勢，故酌予提高補助經費，另增列委託地方政府代辦行政費用所致；另「醫療端新興濫用藥物監測機制計畫」維持與113年度相同預算數；以及「司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫」預算數較113年度明顯減少，主要係衡酌以前年度執行情形而定，其餘子計畫則係依實際執行情形檢討或基於撙節預算考量略有增減。

表1  112至114年度「醫療社福毒品防制計畫」經費編列及執行概況表

單位：新臺幣千元

| 子計畫名稱 | 112年度預算數 | 112年度決算數 | 113年度預算案數 | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 醫療端新興濫用藥物監測機制計畫 | 35,000 | 34,706 | 35,000 | 35,000 |
| 藥癮治療費用補助方案計畫 | 102,517 | 103,904 | 104,063 | 118,584 |
| 矯正機關整合性藥癮治療服務方案暨品質提升計畫 | 28,523 | 26,359 | 29,960 | 27,258 |
| 藥癮者社區復健服務模式暨品質提升計畫 | 47,516 | 43,589 | 46,000 | 47,192 |
| 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫 | 45,284 | 39,229 | 44,773 | 44,669 |
| 司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫 | 47,473 | 40,683 | 47,516 | 47,012 |
| 司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫 | 31,893 | 9,208 | 21,804 | 9,737 |
| 合 計 | 338,206 | 297,679 | 329,116 | 329,452 |

說    明：部分延續性計畫名稱略有修正，表內以114年度名稱列示；112年度決算數合計有四捨五入之尾差。

資料來源：毒品防制基金提供。

(二)112年度「醫療社福毒品防制計畫」，計有3項子計畫執行率未及9成，且推展費實際執行情形與預期落差甚大

112年度毒品防制基金補助衛生福利部「醫療社福毒品防制計畫」之預算數合計3億3,820萬6千元，決算數2億9,767萬9千元，執行率88.02%，其中「藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫」及「司法矯治涉毒少年家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫」執行率分別為86.63%及85.70%，略低於平均，主要係受專業人力招聘不易之因素影響；另「司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫」執行率僅28.87%，據衛生福利部表示，112年度係該計畫第1年辦理，地方政府及相關民間團體尚不熟悉計畫執行模式，合作民間團體洽覓不易，申請補助案件未如預期，且部分受補助單位之專業人力招募不易，故執行率欠佳。然該子計畫114年度預算數為973萬7千元，較112年度決算數920萬8千元仍略增52萬9千元，為避免預算執行率欠佳，宜研謀改善執行困境，以強化服務量能。

另依據112年度決算書所載，「醫療社福毒品防制計畫」之推展費科目合共編列450萬元，惟決算數僅76萬8千元，執行率未及2成。按推展費主要用於支應宣導品製作及活動辦理經費等，114年度合共編列337萬元，雖未超預113年度之395萬元，允宜依規劃項目落實辦理，研謀提升執行效益。

綜上，補助衛生福利部「醫療社福毒品防制計畫」為毒品防制基金近年業務計畫之最大宗，且114年度之7項子計畫均為延續性計畫。然112年度推展費執行未如預期，允宜檢討改進，且「司法安置涉毒少年貫穿式服務計畫」自112年度起開辦，首年度執行率偏低，成效容待提升，允宜就執行困境加以檢討改善，研謀強化服務量能，積極協助司法安置涉毒少年重新適應家庭及社會，以發揮預期效益。

短絀數由該基金餘額支應。

以112年度為例，共補助1萬3,939名藥癮個案，較111年度增加55人；127家治療機構參與，較111年度增加19家。

該子計畫112年度原名稱為「藥物濫用兒少家庭及社區預防與建構在地支持網絡計畫」。

執行率係以該計畫原編列預算數為3,189萬3千元核算。該計畫經管理會同意流用523萬7千元至「藥癮治療費用補助方案計畫」，修正後預算數為2,665萬6千元，如以修正後預算數核算，執行率為34.54%。