法務部主管114年度單位預算評估報告
法務部主管114年度預算案歲入編列93億1,040萬元，較113年度預算數減少4億3,797萬2千元(減幅4.49%)；歲出編列456億2,262萬4千元，較113年度預算數[1]增加20億2,871萬2千元(增幅4.65%)。該部114年度施政計畫包含：1.建構現代法制。2.嚴正執行法律。3.推動獄政改革。4.提升保護績效。5.推動國際與兩岸合作交流。6.落實國家廉政建設。7.強化行政執行效能。謹就法務部主管114年度預算案評估如下：
[1] 不含第二預備金動支數。
六、法務部辦理轉型正義關於平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項，惟識別及處置加害者專法因複雜度高，草案尚未完成研訂，允宜依進度規劃表賡續推動辦理
法務部114年度於「一般行政」業務(工作)計畫編列預算7億4,017萬6千元，重要計畫項目之一為「持續推動轉型正義，平復司法不法與行政不法」，相關辦理經費計1,592萬3千元，用以支應相關人事費、基本維運及設備所需。經查：
(一)轉型正義關於平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項移交予法務部辦理
「促進轉型正義條例」於111年5月27日修正公布，並自同年10月28日施行，該條例第11條之2規定，促進轉型正義委員會解散後，國家應辦理之轉型正義事項，依規定移交予各中央主管機關辦理，其中平復司法不法、行政不法，與識別及處置加害者事項，由法務主管機關辦理[2]。
[2] 另清除威權象徵事項，由內政部辦理；保存不義遺址事項，由文化部辦理；照顧療癒政治受難者及其家屬之政治暴力創傷事項，由衛生福利部辦理；轉型正義教育事項，由教育部辦理；促進轉型正義基金之收支、保管及運用事項，由國家發展委員會辦理；其他轉型正義事項，由行政院指定。
(二)112年度關於「加害者識別及處置」、「司法不法及行政不法行為調查與認定」及「完備推動轉型正義法制」等3項與預期目標尚有落差
行政院於112年7月28日函頒「行政院推動轉型正義業務中長程規劃暨監測指標建立方案(112年至115年)」，期透過全方位中長程轉型正義工程規劃，達成「還原歷史真相．反省集體記憶」、「矯正政府過錯．彌平社會傷痕」及「鞏固民主體制．深化人權價值」3大政策目標，共計12個工作項目。其中法務部業管工作項目包含「6-1加害者識別及處置」、「7-1司法不法及行政不法行為調查與認定」、「7-2舉辦公開儀式」、「7-3司法不法及行政不法學術及實務研究」及「12-1完備推動轉型正義法制」等5項。經檢視該方案112年度推動成果，部分工作項目未達成預期目標，茲分述如下：
1.「6-1加害者識別及處置」及「12-1完備推動轉型正義法制」工作項目：112年度績效目標同為完成識別及處置加害者專法草案研訂，並函報行政院。依據法務部統計，112年度召開相關諮詢、研商會議合共29場[3]，另該部表示，該部自111年底即組成專法研修制定小組，惟因識別及處置加害者專法具高度複雜性及專業性，以及與促進轉型正義條例修正草案間之連動，相關議題仍需與相關專業領域對話討論，並研究外國轉型正義法制及我國實務執行可行性，以期完備法案衝擊影響評估，爰尚處辦理草案研議階段。
[3] 參見「法務部推動識別及處置加害者事項立法進度」。
2.「司法不法及行政不法行為調查與認定」工作項目：112年度之績效目標為辦理已賠案件平復公告2,250件及調查新案20件。法務部於112年度審查通過已賠案件2,207件，已辦理平復公告為2,104件，達成率93.5%，主要係因受會議召開時程影響，導致12月案件未及辦理公告；另調查新案為344件，已達目標案數。
綜上，轉型正義係為重建社會信任，並使侵害人權之類似情形不再發生，相關工作需長期投入及推動，並由各部會協力合作，其中法務部主責「平復司法不法、行政不法」、「識別及處置加害者」兩大事項，然識別及處置加害者專法草案因內容複雜且極具專業性，致立法進度未如預期。法務部允宜參照113年轉型正義業務進度規劃表持續執行相關業務，並賡續推動前揭專法草案之研修進程，俾達成轉型正義目標。