文化部所屬114年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，114年度單位預算案編列歲入合計1億7,194萬2千元，較113年度預算數1億7,042萬2千元，增加152萬元(增幅0.89%)；歲出合計102億6萬元，較113年度預算數85億922萬9千元，增加16億9,083萬1元(增幅19.87%)(詳表1)。謹就文化部所屬114年度單位預算案評估如下：
表1 113及114年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	114年度	113年度	114年度	113年度
文化資產局	12,336	12,651	3,663,301	2,438,161
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	2,630,722	2,542,691
國立傳統藝術中心	59,224	59,224	1,061,348	920,114
國立臺灣美術館及所屬	17,204	15,866	701,809	521,373
國立臺灣工藝研究發展中心	7,675	7,675	524,258	544,245
國立臺灣博物館	20,000	19,829	323,849	282,048
國立臺灣史前文化博物館	13,999	13,999	293,909	251,795
國家人權博物館	802	744	420,759	391,323
國立臺灣歷史博物館	14,413	14,413	317,238	369,358
國立臺灣文學館	2,716	2,448	262,867	248,121
合計	171,942	170,422	10,200,060	8,509,229

資料來源：文化部所屬114年度單位預算案書。
五、國立臺灣美術館允宜確實控管「藝文場館科藝創新計畫」執行期程，加速辦理後續工作項目，以利如期開展並達成預期效益
國立臺灣美術館及所屬(以下簡稱國美館)114年度預算案「美術館業務」項下編列「藝文場館科藝創新計畫」2,900萬元。經查：
(一)該計畫主要係製作新型態科技藝術展演，建立跨域共創模式
國美館「藝文場館科藝創新計畫」114年度主要辦理內容如下：
1.組織跨國展覽製作團隊，制定展覽內容及主題，共同出品、合製作品及周邊潛在計畫。
2.推薦臺灣新媒體與科技藝術團隊、藝術家，經共同合作機構商議後，除參展作品外，可另擇選適合提案以發展共製作品，作為聯名合製之亮點作品及計畫。
3.共製成果實地展出、交流。
(二)113年度可支用預算因配合展演檔期致較集中分配於下半年，允宜確實控管執行期程，以達成預期效益
國美館113年度「藝文場館科藝創新計畫」可支用預算數2,186萬8千元，迄113年7月底累計分配數567萬4千元，尚有未分配數1,619萬4千元，占可支用預算數之74.05%，主要係因配合展演檔期致集中分配於113年下半年。又113年迄7月底累計執行數為297萬5千元，占同期間累計分配數之52.43%，未如預期，主要係預計於113年11月30日開展之「國際科技藝術大展」因部分藝術家作品製作較為複雜，且涉及聯繫國際藝術家過程繁多費時，致未能如期辦理相關採購及後續作業，刻正加速辦理發包及執行相關工作項目。為利如期開展，允宜確實控管執行期程，加速辦理後續搭建展間等工作項目，以達成預期效益。
綜上，國美館「藝文場館科藝創新計畫」期運用場館設備資源及文化內容，採跨機構合作方式呈現共製成果作品，以建立國美館結合臺灣當代科技藝術之品牌能見度。惟113年度可支用預算數因配合展演檔期致較集中分配於113年下半年，且迄113年7月底執行進度未如預期，允宜確實控管執行期程，加速辦理後續工作項目，以利如期開展並達成預期效益。