文化部所屬114年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，114年度單位預算案編列歲入合計1億7,194萬2千元，較113年度預算數1億7,042萬2千元，增加152萬元(增幅0.89%)；歲出合計102億6萬元，較113年度預算數85億922萬9千元，增加16億9,083萬1元(增幅19.87%)(詳表1)。謹就文化部所屬114年度單位預算案評估如下：
表1 113及114年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	114年度	113年度	114年度	113年度
文化資產局	12,336	12,651	3,663,301	2,438,161
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	2,630,722	2,542,691
國立傳統藝術中心	59,224	59,224	1,061,348	920,114
國立臺灣美術館及所屬	17,204	15,866	701,809	521,373
國立臺灣工藝研究發展中心	7,675	7,675	524,258	544,245
國立臺灣博物館	20,000	19,829	323,849	282,048
國立臺灣史前文化博物館	13,999	13,999	293,909	251,795
國家人權博物館	802	744	420,759	391,323
國立臺灣歷史博物館	14,413	14,413	317,238	369,358
國立臺灣文學館	2,716	2,448	262,867	248,121
合計	171,942	170,422	10,200,060	8,509,229

資料來源：文化部所屬114年度單位預算案書。
八、「國家人權博物館中程計畫」部分項目進度容待改善，允宜儘速辦理招標文件審查及強化管控工程進度，俾計畫如期完成
國家人權博物館(以下簡稱人權館)114年度預算案「博物館業務之推展」計畫項下「國家人權博物館中程計畫」編列2億1,000萬元。經查：
(一)修正後「國家人權博物館中程計畫」總經費22億190萬元，計畫期程為105至114年度
行政院於105年7月核定「國家人權博物館中程計畫」，嗣於109年6月核定第2次修正計畫，總經費22億190萬元維持不變，計畫期程由原105至110年度，展延至114年度，計畫內容分述如下：
1.人權之心空間計畫：主要係整、擴建綠島園區及景美園區之既有建築館舍等。
2.人權之心發展計畫：主要係展示、典藏、研究及推廣等軟體建設，包括臺灣人權檔案文物研究平臺、展示互動溝通計畫及人權守護計畫等。
(二)計畫執行進度未如預期，允宜督促廠商完善基本設計，儘速完成招標文件審查作業等事項，以利推動後續工程進行
詢據人權館表示，113年度「國家人權博物館中程計畫」可支用預算數3億8,825萬5千元，迄113年7月底累計實現數4,856萬4千元，占同期間累計分配數2億2,287萬4千元之21.79%，執行率欠佳，其主要原因及其改進措施如下：
1.白色恐怖景美紀念園區：主要係最高軍事法院整修工程先後因流標、配合臨時辦公室整修及人員搬遷、開工後發現原地坪基礎結構不良需全面打除重做等情形，致進度未如預期，刻正積極趕工中。
2.白色恐怖綠島紀念園區：「白色恐怖綠島紀念園區文化景觀工程委託設計監造技術服務案」刻正趕辦工程招標文件審查作業；「白色恐怖綠島紀念園區文化景觀工程設計、施工與維護階段生態檢核執行計畫委託專業服務案」尚未發包，惟已預為準備生態檢核所需書面資料及棲地調查等，並籌備公開說明會相關資料；「白色恐怖綠島紀念園區圖書室、儲藏室、服務中心及博物館商店、特展空間室內裝修工程(含設計監造)」之基本設計迄113年8月底尚未審查通過；「臺東縣歷史建築綠洲山莊(國防部感訓監獄)修復及再利用工程(含設計監造)」雖已決標，惟基本設計尚於審查階段，以上各項致執行率有所落後。
3.人權之心發展計畫-臺灣人權檔案文物研究平台：人權博物館智慧化圖書室RFID系統設備建置案囿於圖書室工程進度致延後完工，刻正進行驗收作業程序。
綜上，「國家人權博物館中程計畫」之期程由110年度展延至114年度，惟迄113年7月底執行進度欠佳，允宜儘速辦理綠島紀念園區部分案件之招標文件審查作業，並加強控管部分工項發包進度，俾確實按計畫進程達成預定目標。