文化部所屬114年度單位預算評估報告
文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等10個單位預算，114年度單位預算案編列歲入合計1億7,194萬2千元，較113年度預算數1億7,042萬2千元，增加152萬元(增幅0.89%)；歲出合計102億6萬元，較113年度預算數85億922萬9千元，增加16億9,083萬1元(增幅19.87%)(詳表1)。謹就文化部所屬114年度單位預算案評估如下：
表1 113及114年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元
文化部所屬單位預算別	歲入		歲出
	114年度	113年度	114年度	113年度
文化資產局	12,336	12,651	3,663,301	2,438,161
影視及流行音樂產業局	23,573	23,573	2,630,722	2,542,691
國立傳統藝術中心	59,224	59,224	1,061,348	920,114
國立臺灣美術館及所屬	17,204	15,866	701,809	521,373
國立臺灣工藝研究發展中心	7,675	7,675	524,258	544,245
國立臺灣博物館	20,000	19,829	323,849	282,048
國立臺灣史前文化博物館	13,999	13,999	293,909	251,795
國家人權博物館	802	744	420,759	391,323
國立臺灣歷史博物館	14,413	14,413	317,238	369,358
國立臺灣文學館	2,716	2,448	262,867	248,121
合計	171,942	170,422	10,200,060	8,509,229

資料來源：文化部所屬114年度單位預算案書。
九、國立臺灣歷史博物館續編第二期擴建計畫經費，惟113年迄7月底執行狀況未如預期，允宜加速辦理審查作業及研議招標相關事宜，以達計畫預期目標
國立臺灣歷史博物館(以下簡稱臺史博) 114年度預算案「博物館業務」編列1億6,252萬元，其中「第二期擴建計畫」編列5,000萬元。經查：
(一)第二期擴建計畫主要係打造以科技文化、人民有感且樂於親近、永續發展之博物館
臺史博114年度預算案「博物館業務」下編列「第二期擴建計畫」5,000萬元，主要係辦理第二期建築與景觀新建工程及相關前置作業[1]、研究典藏及展示公共化建置計畫[2]、國際化推廣服務提升計畫[3]等項目。
[1] 完成統包工程與監造技術服務採購案廠商徵選、辦理環境影響差異分析等。
[2] 運用科技文化與展示新手法，落實歷史物件與記憶保存，即時回應當代議題與行動等。
[3] 透過影音轉譯與創新多元文化新體驗，以匯聚臺灣歷史文化內容，提升歷史易近性等。
(二)113年迄7月底執行狀況未如預期，允宜加速辦理審查作業及研議招標相關事宜
臺史博113年度預算編列「第二期擴建計畫」首年經費9,507萬4千元，迄113年7月底累計分配數1,022萬5千元，僅占可支用預算數之10.75%，因上半年度主要係辦理計畫前置評估與規劃所致，而迄113年7月底累計實現數837萬3千元，占同期間累計分配數之81.89%，執行率尚有精進空間，主要係因「第二期擴建工程先期規劃」委託技術服務採購案於113年2月決標，廠商依契約規定於8月提送期中報告；「園區景觀再造工程」採購案細部設計第2次審查已通過，惟3次招標均流標。允宜加速辦理前述委託技術服務採購案期中報告審查作業，研議園區景觀再造工程後續招標相關事宜，以利推動後續計畫項目。
綜上，臺史博「第二期擴建計畫」執行進度尚有精進空間，允宜加速辦理審查作業及研議招標相關事宜，並確實控管後續執行期程，以達計畫預期目標。
(分機：1941 方淑玄)