行政法人文化內容策進院114年度預算評估報告

行政法人文化內容策進院(以下簡稱文策院)係依文化創意產業發展法第7條及文化內容策進院設置條例規定於108年正式設立。該院以提升文化內容之應用及產業化，促進文化創意產業發展為宗旨，監督機關為文化部。

文策院114年度預算案編列業務收入9億4,197萬4千元、業務成本與費用9億4,317萬4千元、業務外收入120萬元，與113年度預算均預計收支平衡。謹就文策院114年度預算案評估如下：

一、代為執行國發基金投資文創產業，資金挹注仍高度集中影視產業，允宜積極促成投資多元，俾益達成扶助文創產業蓬勃發展目標

文策院114年度預算案編列業務費用4億9,945萬8千元，並以「強化內容競爭力」、「引入民間資金」、「全球市場拓展」、「培育產業跨域人才」及「強化產業趨勢研究分析」為發展目標。其中「引入民間資金」含括代為執行國家發展基金(下簡稱國發基金)投資計畫，持續推動投資標的多元化，靈活支持各文化內容產業不同發展需求，帶動民間進場投資信心。經查：

(一)代為執行國發基金投資文創產業之投資評估，自110年度起已由以影視產業為主，改為促成各文化內容產業領域生態圈健全發展

1.國發基金依文化創意產業發展法第9條第1項規定匡列100億元，交由文化部代為執行投資國內文化創意產業，期透過資金挹注發展文化創意產業；而文化部於文策院設立後，自108年6月17日起委由該院代為執行投資管理業務。前開投資分為「加強投資文化創意產業實施方案」第1、2期計畫(下稱文創產業投資第1、2期計畫)及文化內容投資計畫，按該院加強投資文化創意產業實施方案112年下半年報告所載投資情形略以，

(1)文創產業投資第1、2期計畫係遴選專業管理公司共同搭配投資國內文化創意產業，投資後管理由專業管理公司辦理。第1、2期計畫投資期間分別為100年6月15日至110年6月14日止及105年1月7日至115年1月6日止。

(2)文化內容投資計畫係投資具專業經營能力與市場潛力之文化內容業者，俾促進產業生態系發展，初期申請投資審議會通過產業類型係延續文創產業投資第1、2期計畫，以影視產業為主，惟為促成各文化內容產業領域之生態圈健全發展，自110年度起，調整以產業化、整合化及國際化為目標，並布局「人才培育」、「遊戲開發及動漫IP衍生」以及「沉浸式體驗」等產業類型。該計畫投資期間為107年4月30日至114年4月29日。

2.文創產業投資計畫及文化內容投資計畫109年度資金動撥率為11.06%，迄113年7月底已增為35.43%，投資家數各為38家及97家(詳表1)。

表1  迄113年7月底文創產業及文化內容產業投資計畫投資概要表

單位：新臺幣千元；%

| 期別項目 |  | 文創產業投資計畫 |  | 文化內容投資計畫 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1期 | 第2期 |  |
| 投資期間 |  | 100年6月15日至110年6月14日止 | 105年1月7日至115年1月6日止 | 107年4月30日至114年4月29日止 |
| 計畫依據 |  | 文化部辦理加強投資文化創意產業實施方案作業要點 |  | 文化部辦理文化內容投資計畫作業要點 |
| 國發基金匡列額度 |  | 100億元 |  |  |
| 共同投資者 |  | 專業管理公司(委託12家) | 專業管理公司(委託10家) | 金控、一般創投、平臺商、通路商及發行商等文化內容產業投資者 |
| 投資後管理 |  | 同上 | 同上 | 社團法人中華民國全國中小企業總會 |
| 截至113年7月底 | 實際撥付家數(包括專案) | 28家 | 10家 | 97家 |
|  | 資金動撥率 | 35.43% |  |  |

說    明：109年度至112年度累計資金動撥率為11.06%、13%、18.11%及26.97%。

資料來源：文策院提供。

(二)迄113年7月底止文創產業投資計畫及文化內容投資計畫，投資電影及廣播電視產業金額占比各為近6成及7成5

1.文創產業投資第1、2期計畫迄113年7月底止，以投資電影、音樂及表演藝術、數位內容及廣播電視產業等4產業金額最高，分別占總投資金額12億4,808萬8千元之47.21%、13.94%、12.29%及11.92%(詳表2)，合共85.36%。另文化內容投資計畫迄113年7月底止，以投資廣播電視、電影、數位內容、音樂及表演藝術產業等4產業金額最高，分別占總投資金額40億8,311萬9千元之39.22%、36.14%、11.72%及6.04%(詳表2)，合共93.12%。

2.綜觀前述，迄113年7月底文化創意產業投資計畫投資電影及廣播電視產業金額占比合共59.13%；另文化內容投資計畫投資電影及廣播電視產業金額占比合共75.36%，顯示文化內容投資計畫雖自110年度起基於促成各文化內容產業領域之生態圈健全發展而調整投資評估，產業類別卻更加高度集中於影視產業。詢據文策院表示略以，文創產業之發展較為成熟，故專業管理公司或共同投資方基於獲利及風險考量，多以申請共同投資影視產業為主，該院刻正與大型科技公司籌組基金，將增加對電競、遊戲、未來科技等產業的多元業別投資。茲為促成各文化內容產業領域之生態圈健全發展，允宜積極將投資項目與領域朝更具多元類型內容產業方向推進。

表2  迄113年7月底文創產業及文化內容產業投資計畫產業分布概要表                                       單位：新臺幣千元；%

| 文創產業投資第1、2期計畫 |  |  | 文化內容投資計畫 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投資產業別 | 金額 | 占比 | 投資產業別 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 1,248,088 | 100.00 | 合計 | 4,083,119 | 100.00 |
| 電影產業 | 589,180 | 47.21 | 廣播電視產業 | 1,601,546 | 39.22 |
| 音樂及表演藝術產業 | 174,000 | 13.94 | 電影產業 | 1,475,714 | 36.14 |
| 數位內容產業 | 153,334 | 12.29 | 數位內容產業 | 478,633 | 11.72 |
| 廣播電視產業 | 148,755 | 11.92 | 音樂及表演藝術產業 | 246,500 | 6.04 |
| 流行音樂及文化內容 | 91,607 | 7.34 | 設計品牌時尚產業 | 113,000 | 2.77 |
| 出版 | 41,812 | 3.35 | 文化資產應用及展演設施產業 | 76,000 | 1.86 |
| 視覺傳達藝術產業 | 24,000 | 1.92 | 視覺藝術產業 | 37,135 | 0.91 |
| 工藝 | 10,400 | 0.83 | 其他 | 34,400 | 0.85 |
| 創意生活 | 10,000 | 0.80 | 流行音樂及文化內容 | 20,191 | 0.49 |
| 產品設計 | 5,000 | 0.40 |  |  |  |

資料來源：文策院提供。

綜上，文策院自108年代為執行國發基金投資文創產業管理業務，迄113年7月底止文創產業投資計畫及文化內容投資計畫投資電影及廣播電視產業金額占比各為近6成及7成5，高度集中於影視產業，與國發基金期扶助文化創意產業蓬勃發展之目標容未盡符，允宜研謀策進。

文化內容策進院設置條例於108年1月9日制定公布並自108年2月12日施行，於同年6月成立文化內容策進院。

文化創意產業發展法第9條第1項規定：「國家發展基金應提撥一定比例投資文化創意產業。」