行政法人國家表演藝術中心114年度預算評估報告

國家表演藝術中心為行政法人型態之機構，轄下包含北中南三大國家級藝文場館-國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及附設團隊國家交響樂團(NSO)，監督機關為文化部。該中心114年度預算案編列業務收入32億5,824萬3千元、業務成本與費用35億2,478萬4千元，業務外收入5,220萬5千元，收支相抵後短絀2億1,433萬6千元，較113年度預算短絀2億623萬4千元增加短絀810萬2千元(增幅3.93%)。謹就國家表演藝術中心114年度預算案評估如下：

四、為利數位典藏文物系統全面開放，以提供便利服務及推廣運用，允宜積極加速典藏文物權利盤點進度

國家表演藝術中心114年度預算案編列數位典藏文物系統維護及雲端服務費143萬元。經查：

(一)迄已完成數位典藏系統之優化，預計陸續開放於各館團場館及網際網路，以提供民眾查閱

國家表演藝術中心為使三館一團之文物資料能整合於同一平台，並建立節目資源之公眾取用處，自109年度於兩廳院原有系統之基礎下，辦理數位典藏系統優化案，迄已完成第1期系統建置及第2期系統優化，各館團亦逐步完善文物著作權關係之盤點，將陸續開放國家交響樂團、臺中歌劇院與衛武營國家藝術文化中心之典藏資料，於各場館內提供民眾查閱，並預計於113年12月將數位典藏系統開放於網際網路，以提供民眾整合性與便利性之資訊服務。

(二)迄113年8月底，兩廳院典藏文物筆數占3館1團全部文物之88.71%，惟完成權利盤點比率僅32.61%，且進度緩慢

1.按數位典藏系統開放民眾於各場館內線上免費檢索及查找資料，而基於文物著作權之考量，線上資料僅提供檢索及查詢；如需額外運用，如展覽重製、論文發表、教科書編撰等，皆需向著作權所有人取得對應權利。

2.迄113年8月31日，國家表演藝術中心典藏文物合共3萬9,140筆，已完成權利盤點1萬5,557筆(占比39.75%)，其中臺中歌劇院、衛武營藝文中心及國家交響樂團完成權利盤點率介於91.78%至100%，惟兩廳院完成權利盤點比率僅32.61% (詳表1)；詢據國家表演藝術中心表示略以，兩廳院成立已35年，典藏自76年起之演出文物，因資料量龐大、與過往著作權法規及現行條文有諸多差異，且早期演出團隊參與者多已無法追溯，故部分資料之權利回溯困難度高。衡酌兩廳院迄113年8月底典藏文物筆數占該中心全部筆數比率高達88.71%，然111年8月至113年8月完成權利盤點比率介於32.61%至33.46%間，未有提升，且113年8月底較112年8月底新增完成權利盤點筆數僅338筆，顯示有待積極加速權利盤點進度。

表1  國家表演藝術中心典藏文物權利盤點情形彙總表    單位：筆；%

| 日期 | 項目 |  | 兩廳院 | 臺中歌劇院 | 衛武營藝文中心 | 國家交響樂團 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年8月11日 | 典藏文物筆數 |  | 31,975 | 844 | 1,372 | 703 | 34,894 |
|  | 已完成權利盤點 | 筆數 | 10,700 | 844 | 819 | 437 | 12,800 |
|  |  | 占比 | 33.46 | 100 | 59.69 | 62.16 | 36.68 |
| 112年8月31日 | 典藏文物筆數 |  | 33,143 | 980 | 1,853 | 929 | 36,905 |
|  | 已完成權利盤點 | 筆數 | 10,985 | 980 | 1,175 | 928 | 14,068 |
|  |  | 占比 | 33.14 | 100 | 63.41 | 99.89 | 38.12 |
| 113年8月31日 | 典藏文物筆數 |  | 34,722 | 1,095 | 2,226 | 1,097 | 39,140 |
|  | 已完成權利盤點 | 筆數 | 11,323 | 1,095 | 2,043 | 1,096 | 15,557 |
|  |  | 占比 | 32.61 | 100.00 | 91.78 | 99.91 | 39.75 |

資料來源：彙整自國家表演藝術中心提供資料。

綜上，國家表演藝術中心優化數位典藏系統，係為提供民眾整合性與便利性之資訊服務，惟8成8之文物為兩廳院所典藏，迄113年8月底完成權利盤點比率僅32.61%，且進度緩慢，允宜積極加速典藏文物權利盤點進度，俾利後續推廣與運用。