國立文化機構作業基金114年度預算評估報告

國立歷史博物館(下簡稱歷史博物館)、國立中正紀念堂管理處(下簡稱中正紀念堂)及國立國父紀念館(下簡稱國父紀念館)原隸屬教育部，配合組織改造，自102年度起改隸文化部，並設置國立文化機構作業基金(下簡稱文化作業基金)，編製附屬單位預算，其中包含歷史博物館作業基金、中正紀念堂作業基金及國父紀念館作業基金之分預算。文化作業基金114年度預算案總收入9億4,520萬4千元、總支出10億8,085萬6千元，收支相抵後本期短絀1億3,565萬2千元，較113年度預算案短絀1億2,238萬2千元增加短絀1,327萬元，增幅10.84%。謹就文化作業基金114年度預算案評估如下：

七、「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」迄已4度修正，允宜強化進度管控，俾如期如質完工

國父紀念館作業基金114年度預算案「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」（下稱「國父紀念館服務升級計畫」）分別於「勞務成本」及「機械及設備」科目編列3億264萬元及2,406萬元，合計3億2,670萬元(詳表1)，辦理大會堂及周邊設施升級與中山文化園區景觀改造等。茲說明如下：

表1　114年度預算案「國父紀念館服務升級計畫」預算編列明細表

單位：新臺幣千元

| 科 目 名 稱 | 預算案數 |
| --- | --- |
| 一、業務成本與費用 | 302,640 |
| —勞務成本 | 302,640 |
| 二、不動產、廠房及設備-專案計畫 | 24,060 |
| —機械及設備 | 24,060 |
| 合 計 | 326,700 |

資料來源：文化作業基金114年度預算案。

(一)「國父紀念館服務升級計畫」迄113年8月底工程進度落後1.66個百分點，有待加強進度控管

1.「國父紀念館服務升級計畫」內容主要為：1.大會堂暨周邊設施升級，包括提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能、文物移藏庫房優化並加強典藏管理效能。2.國際化優質展示空間，包括中央區辦公室及圖書館閱覽區遷移、建置恆溫恆濕空調並完善消防保全設施、史蹟室常設展更新等。3.中山文化園區景觀改造，包括園區環境生態與景觀工程、園區機電與照明工程等。

2.該計畫總經費22億1,371萬元，執行期程104至116年度，104至112年度已編列5億9,916萬9千元，113年可用預算數3億3,150萬5千元，迄8月執行數2,273萬7千元(詳表2)，占可用預算數之6.86%。據國父紀念館說明略以，景觀改造工程已於113年1月完成工程結算及結案程序；國際化優質展示空間計畫部分既有空間整建併入大會堂執行，而大會堂暨周邊設施升級工程於113年6月開工，迄同年8月底預定進度4.26%，實際進度2.6%，落後1.66個百分點，有待加強進度控管。

表2　104至114年度「國父紀念館服務升級計畫」預算編列及執行概況表                                      單位：新臺幣千元

| 年度 | 預算數 | 可用預算數 | 執行數 | 保留數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 83,398 | 83,398 | 0 | 76,945 |
| 105 | 48,560 | 125,505 | 66,037 | 58,968 |
| 106 | 69,300 | 128,268 | 51,916 | 45,532 |
| 107 | 7,700 | 53,232 | 16,973 | 1,124 |
| 108 | 8,700 | 9,824 | 2,621 | 3,550 |
| 109 | 36,700 | 40,250 | 4,185 | 36,065 |
| 110 | 93,800 | 129,865 | 31,890 | 97,975 |
| 111 | 76,608 | 174,583 | 105,592 | 68,991 |
| 112 | 174,403 | 243,394 | 81,974 | 161,420 |
| 小計 | 599,169 | - | - | - |
| 113 | 170,085 | 331,505 | 22,737 | - |
| 114 | 326,700 |  |  |  |

說    明：113年度執行數為迄8月底執行數。

資料來源：國父紀念館提供。

(二)「國父紀念館服務升級計畫」迄已4度修正，執行期程由108年度展延至116年度，總經費則由11億餘元調增至22億餘元

行政院於105年1月核定「國父紀念館跨域加值計畫」，嗣分別於106年9月、107年10月、109年8月及113年7月原則同意第1、2、3及4次修正計畫，其中最近1次修正將計畫名稱改為「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」，另為配合文資審議所耗時間(自109年9月提送而於111年4月核定)，執行期程由114年度再展延至116年度；另為因應物價調漲而將總經費由16億3,200萬元調增為22億1,371萬元，增加5億8,171萬元(增幅為35.64%)。衡酌該計畫第3及4次修正計畫各調增總經費4億6,593萬元及5億8,171萬元，合計10億4,764萬元，占原計畫經費11億6,607萬元之87.84%，且第1、3及4次修正均展延期程，合計8年(詳表3)，為免再因物價調漲及延期而增加經費，允宜加強執行進度管控。

表3  「國父紀念館服務升級計畫」歷次修正概況表  單位：新臺幣千元

| 計畫次別 | 核定年月 | 執行期程 | 總經費 | 經費增加金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原計畫 | 105年1月 | 104-108年 | 1,166,070 | - |
| 第1次修正 | 106年9月 | 104-111年 | 1,166,070 | 0 |
| 第2次修正 | 107年10月 | 104-111年 | 1,166,070 | 0 |
| 第3次修正 | 109年8月 | 104-114年 | 1,632,000 | 465,930 |
| 第4次修正 | 113年7月 | 104-116年 | 2,213,710 | 581,710 |

資料來源：整理自國父紀念館提供資料。

綜上，文化作業基金下設之國父紀念館基金114年度預算案編列經費續辦「國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫」，惟迄113年8月底工程進度落後1.66個百分點，且計畫迄已4度修正，執行期程由108年度展延至116年度，總經費由11億元調增為22億餘元，為免再因物價調漲及延期而增加經費，允宜加強執行進度管控，以如期如質完工。

(分機:8653 江穗美)