文化部114年度單位預算評估報告
文化部114年度單位預算案編列歲入8,978萬5千元，較113年度預算數增加626萬4千元（增幅6.98%）；歲出188億931萬1千元，較113年度預算數增加14億18萬7千元（增幅7.44%）。謹就文化部114年度預算案評估如下：
一二、國家兒童未來館部分工作目標進度未如預期，計畫財務評估及票價合理性尚待檢討及調整，允宜積極辦理
文化部114年度預算案「國家兒童未來館籌備業務-國家兒童未來館興建計畫」編列1億元，用以續辦國家兒童未來館新建工程、籌建相關調查、規劃、行政維運等業務。茲說明如下：
(一)部分計畫工作目標執行未如預期，有待持續加強進度控管
1.「國家兒童未來館興建計畫」規劃總經費164億9,466萬元，執行期間為110至119年度，期造就首座國家級專屬兒童未來館，培養兒童藝文素養，並引領人潮，促進區域環境商業發展。
2.該計畫113年度可支用預算數2億9,698萬2千元，迄7月底，累計分配數6,664萬5千元、累計執行數2,855萬4千元，累計執行率為42.84%。詢據文化部說明略以，截至113年7月底止依預定進度辦理建築設計及規劃、兒童需求訪談及梳理展示架構內容，至於預算執行落後主要係設計監造案第1期請款文件經專管單位審退，已於113年7月30日補送文件，將於審核後儘速撥付款項。
3.惟該計畫原預計112年度完成4項工作目標，包含設計監造建築師遴選、完成地基鑽探調查、工程會審定基本設計及辦理業務研究計畫等，其中設計監造案因招標前先辦理公開閱覽，蒐集各界意見，並延長等標期，以利建築師籌組國際實績專業團隊及周延提案，致112年度僅完成建築師評選及專案管理技術服務決標等2項工作目標，而改預計113年底前完成規劃設計方案、基本設計審議相關書圖、經濟效益評估與財務計畫整體審視檢討。是以，該計畫工作目標之執行進度未如預期，允宜持續加強控管進度。
(二)112年度修正計畫財務評估折現率偏高及票價高於性質相近場館，尚待建築規劃設計完成後一併妥善檢討及調整
該計畫於112年1月經行政院核定修正，修正內容主要係依近期營建物價上漲、結構設計調整及軟體展示需求，調整總經費為164億9,466萬元，較原計畫增加37億760萬元，執行期間由117年度將延後至119年度，而按修正計畫之財務效益評估結果為計入興建成本後不具自償能力，投入無法獲得合理收益。行政院112年1月核復同意修正計畫調整期程及經費，併請該部就該計畫財務評估設定折現率1.06%，顯低於現行利率，且其所列票價亦高於國內性質相近之文化社教場館等事項，再予審慎評估及補充經濟效益指標。文化部刻蒐集市場訂價情形，以檢視票價訂價之合理性，或評估以優惠措施作為配套，並將依建築團隊之規劃方案，重行整體審視建築成本、利率、折現率及票價設算等參據後再調修計畫。為利計畫妥為執行，允宜儘速辦理計畫之調修。
綜上，文化部114年度賡續辦理國家兒童館未來館之籌建，因設計監造案招標前蒐集各界意見及延長等標期，致部分預計112年度完成之工作事項延後，又112年度修正計畫財務評估之預計折現率偏高及票價高於性質相近場館，有待重行檢視財務評估及訂價合理性，允宜持續強化控管進度，並積極辦理計畫調修事宜。