內政部及實施平均地權基金114年度預算評估報告
一０、「新北市土城司法園區區段徵收計畫」預計於114年底長期債務舉借餘額逾69億元，債務甚鉅，允宜審慎掌握各需地機關償還時程，以確保還款財源如期到位
實施平均地權基金為辦理「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，於114年度預算案編列舉借長期債務12億1,186萬8千元，預計114年底長期債務舉借餘額69億5,801萬4千元。經查：
(一)「新北市土城司法園區區段徵收計畫」概要
為配合司法與矯正機關遷建(包含臺北看守所、臺北女子看守所、臺灣新北地方法院及臺灣新北地方檢察署)、紓解國道3號中和及金城交流道[1]交通壅塞問題，以及因應土城地區都市發展等需求，內政部爰擬定「新北市土城司法園區區段徵收計畫」，就土城彈藥庫原址用地進行區段徵收整體規劃及開發，並經行政院於110年5月間核定。該計畫採2期開發方式進行，區分為第1期司法園區區段徵收案、第2期臺北看守所等司法機關用地原址為範圍之都市更新計畫，第1期「新北市土城司法園區區段徵收計畫」期程為110至116年，預計開發總成本預估為122億359萬8千元。
[1] 原北土城交流道，行政院112年5月間核定更名為金城交流道。
(二)預估於114年底長期債務餘額達69.58億元，允待持續掌握還款財源之到位時程
該計畫於110年辦理前置規劃作業，111年辦理協議價購、區段徵收公聽會及徵收公告，112年進行地上物拆遷及高速公路用地交付作業，113至115年辦理公共工程施工等、抵價地分配作業及機關用地交付作業，預計116年辦竣財務結算及成果報告。為辧理該計畫價購、拆遷及公共工程施工所需資金，該基金已於111年6月間及112年7月間與臺灣銀行簽訂額度分別為31億4,199萬元及39億9,431萬5千元，總計71億3,630萬5千元之長期貸款契約，舉債期間111至114年度，截至113年7月底已動撥52億1,284萬元(詳表1)，預計114年底舉借餘額69億5,801萬4千元，擬定償還期間為113年12月至116年8月。
為償還前揭長期債務，該基金之長期貸款之財源包括有償撥用需地機關(司法院、法務部及交通部高公局等)而得價款，以及開發完成取得土地出售價款等，預估112至115年度[2]進行，容待持續追蹤協調各需地機關按預定期程辦理，並掌握公共工程施工進度，以利土地如期出售，以確保還款財源。
[2] 依該計畫之預計期程，112年度交付交流道用地予交通部高速公路局、114年度辦理機關用地有償撥用及交付作業；115年完成土地處分作業。
綜上，該基金為辦理「新北市土城司法園區區段徵收計畫」已與臺灣銀行簽訂71.36億元長期貸款契約，預計114年底舉借餘額69.58億元，擬以有償撥用需地機關及開發土地後出售之價款做為還款財源，允宜持續協調需地機關依期程撥用土地，並強化公共工程施工進度控管，以利土地如期出售，俾確保還款財源無虞。
表1　截至113年7月底「新北市土城司法園區區段徵收計畫」舉債概況表
貸款契約概況	動撥時間	動撥金額
111.06.01簽定之貸款合約 / 1.貸款額度：31億4,199萬元。 / 2.期間：111年。 / 3.已動撥額度：已全數動撥。	111.11.25	4億7,000萬元
	111.11.28	12億7,197萬元
	112.07.18	14億2萬元
112.07.01簽定之貸款合約 / 1.貸款額度：39億9,431萬5千元。 / 2.期間：112-116年。 / 3.已動撥額度：20億7,085萬元。	112.07.18	16億5,689萬元
	112.08.11	1億3,606萬元
	112.08.31	3,000萬元
	112.09.14	2,800萬元
	112.10.20	500萬元
	112.11.13	250萬元
	112.11.21	710萬元
	113.05.22	9,000萬元
	113.07.08	1億1,530萬元
總計可貸款額度71億3,630萬5千元，113年7月底已動撥52億1,284萬元。

資料來源：內政部；本中心整理。