移民署及新住民發展基金114年度預算評估報告
五、推動「新住民數位應用培力計畫」等學習計畫，惟註冊「新住民數位資訊e網」比率仍低，且部分培訓績效尚待加強，允宜研謀提升計畫效益
移民署114年度預算「入出國及移民管理業務」項下「建立整體性入出國及移民管理資訊系統」編列「新住民數位應用培力計畫」經費2,600萬元，係教育部「數位共融及培力計畫」之子計畫，目的為協助新住民有效運用資訊科技並提高資訊素養，所需經費包括新住民學習網站維運及資安防護經費275萬元、開設新住民資訊課程及行動學習設備借用經費2,295萬元，以及相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費30萬元。經查：
(一)新住民註冊「新住民數位資訊e網」人數比率仍偏低，容有推廣空間
該計畫期程為113至116年度，總經費1億920萬8千元，係透過新住民具母語能力教學者的協助，降低語言教學隔閡並嘉惠學習成效，課程設計以親子共學為主軸，強化親子在地認同，並就日常所需基礎資訊能力，設計適當分級課程，因應後疫情時代推廣零接觸數位學習，並規劃行動設備借用及電話操作輔導措施，俾利新住民不受時間距離限制進行數位永續學習。
查該計畫係延續「建構數位平權推動計畫-新住民數位應用資訊計畫」[1]辦理，該前期計畫係維運新住民數位學習平臺，提供新住民族群多元學習管道、並依新住民需求製作多元實體與數位課程及多媒體互動學習錦囊，透過資訊課程分級授課，以協助新住民有效利用資訊科技。惟依該署提供「新住民數位資訊e網」網站會員註冊情形表，截至113年7月底止註冊會員人數為1萬2,961人，其中新住民為8,333人(詳表1)，如以同時點觀之，我國外籍及陸籍(含港、澳)配偶共60萬302人，則僅約1.39%之新住民人口加入，參與率顯未普及。
[1] 計畫期程為109至112年度，總經費1億159萬3千元。
(二)113年度截至8月底部分培訓項目之實際培訓人次尚低，允宜妥適控管培訓進度
依該署提供資料，該計畫截至113年8月底止績效指標達成情形詳表2，查該計畫113年度執行至8月底止已逾半年，惟「增進新住民及其子女基本數位應用能力結訓人次」及「提升資安意識與媒體素養結訓人次」僅分別為634人次及16人次，與全年度應分別為3,900人次及560人次之績效目標尚有差距，允宜妥適控管辦理進度，俾於113年度所餘時程內落實相關課程培訓之目標。
綜上，移民署114年度預算編列「新住民數位應用培力計畫」經費2,600萬元，以協助新住民有效運用資訊科技，該計畫係延續109年度至112年度之前期計畫「建構數位平權推動計畫-新住民數位應用資訊計畫」辦理。惟截至113年7月底新住民註冊「新住民數位資訊e網」之人數尚未普及，且「新住民數位應用培力計畫」部分培訓項目於113年度前8個月之結訓人次尚低，該署允就上開情形研謀因應對策，俾發揮計畫預期效益。
表1 各年度「新住民數位資訊e網」網站會員註冊情形 單位：人
項目	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年(1-7月)
當年度新增會員數	1,215	1,071	2,144	2,714	1,676	236
當年度新增新住民會員數	743	736	1,423	1,694	1,115	176
累計會員數	5,120	6,191	8,335	11,049	12,725	12,961
累計新住民會員數	3,189	3,925	5,348	7,042	8,157	8,333

資料來源：移民署。
表2 113年度「新住民數位應用培力計畫」截至8月底績效目標達成情形表
113年度績效目標	113年截至8月底實際績效
1.增進新住民及其子女基本數位應用能力結訓人次達3,900人次。 / 2.提升資安意識與媒體素養結訓人次達560人次。 / 3.新住民母語師資培訓人數達25人。 / 4.行動設備借用人次達650人次。 / 5.電話輔導人次達140人次。	1.增進新住民及其子女基本數位應用能力結訓人次達634人次。 / 2.提升資安意識與媒體素養結訓人次16人次。 / 3.新住民母語師資培訓人數達19人。 / 4.行動設備借用人次已達180人次。 / 5.電話輔導人次已達182人次。

資料來源：移民署。