警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊及財團法人臺灣建築中心114年度預算評估報告
一二、「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」調升總經費並延長期程，允宜積極辦理，俾利黑鷹直升機進駐並提升北部救災能量
空勤總隊辦理114年度預算案於「空中勤務業務-勤務棚廠廳舍興建整修工程」分支計畫下編列4億元辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」。經查：
(一)112年7月修正計畫調升總經費並延長期程，復因招標多次及變更設計而影響進度
「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」之辦理緣起，係因UH-60M黑鷹直升機為先進數位化直升機不能露儲，而UH-60M黑鷹直升機之高度及體積均較大，致現有棚廠高度、面積均無法容納，為解決使用需求不足問題，並提升北部地區空中救災能量，爰推動該計畫。該計畫原於109年8月核定，嗣因物價上揚致計畫經費不足，報經行政院於112年7月19日核定修正，總經費由27億6,702萬1千元修正為34億9,926萬1千元，原定期程自109年8月至115年6月，修正期程自109年8月至117年12月。該計畫截至113年度累計預算數14億3,614萬元，截至7月底累計實現數為9億691萬5千元，實支率63.15%(詳表1)，主要原因係辦理6次公告招標，於112年3月24日始決標，爰較原計畫進度延後8個月；又軍方提出新建座機棚廠建築線退縮30公尺之變更設計需求，影響工程主要徑作業逾3個月，上述兩大主因造成預算無法如期執行，爰實支率較低。
(二)允宜積極辦理，俾利早日進駐UH-60M黑鷹直升機以提升北部地區空中救災能量
「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」揭示，該計畫辦理目的係提升整體空中立體救災救難效能，使國家資源充分整合運用，爰規劃辦理5號棚廠修繕與勤務管制與備勤處所興建，以進駐UH-60M黑鷹直升機，俾利執行新竹以北地區、東北海域、支援馬祖離島等災害救援任務。基此，為期UH-60M黑鷹直升機及早進駐松山駐地，執行北部地區空中救災任務，允宜積極辦理並掌控計畫進度，俾免再次因應營建物資價格上揚導致經費不足情形發生。
綜上，空勤總隊辦理臺北「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」總經費34億9,926萬1千元，自109年度開辦，114年度續編列4億元，預計於117年度進駐使用，允宜積極辦理，俾利UH-60M黑鷹直升機早日進駐松山駐地，以執行北部地區空中救災任務。
表1 空勤總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫預算編列及執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	當年度預計或實際編列預算數(A)	累計預算數(B)	當年度實現數(C)	累計實現數(D)	實現比率(D/B)	迄該年度止累計預算保留數
109	300	300	21	21	7.00%	279
110	173,434	173,734	172,546	172,567	99.33%	1,167
111	231,623	405,357	114,635	287,202	70.85%	118,155
112	937,325	1,342,682	490,155	777,357	57.90%	565,320
113	93,458	1,436,140	129,558	906,915	63.15%	-
114	400,000	-	-	-	-	-
115	600,000	-	-	-	-	-
116	600,000	-	-	-	-	-
117	463,121	-	-	-	-	-
合計	3,499,261

說 明：113年度數據係截至7月底止。
資料來源：空勤總隊提供。