交通作業基金之國道公路建設管理基金114年度預算評估報告
交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)114年度預算案編列業務收入351億9,132萬5千元，業務成本與費用168億7,468萬2千元，業務外收入7億4,027萬3千元，業務外費用21億2,968萬元，收支相抵後預計賸餘169億2,723萬6千元，較113年度預算案賸餘減少4億8,267萬元(減幅2.77%)，主要係維護成本增加所致。謹就國道基金114年度預算案評估如下：
# 二、為全面提升國道橋梁的耐震能力，允宜妥善規劃積極辦理，並確實完善橋管系統資料，以確保預防性維護，進一步降低地震災損風險，並提升橋梁安全性
國道基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，賡續編列「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」39億4,000萬元，占計畫投資總額498億6,250萬元之7.90%，105至113年度已編列295億3,934萬1千元，以後年度預計編列163億8,315萬9千元，主要係完成高速公路橋梁耐震補強，全面提升耐震能力，以風險管理之理念達到安全與經濟雙贏，俾建構臺灣完整且高效率之地震救災緊急道路系統。經查：
(一)國道橋梁耐震補強工程推動進程
臺灣位處地震頻繁高風險區域，且有多處斷層；再加上全球暖化，氣候變遷所帶來颱風、豪雨、坡地崩塌及土石流等天然災害層出不窮，高公局自93年度起，著手對921地震當時國道已完工通車之新舊橋梁結構物，不符合最新耐震設計規範[1]之橋梁，辦理耐震補強計畫，逐年進行國道橋梁耐震補強工程。迄113年度累計預算數高達463億3,310萬元，包括「國道高速公路橋樑耐震補強工程」(以下簡稱第1期計畫)，於6年多完成國道1號353座橋梁補強；「國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程第2期建設計畫」(以下簡稱第2期計畫)，近6年間完成國道3號北部路段343座橋梁補強，以上2期計畫經過多次修正計畫後，近13年間，共完成696座橋梁補強工程；「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」(以下簡稱後續路段計畫)，分3區段施行，預計完成1,182座橋梁補強[2]，截至113年8月底止，已完成787座橋梁補強工程(詳表1)，尚有395座橋梁未完成補強，允宜妥善規劃，積極辦理，以達成國家整體防災計畫之永續發展目標。
[1] 依據交通部於107年12月頒布之「公路橋梁耐震設計規範」。
[2] 參據113年5月16日立法院第11屆第1會期交通委員會第12次全體委員會議之交通部「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」專案報告。
表1　93至117年度國道橋梁耐震補強工程各計畫辦理情形概況表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	期程	施行路段	施行/預期成效
國道高速公路橋樑耐震補強工程	7,990,000	93.01-99.04	國道1號	完成353座橋梁補強。
國道高速公路(通車路段)橋樑耐震補強工程第2期建設計畫	7,695,090	100.01-105.11	國道3號北部路段	完成343座橋梁補強。
高速公路後續路段橋梁耐震補強工程	49,862,500	105.01-117.09	區段1 / 國3(霧峰嘉義段)、其他路段鄰近斷層300m內橋梁。	完成293座橋梁補強。
			區段2 / 國3甲、國3(基隆汐止、大甲烏日、白河九如段)、國4(清水豐原段)、國8、國10(高雄支線)。	預計完成462座橋梁補強，截至113年8月底止，已完成323座橋梁補強。
			區段3 / 國3(南港連絡道、竹南大甲段)、國5(南港頭城段)、國6、國10(旗山支線)、國1(楊梅新竹段、銅鑼豐原段、王田大林段、新化安定段、岡山高雄段)、國1中沙大橋、國1石龜溪橋、國1土庫排水橋、國1圓山橋。	完成(預計)427座橋梁補強，截至113年8月底止，已完成171座橋梁補強。。
	預計完成1,182座橋梁，截至113年8月底止，已完成787座橋梁補強工程。

說　　明：教育部更新之《重編國語辭典修訂本》，已將「橋樑」統一改為「橋梁」，以提升標準化。
資料來源：高公局提供資料；本中心製表。
(二)前2期計畫均發生履約爭議，致預算執行未如預期，允宜引以為鑑妥善規劃積極辦理，以利後續路段工程順利完成
1.各計畫預算編列情形：第1、2期及後續路段計畫總經費分別為79.90億元、76.95億元及498.63億元，第3期由於期程較長及施作範圍較廣，因此較前期增加421.68億元，所需經費創新高(詳表2)。
2.各計畫預算執行情形：第1期計畫可用預算數為94億3,734萬元[3]，執行數75億1,046萬8千元，執行率75.58%，惟尚有保留數9,072萬7千元，係因工程履約爭議待處理；第2期計畫可用預算數為73億5,641萬9千元，執行數64億7,100萬元，執行率87.96%，惟尚有工程履約爭議調解進行中，故申請保留3億6,455萬3千元，於以後年度繼續執行，導致第1及2期預算執行未如預期；後續路段計畫105至112年度可用預算累計數為257億9,634萬1千元，執行累計數256億1,084萬1千元，執行率99.28%，113年截至8月底預算分配數25億6,326萬2千元，執行數26億3,911萬4千元，分配預算執行率102.96%，惟占全年度預算執行率僅70.51%，允宜積極趕辦，以利工程順利完成(詳表2)。
[3] 據高公局說明，第1期累計預算數94億3,734萬元，逾其投資總額79億9,000萬元，係因第1期工程經費由工程會匡列100億元所致。
表2　99至117年度各計畫辦理橋梁耐震補強工程預算編列及執行概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元
期別 / (年度/期程)		可用預算數/ / 經費需求數	可用預算執行概況
			執行數	執行率	保留數	保留率
第1期 / (93-99)		9,437,340	7,510,468	79.58%	90,727	0.96%
第2期 / (100-105)		7,356,419	6,471,000	87.96%	364,553	4.96%
後續 / 路段 / (105.01- / 117.09)	105-112	25,796,341	25,610,841	99.28%	0	0
	113	3,743,000	2,639,114	70.51%	-	-
	114	3,940,000	-
	115	5,137,546
	116	3,040,950
	117.09	8,204,663

說　　明：1.第1期可用預算數及可用預算執行概況均為截至99年度累計數；該期累計預算數逾其投資總額，係因行政院公共工程委員會匡列工程經費100億元。
2.第2期可用預算數及可用預算執行概況均為截至105年度累計數。
3.後續路段105至112年度可用預算數為截至112年度累計數，同期間執行數為截至112年度累計數。
4.113年度原列預算數為51億1,000萬元，於112年11月30日經行政院核定同意先行辦理113年度預算13億6,700萬元，預算數調整為37億4,300萬元。113年度執行數為1至8月累計數，同期間分配數為25億6,326萬2千元。
資料來源：國道基金99、100、105、106及112年度分決算、114年度分預算案及高公局提供資料；本中心製表。
(三)為達預防性維護，允宜確實維護橋管系統資料之正確及完整性，以降低地震災損之風險，並提升橋梁安全性
橋梁全生命週期包含規劃、設計、施工及維護管理等階段，就各階段時間比例而言，維護管理期程占全生命週期之比例最長(約為88至92%)，其重要性不容輕忽[4]。因此，高公局轄管之橋梁，相關規劃設計、施工、檢測及品管等資料，皆應詳細記錄於國道橋梁管理系統(以下簡稱橋管系統)，就耐震補強而言，透過橋管系統橋梁現況資料及所蒐集之竣工資料，進行耐震能力分析與評估，篩選後依排序進行耐震補強，以滿足橋梁耐震性能目標，故此橋梁資料於橋管系統登載之正確及完整性，對於橋梁維護管理成效影響甚鉅，允宜確實登載，並有效管理，以達到預防性維護，降低發生地震災損之風險。
[4] 陳真芳、陳見成、李碧瑩，國道橋梁全生命週期維護與管理，第777期主計月刊頁46-47(2020年9月)。
綜上，國道基金114年度算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，賡續編列「高速公路後續路段橋梁耐震補強工程」39億4,000萬元，為有效提升國道橋梁耐震能力，建構完整且高效率之地震救災緊急道路系統，允宜妥善規劃積極辦理，並確實維護橋管系統資料之正確及完整性，以達到預防性維護，降低發生地震災損之風險，達成國家整體防災計畫之永續發展目標。