交通作業基金之國道公路建設管理基金114年度預算評估報告

交通作業基金-國道公路建設管理基金分預算(以下簡稱國道基金)114年度預算案編列業務收入351億9,132萬5千元，業務成本與費用168億7,468萬2千元，業務外收入7億4,027萬3千元，業務外費用21億2,968萬元，收支相抵後預計賸餘169億2,723萬6千元，較113年度預算案賸餘減少4億8,267萬元(減幅2.77%)，主要係維護成本增加所致。謹就國道基金114年度預算案評估如下：

# 三、新增辦理「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」等5項專案計畫，對於用地取得及用路環境之安全，允宜妥慎規劃，俾利計畫順利推展

國道基金114年度預算案於「固定資產建設改良擴充」專案計畫項下，新增編列「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」(以下簡稱拓寬楊梅至頭份)經費9億5,536萬7千元、「國2甲由台15線延伸至台61線新建工程」(以下簡稱新建台15延至台61)經費884萬7千元、「國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程」(以下簡稱改善台南系統交流道及跨南133路口)經費5,035萬7千元、「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」(以下簡稱拓寬五堵至汐止交流道路段)經費2,360萬8千元、「國道1號增設橋科匝道及集散道路工程」(以下簡稱增設橋科匝道及集散道)經費3,000萬元等5項新興計畫，合共編列10億6,817萬9千元(詳表1)。經查：

表1　114年度「固定資產建設改良擴充」專案計畫-新興計畫經費概況表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫名稱 | 期程(年) |  | 計畫總經費 |  |  |  | 國道基金114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起始 | 完工 | 國道基金負擔(投資總額) | 地方政府負擔 |  | 合計 |  |
| 1 | 國道1號楊梅至頭份段拓寬工程 | 112.12 | 122.02 | 131,414,824 | 0 |  | 131,414,824 | 955,367 |
| 2 | 國2甲由台15線延伸至台61線新建工程 | 111.01 | 120.03 | 14,249,739 | 0 |  | 14,249,739 | 8,847 |
| 3 | 國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程 | 112.10 | 119.06 | 2,910,890 | 臺南市 政府 | 65,560 | 2,976,450 | 50,357 |
| 4 | 國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程 | 113.06 | 120.09 | 3,651,450 | 0 |  | 3,651,450 | 23,608 |
| 5 | 國道1號增設橋科匝道及集散道路工程 | 111.03 | 117.04 | 2,540,760 | 高雄市 政府 | 438,160 | 2,978,920 | 30,000 |
| 合計 |  |  |  | 154,767,663 | 503,720 |  | 155,271,383 | 1,068,179 |

資料來源：114年度國道基金分預算案；本中心製表。

## (一)各新增計畫概述

1.拓寬楊梅至頭份

(1)計畫目標及內容：湖口至新竹區間因地區性交通過大，無法於短時間內紓解，進而影響國道1號交通運作，本計畫規劃新竹系統以北採2至3車道拓寬，以南採單車道進行拓寬，並考量高架及平面間車流轉換需求，將於竹北交流道北側設置轉接道，另於高架段設置匝道連接新竹系統交流道，串聯完整路網，以提升整體運輸效能。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程112年12月至122年2月止，共計9年3個月，投資總額1,314億1,482萬4千元，預計由國道基金自有營運資金、國庫撥款及發行乙類公債支應，114年度編列9億5,536萬7千元。

2.新建台15延至台61

(1)計畫目標及內容：因應桃園航空城客貨運量成長需求，整合大園地區通過性與地區性之運輸需求，連結國道1、2、3號及未來國1甲，與台61線、台66線，建構大桃園地區完整高快速路網，改善航空城聯外交通。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程111年1月至120年3月止，共計9年3個月，投資總額142億4,973萬9千元，預計全數由國道基金自有資金支應，114年度編列884萬7千元，惟截至113年9月底止，計畫尚未經行政院核定，允宜儘速完備核定程序並妥善規劃，以發揮其效益。

3.改善台南系統交流道及跨南133路口

(1)計畫目標及內容：新建國道8號主線跨越南133路口立體化高架橋，並增設南133東側之西出、東入匝道，以及匝道至台南系統交流道國8主線雙向增設輔助車道，提升國道8號(國道1號以西路段)之道路服務功能與品質，串聯臺南都會區快速道路系統，帶動大臺南沿海地區觀光景點間之發展整合。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程112年10月至119年6月止，共計6年9個月，總經費29億7,645萬元，預計臺南市政府負擔經費6,556萬元，國道基金負擔經費29億1,089萬元，114年度編列5,035萬7千元。

4.拓寬五堵至汐止交流道路段

(1)計畫目標及內容：透過增加主線、集散道路容量及改善鄰近交流道車流交織行為，以提升五堵交流道至汐止交流道路段服務水準，強化國道整體路網之交通運轉，並納入5處安全疑慮邊坡進行補強，以確保國道用路人之生命財產安全。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程113年6月至120年9月止，共計7年4個月，投資總額為36億5,145萬元，預計全數由國道基金自有資金支應，114年度編列2,360萬8千元。

5.增設橋科匝道及集散道

(1)計畫目標及內容：主線兩側增設集散道路，並於1-2號道路北側增設北入及南出匝道，直接銜接至國道1號，減少車流繞行，改善壅塞路段之服務水準，強化園區交通運輸服務機能與品質，以提升園區聯外交通之可及性，進而促進城際與周邊生活圈之鏈結與均衡發展。

(2)計畫期程、投資總額及資金來源：計畫期程111年3月至117年4月止，共計6年2個月，總經費29億7,892萬元，預計高雄市政府負擔經費4億3,816萬元，國道基金負擔經費25億4,076萬元，114年度編列3,000萬元。

## (二)計畫事涉用地變更及取得，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，降低爭議，俾利工程順利進行

拓寬楊梅至頭份計畫，用地經過桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等4個行政轄區，包含都市及非都市土地，夾雜公私有土地；拓寬五堵至汐止交流道路段計畫，行經都市計畫區及非都市土地，其中涉及公有土地撥用及私有土地徵收；增設橋科匝道及集散道計畫，除需與台糖、台水、台電私法人協商29宗土地外，另涉及33宗私人用地取得，前揭計畫因事涉用地變更及取得，與相關單位、地方政府及民眾權益攸關，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，以維護彼此權益及降低爭議，儘早取得計畫用地，俾利工程順利進行。

## (三)對於用路環境之安全，允宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，俾利提升交通安全及效能

拓寬楊梅至頭份計畫，通過湖口營區，規劃以隧道方式截彎取直，在不影響國軍訓練及國道行車安全前提下，應考量地質及抗爆震要求，強化隧道工程結構，以確保用路環境之安全；新建台15延至台61計畫，範圍內重車比例高達20%至30%，預計於西側匝道旁設置押磅站，降低重車超載之風險，並減輕對道路之耗損及事故發生；拓寬五堵至汐止交流道路段計畫，範圍內曾發生邊坡滑落事件，事發位置鄰近之順向坡，尚有5處邊坡仍有安全之虞慮，為確保國道用路人生命財産安全，納入計畫進行補強；增設橋科匝道及集散道計畫，涉及管線遷移（如天然氣切換管線），宜於規劃設計階段及早因應妥處。爰前揭計畫對於用路環境之安全，允宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，提升交通安全及效能。

綜上，國道基金114年度預算案編列「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」等5項新興計畫，合共編列10億6,817萬9千元，允宜妥適規劃用地取得事宜，並強化溝通協調，降低爭議，俾利工程順利進行；另對於用路環境之安全，宜及早綢繆因應並妥善處理，以整體性思維規劃交通動線，提升交通安全及效能。

建設計畫經行政院112年12月29日核定，總經費包括109至113年度「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費2億8,042萬元。

建設計畫循行政程序報核，計畫投資總額包括112至113年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費7,585萬3千元，其總經費及期程俟核定後配合調整。

建設計畫經行政院112年10月20日核定，國道基金負擔經費包括112至113年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費3,851萬6千元。

建設計畫經行政院113年6月11日核定，總經費包括112至113年度「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費4,535萬3千元。

經行政院111年3月23日核定增設橋科匝道及集散道路工程，國道基金負擔經費包括112年度於「一般建築及設備計畫」項下編列規劃設計費4,400萬元。

參據「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫(核定本)第3-7至3-27頁。

參據「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」建設計畫(定稿本)第5-4至5-9頁。

參據「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」第4-3至4-4頁。

參據「國道1號楊梅至頭份段拓寬工程」建設計畫(核定本)第1-67頁、第4-176頁及第8-7頁。

參據交通部113年3月8日陳報行政院「國2甲由台15線延伸至台61線新建工程」建設計畫函四、(一)3、「圳頭交流道增設西側匝道及押磅站：…，且計畫範圍內重車比例高達20%~30%，於西側匝道旁設置押磅站，…，降低重車超載之風險，並減輕對國2甲、國2、台15線及台61線等道路之耗損及事故發生。」

參據「國道1號五堵交流道至汐止交流道路段拓寬工程」建設計畫(定稿本)第1-1頁。

參據「橋頭科學園區聯外交通整體計畫」第4-3頁。