中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告

中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：

四、科研基金辦理「接受補助或資助計畫」近年多未達預計目標，且113及114年度所訂目標值偏於保守，允宜妥訂績效指標，以厚植研究人力及提升學研量能

科研基金114年度預算案「研發能量提升計畫-接受補助或資助計畫」編列26億3,181萬5千元，較113年度25億3,522萬8千元增加9,658萬7千元(增幅3.81%)。經查：

(一)「接受補助或資助計畫」係執行院外機構委託辦理創新基礎及科學研究，以培育人才及厚植研究量能

「接受補助或資助計畫」係執行中研院外機構補助或委託辦理專題研究計畫，範圍包括一般創新型尖端基礎研究及應用科學等方面之計畫，研究領域如：道路挖掘施工考古監看、生態調查、環境監測、生物科技之試劑及檢測分析、人工智慧、減碳研究、綠能科技及量子科學等，結合學術研究與國家政策發展，並將該院研發能量及研究成果回饋社會，期透過接受補助或資助計畫，以厚植研究人力，並提升學術研究品質及競爭力。

(二)108至112年度所訂培育人才目標多未達標，惟113及114年度之目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性

「接受補助或資助計畫」之關鍵策略目標分為「提升學術研究品質及學術競爭力」、「執行外界補助或資助專題研究計畫」及「培育人才，厚植研究人力」3項；其中「培育人才，厚植研究人力」項下訂有培育博士後研究人員及碩博士生2項量化目標值， 檢視108至112年度執行情況(詳表1)，僅於112年度培育博士後研究人員281人達成所訂目標值268人，其餘年度及項目實際值均低於目標值。又113及114年度所訂目標值概低於過往年度之目標值，惟113年度執行至6月底培育博士後研究人員及碩博士生之實際值均已達成全年目標。鑒於「接受補助或資助計畫」108至112年度所訂培育博士後研究人員及碩博士生績效目標多未達標，惟113及114年度所訂目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性，俾厚植研究人力及提升學研量能。

綜上，中研院辦理接受補助或資助計畫以推動科學研究及厚植研究人力，並將研究成果應用於社會發展與產業合作，惟108至112年度培育博士後研究人員及碩博士生之人數多未達成預計目標，且113及114年度所訂目標值又過度保守，允宜提高績效指標之挑戰性，俾增人才培育成效。

表1  108至114年度「接受補助或資助計畫」之培育人才關鍵績效指標達成情形一覽表                              單位：人；%

| 指標 年度 | 博士後研究人員數 |  |  | 碩博士生數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目標值(A) | 實際值(B) | 達成率(B/A) | 目標值(C) | 實際值(D) | 達成率(D/C) |
| 108 | 300 | 269 | 89.67 | 721 | 574 | 79.61 |
| 109 | 300 | 273 | 91.00 | 721 | 621 | 86.13 |
| 110 | 290 | 260 | 89.66 | 635 | 595 | 93.70 |
| 111 | 290 | 211 | 72.76 | 640 | 574 | 89.69 |
| 112 | 268 | 281 | 104.85 | 610 | 597 | 97.87 |
| 113 | 240 | 287 | 119.58 | 600 | 636 | 106.00 |
| 114 | 270 | - |  | 600 | - |  |

說    明：113年度實際值為6月底執行數。

資料來源：科研基金預、決算書。

114年度中研院科研基金預算書第8頁「接受補助或資助計畫」實施內容。