中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告

中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：

五、淨零排放計畫自112年度開始辦理，惟該年度即因業務需要補辦預算，且保留數逾1成尚待辦理，113年度執行狀況則欠佳，允宜加強採購控管機制，俾如期購置以強化計畫執行成效

科研基金114年度預算案「科研環境領航計畫-『淨零排放』基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃」(以下稱淨零排放計畫)編列3億8,138萬5千元，較113年度3億5,460萬5千元增加2,678萬元(增幅7.55%)。經查：

(一)淨零排放計畫112年度雖因業務需要補辦預算，惟仍未全數執行，且113年度執行狀況亦欠佳

科研基金淨零排放計畫自112年度開辦，針對去碳燃氫、地熱、海洋能、生質碳匯、光電效率等5大淨零關鍵減碳科技領域進行研發與落實試驗，俾促我國達成2050淨零排放目標。為擴充研發試驗能量，該計畫112至114年度購置機械及電腦設備之預算，分別編列6,069萬7千元、1億4,084萬2千元及1億5,698萬2千元，然112年12月為辦理該計畫前瞻性科技開發與實踐規劃等業務所需而補辦預算9,239萬2千元 (為原編預算數之152.22%)，惟112年度預算執行率89.37%，當年度預算未予全數執行，113年迄9月底執行數占預算數比率則僅26.06%(詳表1)，執行狀況欠佳。

表1　112至114年度淨零排放計畫採購機械設備預、決算概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 購置內容 | 預算 | 決算 | 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 購置機械設備及電腦設備。 | 153,089 | 136,821 | 89.37 |
| 113 | 購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等機械設備。 | 140,842 | 36,703 | 26.06 |
| 114 | 購置燃料電池、電漿機、洋流發電系統、氣體監測系統、資料儲存工作站等研究設備；購置不斷電系統、冷氣等雜項設備。 | 156,982 | - | - |

說    明：1.112年度預算案原編6,069萬7千元加上補辦預算9,239萬2千元，共計1億5,308萬9千元。

2.113年度實際值為9月底執行數。

資料來源：彙整自中研院提供資料及科研基金預、決算書。

(二)112年度多項設備採購時程延誤而辦理保留，預算保留比率逾1成，允宜研謀善策並加強控管機制，俾設備採購如期完成

依中研院提供科研基金淨零排放計畫112年度採購機械及電腦設備預算保留情形(詳表2)，該計畫於112年度編列6,069萬7千元及補辦預算9,239萬2千元，合計1億5,308萬9千元購置機械及電腦設備，惟11項設備採購進度未能於112年底完成致辦理保留預算，保留金額1,605萬3千元(比率10.49%)；據中研院表示，因規劃或發包作業時程較長、前期市場調查費時、精密儀器製作耗時、驗收後測試時間長、履約期限跨年度等原因影響，致採購時程延後。鑒於淨零排放計畫於112年度機械及電腦設備採購作業逾1成預算未及於當年度辦理完成而予保留，允宜研謀善策並加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成。

綜上，科研基金112年度起辦理淨零排放計畫，而該年度即因業務需要補辦預算，惟當中多項設備採購時程延後而辦理保留，且113年度執行狀況欠佳，允宜加強採購控管機制，俾相關設備購置如期完成，以強化計畫執行成效。

表2　112年度科研基金淨零排放計畫採購機械及電腦設備預算保留表

單位：新臺幣千元；%

| 設備名稱 | 預算保留原因 | 保留金額 |
| --- | --- | --- |
| Adicomp壓縮機模組 | 本項為精密儀器，製作耗時，已於113年8月驗收並進行測試，測試期2個月。 | 3,410 |
| DBD電漿甲烷裂解系統模組 | 前期市場調查費時，履約期限至113年1月，已於113年3月結案。 | 1,970 |
| 可燃性氣體充灌系統 | 112年12月已驗收，測試所需費時，已於113年3月結案。 | 550 |
| 四區高溫爐 | 本案交期需4個月，履約期限至113年3月，已於113年2月結案。 | 648 |
| 直流火炬電源供應器 | 本案為精密儀器，製作耗時，履約期限至113年4月，已於113年7月結案。 | 1,990 |
| 高精度大流量安全氣體混合器 | 本案交期較長，履約期限至113年5月，已於113年4月結案。 | 378 |
| 電漿電源供應器 | 前期市場調查費時，履約期限至113年3月，已於113年4月結案。 | 900 |
| 攜帶式組成氣分析儀 | 113年1月已驗收，後續測試所需費時，已於113年3月結案。 | 1,462 |
| 行動式高效能三代定序儀 | 履約期限未屆，辦理保留。 | 585 |
| 甲烷氣體流量偵測系統 | 履約期限未屆，辦理保留。 | 1,480 |
| 溶解無機碳分析儀及總鹼度滴定系統 | 履約期限未屆，辦理保留。 | 2,680 |
| 合計 |  | 16,053 |
| 保留比率 |  | 10.49% |

資料來源：彙整自中研院提供資料。

行政院112年12月22日院授主基營字第1120202777號函暨總統府112年12月25日華總主一字第11220072650號函同意辦理。