中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告

中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：

六、108至112年度「合聘頂尖特殊人才計畫」預算執行未如預期，而合聘學者人數雖尚符合所訂目標，惟為客觀評量執行成效，允宜增訂相關學術產出指標之目標值

科研基金114年度預算案「研發能量提升計畫-合聘頂尖特殊人才計畫」編列300萬元，較113年度500萬元減少200萬元(減幅40%)。經查：

(一)108至112年度決算數均低於預算數，預算執行率除111年度外，均低於5成

1.「合聘頂尖特殊人才計畫」係與國內外大學共聘頂尖學者及延聘國際跨領域菁英人才，至中研院進行短期教學與研究，以促進人才交流與科技發展；規劃領域包括量子科技、減碳技術、深度學習與人工智慧、先進顯微影像、腦科學、微生物相、尖端分子技術、東南亞與東北亞區域研究等，旨在強化該院與國際頂尖學研機構實質交流，並與全球最先進學術發展連結。

2.該計畫108至112年度預算數介於500萬元至1,000萬元間，決算數介於177萬元至304萬2千元間，執行率僅111年度達54.64%，其餘年度均低於5成，113年截至9月底執行數267萬元、占預算數比率53.4%，114年度編列預算數再減少為300萬元(詳表1)。

表1　107至114年度合聘頂尖特殊人才計畫預、決算一覽表

單位：新臺幣千元；%

| 年 度 | 預算數(A) | 決算數(B) | 預算執行率(B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 10,000 | 1,770 | 17.70 |
| 109 | 10,000 | 3,042 | 30.42 |
| 110 | 7,000 | 2,266 | 32.37 |
| 111 | 5,000 | 2,732 | 54.64 |
| 112 | 5,000 | 2,267 | 45.34 |
| 113 | 5,000 | 2,670 | 53.40 |
| 114 | 3,000 | - | - |

說　　明：113年度決算數係迄9月底執行數。

資料來源：科研基金預、決算書及會計月報。

(二)績效指標目標值僅訂共聘或延聘1至3名頂尖人才，允宜依預、決算書之衡量標準，訂定相關學術產出績效指標之目標值，俾評量計畫執行成效

「合聘頂尖特殊人才計畫」計畫目標設定為延攬或共聘學者人數1至3人，108年度至113年7月各共聘1至2名學者(詳表2)，尚符合計畫所訂目標，惟檢視各年度科研基金預、決算書，均載明該計畫「要求停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」、「指導學生或博士後人數」等績效指標及衡量標準，惟均未呈現該項指標之執行狀況。爰此，該計畫108年度至113年7月底止共聘1至2位學者，雖符合計畫原定目標值，允宜依預、決算書所載訂定「停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」及「指導學生或博士後人數」等指標之目標值，俾客觀評量計畫執行成效。

綜上，近年科研基金辦理之「合聘頂尖特殊人才計畫」，預算執行狀況未如預期，其所訂共聘或延攬頂尖學者人數雖符合目標值，允宜依預、決算書所載訂定「要求停留天數」、「相關學術活動的舉辦」、「具體研究成果呈現」、「指導學生或博士後人數」等相關指標之目標值，俾客觀評量計畫執行成效。

表2　108至114年度合聘頂尖特殊人才計畫關鍵績效指標概況表

單位：人

| 年度 項目 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 關鍵績效指標 | 每年來臺之頂尖學者人數與停留天數 |  |  |  |  |  |  |
| 衡量標準 | 相關學術活動的舉辦與具體研究成果呈現、指導學生或博士後人數等 |  |  |  |  |  |  |
| 年度目標值 | 共聘或延攬1至3名頂尖人才，於延攬期間授課、學術座談、推動研究等 |  |  |  |  |  |  |
| 年度達成值 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |

說　　明：113年度達成值係迄7月底執行成果。

資料來源：科研基金預、決算書及會計月報。