中央研究院科學研究基金114年度預算評估報告

中央研究院科學研究基金(以下稱科研基金)114年度預算案編列基金來源43億2,575萬3千元、基金用途43億2,491萬3千元，收支相抵後預算賸餘84萬元，較113年度預算案賸餘2,816萬元減少2,732萬元。謹就科研基金114年度預算案評估如下：

七、「選送人文及科技菁英出國計畫」112年度預算之執行已逐漸恢復，惟出國人數仍低於covid-19疫情前所訂目標值，允宜研謀加強辦理，俾強化人才培育效益

科研基金114年度預算案「選送人文及科技菁英出國計畫」編列600萬元，較113年度486萬元增加114萬元(增幅23.46%)。經查：

(一)109至111年度受covid-19疫情影響，預算執行率偏低，112年度起逐漸恢復出國量能，惟決算數仍低於疫情前水準

中研院辦理之「選送人文及科技菁英出國計畫」旨在積極推動國際化，與國外頂尖大學及研究機構合作培育，以儲備人文及科技領域尖端優秀人才；該計畫109至111年度受covid-19疫情影響，決算數介於96萬8千元至274萬8千元間，預算執行率僅12.1%至34.11%間，112年度起隨疫情趨緩、邊境管制放寬，決算數增至593萬3千元，執行率亦提升至122%，惟決算數仍低於108年度1,015萬4千元(詳表1)。

表1  108至114年度「選送人文及科技菁英出國計畫」預、決算表

單位：新臺幣千元；%

| 年 度 | 預算數(A) | 決算數(B) | 預算執行率 (B/A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 12,000 | 10,154 | 84.62 |
| 109 | 12,000 | 2,748 | 22.90 |
| 110 | 8,000 | 2,729 | 34.11 |
| 111 | 8,000 | 968 | 12.10 |
| 112 | 4,863 | 5,933 | 122.00 |
| 113 | 4,860 | 3,303 | 67.96 |
| 114 | 6,000 | -- | - |

說　　明：113年度決算數為迄9月底止執行數。

資料來源：中研院提供。

(二) 112年度及113年迄9月底，「選送人文及科技菁英出國計畫」出國人數已逾年度目標值，惟仍低於疫情前之預期目標，允宜研謀積極推動國際交流，以培育尖端優秀人才

該計畫訂有4項子計畫，分別為「人文組年輕學者進修計畫」、「獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究」、「獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議」、「培育國際研究生學程本國籍博士生赴國外頂尖大學修課」等，依中研院提供資料，該計畫109至111年度因疫情影響執行成果欠佳，4項子計畫出國人數僅3至23人，遠低同時期計畫目標之92至94人，疫情趨緩後之112年度及113年迄9月底出國人數達59至61人，已逾當年度目標值，惟仍低於疫情前所定之109年度目標值(詳表2)。鑑於該計畫112年度起預算執行已漸恢復，計畫所訂出國人數目標值亦已達標，惟仍低於疫情前之水準，允宜研謀積極推動國際交流，培育人文及科技人才人才，俾達預期目標。

綜上，「選送人文及科技菁英出國計畫」係中研院與國外頂尖大學、研究機構合作，以選送年輕學者出國開會、修課、短期進修及合作研究等方式，培育具國際觀之研究菁英人才；該計畫112年度起預算執行已漸恢復，出國人數亦已達標，惟仍低於疫情前之水準，允宜研謀積極推動國際交流，培育人文及科技菁英人才，俾達預期目標。

表2  109至114年度「選送人文及科技菁英出國計畫」執行成果表

單位：人

| 年度目標成果 計畫項目 | 109 |  | 110 |  | 111 |  | 112 |  | 113 |  | 114 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預期目標 | 執行成果 | 預期目標 | 執行成果 | 預期目標 | 執行成果 | 預期目標 | 執行成果 | 預期目標 | 執行成果 | 預期目標 |
| 人文組年輕學者進修計畫 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 獎助院內人員短期赴國外學術研究機構合作研究 | 12 | 5 | 12 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 |
| 獎助院內年輕學者赴國外參加國際學術會議 | 80 | 17 | 79 | 0 | 80 | 8 | 35 | 51 | 45 | 51 | 54 |
| 培育國際研究生學程本國籍博士生赴國外頂尖大學修課 | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 94 | 23 | 93 | 3 | 92 | 12 | 42 | 59 | 52 | 61 | 65 |

說    明：113年度執行成果迄至9月底。

資料來源：中研院提供。