醫療藥品基金114年度預算評估報告目錄       頁次

一、114年度金門醫院等4家醫院預計有業務短絀，且該4家醫院109至112年度決算已連續4年短絀，允宜研謀提升營運績效	1

二、112年度分別有10家醫院門診人次及17家醫院住院人日未達目標值，允宜賡續精進，以達114年營運目標	3

三、114年度臺北醫院等6家醫院共編列6項固定資產投資專案計畫22億餘元，其中4項屬新興計畫，惟部分負責之醫院112年度固定資產建設計畫預算執行率低於平均值，允宜改善	6

四、112年度5家部立醫院實際占床率低於目標值，另有部分醫院占床率雖達目標惟低於111年度，允宜檢討改善，以提高營運績效	9

五、部立醫院附設護理之家業務收入仍有成長空間，允宜依基金願景及發展重點，推廣業務，以增裕收入	11

六、三班護病比自113年3月起實施，惟迄至7月底止部立醫院中逾5成區域醫院之白班、小夜班及大夜班護病比未達標；另地區醫院則以大夜班達成率最低	14

醫療藥品基金114年度預算評估報告

衛生福利部主管醫療藥品基金(以下簡稱醫療藥品基金)114年度編列母基金及26家部立醫院業務收入447億5,752萬9千元，業務成本與費用435億4,286萬元，業務外收入24億1,061萬7千元，業務外費用17億88萬元，收支相抵後計賸餘19億2,440萬6千元。謹就醫療藥品基金114年度預算案評估如下：

一、114年度金門醫院等4家醫院預計有業務短絀，且該4家醫院109至112年度決算已連續4年短絀，允宜研謀提升營運績效

醫療藥品基金114年度預算案編列母基金及26家部立醫院業務收入447億5,752萬9千元、業務成本與費用435億4,286萬元，業務賸餘12億1,466萬9千元；其中22家醫院有業務賸餘、4家醫院編列業務短絀，包括澎湖醫院短絀830萬元、臺東醫院短絀547萬5千元、花蓮醫院短絀1,216萬1千元及金門醫院短絀3,142萬8千元。經查：

(一)26家部立醫院，部分設於民間資源較少、投資意願較低之偏遠地區，發展重點各異

衛生福利部所屬醫療機構(下稱部立醫院)計26家，包括10家區域醫院、8家地區醫院、2家離島醫院及6家特殊專科醫院(包括胸腔病院及5家精神專科醫院)；早期基於照顧離島及偏遠地區民眾健康，多設在民間資源較少之偏遠地區，提供該地區不具經濟效益之急、重症與特殊醫療服務。

隨著我國經濟成長，醫院大型化趨勢，部立醫院規模不如財團法人醫院，病床數比例亦逐年下降；然基於社會需要與照顧偏遠地區及醫療資源不足之民眾健康，仍有其重要性。26家部立醫院依所在地理位置、人口規模、評鑑結果與地方醫療需求等因素，發展重點各異(詳表1)。

表1  26家部立醫院之發展重點說明

| 項目 層級 | 醫院名稱 | 主要發展項目 |
| --- | --- | --- |
| 區域醫院 | 基隆醫院、臺北醫院、桃園醫院、苗栗醫院、豐原醫院、南投醫院、臺中醫院、彰化醫院、臺南醫院、屏東醫院(10家) | 急重症醫療、社區醫學、國家公共衛生政策(傳染病防治)、弱勢及長期照護 |
| 地區醫院 | 嘉義醫院、朴子醫院、新營醫院、旗山醫院、恆春旅遊醫院、花蓮醫院、臺東醫院、樂生療養院(8家) | 社區醫學、國家公共政策(傳染病防治)、慢性疾病、弱勢及長期照護 |
| 離島醫院 | 澎湖醫院、金門醫院(2家) | 急重症醫療、社區醫學、國家公共衛生政策、弱勢及長期照護、精神醫療 |
| 特殊專科 醫院 | 胸腔病院(1家) | 肺結核防治、國家公共政策、社區醫學、長期照護 |
| 特殊專科 醫院 | 玉里醫院、桃園療養院、八里療養院、草屯療養院、嘉南療養院(5家) | 精神醫療(含藥癮戒治、心理衛生)、國家公共政策、社區醫學、弱勢及長期照護 |

說    明：南投醫院於109年度升格為區域醫院。

資料來源：衛生福利部。

(二)114年度預計業務短絀之4家醫院，自109至112年度已連續4年決算均呈業務短絀，宜研謀精進，提升營運成效

觀察114年度預計業務短絀之澎湖醫院、臺東醫院、花蓮醫院及金門醫院等4家醫院(占總數26家之15.38%)，109至112年度連續4年決算均呈業務短絀(詳表2)，其中臺東醫院及花蓮醫院112年度短絀數皆較111年度增加，分別增加短絀110萬6千元及192萬2千元，增幅為14.37%及14.95%。

揆上開醫院決算業務短絀之主要原因，包括物價及薪資上漲致成本與費用上升、偏鄉培育及羅致醫師不易致門診量下降等。鑑於部立醫院兼負社區醫學及國家公共衛生政策等重要發展目標，允宜研謀提升營運績效，以提供在地民眾便捷優質之醫療服務，促進民眾健康與福祉。

表2 109至112年度部立醫院業務短絀明細表      單位：新臺幣千元

| 年度 院名 | 109 | 110 | 111 | 112 | 業務短絀原因摘述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 澎湖醫院 | -6,115 | -4,225 | -5,002 | -4,596 | 業務成本及費用因基本工資調漲、離島加給調整及軍公教薪資增加等逐年增加，且107年設置核磁共振設備，致折舊費用增加。惟地區長住人口有限，業務收入增加不易，且受疫情影響，業務收入雖提升，增加金額不及業務成本增加數。 |
| 臺東醫院 | -1,898 | -6,443 | -7,696 | -8,802 | 1.109年因疫情病患減少而收入亦減；110年獎勵金提撥率調增、成立專責醫院間，臺東院區未收治一般病患，醫療收入減少。111年薪資調增、獎勵金提撥率調增、設備修繕維護費等增加。 2.112年新增設長照機構，前期整備、人力增加、物價上漲、修繕維護費增加等。 |
| 花蓮醫院 | -12,998 | -12,964 | -12,855 | -14,777 | 長期專科醫師數不足，多開立門診診次惟門診量仍降。近年配合疫情調整收治量能，惟該院專責應變醫院形像深植地區民眾心中，致一般醫務業務回升緩慢，業務連年短絀。 |
| 金門醫院 | -46,175 | -46,596 | -38,057 | -29,647 | 攤提公務預算補助建置綜合醫療大樓及其他代管資產折舊費用。 |

資料來源：衛生福利部。

綜上，按醫療藥品基金經營願景，各部立醫院宜提升營運績效，以促進民眾健康與福祉，然109至112年度決算皆呈業務短絀之4家醫院預計114年度業務仍短絀，允宜賡續研謀改善策略，俾提升營運成效。

二、112年度分別有10家醫院門診人次及17家醫院住院人日未達目標值，允宜賡續精進，以達114年營運目標

醫療藥品基金114年度預算案編列26家部立醫院門診醫療收入214億5,212萬元及住院醫療收入208億5,532萬1千元，較113年度預算數202億5,163萬4千元及189億5,969萬1千元，各增加12億48萬6千元(增幅5.93%)及18億9,563萬元(增幅10.0%)。經查：

(一)114年度預計診療門診病患人次及住院病患人日將比113年度有所增加

門診與住院為醫療收入之主要來源，按醫療藥品基金114年度預算書，部立醫院依醫院所在地人口數及競爭醫院而擬定目標，114年度預計診療門診病患859萬2,881人次，較113年度預算數849萬7,409人次增加9萬5,472人次(增幅1.12%)；住院病患330萬1,054人日，較113年度預算數326萬7,359人日增加3萬3,695人日(增幅1.03%)。

(二)基隆醫院等10家醫院，112年度門診病患醫療人次低於目標

檢視112年度26家部立醫院營運目標之執行情形(詳表1)，門診病患合計821萬9,748人次，較預算數增加19萬2,342人次(達成率102.40%)，雖符預期，惟其中10家醫院112年度門診病患醫療人次低於目標值，包括5家區域醫院，分別為基隆醫院、苗栗醫院、臺中醫院、南投醫院及八里療養院之門診病患醫療人次未達目標值，較預算數減少3.79%至7.89%間，另尚有5家地區醫院包括澎湖醫院、花蓮醫院、玉里醫院、樂生療養院及胸腔病院未達目標值，門診病患實際醫療人次較預算數減少1.47%至33.44%間。

表1  26家部立醫院112年度門診及住院之營運目標與執行情形表

| 醫院名稱 | 門診病患醫療(人次) |  |  |  | 住院病患醫療(人日) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數(A) | 決算數(B) | 增減數 (C=B-A) | 增減% | 預算數 | 決算數 | 增減數 | 增減% |
| 總計 | 8,027,406 | 8,219,748 | 192,342 | 2.40% | 3,231,633 | 3,168,302 | -63,331 | -1.96% |
| 基隆醫院 | 509,365 | 471,166 | -38,199 | -7.50% | 82,300 | 98,136 | 15,836 | 19.24% |
| 臺北醫院 | 543,012 | 721,282 | 178,270 | 32.83% | 139,454 | 154,740 | 15,286 | 10.96% |
| 桃園醫院 | 1,318,276 | 1,374,594 | 56,318 | 4.27% | 342,272 | 318,275 | -23,997 | -7.01% |
| 苗栗醫院 | 358,388 | 344,800 | -13,588 | -3.79% | 96,500 | 92,590 | -3,910 | -4.05% |
| 豐原醫院 | 733,658 | 769,456 | 35,798 | 4.88% | 161,901 | 162,664 | 763 | 0.47% |
| 臺中醫院 | 487,921 | 459,698 | -28,223 | -5.78% | 135,952 | 144,906 | 8,954 | 6.59% |
| 彰化醫院 | 362,376 | 370,204 | 7,828 | 2.16% | 162,234 | 177,006 | 14,772 | 9.11% |
| 南投醫院 | 438,000 | 403,446 | -34,554 | -7.89% | 104,000 | 91,129 | -12,871 | -12.38% |
| 嘉義醫院 | 178,381 | 179,306 | 925 | 0.52% | 40,620 | 40,723 | 103 | 0.25% |
| 朴子醫院 | 176,000 | 194,396 | 18,396 | 10.45% | 55,000 | 50,429 | -4,571 | -8.31% |
| 新營醫院 | 157,000 | 190,145 | 33,145 | 21.11% | 59,000 | 58,080 | -920 | -1.56% |
| 臺南醫院 | 422,759 | 424,487 | 1,728 | 0.41% | 176,931 | 164,625 | -12,306 | -6.96% |
| 旗山醫院 | 348,947 | 389,178 | 40,231 | 11.53% | 114,000 | 112,442 | -1,558 | -1.37% |
| 澎湖醫院 | 206,510 | 199,446 | -7,064 | -3.42% | 49,919 | 44,501 | -5,418 | -10.85% |
| 屏東醫院 | 361,107 | 374,087 | 12,980 | 3.59% | 115,996 | 116,522 | 526 | 0.45% |
| 恆春旅遊醫院 | 94,685 | 106,972 | 12,287 | 12.98% | 10,578 | 9,822 | -756 | -7.15% |
| 臺東醫院 | 91,098 | 95,685 | 4,587 | 5.04% | 26,304 | 29,632 | 3,328 | 12.65% |
| 花蓮醫院 | 213,340 | 141,992 | -71,348 | -33.44% | 62,000 | 52,393 | -9,607 | -15.50% |
| 玉里醫院 | 85,000 | 83,018 | -1,982 | -2.33% | 190,000 | 189,307 | -693 | -0.36% |
| 桃園療養院 | 138,224 | 144,420 | 6,196 | 4.48% | 235,866 | 217,552 | -18,314 | -7.76% |
| 八里療養院 | 33,000 | 31,276 | -1,724 | -5.22% | 182,500 | 174,956 | -7,544 | -4.13% |
| 草屯療養院 | 82,986 | 84,475 | 1,489 | 1.79% | 363,480 | 355,638 | -7,842 | -2.16% |
| 嘉南療養院 | 78,023 | 81,607 | 3,584 | 4.59% | 176,416 | 176,906 | 490 | 0.28% |
| 樂生療養院 | 250,000 | 210,011 | -39,989 | -16.00% | 73,600 | 70,196 | -3,404 | -4.63% |
| 胸腔病院 | 79,350 | 78,182 | -1,168 | -1.47% | 24,880 | 17,740 | -7,140 | -28.70% |
| 金門醫院 | 280,000 | 296,419 | 16,419 | 5.86% | 49,930 | 47,392 | -2,538 | -5.08% |

資料來源：衛生福利部提供。

(三)桃園醫院等17家醫院112年度住院病患醫療人日未達目標值

112年度26家部立醫院住院病患合計316萬8,302人日(詳表1)，較預算數323萬1,633人日減少6萬3,331人日(達成率98.04%)，26家醫院僅9家醫院(基隆醫院、臺北醫院、豐原醫院、臺中醫院、彰化醫院、嘉義醫院、屏東醫院、臺東醫院、及嘉南療養院)住院病患人數達預期，其餘17家醫院住院病患人數未達預期，整體執行情形欠佳。

復參考衛生福利部中央健康保險署(以下簡稱健保署)公布之全民健保醫療費用申報狀況資料，112年度住院申報件數350萬4千件，高於111年度之312萬1千件，惟衛福部17家醫療院所112年度住院病患醫療人日實際值低於預期，與前述112年度住院申報件數增加趨勢不符，顯示醫療服務提供尚待精進。

綜上，醫療藥品基金114年度預算案編列26家醫院門診醫療收入及住院醫療收入皆高於113年度，惟考量該基金112年度26家部立醫院門診及住院病患之營運目標分別僅有16家及9家醫院達成，允宜賡續研謀精進，提升醫療競爭力。

三、114年度臺北醫院等6家醫院共編列6項固定資產投資專案計畫22億餘元，其中4項屬新興計畫，惟部分負責之醫院112年度固定資產建設計畫預算執行率低於平均值，允宜改善

醫療藥品基金114年度預算案編列固定資產建設改良擴充計畫44億4,276萬9千元，包括6項「專案計畫」（以下均簡稱固定資產投資專案計畫）22億353萬7千元及「一般建築及設備計畫」22億3,923萬2千元。經查：

(一)114年度預算案固定資產投資專案計畫編列概況

醫療藥品基金114年度預算案所編6項固定資產投資專案計畫，包含延續以前年度之繼續計畫2項、18億3,700萬9千元，新興計畫4項、3億6,652萬8千元，相關計畫金額及期程詳表1，其中2項繼續計畫分別於116及117年度屆期，而4項新興計畫期程最長至120年度(詳表1)。

表1  醫療藥品基金114年度預算案固定資產投資專案計畫概況表

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 投資總額 | 114年度預算案數 | 期程(年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 繼續計畫 |  |  |  |
| 1.臺北醫院急重症大樓擴建工程計畫 | 4,126,868 | 1,522,938 | 108-116 |
| 2.屏東醫院新醫療大樓興建計畫 | 3,560,000 | 314,071 | 111-117 |
| 新興計畫 |  |  |  |
| 1.桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫 | 8,596,720 | 32,998 | 114-120 |
| 2.豐原醫院后里分院興建計畫 | 1,594,680 | 25,904 | 112-118 |
| 3.朴子醫院東石院區興建計畫 | 99,920 | 42,675 | 112-115 |
| 4.澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫 | 1,578,500 | 264,951 | 111-117 |
| 合計 | 19,556,688 | 2,203,537 | - |

資料來源：醫療藥品基金114年度預算案，僅列示114年度有編列預算之計畫。

(二)114度預算案所編4項新興計畫內容概述

114年度預算案所編4項新興計畫皆以自有資金辦理，其編列金額如表1，該4項計畫內容概述如下：

1.桃園醫院第二醫療大樓新建工程計畫：規劃興建地上14層，地下3層，總樓地板面積為6萬3,229.32平方公尺，目的在建立北區醫療資源調度及備援需求等。

2.豐原醫院后里分院興建計畫：規劃興建地下1層、地上3層，總樓地板面積1萬3,700平方公尺，彌補后里區醫療不足。

3.朴子醫院東石院區興建計畫：規劃興建地上2層，總樓地板面積1,024平方公尺，冀解決東石、布袋、義竹無醫院情形。

4.澎湖醫院長照暨醫療綜合大樓新建工程計畫：規劃興建地下1層、地上8層，總樓地板面積1萬6,674.99平方公尺，目的在建構老人親善醫院，配合國家長照政策推動社區照護等。

(三)桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院112年度固定資產改良擴充計畫執行率低於部立醫院平均之71.56%，允宜檢討改善

據醫療藥品基金提供資料，26家部立醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率平均為71.56%。至於辦理前開114年度預算案4項新興計畫之桃園醫院、豐原醫院、朴子醫院及澎湖醫院，其中除朴子醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率76.76%高於部立醫院平均值外，桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院3家醫院112年度固定資產改良擴充計畫預算執行率分別為67.58%、71.46%及63.65%，皆低於平均值。至於該等醫院執行率低於平均值原因，計有工程案件送審流程需時較長而未能決標故辦理專案保留、設備測試未完成無法驗收付款、空調汰換工程案送審流程需時較長致未能決標而辦理保留等(詳表2)。

由於部立醫院114年度預算案所編4項新興計畫皆涉及醫療服務之提供，為利新興計畫之完成，允宜就以往固定資產建設預算執行欠佳情形，積極檢討改善。

表2  112年度桃園醫院、豐原醫院及澎湖醫院固定資產擴充計畫執行率簡表                            單位：新臺幣千元；%

| 醫院名稱 | 可用預算數 | 決算數 | 執行率 | 執行率低於部立醫院平均值原因概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃園醫院 | 457,342 | 309,050 | 67.58 | 工程案及全院性設備各送審流程需時較長致未能決標辦理專案保留；資訊網路設備規格複雜，經多次招標始決標；醫療儀器多案及以結餘款購置品項尚於履約或試俥中。 |
| 豐原醫院 | 251,107 | 179,447 | 71.46 | 1.機械及設備保留共6,895萬餘元，因部分設備測試未完成無法驗收付款及結餘款購置設備於年底前始決標，故需保留至113年度。 2.「單光子電腦斷層系統掃描儀含維護保養」2,500萬元及「平板式數位遙控透視攝影X光機採購案」990萬元，配合房間工程施作致無法如期交貨付款。 3.「門診大樓空調主機及附屬設備汰換」 969萬餘元尚有細設項目需檢討。 |
| 澎湖醫院 | 23,046 | 14,669 | 63.65 | 中正院區空調汰換工程案，各送審流程需時較長致未能決標辦理保留。 |

資料來源：醫療藥品基金。

綜上，醫療藥品基金114年度預算案編列6項固定資產投資專案計畫，包含4項新興計畫，惟其中3家辦理新興計畫之醫院112年度固定資產改良擴充計畫之預算執行率低於部立醫院平均值，允宜積極檢討改善，俾利未來計畫順利推動。

四、112年度5家部立醫院實際占床率低於目標值，另有部分醫院占床率雖達目標惟低於111年度，允宜檢討改善，以提高營運績效

醫療藥品基金114年度預算案於業務收入項下編列醫療收入398億8,546萬6千元，較113年度預算數374億3,816萬8千元，增加24億4,729萬8千元(增幅6.54%)。經查：

(一)112年度5家部立醫院實際占床率低於目標值

衛福部對部立醫院占床率之管理主要係對急性一般病床之占床率設定目標，區域醫院目標為70%、地區醫院則為60%；至於精神專科醫院則設定急性精神病床占床率目標為90%。

112年度14家健保特約之部立區域醫院，有3家占床率未達目標值，包括苗栗醫院67.59%、臺中醫院67.17%及南投醫院69.30%；另12家健保特約之部立地區醫院則有2家未達目標值，包括朴子醫院55.97%及臺東醫院38.75%(詳表1)。

表1  111及112年度衛福部部立醫院占床率概況表       單位：%

| 健保特約類別 | 機構名稱 | 占床率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目標值 (%) | 112年度(%) | 111年度 (%) | 112年度較111年度增減(百分點) |
| 區域醫院 | 基隆醫院 | > 70 | 90.37 | 75.73 | 14.64 |
| 區域醫院 | 臺北醫院 | > 70 | 92.62 | 85.72 | 6.90 |
| 區域醫院 | 桃園醫院 | > 70 | 86.33 | 79.01 | 7.32 |
| 區域醫院 | 苗栗醫院 | > 70 | 67.59 | 61.28 | 6.31 |
| 區域醫院 | 豐原醫院 | > 70 | 85.92 | 85.26 | 0.66 |
| 區域醫院 | 臺中醫院 | > 70 | 67.17 | 66.18 | 0.99 |
| 區域醫院 | 彰化醫院 | > 70 | 75.36 | 65.82 | 9.54 |
| 區域醫院 | 南投醫院 | > 70 | 69.30 | 73.46 | -4.16 |
| 區域醫院 | 臺南醫院 | > 70 | 70.23 | 70.83 | -0.60 |
| 區域醫院 | 屏東醫院 | > 70 | 85.40 | 80.30 | 5.10 |
| 區域醫院 | 桃園療養院 | > 90 | 94.95 | 92.40 | 2.55 |
| 區域醫院 | 八里療養院 | > 90 | 96.06 | 95.08 | 0.98 |
| 區域醫院 | 草屯療養院 | > 90 | 97.82 | 94.28 | 3.54 |
| 區域醫院 | 嘉南療養院 | > 90 | 97.38 | 95.79 | 1.59 |
| 地區醫院 | 嘉義醫院 | > 60 | 77.83 | 76.33 | 1.50 |
| 地區醫院 | 朴子醫院 | > 60 | 55.97 | 58.95 | -2.98 |
| 地區醫院 | 新營醫院 | > 60 | 77.31 | 69.34 | 7.97 |
| 地區醫院 | 旗山醫院 | > 60 | 100.00 | 77.72 | 22.28 |
| 地區醫院 | 澎湖醫院 | > 60 | 73.64 | 47.33 | 26.31 |
| 地區醫院 | 恆春旅遊醫院 | > 60 | 69.43 | 67.36 | 2.07 |
| 地區醫院 | 臺東醫院 | > 60 | 38.75 | 37.40 | 1.35 |
| 地區醫院 | 花蓮醫院 | > 60 | 62.57 | 49.60 | 12.97 |
| 地區醫院 | 玉里醫院 | > 78 | 99.64 | 97.77 | 1.87 |
| 地區醫院 | 樂生療養院 | > 60 | 81.07 | 74.92 | 6.15 |
| 地區醫院 | 胸腔病院 | > 60 | 62.74 | 45.27 | 17.47 |
| 地區醫院 | 金門醫院 | > 60 | 79.50 | 68.59 | 10.91 |
| 平均 |  |  | 79.04 | 72.76 | - |

說    明：1.占床率=(總住院人日)/(實際開放總病床數*總日數)*100%。

2.綜合醫院數據係指急性一般病床，精神專科醫院數據係指急性精神病床。

3.區域綜合醫院占床率目標值70%、地區綜合醫院占床率目標值60%、精神專科醫院占床率目標值90%。

資料來源：衛生福利部。

(二)112年度占床率未達目標之5家部立醫院，分別各有1家區域醫院及1家地區醫院112年度占床率低於111年度，允宜檢討改善

前揭112年度占床率未達目標之3家部立區域醫院，即苗栗醫院、臺中醫院及南投醫院，除南投醫院112年度占床率較111年度占床率下降外，其餘2家醫院皆有改善；至於未達目標值之2家地區醫院(朴子醫院及臺東醫院)，朴子醫院112年度占床率低於111年度，而臺東醫院則略有改善。鑑於占床率影響醫院住院業務之財務績效，衛福部宜加強督導前揭醫院研謀改善，俾提升營運績效。

綜上，占床率為影響醫院住院業務之重要項目，惟112年度有5家部立醫院(占總數26家之19.23%)之占床率未達目標，其中區域醫院及地區醫院各有1家112年度占床率皆低於111年度，允宜檢討原因並研謀善策，俾提高營運績效。

五、部立醫院附設護理之家業務收入仍有成長空間，允宜依基金願景及發展重點，推廣業務，以增裕收入

醫療藥品基金114年度預算案其他醫療收入編列35億955萬5千元，較113年度預算數35億8,684萬6千元減少7,729萬1千元(減幅2.15%)。經查：

(一)15家部立醫院附設護理之家，以因應人口高齡之醫療照護需求，並增裕醫療收入

為推動高齡健康整合照護，截至112年底26家部立醫院除臺北醫院、桃園醫院、桃園療養院、南投醫院、胸腔病院、恆春旅遊醫院及金門醫院等7家醫院未設立(含112年底前已歇業)護理之家外，已有19家醫院依據「護理機構分類設置標準」附設護理之家，提供在地民眾長照需求，以達在地養老目標。護理之家服務對象為出院後仍須照護之恢復期病患、慢性病患需長期護理病人等，其設置或擴充須經主管機關許可。

(二)112年度部立醫院附設護理之家業務收入合計數高於108年度，惟4家醫院附設護理之家112年度業務收入少於108年度

參據108至112年度部立醫院附設護理之家業務收入概況表(詳表1)，其中護理之家業務收入合計數自108年度之6億6,198萬6千元增至112年度之6億8,781萬1千元，110及111年度因COVID-19疫情或擴床增建而停業等因素，護理之家整體業務收入較109年度略為下降。

表1  108至113年度7月底衛福部部立醫院附設護理之家業務收入概況表                                單位:新臺幣千元、%

| 年度 醫院名稱 | 108年 | 109年 | 110年 | 111年 | 112年 | 112年較108年增減 |  | 113年 7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | 百分比 |  |
| 基隆醫院 | 9,060 | 7,675 | 9,362 | 8,322 | 24,694 | 15,634 | 172.6% | 21,865 |
| 桃園醫院 | 43,986 | 40,652 | 18,362 | 1,890 | 0 | - | - | 0 |
| 苗栗醫院 | 23,343 | 24,583 | 25,057 | 25,802 | 24,729 | 1,386 | 5.9% | 14,141 |
| 豐原醫院 | 10,455 | 10,968 | 11,038 | 12,076 | 13,499 | 3,044 | 29.1% | 8,155 |
| 臺中醫院 | 73,288 | 86,169 | 88,090 | 84,644 | 85,707 | 12,419 | 16.9% | 51,691 |
| 彰化醫院 | 16,677 | 17,846 | 18,892 | 21,072 | 22,002 | 5,325 | 31.9% | 13,332 |
| 南投醫院 | 23,782 | 25,181 | 10,873 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 嘉義醫院 | 54,195 | 53,577 | 53,068 | 53,746 | 57,108 | 2,913 | 5.4% | 34,049 |
| 朴子醫院 | 60,252 | 65,107 | 70,059 | 69,198 | 74,065 | 13,813 | 22.9% | 41,863 |
| 新營醫院 | 26,015 | 25,291 | 26,480 | 26,571 | 27,517 | 1,502 | 5.8% | 18,801 |
| 臺南醫院 | 33,260 | 30,689 | 24,789 | 19,873 | 17,562 | -15,698 | -47.2% | 8,407 |
| 旗山醫院 | 9,630 | 0 | 298 | 17,099 | 28,354 | 18,724 | 194.4% | 19,376 |
| 澎湖醫院 | 12,179 | 11,637 | 12,137 | 11,824 | 14,593 | 2,414 | 19.8% | 9,164 |
| 屏東醫院 | 41,286 | 47,563 | 50,056 | 48,182 | 59,740 | 18,454 | 44.7% | 34,737 |
| 臺東醫院 | 41,929 | 36,606 | 32,512 | 31,737 | 31,461 | -10,468 | -25.0% | 19,222 |
| 花蓮醫院 | 30,401 | 29,703 | 31,071 | 26,486 | 24,364 | -6,037 | -19.9% | 13,963 |
| 玉里醫院 | 63,123 | 71,570 | 77,604 | 82,410 | 101,073 | 37,950 | 60.1% | 67,200 |
| 八里療養院 | 38,355 | 37,360 | 36,077 | 28,201 | 17,945 | -20,410 | -53.2% | 11,316 |
| 草屯療養院 | 24,993 | 34,269 | 36,798 | 35,360 | 33,677 | 8,684 | 34.7% | 21,936 |
| 嘉南療養院 | 11,241 | 11,897 | 12,116 | 12,030 | 11,952 | 711 | 6.3% | 7,309 |
| 樂生療養院 | 14,536 | 14,315 | 14,016 | 14,988 | 17,769 | 3,233 | 22.2% | 9,667 |
| 合計 | 661,986 | 682,658 | 658,755 | 631,511 | 687,811 | (詳表說明3) |  | 426,194 |

說    明：1.截至112年底未設護理之家部立醫院共7家，分別為臺北醫院、桃園醫院(護理之家自111年7月起歇業)、桃園療養院、南投醫院(護理之家自110年10月起歇業)、胸腔病院、恆春旅遊醫院及金門醫院。

2.旗山醫院附設護理之家於108年7月擴床增建停業至110年12月5日。

3.倘不計列112年度已無護理之家之桃園醫院及南投醫院，則112年度業務收入較108年度增加9,359萬3千元(增幅14.1%)；若計列桃園醫院及南投醫院，則112年度業務收入較108年度增加2,582萬5千元(增幅3.9%)。

資料來源：衛生福利部。

112年度疫情趨緩後，若未考慮112年度已無護理之家之桃園醫院及南投醫院，仍有部分醫療院所護理之家業務收入低於疫情前之108年度，例如臺南醫院、臺東醫院、花蓮醫院及八里療養院。至於該4家醫療院所護理之家收入減少原因，詢據醫療藥品基金說明，臺南醫院係因護理之家部分床位轉型為急性病床爰減少開放床數、臺東醫院因照護服務員招募不易而減少開放床數、花蓮醫院因進行消防自動灑水工程而縮減床數；八里療養院則為開辦司法精神專責病房而減少開放床數。又截至113年7月底止部立醫院該業務收入合計數為4億2,619萬4千元，業務成效容有提升空間。

據衛福部說明，護理之家係依「護理機構分類設置標準」設置，與「長期照顧服務法」設置適法性不同，護理之家以醫療照護為主。另護理機構之設置及管理依「護理人員法」相關規定執業服務，該法第21條明確規範收費標準，近年因照護人力薪資及消費者物價指數上漲，爰收益有限。鑑於部立醫院設置護理之家可提供在地民眾長照需求，達在地養老目標，並增裕醫院醫療收入，允宜依各醫院之願景及發展重點，加強推廣業務。

綜上，部立醫院設置護理之家可提供在地民眾照護，並增裕醫院收入，惟112年度決算部分部立醫院附設護理之家收入較108年度下降，業務成效仍有提升空間，允宜加強推廣，以增裕收入。

六、三班護病比自113年3月起實施，惟迄至7月底止部立醫院中逾5成區域醫院之白班、小夜班及大夜班護病比未達標；另地區醫院則以大夜班達成率最低

醫療藥品基金114年度預算案母基金及26家醫院合計編列「用人費用」136億8,428萬9千元，較113年度預算數130億4,891萬3千元，增加6億3,537萬6千元，增幅約4.87%。經查：

(一)三班護病比新制實施後，醫院須配置更多護理人員，短期恐加劇護理人力缺口

為落實健康臺灣政策，衛福部於113年1月26日公告各層級醫院三班護病比(護理人員與病人之比率)，其中區域醫院於白班、小夜班及大夜班之護病比標準分別為1：7、1：11及1：13；地區醫院則為1：10、1：13及1：15，並自113年3月1日起實施。另依該部112年9月28日「臺灣護理人力供需分析與政策整備」之簡報資料，預估三班護病比新制施行後，各醫院需配置更多護理人員，整體需配置護理人力較施行前約增加7,553人，短期恐加劇人力缺口。

據醫療藥品基金說明，部分位於偏鄉離島地區醫院人力招募不易，該部偏鄉護理精英計畫透過大學及四技養成教育，培育護理公費生，108至112年度共分發185位護理公費生至該部所屬醫院服務。

(二)檢視113年迄7月底止衛福部部立醫院三班護病比之執行成效，以區域醫院之白班及大夜班待改善比率較高，地區醫院大夜班達成率最低

衛福部26家部立醫院，按健保特約類別，有14家為區域醫院、12家為地區醫院。至於26家部立醫院三班護病比情形，依健保署公布之113年7月中央各層級公立醫院三班護病比資料，14家部立區域醫院中，白班、小夜班及大夜班各有8家、10家及9家未達標準；至於12家部立地區醫院，分別有3家醫院未達白班標準、3家未達小夜班標準、5家未達大夜班標準(詳表1)。考量迄113年7月底止衛福部部立醫院中有逾5成區域醫院之三班護病比未達標，地區醫院部分未達標之家數雖較少，惟該等醫院之護理人力仍待強化。

表1  衛福部部立醫院113年7月急性一般病床三班護病比未達標準情形簡表

| 類別 | 精神科 | 醫院名稱 | 白班護病比 | 小夜班護病比 | 大夜班護病比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 區域醫院 |  | 衛福部基隆醫院 | 1：7.3 | 達標 | 達標 |
|  |  | 衛福部臺北醫院 | 達標 | 1：13 | 1：24.6 |
|  | Y(教學) | 衛福部八里療養院 | 1：7.1 | 1：16 | 1：20.6 |
|  |  | 衛福部桃園療養院 | 達標 | 1：13.8 | 1：14.8 |
|  |  | 衛福部苗栗醫院 | 1：8.2 | 1：13.8 | 1：13.8 |
|  |  | 衛福部臺中醫院 | 1：7.6 | 1：12.1 | 達標 |
|  |  | 衛福部豐原醫院 | 1：7.1 | 達標 | 達標 |
|  |  | 衛福部彰化醫院 | 達標 | 1：16.2 | 1：24.2 |
|  | Y(教學) | 衛福部草屯療養院 | 1：7.9 | 1：16.0 | 1：16.2 |
|  |  | 衛福部臺南醫院 | 1：7.3 | 1：13.2 | 1：17.6 |
|  | Y(教學) | 衛福部嘉南療養院 | 1：8.9 | 1：14.3 | 1：14.1 |
|  |  | 衛福部屏東醫院 | 達標 | 1：14.0 | 1：14.0 |
| 區域醫院標準 |  |  | 1：7 | 1：11 | 1：13 |
| 地區醫院 |  | 衛福部嘉義醫院 | 1：10.4 | 達標 | 1：25.0 |
|  |  | 衛福部朴子醫院 | 1：11.4 | 達標 | 達標 |
|  |  | 衛福部旗山醫院 | 達標 | 1：19.1 | 1：19.1 |
|  |  | 衛福部澎湖醫院 | 達標 | 達標 | 1：18.2 |
|  |  | 衛福部花蓮醫院 | 達標 | 1：14.0 | 達標 |
|  |  | 衛福部玉里醫院 | 達標 | 1：16.8 | 1：16.8 |
|  |  | 衛福部臺東醫院 | 1：12.9 | 達標 | 1：16.1 |
| 地區醫院標準 |  |  | 1：10 | 1：13 | 1：15 |

說    明：1.健保署健保資訊網服務系統(VPN)醫院依醫院評鑑基準公式自行填報資料。

2.三班護病比公式：(參考醫院評鑑基準)醫院(急性一般病床床位數*占床率)/三班護理人員數。

資料來源：整理自健保署網站資料(查詢日113年10月21日)。

綜上，三班護病比自113年3月起實施，截至同年7月底止，衛福部部立醫院不論區域醫院及地區醫院皆有未達標情形，允宜檢討改善，俾保障病人安全及提升醫療照護品質。

(分機：1925賴欣憶)

衛福部中央健康保險署網站，https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html(最後瀏覽日：2024年10月18日)。

該部對離島醫院則酌量其須執行照護弱勢及辦理公衛等業務而未依目標值考核。

護理人員法第21條第1項規定：「護理機構之收費標準，由直轄市、縣（市）主管機關核定之。但公立護理機構之收費標準，由該管主管機關分別核定。」、第2項規定：「護理機構不得違反收費標準，超額收費。」

部立醫院設置護理之家預算編列於業務收入之「醫療收入-其他醫療收入」。