立法院114年度單位預算評估報告
四、各項營建工程計畫宜妥作事前規劃並落實執行，以提升整體資源使用效益
立法院114年度預算案於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作(分支)計畫編列8,420萬7千元，較113年度預算數5,463萬1千元增加2,957萬6千元(增幅54.14%)，主要係辦理立法院委員住宿會館整修工程、民主議政園區自立路宿舍修繕、朝琴館地下室及屋頂防水工程，以及立法院周邊環境空間安全優化工程等所需。經查：
(一)宜依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管
據114年度中央及地方政府預算籌編原則對於政府預算收支之基本原則第二、(二)點有關「提升整體資源使用效益」方面規定：「政府預算收支應先期作整體性之縝密檢討，妥善規劃整合各項相關業務，以發揮財務效能；各機關須確立施政目標，衡量可用資源訂定具體計畫，…，提升整體資源使用效益，…。」據此，立法院應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。
(二)近年「營建工程」計畫預算執行情形未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
立法院108至112年度「營建工程」計畫可用預算數概呈增加趨勢，由108年之4,433萬4千元增加至112年之1億8,295萬5千元，增加1億3,862萬1千元(增加3.13倍)，執行結果，各年度執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於78萬3千元至2,376萬1千元、預算執行率則介於1.80%至51.45%之間，均低於6成，執行情況欠佳(詳表1)。
(三)近年立法院「營建工程」計畫保留經費及比率均偏高
由表1所示，近年(108至112年度)立法院「營建工程」計畫決算之保留金額雖迭有增減，惟概呈增加趨勢，由108年之2,150萬元增加至112年之1億6,902萬8千元，增加1億4,752萬8千元(增加6.86倍)；另同期間立法院「營建工程」計畫保留比率介於48.50%至97.93%之間，且其中除108年度、110年度外，各年度保留比率均逾6成以上，其保留金額龐鉅，保留比率亦偏高，恐影響計畫之推展。
綜上，近年立法院辦理「營建工程」計畫執行進度未臻理想，致各該年度決算保留金額及比率仍高，尚待針對執行進度落後原因，研謀具體因應措施，並積極辦理，以提升預算執行效能。
表1 108至114年度立法院營建工程計畫之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數			執行數		未支用預算數
	以前年度 / 保 留 數	本年度 / 預算數	合計 / (1)	金額 / (2)	% / (2)/(1)	本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
108	23,054	21,280	44,334	22,808	51.45%	21,500	26
109	21,500	22,074	43,574	783	1.80%	42,674	117
110	42,674	5,530	48,204	23,761	49.29%	23,972	471
111	23,972	43,086	67,058	22,953	34.23%	43,404	701
112	43,404	139,551	182,955	12,238	6.69%	169,028	1,689
113	169,028	54,631	223,659	18,842	8.42%	-	-
114	-	84,207	84,207	-	-	-	-

說　　明：113年度之執行數為截至8月底實際數。執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數，停止支用數含賸餘繳庫數。
資料來源：立法院提供。