交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告
四、「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」113至116年度之參訪遊客數績效指標目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間
觀光署114年度「觀光業務-補助交通作業基金」計畫編列9億6,250萬元，係配合觀光發展基金「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」補助地方政府所需經費，經查：
(一)「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」內容概述
為致力於體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，觀光署延續「遊憩據點特色加值計畫」及「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-111年度)」(下稱地方旅遊環境營造計畫)，推動「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」(下稱地方旅遊環境升級計畫)[1]，計畫總經費42.66億元，期程自113至116年度，其中公務預算負擔29.33億元(詳表1)，觀光署114年度賡續編列第2年經費9.63億元，相關辦理項目及分年經費表詳表2。
[1] 經行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。
表1 觀光署地方旅遊環境升級計畫經費概況表 單位：新臺幣千元
項次	子計畫	計畫經費負擔				期程(年)		114年度預算案數
		公務預算	自償性 / 經費	地方 / 政府	合計	起	迄
1	重要廊帶亮點營造計畫	1,500,000	250,000	483,000	2,233,000	113	116	419,056
2	景點優化體驗加值計畫	1,400,000	200,000	400,000	2,000,000	113	116	535,244
3	專案管理	33,000	0	0	33,000	113	116	8,200
合計		2,933,000	450,000	883,000	4,266,000	113	116	962,500

資料來源：觀光署；本中心整理。
表2 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算編列概況表 單位：新臺幣千元
項次	辦理項目	辦理 / 期程	公務預算負擔	計畫分年經費
				113年	114年	115年	116年	合計
1	重要廊帶亮點營造計畫	113-116	1,500,000	450,000	419,056	555,944	75,000	1,500,000
2	景點優化體驗加值計畫	113-116	1,400,000	180,000	535,244	240,000	444,756	1,400,000
3	專案管理	113-116	33,000	8,300	8,200	8,300	8,200	33,000
合計			2,933,000	638,300	962,500	804,244	527,956	2,933,000

資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)地方旅遊環境升級計畫辦理情形
有關地方旅遊環境升級計畫截至113年7月底預算執行及工作項目辦理狀況，說明如下：
預算執行情形：截至113年7月底止，地方旅遊升級計畫累計實現數1億4,369萬元，占累計分配數1億2,498萬元之114.97%(詳表3)，據觀光署說明，主要係地方政府執行計畫進度超前之所致。
表3 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算執行概況表
   單位：新臺幣千元
編 / 號	子計畫	中央政府 / 負擔經費	截至113年度累計預算數	截至113年7月預算執行情形
				累計 / 分配數A	累計 / 實現數B	累計預算執行率B/A
1	重要廊帶、亮點營造	1,500,000	450,000	120,000	119,761.55	99.80%
2	景點優化、體驗加值	1,400,000	180,000	0	19,008	-
3	專案管理	33,000	8,300	4,980	4,920	98.80%
合計		2,933,000	638,300	124,980	143,690	114.97%

2.工作項目執行情形：地方旅遊環境升級計畫項下，主要有「重要廊帶、亮點營造」(下稱重要廊帶子計畫)及「景點優化、體驗加值」(下稱景點優化子計畫)等兩項子計畫，其中重要廊帶子計畫，目標在於鼓勵地方政府劃設成立專責單位經管所轄直轄市級及縣(市)級風景特定區等，由各地方政府提案競爭，擇優補助，預計至少達成5區重要廊帶亮點營造目標，另景點優化子計畫，則係著重於轄區內與觀光遊憩相關之旅遊景點，提供遊憩體驗設施之整備、優化、維護或升級等工作，預計達成90處暨有景點設施優化及30處通用化設計景點升級。截至113年7月底止，觀光署重要廊帶子計畫已核定地方政府申請「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫」等6項補助計畫，且均預計116年辦理完竣(詳表4)。
表4 地方旅遊環境升級計畫重要廊帶量點營造子計畫辦理概況表
單位：新臺幣千元
項次	計畫名稱	計畫總經費				1.計畫核定日期(年月) / 2.計畫預計完成日期(年月)
		觀光署	地方政府配合款	地方政府自償款	合計
1	桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫	299,619	135,372	56,910	491,900	1.113.05 / 2.116.12
2	苗栗白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫－白沙聖域．天空之丘	298,890	57,510	48,600	405,000	1.113.05 / 2.116.12
3	臺南水映南瀛	299,950	135,550	57,000	492,500	1.113.07 / 2.116.12
4	高雄灣區大港．旗津領航	299,918	135,717	57,165	492,800	1.113.05 / 2.116.12
5	宜蘭冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫	168,300	52,700	30,000	251,000	1.113.07 / 2.116.12
6	(花蓮)七星潭風景區整體風貌提升計畫	128,551	43,103	29,790	195,200	1.113.07 / 2.116.12

資料來源：觀光署；本中心整理。
(三)地方旅遊環境升級計畫之「當年參訪遊憩區遊客總數」績效指標目標值低於112年實際數
地方旅遊環境升級計畫以「當年參訪遊憩區遊客總數」及「觀光產值」作為該計畫綜合效益之績效指標（下稱KPI），其中「當年參訪遊憩區遊客總數」乙項，係以108年度「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010萬人為參考基數，並據以設定113至116年度預計目標值介於2,010至2,100萬旅客人次(詳表5)，惟查112年度「直轄市及縣(市)級風景特定區」實際遊客人次為2,297萬7千人[2]，高於113至116年度任一年度KPI目標值，亦即該計畫於持續推動4年後(116年度)之實際旅客人次，若低於112年實際數，仍將被評定為順利達成計畫目標，故該KPI目標值尚不足以衡量計畫執行成效，容有檢討空間。
[2] 據交通部觀光署行政資訊網，2023國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計，112年1月至12月主要觀光遊憩據點遊客人次累計表，112年度直轄市及縣(市)級風景特定區遊客為22,977,246人次。
表5 觀光署地方旅遊環境升級計畫綜合效益指標與目標值
項次	績效指標	預期目標
		113年	114年	115年	116年
1	當年參訪遊憩區遊客總數（萬人次）	2,010	2,040	2,070	2,100
2	觀光產值（億元）	466	473	480	487

說 明：1.參訪遊憩區遊客人數係依108年「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010(萬人)為參考基數。113-116年成長率以每年成長1.5%計算，114年(1.5%)、115年(3%)、116年(4.5%)。
2.觀光產值=遊客人次*每次旅遊支出2,320元。
資料來源：地方旅遊升級計畫(112年5月2日)；本中心整理。
綜上，觀光署為促進體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，繼地方旅遊環境營造計畫(108-111年)後，續以推動地方旅遊環境升級計畫(113-116年)，截至113年7月底止，預算執行超前並已核定6項地方政府申請之補助計畫，惟該計畫績效指標「當年參訪遊憩區遊客總數」所定113至116年度目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間。