交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告

五、「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」連續4年未有執行數，允宜核實編列預算，並檢討計畫辦理之績效及存續之必要性

觀光發展基金114年度於「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列1,152萬元，該編列數與113年度預算案數相同，用以辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」補助經費。經查：

(一)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」內容概述

據觀光署資料，乘船遊湖為日月潭重要觀光活動，由於使用柴油船舶帶來噪音、空氣、水域油污等直接汙染，有違日月潭慢遊觀光發展策略，且為朝向綠色低碳湖發展永續觀光及連帶發展國內電動環保產業鍊，爰辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」，總經費預估5.7億元，辦理期程101至116年(詳表1)，並預計於116年底將139艘柴油船汰換為電動船。

表1 觀光署「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」經費分配表

| 項目 | 內容 | 經費 (萬元) | 辦理期程 (年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 改裝或新建補助 | 以139艘船為對象，提供改裝或新建 補助，含電動馬達系統、 可充電電池模組、 電池管理系統、 增程充電系統、 備用複合動力系統、 船舶自動辨識系統以及新建船體 | 44,888 | 101-116 |
| 上架場 | 電動船上架維修檢查場 | 5,000 | 102 |
| 充電設備 | 充電設備 電池交換站 | 2,000 4,000 | 101、103 103、104 |
| 充電補貼 | 補助充電或電池交換費用 | 483 | 101-104 |
| 研究規劃費 | 委託專案管理費 核驗費（每艘船約3萬元） 電動船營運模式研究 | 700 | 101-108 |
| 合計 |  | 57,071 |  |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」辦理情形

「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」截至113年7月底，累計實際數1億3,157萬4千元，占累計分配數3億1,884萬5千元41.27%，且截至113年7月底止，累計柴油船實際汰換為電動船共計22艘，占同期間目標值53艘41.51%；另108至112年累計決算數610萬元，占累計預算數1億993萬6千元5.55%，且同期間船舶汰換數1艘並占目標值19艘5.26%，其中109至112年度各年度預算執行率及船舶汰換數均為零(詳表2)，據觀光署說明，主要係造船相關產業表示，近年因原物料上漲導致成本大幅提高，新建電動船造價與實際市場行情不符；船舶業者表示，目前日月潭水域無電動船專屬客源，不足以支應電動船耗材更換之成本；電動船系統商表示，須達規模經濟後才有辦法進駐日月潭，因此無法於24小時內進行維修，進而影響日月潭船家使用電動船意願等原因所致。

表2 「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預算及柴油船汰換為電動船執行情形概況表                    單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算(案)數 | 決算數 | 執行率 | 柴油船汰換為電動船目標(艘) | 柴油船實際汰換為電動船數量(艘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 23,409 | 11,200 | 47.84 | 4 | 2 |
| 102 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 3 | 3 |
| 103 | 30,000 | 14,374 | 47.91 | 4 | 2 |
| 104 | 20,000 | 23,900 | 119.50 | 3 | 4 |
| 105 | 30,000 | 42,700 | 142.33 | 5 | 7 |
| 106 | 60,000 | 12,200 | 20.33 | 10 | 2 |
| 107 | 30,500 | 6,100 | 20.00 | 5 | 1 |
| 108 | 36,600 | 6,100 | 16.67 | 6 | 1 |
| 109 | 27,240 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| 110 | 23,056 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 111 | 11,520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 112 | 11,520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 113 | 11,520 |  |  | 2 |  |
| 113.1-7月 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101-113.7小計 | 318,845 | 131,574 | 41.27 | 53 | 22 |
| 108-112 小計 | 109,936 | 6,100 | 5.55 | 19 | 1 |
| 114 | 11,520 | 0 |  | 2 | 0 |

說    明：113年度1-7月係分配數及實際數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，依114年度中央及地方政府預算籌編原則第5條第6款定略以，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，屬績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預計116年底前將139艘柴油船全數汰換為電動船，截至113年7月底僅22艘船舶完成汰換，且最近5年(108至112年度)累計預算執行率僅5.55%，其中109至112年度執行率連續4年為零，惟觀光發展基金仍於114年度編列經費1,152萬元，允宜檢討計畫辦理之績效及存續之必要性，以核實編列預算，提升政府經費之運用效益。