交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告
五、「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」連續4年未有執行數，允宜核實編列預算，並檢討計畫辦理之績效及存續之必要性
觀光發展基金114年度於「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列1,152萬元，該編列數與113年度預算案數相同，用以辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」補助經費。經查：
(一)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」內容概述
據觀光署資料，乘船遊湖為日月潭重要觀光活動，由於使用柴油船舶帶來噪音、空氣、水域油污等直接汙染，有違日月潭慢遊觀光發展策略，且為朝向綠色低碳湖發展永續觀光及連帶發展國內電動環保產業鍊，爰辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」，總經費預估5.7億元，辦理期程101至116年(詳表1)，並預計於116年底將139艘柴油船汰換為電動船。
表1 觀光署「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」經費分配表
項目	內容	經費 / (萬元)	辦理期程 / (年度)
改裝或新建補助	以139艘船為對象，提供改裝或新建 補助，含電動馬達系統、 可充電電池模組、 電池管理系統、 增程充電系統、 備用複合動力系統、 船舶自動辨識系統以及新建船體	44,888	101-116
上架場	電動船上架維修檢查場	5,000	102
充電設備	充電設備 / 電池交換站	2,000 / 4,000	101、103 / 103、104
充電補貼	補助充電或電池交換費用	483	101-104
研究規劃費	委託專案管理費 / 核驗費（每艘船約3萬元） / 電動船營運模式研究	700	101-108
合計		57,071

資料來源：觀光署；本中心整理。
(二)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」辦理情形
「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」截至113年7月底，累計實際數1億3,157萬4千元，占累計分配數3億1,884萬5千元41.27%，且截至113年7月底止，累計柴油船實際汰換為電動船共計22艘，占同期間目標值53艘41.51%；另108至112年累計決算數610萬元，占累計預算數1億993萬6千元5.55%，且同期間船舶汰換數1艘並占目標值19艘5.26%，其中109至112年度各年度預算執行率及船舶汰換數均為零(詳表2)，據觀光署說明，主要係造船相關產業表示，近年因原物料上漲導致成本大幅提高，新建電動船造價與實際市場行情不符；船舶業者表示，目前日月潭水域無電動船專屬客源，不足以支應電動船耗材更換之成本；電動船系統商表示，須達規模經濟後才有辦法進駐日月潭，因此無法於24小時內進行維修，進而影響日月潭船家使用電動船意願等原因所致。
表2 「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預算及柴油船汰換為電動船執行情形概況表 單位：新臺幣千元；%
年度	預算(案)數	決算數	執行率	柴油船汰換為電動船目標(艘)	柴油船實際汰換為電動船數量(艘)
101	23,409	11,200	47.84	4	2
102	15,000	15,000	100.00	3	3
103	30,000	14,374	47.91	4	2
104	20,000	23,900	119.50	3	4
105	30,000	42,700	142.33	5	7
106	60,000	12,200	20.33	10	2
107	30,500	6,100	20.00	5	1
108	36,600	6,100	16.67	6	1
109	27,240	0	0.00	5	0
110	23,056	0	0.00	4	0
111	11,520	0	0.00	2	0
112	11,520	0	0.00	2	0
113	11,520			2
113.1-7月	0	0	0.00	0	0
101-113.7小計	318,845	131,574	41.27	53	22
108-112 小計	109,936	6,100	5.55	19	1
114	11,520	0		2	0

說 明：113年度1-7月係分配數及實際數。
資料來源：觀光署；本中心整理。
綜上，依114年度中央及地方政府預算籌編原則第5條第6款定略以，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，屬績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預計116年底前將139艘柴油船全數汰換為電動船，截至113年7月底僅22艘船舶完成汰換，且最近5年(108至112年度)累計預算執行率僅5.55%，其中109至112年度執行率連續4年為零，惟觀光發展基金仍於114年度編列經費1,152萬元，允宜檢討計畫辦理之績效及存續之必要性，以核實編列預算，提升政府經費之運用效益。