交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告目錄　　　　　    　     頁次

壹、交通部觀光署及所屬	1

一、T2025方案部分執行成果未如預期，允宜積極釐清我國觀光產業所遇瓶頸，通盤檢討相關措施，俾提升國家觀光旅遊之競爭力	1

二、「重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)」之前期計畫(109-112年)預計自償率達成率61.84%，允宜積極辦理相關建設，俾利預計自償率順利達成	5

三、目前來臺旅客以鄰近國家為主，允宜持續瞭解旅客偏好及動態，適時調整觀光措施，俾提升來臺旅客人數及增加觀光外匯收入	9

四、「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」113至116年度之參訪遊客數績效指標目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間	12

貳、交通作業基金之觀光發展基金	16

五、「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」連續4年未有執行數，允宜核實編列預算，並檢討計畫辦理之績效及存續之必要性	16

六、大鵬灣國家風景區辦理BOT案成效不彰，允宜積極管控辦理進度，並引以為鑒，落實相關營運管理作業，以提升資產使用效能	19

七、穩定旅宿服務量能措施截至113年7月底止之申請人數僅572人，允宜持續研謀提升旅宿業人力之可行措施，以開放更多元人力	21

八、導遊及領隊之從業人員較疫情前減少，允宜注意旅行產業人才供需狀況；另觀光署預估評量業務收支難以平衡，允宜滾動檢討收益狀況	26

九、星級旅館截至113年7月底止有效家數僅189家，與疫情前相較明顯偏低，允宜積極研謀改善，以提升旅館業服務品質	28

十、花蓮重建方案預算執行率偏低，允宜持續評估僅以優惠補助方式吸引觀光客至花東地區旅遊之成效並滾動調整，以儘早重振花東旅遊產業	30

一一、近年來國人參觀遊樂園的遊客人數持續減少，允宜積極檢討相關計畫執行成效並研謀策進措施，以提振觀光遊樂業	33

一二、「數位體驗加值計畫」預算執行率偏低，允宜積極辦理，以使我國觀光旅遊資訊取得更為便捷，促進旅客來臺旅遊意願	38

一三、觀光發展基金預計114年度現金餘額為108年度以來最高水位，允宜滾動檢討舉借債務之需求及必要性，以減輕政府財務負擔	41

交通部觀光署及所屬、交通作業基金之觀光發展基金114年度預算評估報告

壹、交通部觀光署及所屬

交通部觀光署及所屬(以下簡稱觀光署)114年度預算案編列歲入4,967萬8千元，與113年度預算數相同；歲出55億1,636萬9千元，較113年度預算數增加3億3,130萬1千元(增幅6.39%)，主要係補助觀光發展基金辦理「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」經費較113年度增加3億2,420萬元所致。謹就觀光署及所屬114年度預算案評估如下：

一、T2025方案部分執行成果未如預期，允宜積極釐清我國觀光產業所遇瓶頸，通盤檢討相關措施，俾提升國家觀光旅遊之競爭力

為實現「觀光立國」願景及「觀光主流化」施政理念， 並落實「Taiwan Tourism 2030 臺灣觀光政策白皮書」發展目標，觀光署推動「Tourism2025-臺灣觀光邁向2025方案(110-114年)」(下稱T2025方案)，打造臺灣成為「亞洲旅遊重要目的地」，並於114年度編列79億289萬8千元辦理T2025方案，分由公務預算「重要觀光景點建設中程計畫(113-116)」及觀光發展基金編列29億5,060萬元及49億5,229萬8千元。經查：

(一)T2025方案預算編列及執行情形

T2025方案相關經費係由觀光署及觀光發展基金共同編列，該方案共計24項細部計畫，投入總經費349.25億元 (觀光署146.09億元、觀光發展基金203.16億元)，110至112年度累計編列199.97億元，累計決算數150.64億元，執行率75.33% (詳表1)，各細部計畫預算執行率介於0%至99.96%間，據觀光署說明，因我國自111年10月13日同步開放邊境及旅遊業接待來臺旅遊團體業務，故自該日後始能開始強力辦理行銷推廣相關業務及受理來臺旅遊團體獎補助案，另因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情期間觀光發展基金財務狀況不佳部分活動刪減而未辦理等因素影響所致。該方案113年度預算(案)數為70億2,535萬8千元，114年度預算案數賡續編列79億295萬8千元，為該方案最後1年經費。

表1 T2025方案預算編列與執行概況表            單位：新臺幣億元

| 發展策略 | 細部計畫 | 110-112年累計預算數A | 113年 預算(案)數 | 114年 預算案數 | 110-114年預算合計數 | 110-112年累計決算數B | 110-112年 執行差異數 C=B-A | 110-112年預算執行率B/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 打造魅力景點 | 1-1臺灣整體觀光資源整備計畫 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.004 | -0.12 | 3.53% |
|  | 1-2.重要觀光景點建設中程計畫 | 86.94 | 32.34 | 35.17 | 154.45 | 86.91 | -0.03 | 99.96% |
|  | 1-3.體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫 | 25.00 | 6.38 | 9.63 | 41.01 | 19.77 | -5.23 | 79.09% |
|  | 1-4.景區考核及品質提升計畫 | 0.02 | - | - | 0.02 | - | -0.02 | 0.00% |
|  | 1-5.旅遊安全檢核及提升計畫 | 3.17 | 0.98 | 0.98 | 5.13 | 2.30 | -0.87 | 72.47% |
|  | 1-6.國家風景區公廁及相關旅遊服務設施優化提升計畫 | 0.39 | 0.13 | 0.13 | 0.65 | 0.35 | -0.04 | 90.64% |
| 整備主題旅遊 | 2-1.提振國旅主題旅遊加值計畫 | 4.58 | 0.87 | 0.87 | 6.32 | 0.63 | -3.95 | 13.84% |
|  | 2-2.部落觀光推廣計畫 | 1.73 | 0.54 | 0.54 | 2.81 | 1.36 | -0.37 | 78.36% |
|  | 2-3.臺灣好玩卡品牌行銷計畫 | 0.75 | 0.20 | 0.17 | 1.12 | 0.15 | -0.60 | 20.36% |
|  | 2-4.在地特色旅遊媒合推廣計畫 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.06 | -0.09 | 42.02% |
|  | 2-5.臺灣觀光雙年曆遴選及扶植計畫 | 1.45 | 0.46 | 0.46 | 2.37 | 0.69 | -0.76 | 47.68% |
|  | 2-6.標竿觀光活動傳承計畫 | 5.59 | 2.55 | 2.47 | 10.60 | 4.00 | -1.59 | 71.56% |
|  | 2-7.觀光圈推動執行計畫 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 | 3.91 | -0.09 | 97.74% |
| 優化產業環境 | 3-1.促進旅行業發展計畫 | 3.07 | - | - | 3.07 | 0.85 | -2.22 | 27.69% |
|  | 3-2.促進旅宿業發展計畫 | 4.78 | 1.29 | 1.31 | 7.38 | 1.58 | -3.20 | 33.01% |
|  | 3-3.觀光遊樂業多元轉型計畫 | 2.98 | 0.96 | 1.00 | 4.94 | 2.22 | -0.76 | 74.35% |
|  | 3-4.觀光產業人才培訓推動計畫 | 2.60 | 1.11 | 0.99 | 4.70 | 0.81 | -1.79 | 31.14% |
| 推展數位體驗 | 4-1.數位觀光推動計畫 | 1.41 | 0.35 | 0.35 | 2.11 | 0.43 | -0.97 | 30.89% |
|  | 4-2.數位體驗加值計畫 | 2.71 | 1.17 | 1.11 | 4.99 | 0.41 | -2.30 | 15.20% |
|  | 4-3.I-center品牌化及商業模式推廣計畫 | 1.08 | 0.33 | 0.33 | 1.75 | 0.27 | -0.81 | 25.33% |
|  | 4-4.便利自由行旅運計畫 | 6.89 | 2.30 | 2.20 | 11.39 | 5.45 | -1.44 | 79.06% |
| 廣拓觀光客源 | 5-1.精準客源開拓計畫 | 31.25 | 13.98 | 16.98 | 62.20 | 16.21 | -15.04 | 51.88% |
|  | 5-2.特定客群開發計畫 | 9.07 | 2.15 | 2.17 | 13.39 | 2.26 | -6.81 | 24.88% |
|  | 5-3.臺灣觀光品牌深化計畫 | 0.24 | 0.08 | 0.08 | 0.40 | 0.01 | -0.23 | 4.04% |
| 合計 |  | 199.97 | 70.25 | 79.03 | 349.25 | 150.64 | - 49.33 | 75.33% |

說    明：1.T2025方案相關經費係由觀光署及觀光發展基金附屬單位預算共同編列，本表110-112年度預算數為法定預算數，113年度觀光署負擔部分為法定預算數，觀光發展基金負擔部分為預算案數，114年為預算案數。

2.本表「110-112年累計預算數」與「110-112年累計決算數」直接相除結果，與「110-112年預算執行率」或有些微差異，主要係該執行率計算時係採用至千位元所致。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)T2025方案110至112年度關鍵績效指標達成情形

T2025方案共計辦理24個細部計畫並訂有45項關鍵績效指標(以下簡稱KPI)，經觀察總經費達3億元以上細部計畫KPI達成情形，其中「觀光團旅遊安全及品質稽查(團次)」等4項指標，110至112年度連續3年均未達預期目標值(詳表2)，據觀光署說明，主要係受COVID-19疫情影響，原預計觀光團次中近70%為中國大陸觀光團，因中國大陸目前尚未開放來臺旅遊團體、國際部分市場出境旅遊恢復較慢及整體市場復甦情形未如預期等綜合因素，致來臺旅客(含大陸)人數未如預期所致。

表2 T2025方案110至112年度KPI達成情形概況表

| 細部計畫 | 關鍵績效指標(KPI) | 達成率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 | 111年 | 112年 |
| 1-5.旅遊安全檢核及提升計畫 | 觀光團旅遊安全及品質稽查（團次） | 39% | 25% | 33% |
| 4-4.便利自由行旅運計畫 | 臺灣好行年總搭乘人次（萬人） | 68% | 71% | 94% |
| 5-1.精準客源開拓計畫 | 全球市場來臺旅客數（萬人）(保守值) | 88% | 50% | 80% |
| 5-2.特定客群開發計畫 | 全年教育旅行旅客（人） | 0% | 2% | 41% |

說    明：本表僅列示T2025方案部分細部計畫KPI，篩選標準為各細部計畫110至114年度合計編列經費達3億元以上，且KPI於110至112年度連續3年均未達預期目標值者。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(三)我國112年度觀光入出境旅客人次逆差較疫情前擴大，另2024年IMD世界競爭力排名持續下滑

據觀光署提供資料，國人國內旅遊總次數由110年1.26億旅次逐年成長至112年度2.07億旅次，其中112年度並較疫情前108年度1.69億旅次成長22.49%，惟112年度來臺旅客人數648.70萬人(恢復至疫情前5成水準)、國人出國人數1,179.58萬人，據以計算之觀光逆差為530.89萬人，較疫情前(108年度)增幅1.37%，續觀察113年1至7月觀光逆差548.88萬人，較疫情前(108年同期間)增幅69.96%，呈持續擴大之勢(詳表4)；另據國家發展委員會公布瑞士洛桑管理學院(IMD)世界競爭年報所載，我國「觀光收入占GDP比率」評比指標之排名由2022年第56名持續下滑至2024年第65名(詳表5)

表4 近年來我國來臺旅客及國人出國相關統計概況表      單位：人次

| 期間 | 來臺旅客人數A | 國人出國人數B | 觀光順(逆)差B-A |
| --- | --- | --- | --- |
| 108年 | 11,864,105 | 17,101,335 | -5,237,230 |
| 109年 | 1,377,861 | 2,335,564 | -957,703 |
| 110年 | 140,479 | 359,977 | -219,498 |
| 111年 | 895,962 | 1,482,821 | -586,859 |
| 112年 | 6,486,951 | 11,795,834 | -5,308,883 |
| 113年1-7月 | 4,352,775 | 9,841,153 | -5,488,378 |
| 108年1-7月 | 6,966,024 | 10,195,220 | -3,229,196 |

資料來源:交通部統計查詢網

表5 我國IMD世界競爭力「觀光收入占GDP比率」排名狀況表

| IMD世界競爭力年報 期別/排名 | 「觀光收入占GDP比率」評比指標排名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排名 | 受評比家數 |
| 2022年 | 56 | 63 |
| 2023年 | 60 | 64 |
| 2024年 | 65 | 67 |

資料來源：國家發展委員會網站發布IMD世界競爭力年報之相關資訊。

綜上，T2025方案自110年度推動以來至112年度止，國人國內旅遊次數已於112年度恢復至疫情前水準，惟觀光入出境旅客人次逆差較疫情前增加，且於113年截至7月底呈持續擴大之勢，加以我國「觀光收入占GDP比率」之世界排名自2022年以來持續下滑，故我國觀光產業相關施政作為尚有改進空間，允宜積極釐清我國觀光產業所遇瓶頸，通盤檢討相關措施，俾提升國家觀光旅遊之競爭力。

二、「重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)」之前期計畫(109-112年)預計自償率達成率61.84%，允宜積極辦理相關建設，俾利預計自償率順利達成

觀光署114年度「國家風景區開發與管理-國家風景區建設計畫」項下編列「重要觀光景點建設中程計畫(113-116年)」29億5,060萬元，加計觀光發展基金5億6,630萬元，合共35億1,690萬元，用以建設13個國家風景區，以提升國家風景區之服務品質。經查：

(一)重要觀光景點建設計畫概述

觀光署自97年起持續推動重要觀光景點建設計畫(下稱重要景點計畫) ，迄112年底已辦理4期。重要景點計畫(113-116年)於112年3月奉行政院核定，建設總經費151億3,800萬元，公務預算負擔139億800萬元，觀光建設基金自償12億3,000萬元。重要景點計畫(113-116年)截至113至7月底之累計實現數12億4,400萬7千元，占累計分配數15億6,151萬6千元之79.67%(詳表1)，據觀光署說明，主要係東北角及宜蘭海岸、日月潭、大鵬灣及澎湖等國家風景區建設計畫，因預付款尚未辦理轉正、廠商尚未估驗請款，以及北海岸及觀音山、雲嘉南濱海、西拉雅、花東縱谷、馬祖等國家風景區建設計畫，因受0403花蓮地震及凱米颱風影響部分工程作業期程所致。

表1 重要景點計畫(113-116年)預算編列及執行情形概況表

單位：新臺幣千元

| 預算編列 單位 | 計畫 總經費 | 113年 預算(案)數 | 截至113年7月底 |  |  | 114 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計分配數 | 累計實現數 | 執行率 |  |
| 觀光署 | 13,908,000 | 3,233,914 | 1,561,516 | 1,244,007 | 79.67% | 2,950,600 |
| 觀光發展基金 | 1,230,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,300 |
| 合計 | 15,138,000 | 3,233,914 | 1,561,516 | 1,244,007 | 79.67% | 3,516,900 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)重要景點計畫(113-116年)預計自償率低於前期計畫

重要景點計畫(113-116年)預計自償率8.13%較前期計畫(109-112年)8.21%為低 (詳表2)，據觀光署說明，主要係各國家風景區依其轄區資源特色及地方發展需求，詳實評估建設亮點經費並反映物價通膨等因素，另部分國家風景區位處山區、東部及離島等地，面臨營建及人力成本較高及缺工等問題，為確保工程發包順利覈實估算未來建設之需所致。

表2 重要景點計畫(109-112年及113-116年)財務計畫之收支比及自償率比較表                                       單位：%

| 收支比 |  |  | 計畫自償率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要景點計畫(109-112)A | 重要景點計畫(113-116)B | 比較增減 (百分點)B-A | 重要景點計畫(109-112)C | 重要景點計畫(113-116)D | 比較增減 (百分點)D-C |
| 8.24 | 8.12 | -0.12 | 8.21 | 8.13 | -0.08 |

資料來源：重要景點計畫(109-112年)與重要景點計畫(113-116年)之「4年期財務計畫之收支情形及自償率彙整表」；本中心整理。

(三)重要景點計畫之前期計畫(109-112年)預計自償率達成率為61.84%，主要係收入未如預期所致

重要景點計畫之前期計畫(109-112年)預估4年合計投資現值124.89億元、收益現值10.26億元，自償率8.21%，而執行結果實際投資現值113.19億元、收益現值5.75億元，自償率為5.08%，並據以計算投資現值之執行率90.63%、收益現值之達成率56.05%，致自償率之達成率為61.84%(詳表3)，故前期計畫自償率未達預期目標之原因，主要係收益未如預期所致；另據觀光署統計資料，前期計畫項下共計13個收益項目之實際收益未達預計收益1千萬以上，主要係受COVID-19疫情影響，造成園區清潔費收入驟減，並減少民間參與公共建設(下稱BOT)案潛在廠商投資意願、因應疫情實施相關紓困措施、原計畫預估過於樂觀，及發生BOT廠商因契約爭議而主動終止契約等因素影響所致(詳表4)。

表3 重要景點計畫之前期計畫(109-112年)自償率達成情形概況表

單位：新臺幣千元

| 項目 | 109-112年度合計數 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投資經費A | 收益經費B | 收支比 B/A | 投資現值 C | 收益現值 D | 自償率 D/C |
| 預估數 | 13,029,000 | 1,073,083 | 8.24% | 12,489,289 | 1,025,807 | 8.21% |
| 實際數 | 11,793,602 | 603,234 | 5.11% | 11,319,032 | 574,915 | 5.08% |
| 執行/達成率 | 90.52% | 56.22% | 62.11% | 90.63% | 56.05% | 61.84% |

說    明：1.本表「預估數」係重要景點計畫(109-112年)相關估計數。

2.本表「實際數」係109至112年累計決算數及保留數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

表4 重要景點計畫之前期計畫(109-112年)預計收益辦理情形概況表

單位：新臺幣千元

| 建設計畫 | 收益類型 | 109-112年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計收益 | 決算數 | 差異金額 | 達成率 | 差異原因 |
| 東北角暨宜蘭海岸國家風景區 | 權利金收入 | 51,920 | 28,914 | -23,006 | 55.69% | 因應疫情，於109、110及111年減收權利金。 |
|  | 其他租金收入 | 43,658 | 31,191 | -12,467 | 71.44% | 因應疫情，於109、110及111年減收租金。 |
| 北海岸及觀音山國家風景區 | 權利金及土地租金 | 231,790 | 65,546 | -166,244 | 28.28% | 因疫情蕭條，實施紓困措施減免權利金、租金。 |
|  | 規劃新增收益 | 14,460 | 0 | -14,460 | 0.00% | 原OT案預計修約，受疫情影響，無新增收益。 |
| 雲嘉南濱海國家風景區 | 設施出租 | 38,007 | 18,471 | -19,536 | 48.60% | 受疫情影響，出租案收入減少；預估收益或預期市場反應過於樂觀。 |
|  | 租金及權利金收入 | 14,656 | 1,626 | -13,030 | 11.09% |  |
|  | 規劃新增收益、創新收益機制 | 15,705 | 21 | -15,684 | 0.13% |  |
| 西拉雅國家風景區 | 服務收入 | 31,138 | 14,217 | -16,921 | 45.66% | 受疫情影響，出租案收入減少 |
| 大鵬灣國家風景區 | 土地租金收入 | 117,317 | 5,633 | -111,684 | 4.80% | 109至112年減少土地租金及權利金收入，主要係因原大鵬灣BOT廠商於108年退場。 |
|  | 權利金收入 | 27,000 | 10 | -26,990 | 0.04% |  |
| 東部海岸國家風景區 | 勞務收入 | 48,173 | 26,005 | -22,168 | 53.98% | 受疫情影響，造成入園清潔費驟減，以及建設計畫預計收益過於高估石梯坪及小野柳夜間入園清潔費收入。 |
| 花東縱谷國家風景區 | 規劃新設據點收益 | 54,258 | 160 | -54,098 | 0.29% | 鯉魚潭潭北複合式商圈因疫情影響淺在廠商投資意願、鐵馬驛站因疫情配合政策辦理紓困減免致租入減少、鳳林遊憩場持續進行工程整建、鯉魚潭碼頭管理及清潔費及鯉魚潭停車場清潔費刻已規劃相關工程。 |
| 澎湖國家風景區 | 權利金收入 | 17,635 | 2,123 | -15,512 | 12.04% | 因疫情影響，辦理促參案權利金相關紓困措施，以及離島地區據點招商不易所致。 |

說    明：本表篩選標準為13個國家風景區下所有收益項目之實際收益未達預計收益1千萬元以上者；又預計收益為重要景點計畫(109-112年)所列相關估計數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，觀光署114年度續編重要景點計畫(113-116年)，惟該計畫之前期計畫(109-112年)預估自償率8.21%，達成率61.84%之原因，主要係受COVID-19疫情影響，致園區相關服務收入驟減、BOT廠商投資意願保守、實施紓困措施權利金及租金收入減少，及因BOT案發生合約爭議而契約終止所致。鑒於我國已於112年5月1日將COVID-19調整為第四類傳染病，迄今全球疫情業已趨緩，旅遊熱度亦逐步回升，允宜賡續積極辦理重要景點計畫所定建設項目，適時檢討執行進度及政策目標達成情形，以即時提出改善方案，俾利預計自償率順利達成。

三、目前來臺旅客以鄰近國家為主，允宜持續瞭解旅客偏好及動態，適時調整觀光措施，俾提升來臺旅客人數及增加觀光外匯收入

觀光署114年度於「觀光業務」工作計畫項下編列11億2,209萬1千元，辦理各項觀光業務所需經費，以推動我國觀光資源，爭取旅客來臺觀光，增加外匯收入，加強國內外旅客服務，並提升我國在國際間形象，以拓展來臺觀光人次及收入。經查：

(一)112年度我國來臺旅客數648.70萬人次已達觀光署所訂目標，惟與國際趨勢相比回復仍較為緩慢

我國因受Covid-19疫情影響並自111年10月13日起始開放國境，致109至111年度來臺旅客數大幅減少，據觀光統計，112年度來臺旅客數648.70萬人，已達觀光署所訂112年度600萬人次之目標，惟僅達疫情前108年度1,186.41萬人次之54.68% (詳表1)，故112年度來臺旅客數僅回復至疫情前5成水準。

112年度來臺旅客觀光支出為86.61億美元，為疫情前108年度144.11億美元之60.10%；112年度每一旅客平均在臺消費額1,335.15美元，為疫情前108年度1,214.64美元之109.92%，112年度來臺旅客平均停留夜數7.39天，為疫情前108年度6.20天之119.19%，且每一旅客平均在臺消費額及來臺旅客平均停留天數均係近5年以來最高(109至111年度不納入觀察期間)，惟因來臺旅客數仍大幅減少，致來臺旅客整體觀光支出僅回復至疫情前6成水準，對照112年度國際觀光收入已完全恢復到疫情前水準，及亞太地區入境收入達疫情前78%之情況，我國賺取來臺旅客觀光收入復原速度與國際趨勢相比較為緩慢。

表1　近年來臺旅客觀光支出統計表

| 年度 | 來臺人次 | 來臺旅客觀光支出 (億美元) | 每一旅客每日平均消費額(美元) | 每一旅客 平均在臺 消費額(美元) | 每一旅客 平均在臺 停留夜數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | 10,439,785 | 143.88 | 207.87 | 1,378.18 | 6.63 |
| 105 | 10,690,279 | 133.74 | 192.77 | 1,251.08 | 6.49 |
| 106 | 10,739,601 | 123.15 | 179.45 | 1,146.69 | 6.39 |
| 107 | 11,066,707 | 137.05 | 191.70 | 1,238.38 | 6.46 |
| 108 | 11,864,105 | 144.11 | 195.91 | 1,214.64 | 6.20 |
| 110 | 140,479 | 7.45 | 90.54 | 5,301.12 | 58.55 |
| 111 | 895,962 | 17.81 | 95.09 | 1,988.33 | 20.91 |
| 112 | 6,486,951 | 86.61 | 180.67 | 1,335,15 | 7.39 |
| 回復水準 | 54.68% | 60.10% | 92.22% | 109.92% | 119.19% |

說　　明：1.本表之計算或略有出入，係4捨5入之故，以下各表同。

2.未將109年調查樣本資料納入比較，係因109年第1季(1-3月)樣本不受疫情影響，仍以「觀光」目的居多，第2季(4-6月)因配合疫情邊境嚴格管制暫停調查，下半年(7-12月)係在我國疫情邊境管制放寬後，尚未開放「觀光」目的旅客來臺，除獲准以「探親或訪友」與「業務」目的來臺為主外，原滯留未歸之來臺旅客獲准停留超過90天，導致1-3月與4-12月之母體結構呈現斷裂不一致，故未納入本表。

3.本表回復水準係以112年度/108年度之相關數值計算。

資料來源：觀光署觀光業務統計。

(二)112年至113年7月底，累計來臺旅客人次前三名為香港澳門、日本及韓國

經觀察來臺旅客居住地之排名，由於中國大陸於108年8月1日起禁止大陸旅客來臺自由行，我國亦因疫情發展於109年1月24日公告旅行社暫停接待中國大陸觀光團並暫緩受理大陸地區人民因觀光事由之來臺停留入境申請，甫於112年8月28日恢復陸籍人士短期商務活動交流之參展觀展及商務研習(含受訓)，及同年9月1日恢復旅居及留學第三地陸籍人士來臺觀光，爰112年至113年7月底止來臺旅客數由疫情前108年度為中國大陸居冠轉為由香港澳門領先，日本居次，韓國第3之局勢，其後依序為美國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南(詳表2)。

表2  112年至113年7月來臺旅客居住地人次統計表      單位：人次

| 旅客 居住地 | 112年度 |  | 113年1-7月 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人次 | 比重 | 人次 | 比重 | 人次 | 比重 |
| 香港澳門 | 1,199,572 | 18.49% | 734,153 | 16.87% | 1,933,725 | 17.84% |
| 日本 | 928,235 | 14.31% | 683,526 | 15.70% | 1,611,761 | 14.87% |
| 韓國 | 744,727 | 11.48% | 560,339 | 12.87% | 1,305,066 | 12.04% |
| 美國 | 529,532 | 8.16% | 372,589 | 8.56% | 902,121 | 8.32% |
| 新加坡 | 463,893 | 7.15% | 235,298 | 5.41% | 699,191 | 6.45% |
| 馬來西亞 | 437,491 | 6.74% | 253,069 | 5.81% | 690,560 | 6.37% |
| 泰國 | 394,688 | 6.08% | 239,098 | 5.49% | 633,786 | 5.85% |
| 菲律賓 | 350,487 | 5.40% | 264,821 | 6.08% | 615,308 | 5.68% |
| 越南 | 382,529 | 5.90% | 220,897 | 5.07% | 603,426 | 5.57% |
| 來臺旅客總人次 | 6,486,951 | 100.00% | 4,352,775 | 100.00% | 10,839,726 | 100.00% |

說    明：1.表內「來臺旅客總人次」為各時期來臺旅客總人次，並非表內9國之總和。

2.表內「比重」係各地區來臺總人次/來臺旅客總人次。

資料來源：觀光署觀光統計資料庫。

綜上，我國112年度每一來臺旅客平均在臺消費金額及平均停留夜數均較疫情前增加，惟來臺旅客整體觀光支出僅回復至疫情前6成水準，與2023年亞太地區旅客入境收入已達疫情前78%水準之國際趨勢相比，我國回復較為緩慢，鑒於兩岸關係不確定性及目前來臺旅客前三名為鄰近國家(地區)香港澳門、日本及韓國，允宜持續瞭解該等國家(地區)旅客偏好及動態，適時調整各項觀光措施，俾提升來臺旅客人數及增加我國觀光外匯收入。

四、「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」113至116年度之參訪遊客數績效指標目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間

觀光署114年度「觀光業務-補助交通作業基金」計畫編列9億6,250萬元，係配合觀光發展基金「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫」補助地方政府所需經費，經查：

(一)「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」內容概述

為致力於體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，觀光署延續「遊憩據點特色加值計畫」及「體驗觀光地方旅遊環境營造計畫中程計畫(108-111年度)」(下稱地方旅遊環境營造計畫)，推動「體驗觀光-地方旅遊環境升級中程計畫(113-116年)」(下稱地方旅遊環境升級計畫)，計畫總經費42.66億元，期程自113至116年度，其中公務預算負擔29.33億元(詳表1)，觀光署114年度賡續編列第2年經費9.63億元，相關辦理項目及分年經費表詳表2。

表1 觀光署地方旅遊環境升級計畫經費概況表       單位：新臺幣千元

| 項次 | 子計畫 | 計畫經費負擔 |  |  |  | 期程(年) |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公務預算 | 自償性 經費 | 地方 政府 | 合計 | 起 | 迄 |  |
| 1 | 重要廊帶亮點營造計畫 | 1,500,000 | 250,000 | 483,000 | 2,233,000 | 113 | 116 | 419,056 |
| 2 | 景點優化體驗加值計畫 | 1,400,000 | 200,000 | 400,000 | 2,000,000 | 113 | 116 | 535,244 |
| 3 | 專案管理 | 33,000 | 0 | 0 | 33,000 | 113 | 116 | 8,200 |
| 合計 |  | 2,933,000 | 450,000 | 883,000 | 4,266,000 | 113 | 116 | 962,500 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

表2 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算編列概況表  單位：新臺幣千元

| 項次 | 辦理項目 | 辦理 期程 | 公務預算負擔 | 計畫分年經費 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 | 合計 |
| 1 | 重要廊帶亮點營造計畫 | 113-116 | 1,500,000 | 450,000 | 419,056 | 555,944 | 75,000 | 1,500,000 |
| 2 | 景點優化體驗加值計畫 | 113-116 | 1,400,000 | 180,000 | 535,244 | 240,000 | 444,756 | 1,400,000 |
| 3 | 專案管理 | 113-116 | 33,000 | 8,300 | 8,200 | 8,300 | 8,200 | 33,000 |
| 合計 |  |  | 2,933,000 | 638,300 | 962,500 | 804,244 | 527,956 | 2,933,000 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)地方旅遊環境升級計畫辦理情形

有關地方旅遊環境升級計畫截至113年7月底預算執行及工作項目辦理狀況，說明如下：

- 預算執行情形：截至113年7月底止，地方旅遊升級計畫累計實現數1億4,369萬元，占累計分配數1億2,498萬元之114.97%(詳表3)，據觀光署說明，主要係地方政府執行計畫進度超前之所致。

表3 觀光署地方旅遊環境升級計畫預算執行概況表

單位：新臺幣千元

| 編 號 | 子計畫 | 中央政府 負擔經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月預算執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計 分配數A | 累計 實現數B | 累計預算執行率B/A |
| 1 | 重要廊帶、亮點營造 | 1,500,000 | 450,000 | 120,000 | 119,761.55 | 99.80% |
| 2 | 景點優化、體驗加值 | 1,400,000 | 180,000 | 0 | 19,008 | - |
| 3 | 專案管理 | 33,000 | 8,300 | 4,980 | 4,920 | 98.80% |
| 合計 |  | 2,933,000 | 638,300 | 124,980 | 143,690 | 114.97% |

2.工作項目執行情形：地方旅遊環境升級計畫項下，主要有「重要廊帶、亮點營造」(下稱重要廊帶子計畫)及「景點優化、體驗加值」(下稱景點優化子計畫)等兩項子計畫，其中重要廊帶子計畫，目標在於鼓勵地方政府劃設成立專責單位經管所轄直轄市級及縣(市)級風景特定區等，由各地方政府提案競爭，擇優補助，預計至少達成5區重要廊帶亮點營造目標，另景點優化子計畫，則係著重於轄區內與觀光遊憩相關之旅遊景點，提供遊憩體驗設施之整備、優化、維護或升級等工作，預計達成90處暨有景點設施優化及30處通用化設計景點升級。截至113年7月底止，觀光署重要廊帶子計畫已核定地方政府申請「桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫」等6項補助計畫，且均預計116年辦理完竣(詳表4)。

表4 地方旅遊環境升級計畫重要廊帶量點營造子計畫辦理概況表

單位：新臺幣千元

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫總經費 |  |  |  | 1.計畫核定日期(年月) 2.計畫預計完成日期(年月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 觀光署 | 地方政府配合款 | 地方政府自償款 | 合計 |  |
| 1 | 桃園珍珠海岸－竹圍永安南北海岸雙星計畫 | 299,619 | 135,372 | 56,910 | 491,900 | 1.113.05 2.116.12 |
| 2 | 苗栗白沙屯至好望角濱海重要廊帶整體規劃計畫－白沙聖域．天空之丘 | 298,890 | 57,510 | 48,600 | 405,000 | 1.113.05 2.116.12 |
| 3 | 臺南水映南瀛 | 299,950 | 135,550 | 57,000 | 492,500 | 1.113.07 2.116.12 |
| 4 | 高雄灣區大港．旗津領航 | 299,918 | 135,717 | 57,165 | 492,800 | 1.113.05 2.116.12 |
| 5 | 宜蘭冬山河流域觀光產業大聯盟遊憩廊帶亮點營造計畫 | 168,300 | 52,700 | 30,000 | 251,000 | 1.113.07 2.116.12 |
| 6 | (花蓮)七星潭風景區整體風貌提升計畫 | 128,551 | 43,103 | 29,790 | 195,200 | 1.113.07 2.116.12 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(三)地方旅遊環境升級計畫之「當年參訪遊憩區遊客總數」績效指標目標值低於112年實際數

地方旅遊環境升級計畫以「當年參訪遊憩區遊客總數」及「觀光產值」作為該計畫綜合效益之績效指標（下稱KPI），其中「當年參訪遊憩區遊客總數」乙項，係以108年度「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010萬人為參考基數，並據以設定113至116年度預計目標值介於2,010至2,100萬旅客人次(詳表5)，惟查112年度「直轄市及縣(市)級風景特定區」實際遊客人次為2,297萬7千人，高於113至116年度任一年度KPI目標值，亦即該計畫於持續推動4年後(116年度)之實際旅客人次，若低於112年實際數，仍將被評定為順利達成計畫目標，故該KPI目標值尚不足以衡量計畫執行成效，容有檢討空間。

表5 觀光署地方旅遊環境升級計畫綜合效益指標與目標值

| 項次 | 績效指標 | 預期目標 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113年 | 114年 | 115年 | 116年 |
| 1 | 當年參訪遊憩區遊客總數（萬人次） | 2,010 | 2,040 | 2,070 | 2,100 |
| 2 | 觀光產值（億元） | 466 | 473 | 480 | 487 |

說    明：1.參訪遊憩區遊客人數係依108年「國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計」資料所列「直轄市及縣(市)級風景特定區」遊客人次2,010(萬人)為參考基數。113-116年成長率以每年成長1.5%計算，114年(1.5%)、115年(3%)、116年(4.5%)。

2.觀光產值=遊客人次*每次旅遊支出2,320元。

資料來源：地方旅遊升級計畫(112年5月2日)；本中心整理。

綜上，觀光署為促進體驗觀光地方旅遊環境之優化與升級，繼地方旅遊環境營造計畫(108-111年)後，續以推動地方旅遊環境升級計畫(113-116年)，截至113年7月底止，預算執行超前並已核定6項地方政府申請之補助計畫，惟該計畫績效指標「當年參訪遊憩區遊客總數」所定113至116年度目標值均低於112年度實際數，容有檢討提升空間。

貳、交通作業基金之觀光發展基金

觀光發展基金114年度預算案編列業務收入89億196萬元，業務成本與費用78億6,031萬5千元，業務外收入1億8,422萬6千元，業務外費用476萬元，收支相抵後賸餘12億2,111萬1千元，較113年度預算案短絀5億7,010萬7千元增加賸餘17億9,121萬8千元(增幅314.19%)，主要係預期出境人數增加，致機場服務費收入增加所致。謹就觀光發展基金114年度預算案評估如下：

五、「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」連續4年未有執行數，允宜核實編列預算，並檢討計畫辦理之績效及存續之必要性

觀光發展基金114年度於「會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」項下編列1,152萬元，該編列數與113年度預算案數相同，用以辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」補助經費。經查：

(一)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」內容概述

據觀光署資料，乘船遊湖為日月潭重要觀光活動，由於使用柴油船舶帶來噪音、空氣、水域油污等直接汙染，有違日月潭慢遊觀光發展策略，且為朝向綠色低碳湖發展永續觀光及連帶發展國內電動環保產業鍊，爰辦理「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」，總經費預估5.7億元，辦理期程101至116年(詳表1)，並預計於116年底將139艘柴油船汰換為電動船。

表1 觀光署「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」經費分配表

| 項目 | 內容 | 經費 (萬元) | 辦理期程 (年度) |
| --- | --- | --- | --- |
| 改裝或新建補助 | 以139艘船為對象，提供改裝或新建 補助，含電動馬達系統、 可充電電池模組、 電池管理系統、 增程充電系統、 備用複合動力系統、 船舶自動辨識系統以及新建船體 | 44,888 | 101-116 |
| 上架場 | 電動船上架維修檢查場 | 5,000 | 102 |
| 充電設備 | 充電設備 電池交換站 | 2,000 4,000 | 101、103 103、104 |
| 充電補貼 | 補助充電或電池交換費用 | 483 | 101-104 |
| 研究規劃費 | 委託專案管理費 核驗費（每艘船約3萬元） 電動船營運模式研究 | 700 | 101-108 |
| 合計 |  | 57,071 |  |

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」辦理情形

「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」截至113年7月底，累計實際數1億3,157萬4千元，占累計分配數3億1,884萬5千元41.27%，且截至113年7月底止，累計柴油船實際汰換為電動船共計22艘，占同期間目標值53艘41.51%；另108至112年累計決算數610萬元，占累計預算數1億993萬6千元5.55%，且同期間船舶汰換數1艘並占目標值19艘5.26%，其中109至112年度各年度預算執行率及船舶汰換數均為零(詳表2)，據觀光署說明，主要係造船相關產業表示，近年因原物料上漲導致成本大幅提高，新建電動船造價與實際市場行情不符；船舶業者表示，目前日月潭水域無電動船專屬客源，不足以支應電動船耗材更換之成本；電動船系統商表示，須達規模經濟後才有辦法進駐日月潭，因此無法於24小時內進行維修，進而影響日月潭船家使用電動船意願等原因所致。

表2 「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預算及柴油船汰換為電動船執行情形概況表                    單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 預算(案)數 | 決算數 | 執行率 | 柴油船汰換為電動船目標(艘) | 柴油船實際汰換為電動船數量(艘) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 23,409 | 11,200 | 47.84 | 4 | 2 |
| 102 | 15,000 | 15,000 | 100.00 | 3 | 3 |
| 103 | 30,000 | 14,374 | 47.91 | 4 | 2 |
| 104 | 20,000 | 23,900 | 119.50 | 3 | 4 |
| 105 | 30,000 | 42,700 | 142.33 | 5 | 7 |
| 106 | 60,000 | 12,200 | 20.33 | 10 | 2 |
| 107 | 30,500 | 6,100 | 20.00 | 5 | 1 |
| 108 | 36,600 | 6,100 | 16.67 | 6 | 1 |
| 109 | 27,240 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| 110 | 23,056 | 0 | 0.00 | 4 | 0 |
| 111 | 11,520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 112 | 11,520 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 113 | 11,520 |  |  | 2 |  |
| 113.1-7月 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 101-113.7小計 | 318,845 | 131,574 | 41.27 | 53 | 22 |
| 108-112 小計 | 109,936 | 6,100 | 5.55 | 19 | 1 |
| 114 | 11,520 | 0 |  | 2 | 0 |

說    明：113年度1-7月係分配數及實際數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，依114年度中央及地方政府預算籌編原則第5條第6款定略以，特種基金應落實計畫預算制度，依核定之計畫核實編列預算，屬績效不彰之計畫及不經濟或無必要之支出，均不得編列預算。「日月潭推動電動船行動策略方案計畫」預計116年底前將139艘柴油船全數汰換為電動船，截至113年7月底僅22艘船舶完成汰換，且最近5年(108至112年度)累計預算執行率僅5.55%，其中109至112年度執行率連續4年為零，惟觀光發展基金仍於114年度編列經費1,152萬元，允宜檢討計畫辦理之績效及存續之必要性，以核實編列預算，提升政府經費之運用效益。

六、大鵬灣國家風景區辦理BOT案成效不彰，允宜積極管控辦理進度，並引以為鑒，落實相關營運管理作業，以提升資產使用效能

觀光發展基金114年度「租金及權利金收入」項下分別編列大鵬灣國家風景管理處(下稱鵬管處)土地租金收入3,226萬元及權利金收入6,200萬元。經查：

(一)大鵬灣國家風景區109至112年度預計收益不如預期

大鵬灣國家風景區於重要景點計畫(109-112年)預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟實際數僅564萬3千元，平均達成率僅3.91%(詳表1)，據觀光署說明，主要係大鵬灣BOT案廠商於108年退場所致。

表1 大鵬灣國家風景區109至112年度預計收益概況表

單位：新臺幣千元

| 收益項目/期間 | 重要景點計畫(109-112年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 109-112年 預計收益 | 109-112年 實際數 | 109-112年 達成率 |
| 土地租金收入A | 117,317 | 5,633 | 4.80% |
| 權利金收入B | 27,000 | 10 | 0.04% |
| 小計A+B | 144,317 | 5,643 | 3.91% |
| 其他 | 21,916 | 34,882 | 159.16% |
| 合計 | 166,233 | 40,525 | 24.38% |

說    明：1.土地租金收入及權利金收入主要辦理內容為獎勵民間投資開發興建及營運收取土地租金及開發權利金。

2.其他則包含服務收入、建築物收入及其他租金收入。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)監察院109年間就大鵬灣國家風景區BOT案提出糾正

查監察院於109年間就觀光署所屬鵬管處辦理大鵬灣BOT案，因未完成契約約定之污水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地及擅自興建地上物設施，暨未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責之違約事實，經仲裁判斷，應返還開發商3億元保證金乙事，認鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當，而予糾正，嗣經觀光署提出，該BOT案契約終止後積極辦理資產移轉及續行招商進程，並預計於113年完成BOT案招商簽約之改善措施。

(三) 大鵬灣國家風景區113年度預計收益恐尚難達成

大鵬灣國家風景區續於重要景點計畫(113-116年)預估4年合計土地租金及權利金收入1億1,800萬元，並於113年度編列2億36萬元(詳表2)，據觀光署113年10月14日說明，目前「遊一區及遊艇港區」、「遊二區」、「遊三區」等3件促參招商案已於113年6月完成初審可行性評估報告書核定，刻正依據促參程序趕辦招商作業中，初審階段期間因與申請人協商多次，達成相關共識需相關作業時間，故預計114年第2季陸續完成議簽約及辦理後續交地，爰113年度預算收益數目前評估應調整至114年。

表2 大鵬灣國家風景區113至116年度預計收益概況表

單位：新臺幣千元

| 建設計畫 | 重要景點計畫(113-116年) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收益項目 | 113-116 預計收益 | 113年 | 113年1-7月 |  | 114年 |
|  |  | 預算案數 | 分配數 | 實際數 | 預算案數 |
| 土地租金收入A | 80,000 | 360 | 0 | 733 | 32,260 |
| 權利金收入B | 38,000 | 200,000 | 0 | 0 | 62,000 |
| 小計A+B | 118,000 | 200,360 | 0 | 733 | 94,260 |
| 其他 | 61,388 | 12,978 | 5,368 | 3,876 | 9,201 |
| 合計 | 179,388 | 213,338 | 5,368 | 3,876 | 103,461 |

說    明：1.土地租金收入及權利金收入主要辦理內容為獎勵民間投資開發興建及營運收取土地租金及開發權利金；其他則包含服務收入、建築物收入及其他租金收入。

2.「113-116預計收益」係重要景點計畫(113-116年)4年合計預計收益數；另113年度預算數較「113-116預計收益」高之原因，據觀光署說明，主要係計畫提報時係依前BOT案開發權利金與土地公告現值作為估算基礎，由於111年下半年辦理促參民間自提案，故於編列113年度預算時係參考促參民間自提案申請人所提相關金額估計所致。

資料來源：觀光署、觀光發展基金114年預算案；本中心整理。

綜上，大鵬灣國家風景區於重要景點計畫之前期計畫(109-112年)預估4年合計土地租金及權利金收入1億4,431萬7千元，惟達成率僅3.91%，主要係鵬管處未踐行BOT契約義務，遭BOT廠商終止契約，並經監察院糾正，嗣鵬管處提出將於113年完成BOT案簽約，並於113年度編列預算2億36萬元，惟觀光署評估預計114年第2季始能完成BOT案簽約，113年度預算案數已無法達成。該風景區BOT案進度持續落後，允宜積極檢討及管控BOT案辦理進度，儘速完成契約簽訂，並引以為鑒，落實相關營運管理，以順利推動民間參與公共建設案件，提升國家資產使用效能。

七、穩定旅宿服務量能措施截至113年7月底止之申請人數僅572人，允宜持續研謀提升旅宿業人力之可行措施，以開放更多元人力

觀光發展基金114年度預算案於「業務費用」項下新增編列辦理旅宿業人力結構及勞動力供需改善評估分析計畫650萬元，以了解國內旅宿業之人力供需資源規劃及運用與人力招募成效，作為觀光署相關措施論述之用途。經查：

(一)觀光產業缺工情形

我國因受少子化、高齡化及疫情衝擊影響，觀光產業基層人力嚴重流失，導致接待量能不足。據觀光署說明，在旅宿業部分，因旅宿業為高度勞動力密集之產業，本國勞工考量其工作特性並無投入意願，預估旅宿業整體人力需求介於1萬人至1.2萬人間，未來在來臺旅客人數逐年增加之情形下，人力需求亦將持續增加；在旅行業部分，因旅行業者會視市場復甦情形僱用人力以應業務需求，且自110年至113年7月底止，旅行業從業人員人數已由3萬1,953人逐年增加至3萬7,911人，已擴充近2成；至觀光遊樂業部分，業者仍有員工招聘不易之情形，惟透過職務彈性調整與計時人員之聘任方式，以及引進數位入園點餐或自動化機械減少基層人力需求，故目前皆能正常營運(詳表1)。

表1 近年來觀光產業缺工情形概況表                  單位：人；%

| 產業別 | 職能別 | 110年 |  |  | 111年 |  |  | 112年 |  |  | 113年7月30日止 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 職 缺 數 | 受雇 員工 人數 | 職缺率 | 職 缺 數 | 受雇員工人數 | 職缺率 | 職 缺 數 | 受雇 員工 人數 | 職缺率 | 職缺數 | 受雇 員工 人數 | 職缺率 |
| 旅行業 | 導遊、領隊人員 | 截至113年7月底，持有效執業證人數總計56,448人(導遊計22,006人、領隊計34,442人)，總計人數係執業證合法效期內人數，導遊及領隊人員無須任職旅行社，爰無法提供職缺人數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基層 人員 | - | 31,953 | - | - | 32,629 | - | - | 36,323 | - | - | 37,911 | - |
| 旅宿業 | 觀光 旅館 | 1,298 | 22,265 | 5.83 | 9,999 | 21,918 | 13.14 | 2,484 | 22,959 | 10.82 | - | 21,665 | - |
|  | 旅館 | 5,407 | 55,103 | 9.81 |  | 54,179 |  | 8,878 | 54,055 | 16.42 | - | 59,253 | - |
|  | 民宿 | 754 | 8,398 | 8.98 | 1,140 | 6,985 | 16.32 | 836 | 6,709 | 12.46 | - | 7,014 | - |
|  | 小計 | 7,459 | 85,766 | 8.70 | 11,139 | 83,082 | 13.41 | 12,198 | 83,723 | 14.57 | - | 87,932 | - |
| 觀光旅遊業 | 第一線服務人員 | 業者目前透過職務彈性調整，皆能正常營運，另透過提高待遇福利以留才及徵才，以及勞動部「疫後改善缺工擴大就業方案」之幫助，目前缺工情形已無擴大並持續縮減，故並無進行調查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業技術人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

說    明：1.職缺率=職缺數/受雇員工人數。

2.旅宿業113年7月營運月報尚未填報完成，爰提供至113年6月底止。

3.旅宿業包含觀光旅館業、旅館業及民宿。

4.旅宿業111年度職缺數係將觀光旅館與一般旅館合併調查。

5.旅宿業113年度職缺數，觀光署刻調查中，並預計113年10月底結案，故尚無職缺數資料。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二) 穩定旅宿服務量能措施之辦理情形

為紓緩旅宿業房務及清潔人力缺乏問題，行政院推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」-穩定旅宿服務量能措施(下稱穩定旅宿服務量能措施)，針對旅宿業者提供新聘房務及清潔人員之誘因，且為確保房務清潔人員薪資達一定標準並排除短期進用之情況，並訂有「交通部觀光署補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」俾供遵循。

穩定旅宿服務量能措施自112年4月1日起實施(詳表2)，據觀光署資料，該措施預計投入經費3億元，並由疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算撥補基金支應，截止113年7月底止，累計分配預算2,050萬元，累計實際數1,284萬2千元，預算執行率為62.64%(詳表3)。據觀光署說明，主要係員工招募不易及聘用後無法長期留任，以及因補助措施規定新聘員工總數以房間八分之一為限及同一員工最多可補助12個月為限，業者考量若新聘員工未待滿12個月即離職，恐致可申請之補助金額減少，故擬俟新聘員工任職滿12個月後再一次申請12個月補助款，致113年7月底止實際申請人數僅572人，另據旅宿業者填報資料，截至113年7月底止旅宿業者聘雇房務及清潔員工人數已新增2,751人，預估113年9月底新增員工可達2,900人。

表2 「加速擴大吸引國際觀光客方案」-穩定旅宿服務量能措施

| 辦理期程 | 112年4月1日至114年11月30日 |
| --- | --- |
| 補助對象 | 營業中之觀光旅館業、旅館業及符合一定條件之民宿。 |
| 補助標準 | 以北部（臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市）每月薪資3萬3,000元(含)以上、其他地區每月薪資3萬1,000元(含)以上，且任滿6個月以上之新進房務、清潔人員數計算補助金發給業者，以每位每月5,000元計算，最長1年。每月薪資包括底薪、加班費、績效獎金、生產效率獎金及全勤獎金等。 |

資料來源：整理自觀光署113年8月12日修正發布「交通部觀光署補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點」。

表3 「加速擴大吸引國際觀光客方案」-穩定旅宿服務量能措施預算執行情形                                 單位：新臺幣千元

| 辦理項目 | 總經費 | 累計至113年7月底止 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 分配數 | 實際數 | 執行率 |
| 穩定旅宿接待觀光客服務量能 | 300,000 | 20,500 | 12,842 | 62.64% |

說    明：1.「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」撥補觀光發展基金辦理加速擴大吸引國際觀光客經費53億元，其中包括「穩定旅宿服務量能」10億元，辦理期間為112至114年度，查觀光發展基金僅於113年度編列4億元。據觀光署113年10月24日說明，鑒於觀光產業基層服務人員於疫情期間大量流失，以及疫後來臺旅遊市場回溫，該署於112年開始辦理本案計畫，總經費為10億元，其中4億元編列於113年，以協助旅宿業者在疫後新增聘員工，維持旅宿業服務品質及量能。

2.承上，觀光發展基金「穩定旅宿服務量能」於113年度預算編列4億元，惟於本預算案評估期間又將「穩定旅宿服務量能」總經費調降為3億元，據觀光署113年10月24日說明，本案計畫係特別預算「加速擴大吸引國際觀光客」方案子措施，經該署持續檢視旅宿業者實際聘用員工人數及申請補助情形，衡酌經費運用，將本案經費調降至3億元，其部分經費調整至「加速擴大吸引國際觀光客」方案項下其他2項之「促進自由行旅客來臺」、「加速團客來臺」子措施，以提供更多元之促銷優惠，提高國外旅行團及散客來臺之誘因，達成國際觀光客來臺目標數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(三) 觀光署就缺工問題與各部會溝通合作情形

為減緩觀光產業缺工壓力，觀光署除推動穩定旅宿服務量能措施，優先以本國勞工補足觀光產業人力缺口，亦持續向勞動部等相關部會提出建議事項，包括簡化僑外生評點制申請程序、評估開放旅宿業聘僱外籍移工、研議放寬僑外生留臺相關規定等(詳表4)，其中簡化僑外生評點制申請程序乙項，業經勞動部參採，且截至113年7月5日勞動部業已核可534人；評估開放旅宿業聘僱外籍移工乙項，尚待勞動部召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議討論；研議放寬僑外生留臺工作等相關規定乙項，業經行政院113年6月13日邀集相關部會召開會議，並將放寬僑外生留臺從事旅宿工作之相關規定(詳表4)。

表4 觀光署因應觀光產業缺工與其他部會溝通建議事項概況表

| 建議事項 | 主要辦理內容 |
| --- | --- |
| 簡化僑外生評點制申請程序 | 1.觀光署建議勞動部將僑外生評點制申請書表中「房務專技工作」修改為「勾選制」，簡化並便利業者留用僑外生。2.勞動部參採並於自112年2月24日完成修改作業上線後，截至113年7月5日勞動部核可人數計534人。 |
| 外籍生來臺實習 | 觀光署持續配合經濟部投資審議委員會所送外國籍學生來臺實習申請案進行審查(在臺實習期間為半年，期滿可再展延半年)，113年已審查通過逾2,000人。 |
| 評估開放旅宿業聘僱外籍移工 | 觀光署建議以試辦方式引進3,000名移工，已於112年10月、113年1月、113年3月分別向勞動部提送報告，後續勞動部將召開跨國勞動力政策協商諮詢小組會議討論，實際開放移工情形尚待於該會議討論。 |
| 研議放寬僑外生留臺相關規定 | 行政院113年6月13日召會協調勞動部、僑務委員會、教育部及經濟部等部會，將放寬僑外生留臺從事旅宿工作之相關規定，以利旅宿業者補充多元人力，並於3個月後視情況滾動檢討，持續研議相關措施。 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，觀光署為紓緩旅宿業房務及清潔人力缺乏問題推動穩定旅宿服務量能措施，惟截至113年7月底止之累計預算執行率未達7成，且實際申請補助人數僅572人，主要係旅宿業者擬待新聘員工任職滿12個月始提出申請所致，經觀光署依業者填報資料預估113年9月底新聘員工人數為2,900人，惟該新增人數僅占112年度旅宿業職缺人數12,198人(詳表1)之23.77%，允宜持續研謀提升旅宿業人力之可行措施，並積極與業者及政府各部會溝通，以開放更多元人力，俾緩解旅宿業缺工壓力。

八、導遊及領隊之從業人員較疫情前減少，允宜注意旅行產業人才供需狀況；另觀光署預估評量業務收支難以平衡，允宜滾動檢討收益狀況

觀光發展基金114年度「勞務收入-服務收入」項下編列自辦導遊、領隊評量報名費收入2,740萬元，並於「業務費用－一般服務費」項下編列辦理導遊、領隊人員評量3,800萬元。經查：

(一)近年來旅行產業財務業務概況

據觀光署提供資料，112年度旅行產業營業收入830.91億元，較Covid-19疫情前108年度營業收入818.99億元，略增11.92億元(增幅1.46%)；另截至113年7月底具有執業證且為合法效期內之導遊及領隊合計人數56,395人，較108年底62,104人減少5,709人(減幅9.19%)(詳表1)，至旅行產業導遊及領隊缺工狀況，據觀光署說明，業者會視市場復甦情形僱用人力以應業務之需求。

表1 近年來旅行產業財務業務相概況表            單位：億元；人

| 項目 |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 1-7月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.營業收入 |  | 818.99 | 223.96 | 129.75 | 265.16 | 830.91 |  |
| (1)出國旅遊營收 |  | 419.37 | 55.40 | 1.16 | 14.99 | 329.74 |  |
| (2)國內旅遊營收 |  | 44.66 | 62.88 | 46.64 | 63.09 | 62.32 |  |
| 2.旅行業家數 |  | 3,982 | 3,934 | 3,903 | 3,934 | 4,038 | 4,109 |
| 導遊及領隊人數 | 導遊 | 24,023 | 23,202 | 20,801 | 22,011 | 22,158 | 22,004 |
|  | 領隊 | 38,081 | 36,455 | 31,042 | 34,104 | 34,002 | 34,391 |
|  | 合計 | 62,104 | 59,657 | 51,843 | 56,115 | 56,160 | 56,395 |

說明：1.依旅行業管理規則第20條第3項規定，旅行社應於每年6月30日前填報前一年度財務及業務狀況，故觀光署目前尚無113年1-7月資料。

2.導遊及領隊之總計人數係執業證合法效期內人數。

3.旅遊業家數、導遊及領隊人數係為各年底及113年7月31日資料。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(二)觀光署自113年度起辦理導遊及領隊人員評量業務

為促使現行導遊人員選才、育才機制更符合實務導向，能因應旅遊市場快速變遷趨勢滾動調整，發展觀光條例第32條於111年5月修正，導遊人員及領隊人員考試由考試主管機關修正為中央主管機關辦理，並將法律用語由「考試」修正為「評量」，並自112年7月1日施行，觀光署爰自113年度起辦理導遊及領隊人員評量業務。據觀光署說明，114年導遊及領隊人員評量預計114年3月辦理，預計報名人數2萬5千人，114年度編列相關報名費收入2,740萬元及考試費用相關支出3,800萬元。

(三)觀光署辦理導遊及領隊人員評量之財務收支狀況

觀光署113年度導遊人員及領隊人員評量測驗於113年5月完成，在導遊人員評量部分，113年截至7月底，實際報名費收入670萬1千元占113年度預算案數2,324萬元28.83%，另實際報名人數6,444人占113年度預計數22,700人28.39%；至領隊評量部分，113年截至7月底，實際報名費收入923萬4千元占113年度預算案數2,796萬元33.03%，實際報名人數8,879人占113年度預計數27,300人32.52%(詳表2)。

據觀光署說明，依發展觀光條例第32條規定，因制度變革，辦理導遊及領隊人員評量已為該署法定權責業務，並推測由考訓分離改為考訓合一，比較無執業迫切需求之學生族群報名意願降低及受少子化等因素影響致113年度實際報名人數減少，另由於報名收入嚴重短絀，加上近年消費者物價、基本工資及考試租用場地費等價格上漲，預估收支難以平衡，經該署評估後，將進行法規修正作業調高報名費來增加收入。

表2 觀光署辦理導遊及領隊評量收支概況表        單位：新臺幣千元

| 年度 | 導遊 |  |  | 領隊 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 報名費 收入 | 考試相關費用 | 人數 | 報名費 收入 | 考試相關費用 |
| 108 | 16,473 | （考選部辦理） |  | 22,089 | （考選部辦理） |  |
| 109 | 12,599 |  |  | 17,663 |  |  |
| 110 | 8,352 |  |  | 9,835 |  |  |
| 111 | 7,150 |  |  | 8,107 |  |  |
| 112 | 9,675 |  |  | 11,508 |  |  |
| 113 | 22,700 | 23,240 | 22,700 | 27,300 | 27,960 | 27,300 |
| 113.1-7月 | 6,444 | 6,701 | (尚未核銷) | 8,879 | 9,234 | (尚未核銷) |
| 114 | 11,000 | 12,056 | 16,720 | 14,000 | 15,344 | 21,280 |

說    明：108至112年度為決算數；113年1-7月為實際數，113-114年度為預算案數。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，112年度旅行產業營業收入已回復至疫情前(108年度)水準，惟112年底具有執業證且為合法效期內之導遊及領隊人數反較疫情前(108年度)減少，且113年度導遊及領隊評量之報名人數僅達預計數之3成，允宜持續注意旅行產業人才供需狀況並研議相關因應措施，以使旅行產業順利發展；另觀光署評估，由於報名收入嚴重短絀及近年消費者物價上漲等因，預估評量業務財務收支難以平衡，允宜滾動檢討評量業務收益狀況，俾維持評量作業財務健全。

九、星級旅館截至113年7月底止有效家數僅189家，與疫情前相較明顯偏低，允宜積極研謀改善，以提升旅館業服務品質

觀光發展基金114年度「業務費用」項下專業服務費編列1,350萬元，用以委託辦理星級旅館評鑑。經查：

(一)T2025方案「促進旅宿業發展計畫-星級旅館評鑑」概述

觀光署T2025方案「促進旅宿業發展計畫-星級旅館評鑑」(下稱星級旅館評鑑計畫)係為營造旅館產業品牌化，輔導國內觀光旅館及旅館提升旅館服務品質與國際化程度，以藉由客觀公正之評鑑制度，促使業者自我提升，找出市場定位，塑造旅館產業優質形象，促進旅館產業發展榮景，並於114年度編列相關經費1,350萬元，與113年度預算案數相同。

(二)星級旅館評鑑計畫辦理情形

星級旅館評鑑計畫將星級旅館評鑑家數列為關鍵績效指標(KPI)，110至及112年度星級旅館實際評鑑家數介於24家至78家，其中110及111年度KPI達成率分別僅26.66%及31.00%(詳表1)，據觀光署說明，110及111年度因受Covid-19疫情影響暫緩辦理評鑑，然疫情過後又因業者面臨缺工情形，參與星級旅館評鑑意願較低而未能達成原訂目標，另星級旅館評鑑係業者自由報名參加，非法令強制作為，該署已訂有星級旅館相關獎勵補助措施，亦將持續鼓勵業者參加評鑑。

表1 T2025星級旅館評鑑工作項目績效指標達成情形概況表

單位：家數

| KPI星級旅館評鑑家數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目/年度 | 110年 | 111年 | 112年 | 113 |
| 預期目標A | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 實際數B | 24 | 31 | 78 | 24 |
| 達成率B/A | 26.66% | 31.00% | 78.00% |  |

說明：113年實際數係113年度截至7月底之統計資料。

資料來源：觀光署；本中心整理。

(三)星級旅館有效家數及占旅館總家數比率逐年降低

據觀光署提供資料，星級旅館有效家數自108年底446家逐年減少至112年度205家，至113年7月底僅189家；另星級旅館有效家數占整體旅館比重，由108年底12.73%，亦逐年降低至112年5.96%，至113年7月底更持續降低至5.50%。據觀光署說明，因星級旅館評鑑非立法強制作為，且自Covid-19疫情爆發以來，旅館產業為因應人力緊縮和營運成本的窘境，致參與評鑑家數減少，另觀光署於疫後為振興觀光已提供星級旅館設備提升及利息補貼等優惠措施，並將持續辦理星級評鑑制度說明會等措施，吸引更多業者積極參與星級旅館評鑑。

表2  108至112年度星級旅館評鑑辦理情形概況表    單位：家數；%

| 年 度 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113.1-7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與評鑑家數 | 96 | 68 | 24 | 31 | 78 | 24 |
| 觀光旅館 |  |  |  |  |  |  |
| 星級旅館有效家數 | 73 | 71 | 61 | 56 | 42 | 40 |
| 總家數 | 127 | 123 | 121 | 117 | 119 | 117 |
| 一般旅館 |  |  |  |  |  |  |
| 星級旅館有效家數 | 373 | 364 | 342 | 319 | 163 | 149 |
| 總家數 | 3,376 | 3,393 | 3,364 | 3,327 | 3,318 | 3,317 |
| 觀光旅館+一般旅館 |  |  |  |  |  |  |
| 星級旅館有效家數(A) | 446 | 435 | 403 | 375 | 205 | 189 |
| 總家數(B) | 3,503 | 3,516 | 3,485 | 3,444 | 3,436 | 3,434 |
| (A)÷(B) | 12.73 | 12.37 | 11.56 | 10.89 | 5.97 | 5.50 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，為打造臺灣成為「亞洲旅遊重要目的地」，觀光署推動T2025方案並將星級旅館評鑑列為計畫項目之一，惟我國星級旅館有效家數自108年以來逐年減少，至113年7月底僅餘189家，且星級旅館占整體旅館總家數比重亦僅5.5%，與疫情前108年底相較(星級旅館有效家數446家、比重12.73%)明顯偏低，允宜積極研謀改善，以提升我國旅館業服務品質，增加國際競爭力。

十、花蓮重建方案預算執行率偏低，允宜持續評估僅以優惠補助方式吸引觀光客至花東地區旅遊之成效並滾動調整，以儘早重振花東旅遊產業

觀光發展基金114年度於「勞務成本」編列補助外國包機、郵輪、獎勵旅遊等相關專案獎助4,219萬2千元，以及補助國內團體接待外籍旅客包機、包船來臺旅遊404萬2千元。經查：

- 「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」概要

我國113年4月3日花蓮地區發生芮氏規模7.2大地震(下稱0403地震)，於花蓮地區發生嚴重災，為協助當地觀光產業復甦，爰經行政院核定推動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」 (下稱花蓮重建方案)，透過自由行住宿優惠、團體旅遊補助、Taiwan Pass-台鐵通用版、臺灣好行及臺灣觀巴交通優惠、鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊、拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣等方案，吸引國內外旅客前往花蓮觀光，振興花蓮地區整體觀光產業鏈(詳表1)。

表1 花蓮重建方案之辦理項目及經費概況表        單位：新臺幣千元

| 計畫別/ 辦理項目 | 辦理期間 | 總經費 | 辦理內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.振興花蓮震後觀光產業實施計畫 |  |  |  |
| 花蓮自由行住宿優惠 | 113/6/1至 113/9/30 | 815,000 | 民眾住宿花蓮合法旅宿每房每晚補助1,000元(6月24日前，假日最高補助500元)。 |
| 團體旅遊補助 | 花蓮: 113/6/1至113/9/30 臺東: 113/7/1至113/9/30 | 150,000 | 1.旅行業者組團赴花蓮旅遊住宿，安排2天1夜以上行程，於下列期間分別可申請3團獎助：6月1日至8月14日(每團人數20人以上)，每團最高獎助2萬元，最多可申請3團；8月15日至9月30日(每團人數12人以上)，第1團最高獎助2萬元，第2團最高獎助2.5萬元，第3團最高獎助3萬元。 2、113年7月1日至9月30日，住宿臺東每團12人以上(8月15日前為20人以上)補助1.5萬元。 |
| Taiwan Pass-台鐵通用版 | 113/7/1至113/9/30 | 10,000 | 國內外旅客於實施期程間購買Taiwan PASS臺鐵版，可享2人同行1人免費優惠，惟須臺鐵車票劃座時包含宜蘭、花蓮或臺東地區方可取得臺鐵票證(原價2,800元，使用本項優惠，每人只需1,400元)。 |
| 鼓勵境外包機旅客赴花蓮旅遊 | 113/7/1至113/12/31 | 10,000 | 加碼獎助飛航至花東之境外包機費用，每團依不同市場獎助： 1.日本地區：每架42萬元。 2.韓國/東南亞（菲律賓除外）地區：每架36萬元。 3.港澳/菲律賓/大陸等其他地區：每架30.5萬元。 |
| 拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣 |  | 15,000 | 拍攝影片宣傳花東地區知名觀光景點，讓民眾瞭解花東旅遊體驗之在地特色，進而引發至花東旅遊誘因，帶動地方及周邊經濟。 |
| 計畫別/ 辦理項目 | 辦理期間 | 總經費 | 辦理內容 |
| 臺灣好行及觀巴優惠 | 113/6/1至113/12/31 | 60,000 | 1.臺灣好行:花東地區6條路線「使用電子票證(含行動支付)免費」。 2.臺灣觀巴:花東行程12條路線，自6月1日起至12月31日止加碼至2折優惠。 |
| 小計 |  | 1,060,000 |  |
| 2.振興臺東自由行住宿補助方案 |  |  |  |
| 自由行住宿優惠 | 113/8/1至113/9/30 | 160,000 | 民眾平日（週一至週四）住宿臺東合法旅宿每房補助1,000元。 |
| 3.宜蘭臺灣好行及觀巴優惠方案 |  |  |  |
| 臺灣好行及觀巴優惠 | 113/7/1至113/12/31 | 15,000 | 1.臺灣好行:宜蘭地區4條路線「使用電子票證(含行動支付)免費」。 2.臺灣觀巴:宜蘭行程12條路線，自7月1日至12月31日止加碼至2折優惠。 |
| 合計 |  | 1,235,000 |  |

資料來源：觀光署及本中心整理。

- 花蓮重建方案預算編列及執行情形

行政院於113年5月28日核定「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，總經費12億3,500萬元，經費來源由行政院113年度第二預備金支應10億元，其餘以觀光發展基金113年度預算案及疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算分別支應1億6,000萬元及7,500萬元；另截至113年7月底止，累計預算分配數2億5千萬元，累計實際數6萬6千元，預算執行率僅0.03%(詳附表2)。

據觀光署說明，主要係花蓮地區持續有餘震影響及113年7月底凱米颱風等因素造成旅客出遊信心不足，以及雖有旅客提出申請補助，但地方政府尚未向觀光署辦理轉正核銷所致，另為提振花蓮觀光及旅宿住房率，自由行住宿優惠自113年6月24日起，調整為平假日均最高折抵新臺幣1千元，並將推動「重遊花蓮 一來再來」方案，國人於9至11月前往花蓮自由行，每月均可使用1次優惠折抵，每房每晚最多折抵1千元，並將持續掌握花蓮災後復甦及振興活動執行情形，並適時滾動檢討。

表2 花蓮重建方案預算編列及執行情形概況表    單位：新臺幣千元；%

| 項目 | 113 預算數 | 截至113年7月底止 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預算編列及執行情形 |  |  | 累計已申請但尚未核銷數C | 占累計預算分配數之比C/A |
|  |  | 累計預算分配數A | 累計預算實際數B | 預算執行率B/A |  |  |
| 振興花蓮震後觀光產業實施計畫 | 1,060,000 | 250,000 | 66 | 0.03 | 133,295 | 53.32 |
| 振興臺東自由行住宿補助方案 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜蘭台灣好行及觀巴優惠方案 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 2,381 | 0 |
| 合計 | 1,235,000 | 250,000 | 66 | 0.03 | 135,676 | 54.27 |

說    明：「累計已申請但尚未核銷數」，係依系統已提出申請但地方政府尚未報觀光署辦理轉正核銷事宜。

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，觀光署因應0403花蓮大地震推動花蓮重建方案，且該方案近99%經費係以給予優惠補助款之方式辦理，惟截至113年7月底，該方案累計預算執行率僅0.03%，主要係旅客信心不足，以及地方政府尚未向觀光署辦理轉正核銷所致，允宜持續評估僅以優惠補助方式吸引觀光客至花東旅遊之成效並滾動調整，另宜管控地方政府核銷進度，以儘早重振花東地區旅遊產業，並增進預算執行效能。

一一、近年來國人參觀遊樂園的遊客人數持續減少，允宜積極檢討相關計畫執行成效並研謀策進措施，以提振觀光遊樂業

為推動遊樂業多元轉型及加強行銷等業務，觀光發展基金114年度預算案分別於「勞務成本-捐助、補助與獎助」觀光遊樂業多元轉型計畫編列5,350萬元，補助觀光遊樂業導入智慧科技、智能設備及創新節能技術與服務措施、「勞務成本-捐助、補助與獎助」編列1,200萬元，補助地方政府輔導觀光遊樂業辦理大量傷病患緊急救難演練及不定期檢查之提升旅遊安全、「業務費用-推展費」編列4,491萬4千元，辦理觀光遊樂業及旅遊推廣相關活動行銷經費、「業務費用-推展費」觀光遊樂業多元轉型計畫編列600萬元，輔導觀光遊樂業者進行異業合作並加強行銷宣傳等業務、「業務費用-一般服務費」編列90萬元，辦理觀光遊樂業優質化輔導訓練等，合計編列1億1,731萬4千元，經查：

(一)觀光遊樂業之困境及因應措施

1.發展困境：依T2025方案分析，觀光遊樂業係屬資本密集度高、投資金額龐大、投資回收期長、進入門檻不易之產業，惟面臨觀光多樣化及競爭白熱化，內需市場日趨飽和，業者投資新設施信心不足，加上投資計畫程序冗長，牽涉主管機關與法令繁多，復受到我國人口少子女化及老年化等因素影響，故亟待創造產業附加價值與國際化發展，加強跨業合作及拓展多元市場。

2.因應措施：觀光署針對前開困境規劃辦理「觀光遊樂業多元轉型計畫」，根據市場客源特性、以分眾(學校、機關團體等)、分齡客製化方向，增加差異化服務設施(例如：穆斯林認證餐廳等)，並加強通用化設施，規劃性別平等、特殊族群及銀髮族友善環境等，以符合多元化需求並開發新特色產品及新市場，另輔導業者利用戶外教育資源，結合教案及校外教學路線進行推廣運用，期透過多元優化及輔導轉型等相關措施，提升遊樂園區特色及競爭力。

(二)108至112年國人從事遊憩活動中，「遊樂園活動」比率連續5年排名最低，且較疫情前減幅達3成以上

1.近年來國人旅遊時主要從事遊憩活動中，「遊樂園活動」比率連續5年排名最低，且較疫情前減幅達3成以上：

(1)主要從事遊憩活動比率較高者：據臺灣旅遊狀況調查，112年度國人旅遊時主要從事之遊憩活動，以「自然賞景活動」(63.4%)最高，其次為「美食活動」(50.5%)，再次為「其他休閒活動-逛街、購物」(40.1%)，與108至111年度之調查結果順序皆一致(詳表1)。

(2)主要從事遊憩活動比率較低者：112年度國人旅遊時主要從事之遊憩活動，以「遊樂園活動」(3.6%)最低，運動型活動次之(5.3%)，與前4年度調查結果順序相同；另再觀察「遊樂園活動」比率變動情形，已由疫情前108年度5.2%持續減少至112年度3.6%，減幅30.77%(詳表1)。

2.近年來國人旅遊時最喜歡遊憩活動中，「遊樂園活動」比率連續5年排名最低，且較疫情前減幅達2成

(1)最喜歡之遊憩活動比率較高者：據臺灣旅遊狀況調查，112年度國人旅遊時最喜歡之遊憩活動依序為「自然賞景活動」(43.3%)、「美食活動」(18.3%)、「文化體驗活動」(13.6%)及「其他休閒活動-逛街購物(10.9%)，該順序與108至111年度調查結果順序一致，亦與112年度主要從事遊憩活動大致相同(詳表1)。

(2)最喜歡之遊憩活動比率較低者：112年度國人旅遊時最喜歡遊憩活動，以「遊樂園活動」(1.6%)最低，與前4年度調查結果相同；另再觀察「遊樂園活動」比率之變動情形，已由疫情前108年度2.0%持續下跌至112年度1.6%，減幅20.00%(詳表1)。

綜上，觀光遊樂業為資本密集進入門檻高之產業，如今面臨我國少子女化日益嚴重及市場觀光產品日趨多元等因素之影響，使得觀光遊樂業發展更加艱困，據108至112年度調查結果，「遊樂園活動」除連續5年居國人國內旅遊主要從事及最喜歡遊憩活動之最末外，經再進一步觀查國人國內旅遊主要從事及最喜歡遊憩活動中「遊樂園活動」比率之變動情形，該比率自108年度以來減幅至少2成，似有持續惡化之情事，觀光發展基金114年度賡續編列預算辦理「觀光遊樂業多元轉型計畫」，允宜積極檢討計畫執行成效，並就執行不佳或遭遇困難處研議改善與策進措施，以促進觀光遊樂業永續發展。

表1  108至112年度國人旅遊從事及喜歡遊憩活動調查概況

單位：%

| 年度 遊憩活動 | 主要從事之遊憩活動 |  |  |  |  | 最喜歡之遊憩活動 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 自然賞景活動 | 65.7 | 63.3 | 59.9 | 64.0 | 63.4 | 46.3 | 50.0 | 49.9 | 46.7 | 43.3 |
| 觀賞海岸地質景觀、濕地生態、田園風光、溪流瀑布等 | 55.6 | 53.6 | 50.5 | 57.7 | 58.0 | 24.0 | 24.8 | 23.7 | 23.1 | 22.5 |
| 森林步道健行、登山、露營、溯溪 | 40.6 | 42.4 | 40.8 | 45.2 | 44.5 | 13.8 | 17.9 | 18.5 | 16.4 | 14.1 |
| 觀賞動物（如賞鯨、螢火蟲、賞鳥、貓熊等） | 7.5 | 7.8 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
| 觀賞植物(如賞花、賞櫻、賞楓、神木等) | 17.5 | 14.6 | 14.6 | 15.9 | 15.1 | 4.2 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | 2.5 |
| 觀賞日出、雪景等自然景觀 | 6.4 | 6.1 | 7.3 | 9.0 | 8.0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.1 |
| 文化體驗活動 | 29.6 | 25.1 | 21.8 | 25.7 | 26.6 | 14.1 | 12.6 | 12.0 | 13.0 | 13.6 |
| 觀賞文化古蹟 | 7.1 | 5.2 | 4.5 | 6.3 | 5.9 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 節慶活動 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
| 表演節目欣賞 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| 參觀藝文展覽 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.1 |
| 參觀活動展覽 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| 傳統技藝學習(如竹藝、陶藝、編織等) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 原住民文化體験 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 宗教活動 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 |
| 農場農村旅遊體驗 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 懷舊體驗 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| 參觀有特色之建築物 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
| 參觀戲劇節目熱門景點(電影、偶像劇拍攝場景等) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 運動型活動 | 5.3 | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 2.8 |
| 游泳、潛水、衝浪、滑水、水上摩托車 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| 泛舟、划船 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 釣魚 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| 飛行傘 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 球類運動 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 攀岩 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| 滑草 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 騎協力車、單車 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 觀賞球賽 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 路跑、馬拉松 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 遊樂園活動 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 3.7 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
| 機械遊樂活動 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 水上遊樂活動 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 觀賞園區表演節目 | 2.2 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 遊覽園區特殊主題 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 美食活動 | 48.5 | 42.3 | 40.9 | 48.1 | 50.5 | 15.2 | 14.6 | 16.3 | 17.0 | 18.3 |
| 品嚐當地特產、特色美食 | 41.7 | 35.9 | 35.8 | 42.8 | 43.9 | 11.4 | 11.0 | 13.0 | 13.4 | 14.0 |
| 夜市小吃 | 10.3 | 8.3 | 6.4 | 8.4 | 10.0 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.9 |
| 茗茶、喝咖啡、下午茶 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 10.0 | 10.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |
| 健康養生料理體驗 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 美食推廣暨教學活動 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 其他休閒活動 | 54.6 | 46.6 | 44.6 | 50.1 | 50.7 | 17.1 | 16.2 | 16.6 | 17.0 | 18.1 |
| 駕車(汽、機車)兜風 | 7.5 | 5.1 | 6.5 | 8.0 | 6.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 |
| 泡溫泉(冷泉)、做spa | 5.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.5 |
| 逛街、購物 | 44.8 | 37.5 | 35.7 | 41.3 | 40.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 10.9 |
| 看電影 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| 乘坐遊艇、渡輪、搭船活動 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 纜車賞景 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 參觀觀光工廠 | 3.6 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
| 乘坐熱氣球 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 其他 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| 純粹探訪親友，沒有安排活動／無特別喜歡之遊憩活動 | 9.8 | 13.5 | 16.2 | 12.2 | 9.0 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |

說　　明：1.「主要從事之遊憩活動」為複選，「最喜歡之遊憩活動」百分比總合為100。

2.本表合計數與細數之和略有出入，係4捨5入之故。

3.「-」代表無該項樣本，「0.0」表示百分比小於0.05。

資料來源：觀光署臺灣旅遊狀況調查；本中心整理。

一二、「數位體驗加值計畫」預算執行率偏低，允宜積極辦理，以使我國觀光旅遊資訊取得更為便捷，促進旅客來臺旅遊意願

觀光發展基金114年度「業務費用」項下編列1億649萬元辦理「數位體驗加值計畫」，包括：景區數位環境建置規劃及推動3,100萬元、觀光科技應用規劃及推動2,549萬元、旅遊服務整合規劃及推動2,500萬元，以及資訊服務行動畫建置及推廣2,500萬元等，另於「一般建築及設備計畫」編列500萬元購置相關機器及設備，合共1億1,149萬元，辦理輔導產業介接及健全數位旅遊整合服務平台等推展觀光智慧旅遊之相關事項。經查：

(一)「數位體驗加值計畫」概要

為因應全球旅遊服務日益提升網路及數位科技應用服務，提供旅客多樣化即時旅遊資訊與智慧體驗之發展趨勢，T2025方案推動「數位體驗加值計畫」，總經費4億9,949萬元，期程110至114年，截止113年底已編列3億8,800萬元，並於114年度編列最後一期預算1億1,149萬元。謹就該計畫主要工作項目說明如下：

1.健全數位旅遊整合服務平台：整合觀光相關食宿遊購資訊，建立多元通路上架機制，輔導產業介接及健全數位旅遊整合服務平台。

2.旅遊資訊服務行動化：打造Taiwan Pass 數位旅遊服務整合平台，提供國內外遊客在台旅遊一站式服務，便利國內外旅客在臺灣旅遊時程規劃及觀光體驗服務。

3.結合主題旅遊年全景影像拍攝：結合主題旅遊年拍攝 360 全景影像，並於國內外行銷推廣使用，提升臺灣觀光宣傳效益。

4.推動地質景觀知性觀光：建構全臺地質之旅完整網絡，已完成北部及東部共25支影片，將持續推動具有特色之地質景點。

(二)國內外旅客取得旅遊資訊主要為「網際網路與社群媒體」

據觀光署112年來臺旅客消費及動向調查，112年度來臺旅客決定來臺觀光之資訊來源前3名分別為「網際網路(含社群網路服務)」、「親朋好友口碑宣傳」、「旅行社宣傳行程摺頁」，另來臺經驗滿意度評比部分，有關「旅遊資訊取得方便」滿意度排名第7(詳表1)；另國人國內旅遊部分，據觀光署112年臺灣旅遊狀況調查，國人國內旅遊資訊來源前3名分別為「網際網絡與社群媒體」、「親友、同事、同學」，及「電子媒體(電視廣播)」(詳表2)，故網際網路已為國內外旅客蒐集旅遊資訊之最重要管道並影響旅遊決策之判斷。

表1 112年來臺旅客消費及動向調查概況表

| 調查項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112年觀光目的受訪旅客受臺灣觀光宣傳廣告或旅遊報導影響決定來臺觀光程度 |  |  | 112年受訪旅客對此次來臺經驗的整體滿意度程度 |  |  |
| 名次 | 資訊來源 | 平均數 | 名次 | 項目 | 平均數 |
| 1 | 網際網路 (含社群網路服務) | 4.44 | 1 | 臺灣民眾態度友善 | 4.61 |
| 2 | 親朋好友口碑宣傳 | 4.34 | 2~6 | 境內交通便利、社會治安良好、遊憩環境安全、通訊網路便利、住宿設施安全 | 4.48~4.54 |
| 3 | 旅行社宣傳行程摺頁 | 3.84 | 7 | 旅遊資訊取得方便 | 4.41 |

說   明：Likert五點尺度：1=非常不滿意，2=不滿意，3=普通，4=滿意，5=非常滿意。

資料來源：觀光署來臺旅客消費及動向調查；本中心整理。

表2 112年臺灣旅遊狀況調查概況表                       單位:%

| 調查項目：國人旅遊資訊來源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅遊資訊來源 | 112年 | 111年 | 108年 |
| 網際網絡與社群媒體 | 56.5 | 57.4 | 48.9 |
| 親友、同事、同學 | 44.5 | 43.6 | 48.1 |
| 電子媒體(電視廣播) | 7.2 | 8.2 | 8.7 |

資料來源：觀光署臺灣旅遊狀況調查；本中心整理。

(三)「數位體驗加值計畫」預算執行率偏低，允宜積極辦理

截至113年7月底止，「數位體驗加值計畫」累計執行數4,584萬2千元，占累計分配數2億8,525萬5千元16.07%(詳表3)，據觀光署說明，主要係因應Covid-19疫情將部分經費移撥「觀光業及運輸業因應武漢肺炎相關紓困及改善方案」使用；為撙節預算並因應國際行銷需求，將原規劃自行籌建系統平臺或體驗設施改為合作辦理，另因與國際平台總部溝通需耗費較長時間致延遲執行；基金財務狀況不佳，且疫情影響民眾體驗方式，例如VR需戴頭盔較不適宜等，遂改以無接觸式方式推動，致部分經費未執行；另為有效推動智慧景區治理及輔導觀光產業數位轉型，擬先就整體景區及數位轉型進行整體發展藍圖規劃再委外導入相關科技應用，亦致相關經費延遲執行。

表3 T2025方案「數位體驗加值計畫」預算執行概況表

單位：新臺幣千元

| 編號 | 辦理項目 | 計畫 總經費 | 截至113年7月底 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計 分配數 | 累計 執行數 | 累計預算執行率 |  |
| 1 | 健全數位旅遊整合服務平台 | 269,490 | 152,255 | 21,300 | 13.99% | 59,490 |
| 2 | 旅遊資訊服務行動化 | 121,000 | 62,000 | 2,428 | 3.92% | 30,000 |
| 3 | 結合主題旅遊年全景影像拍攝 | 36,000 | 27,000 | 16,441 | 60.89% | 5,000 |
| 4 | 推動地質景觀知性觀光 | 73,000 | 44,000 | 5,673 | 12.89% | 17,000 |
| 合計 |  | 499,490 | 285,255 | 45,842 | 16.07% | 111,490 |

資料來源：觀光署；本中心整理。

綜上，為因應全球旅遊服務日益提升網路及數位科技應用服務之趨勢，觀光署推動「數位體驗加值計畫」並自110年起辦理，惟截至113年7月底累計預算執行率僅16.07%，主要係受Covid-19疫情影響部分經費移撥相關紓困方案使用及原規劃之計畫執行方式發生異動等因素影響所致，鑒於網際網路已為國內外旅客蒐集旅遊資訊最重要管道並影響其旅遊決策，允宜積極辦理，以使國內外旅客取得我國觀光旅遊資訊更為便捷，促進來臺旅遊意願。

一三、觀光發展基金預計114年度現金餘額為108年度以來最高水位，允宜滾動檢討舉借債務之需求及必要性，以減輕政府財務負擔

觀光發展基金預計114年底長期債務餘額79億8,561萬1千元，係為因應T2025方案經費所需，就自有資金不足部分舉借之數。上開長期債務之舉借，係於111年度編列長期債務舉借47億7,222萬6千元；另於110年度經行政院同意先行辦理長期債務舉借32億1,338萬5千元，並補辦111年度預算。經查：

(一)預計及實際舉債(借款)情形

行政院110年4月核定T2025方案總經費518.64億元，期程為110至114年，其中觀光發展基金支應365.94億元，惟該基金預估110年至114年現金缺口146.58億元，加計利息費用及現金安全存量等，需舉債約151.24億元。據觀光署說明，財政部110年核定「交通部觀光局觀光發展基金自償性債務舉借及償還計畫案」，原則同意110至114年舉借上限151.24億元，至126年全數償還，又基金111至113年度每年編列舉借長期借款預算79.86億元；另截至113年7月1日該基金實際借款情形，除以前年度保留長期借款餘額79.86億元外，另為使業務順利推動，於113年6月14日增加短期借款6億元，再於113年7月1日借新還舊112年度短期借款4億元，故截至113年7月底止，該基金短期及長期借款合計89.86億元。

(二)觀光發展基金償債能力略有提升

觀光發展基金自108年度以來，因受疫情及國境管制影響，機場服務費收入嚴重短收，致109至111年度勞務收入僅介於1.63億元至10.07億元間，相較於疫情前108年度勞務收入68.04億元大幅減少，嚴重衝擊基金財務狀況，經以嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算進行補助，109及111年度仍分別產生短絀111.7億元及20.05億元(詳表1)。據觀光署說明，111年10月我國國境解封後，112年起入境市場穩步回復，機場服務費收入亦逐步增加，並預估113年該收入可恢復至疫期前8成水準，若無其他大環境變動因素影響，預計114年可持續提升，並預計累計短絀由109年底60.89億元降低至114年度41.02億元(詳表1)。

另據觀光發展基金114年度預計平衡表及現金流量預計表所列，114年底流動資產114.77億元為流動負債9.5億元之12.08倍，且114年度現金及約當現金淨增加5.52億元，並預計114年底期末現金及約當現金餘額達101.52億元並為108年度以來最高水位，故觀光發展基金償債能力略有提升。

表1  觀光發展基金108至114年度餘絀情形表

單位：新臺幣億元

| 項目 | 業務總收入 | 業務總支出 | 本期餘絀 | 累積餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108年度決算 | 76.10 | 109.27 | -33.16 | 50.81 |
| 109年度決算 | 175.41 | 287.12 | -111.70 | -60.89 |
| 110年度決算 | 161.84 | 134.47 | 27.37 | -33.53 |
| 111年度決算 | 133.70 | 153.75 | -20.05 | -53.58 |
| 112年度決算 | 84.72 | 81.88 | 2.84 | -50.74 |
| 113年度預算案 | 75.33 | 81.03 | -5.70 | -53.23 |
| 114年度預算案 | 90.86 | 78.65 | 12.21 | -41.02 |

說　　明：1.108至112年度係決算數，113及114年度係預算案數。

2.113年底累積餘絀之計算係以114年度預算案預計平衡表之113年12月31日預計數為準。

3.本表加減結果或有出入，係4捨5入之故。

資料來源：歷年預、決算(案)書及本中心整理。

綜上，觀光發展基金因受疫情影響，109至111年度自償性收入機場服務費大幅減少，惟為持續推動T2025方案，爰就資金缺口以銀行借款方式支應，111及112年底長期債務餘額79.86億元，並預計113及114年底均維持相同債務水準。由於我國112年起入境市場穩步回復，機場服務費收入同步增加，該基金預計114年度現金及約當現金淨增加5.52億元，且114年底預計現金及約當現金餘額達101.52億元並為108年度以來最高資金水位，加以114年底流動資產為流動負債12.08倍，故該基金償還債務能力略有提升，允宜持續注意產業發展及財務狀況，滾動檢討及調整舉借債務之需求及必要性，以降低政府舉債規模及財務負擔。

(分機：8669 馬佳琪)

112年6月7日制定公布之交通部觀光署組織法第8條規定：「本法施行日期，由行政院以命令定之。」行政院公告定於112年9月15日施行。

篩選標準為各細部計畫110至114年合計編列經費達3億元以上者。

據觀光署提供資料， 110年、111年及112年國人國內旅遊總次數分別為1.26億旅次、1.69億旅次、2.07億旅次；另觀光署公布臺灣旅遊狀況調查報告，108年國人國內旅遊總次數1.69億旅次。

觀光署自97年起持續推動重要景點計畫，其中重要景點計畫(97-100年)，包含13個國家風景區建設計畫、大鵬灣環灣景觀道路建設計畫及建構美麗臺灣-風華再現計畫(整備觀光遊憩設施建設)等15項子計畫，重要景點計畫(101-104年)，包含13個國家風景區建設計畫及整備觀光遊憩設施建設計畫等14項子計畫。據觀光署說明，依國家發展委員會函示，為整合中央補助地方觀光建設相關資源，爰自重要景點計畫(105-108年)，僅包含13個國家風景區建設計畫之子計畫，至整備觀光遊憩設施建設，改納入「跨域亮點及特色加值整備計畫」；相關經費由觀光署及觀光發展基金附屬單位預算編列，觀光署係編列於「國家風景區開發與管理工作計畫」，而觀光發展基金則係編列於固定資產之建設改良擴充計畫之「專案計畫」。

自償率=收益經費現值/投資經費現值；自償率之達成率=實際自償率/重要景點計畫預估自償率；另本段以預估投資現值、實際投資現值、預估收益及實際收益等數值，直接計算自償率、執行率及達成率之結果，與本段所述相關比率有些微差異之原因，主要係該等比率計算時係採用至千位元計算所致，又該等比率並與表3所列相關比率相符。

「邊境穩健開放，自10月13日起入境人員免除居家檢疫，改須7天自主防疫。…，並開放相關邊境管制措施，以兼顧防疫、經濟、維持社會運作及國際交流之需求。」，衛生福利部疾病管制署，111年9月29日新聞稿。

因108年度為Covid-19疫情前之最近年度，故以該年作為比較基準；以下同。

受疫情影響109年至111年入境旅客人次遽減，且邊境管制期間未開放旅客來臺旅遊，爰不分析，數據比較以108年度(含)以前及112年已過期間為準，以下同。

UNWTO，
https://www.unwto.org/news/international-tourism-reached-97
-of-pre-pandemic-levels-in-the-first-quarter-of-2024(最後瀏覽日113年10月16日。)

交通部112年5月10日於立法院第10屆第7會期交通委員會第9次全體委員會議「小三通常態化、全面開放陸客來臺團體交流觀光、國人赴陸團體觀光及開放陸客金馬澎自由行」之專題報告：「…，為配合防疫工作，本部觀光局109年1月24日公告旅行社暫停接待大陸觀光團及組團赴陸旅遊，內政部移民署亦全面暫緩受理大陸地區人民來臺停留入境之觀光事由；後隨疫情等級調降，111年10月13日起開放臺灣旅行業組團赴國外及接待國外旅行團業務(不含大陸及港澳)，111年11月7日開放港澳入境團體，大陸委員會後宣布112年2月20日起取消港澳旅客入境管制。」。

大陸委員會112年8月24日新聞稿略以，陸委會公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來臺商務交流之相關規劃，其中恢復兩岸團體旅遊(初期以每日2千人次為原則)，自宣布之日(112年8月24日)起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期；觀光署113年2月7日新聞稿略以，為循序推動恢復兩岸團體旅遊，政府已完成相關準備，原規劃於113年春節後恢復國人赴陸團體旅遊，然環顧當前情勢，不利於國人赴陸，尚非恢復我方旅行社組團赴陸之時機，請旅行業即日(2月7日)起停止招攬前往中國大陸之旅行團，6月1日之後的團體不能出團，請旅行社切勿再攬客，惟112年8月24日大陸委員會同交通部公布之相關規劃，迄未改變；大陸委員會113年4月28日新聞稿略以，針對中國大陸文旅部宣布，將率先恢復福建居民到馬祖旅遊，並在平潭到臺灣海上客運恢復直航後，恢復福建居民赴台團體旅遊一事表示，對於陸方以附加條件的方式，回應我方全面恢復兩岸觀光客組團雙向交流之建議，不符合對等開放原則。

據觀光署觀光統計資料庫-歷年來臺客觀光支出統計月報，118年度大陸地區來臺旅客數為271.41萬人，占當年度所有來臺旅客數之比重為22.88%。

經行政院112年4月27日院臺交字第1121005683號函核定。

據交通部觀光署行政資訊網，2023國內主要觀光遊憩據點遊客人數統計，112年1月至12月主要觀光遊憩據點遊客人次累計表，112年度直轄市及縣(市)級風景特定區遊客為22,977,246人次。

大鵬灣國家風景管理處與大鵬灣國際開發股份有限公司簽訂民間參與大鵬灣國家風景區BOT(興建-經營-移轉)案」，簡稱大鵬灣BOT案。

據監察院109年6月12日109交正0002號糾正案糾正意旨略以，鵬管處辦理大鵬灣BOT案因未完成契約約定之污水截流系統、未能有效排除第三人非法占用後期開發土地及擅自興建地上物設施，暨未拆除灣域內非法設施物、蚵架及箱網等可歸責之違約事實，遭開發商依據契約規定通知自108年3月13日起定終止契約，並經109年4月23日仲裁判斷核屬有據，且應返還3億元保證金，顯示政府各單位協力施政不足，諤喪公權力形象，鵬管處於執行高度公私夥伴合作特色之BOT案，態度顢頇，成效不彰，洵有失當。

據監察院110年12月監察院糾正案件結案情形一覽表，本案BOT契約終止後積極辦理資產移轉及續行招商進程，預計110年下半年啟動遊一區再招商營運方式評估，預計113年完成場地招商簽約，該糾正案結案存查。

113年8月12日訂定發布之交通部觀光署補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能實施要點第4點規定：「申請人新增聘僱之房務及清潔服務人員符合下列規定者，補助金額每人每月新臺幣5千元，最長12個月：(一)臺北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣及新竹市，每月薪資新臺幣3萬3千元以上；其他直轄市、縣（市），每月薪資新臺幣3萬1千元以上。(二)於中華民國112年4月1日起至113年9月30日到職，且連續實際在職6個月以上。…。」

發展觀光條例第32條第1項原規定：「導遊人員及領隊人員，應經考試主管機關或其委託之有關機關考試及訓練合格。」修正為「導遊人員及領隊人員，應經中央主管機關或其委託之有關機關評量及訓練合格。」，該規定自112年7月1日施行。

據交通部觀光署113年導遊人員及領隊人員評量測驗報名簡章，外語及華語領隊人員筆試時間為113年3月16日，外語及華語導遊人員筆試時間為 113年3月17日，外語導遊人員口試時間為113年5月25日至5月26日。

行政院113年5月28日院臺交字第1131013882號函、113年6月27日院臺交字第1131017375號函及113年6月26日院臺交字第1131014610號函。

據觀光署說明，截至113年7月底，旅客已申請但尚未核銷轉正數共計1億3,567萬6千元，占同期間累計分配預算2億5千萬元之54.27%。

花蓮重建方案總經費12.35億元，僅「拍攝花蓮美麗安心旅遊宣傳影片及推廣」0.15億元非以提供優惠補助之方式辦理，其餘項目合計經費12億2,000萬元，占總經費12.35億元之98.79%。

旅遊時主要從事之遊憩活動可複選。

111年度預算第4-43頁、4-60頁。

T2025方案第74頁，觀光發展基金支應365.94億元占70.56%外，其餘由公務預算支應152.70億元占29.44%。

T2025方案第75頁，該基金預估110年至114年現金流入219.37億元、現金流出365.94億元。

據觀光發展基金108至112年決算及113至114年預算案，該基金各年度勞務收入分別為108度68.04億元、109年度10.07億元、110年度1.63億元、111年度5.96億元、112年度43.57億元、113年度44.61億元及114年度65.58億元。

查觀光發展基金108至114年底之期末現金及約當現金餘額，108年底決算數為42.16億元、109年底決算數16.28億元、110年底決算數37.01億元、111年底決算數31.42億元、112年底決算數14.01億元、113年底預算案數95.99億元、114年底預算案數101.52億元。