原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會114年度預算評估報告
二、「原住民族語言傳播大樓」預計114年度完工，惟迄113年8月底止工程進度未如預期，允宜積極辦理並加強工程進度控管
原民會114年度預算案於「原住民教育推展-原住民族文化維護與發展經費」項下賡續編列「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建經費」(以下簡稱「原文會暨原語會永久會址計畫」)3億6,862萬8千元。經查：
(一)計畫內容概述
原民會捐助之財團法人原住民族文化事業基金會(下稱原文會)於民國98年成立，並於103年起接手自主營運原住民族電視臺及106年經營原住民族廣播電臺，惟原文會未有專屬之營運大樓，每年租賃辦公廳室，經行政院責成原民會辦理原住民族廣播電視台基地選址事宜，爰該會選址於桃園機場捷運A17領航站附近，與桃園流行音樂中心及國際原住民族文化創意產業園區共同規劃建置，打造一處公益、文創跟影視基地；嗣 108年甫成立之財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)提出與原文會共同於桃園建置永久會址之構想，由原文會研提「原文會暨原語會永久會址計畫」後，經行政院核復，由桃園市政府完成土地撥用程序，並請原民會編列經費補助2基金會興建「原住民族語言傳播大樓」，總經費需求約17億元，預計自110年至114年逐年編列經費補助2家基金會辦理包括建築與景觀工程、專業設備及室內裝修工程、搬遷及其他相關工作。
(二)該計畫迄113年8月底累計預算執行率低於8成，且工程進度未如預期
檢視「原文會暨原語會永久會址計畫」近年預算編列與執行情形(詳表1)，該計畫迄113年8月底累計執行數8億3,122萬5千元，占累計分配數10億4,827萬7千元之比率為79.29%，未達8成，主要係112年執行數3,525萬9千元，占當年度可支用預算數比率僅10.19%。詢據原民會說明，原定113年度下半年完工之「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程因停工及變更設計致計畫期程延期，截至113年9月30日止，工程進度未及7成，預計114年6月將完工。另113年度至8月底止，該計畫執行數2億2,889萬6千元，占當年度可支用預算數僅36.22%，允宜積極辦理並加強工程進度控管。
表1 110至114年「原文會暨原語會永久會址計畫」預算編列與執行概況表單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數(F)	可支用預算數			執行數 / (D)	累計執行數(E)	執行數/可支用預算數 / (D)/(C)	累計執行數/截至本年度已編列預算 / (E)/(F)
		以前 / 年度 / (A)	本年度 / (B)	合計 / (C)
110	330,000	-	330,000	330,000	40,550	40,550	12.29%	12.29%
111	572,900	289,450	242,900	532,350	526,520	567,070	98.90%	98.98%
112	913,132	5,830	340,232	346,062	35,259	602,329	10.19%	65.96%
113	1,234,277	310,803	321,145	631,948	228,896	831,225	36.22%	67.35%
114	1,602,905	-	368,628	-	-	-	-	-

說 明：1.據原民會表示，迄113年8月底累計分配數為10億4,827萬7千元。
2.113年度資料統計至113年8月底。
資料來源：原民會提供。
綜上，「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程迄113年8月底累計預算執行率低於8成且工程進度未如預期，原民會允宜敦促原文會、原語會及地方政府代辦單位積極辦理並加強工程進度控管，以利「原住民族語言傳播大樓」及早啟用，俾推動原住民族語言及文化保存與發展工作；另113年度至8月底止，執行數占當年度可支用預算數僅36.22%，允宜積極辦理並加強工程進度控管。