原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會114年度預算評估報告
九、「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」於112年度再次展期計畫至114年度，允宜積極辦理並加強進度控管
文發中心114年度預算案「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列2,230萬元，辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年（106至114年度）中長程計畫」。經查：
(一)計畫內容及預算執行概況
臺灣原住民族文化園區自76年開園以來，園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施，承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產，惟隨著時間經過，許多建築設施已顯老舊破損，文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」(以下簡稱本計畫)，擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。
本計畫經行政院於105年3月核定公共建設計畫總經費8億6,430萬元，原計畫期程自106年至111年，因配合中央防疫措施三級警戒分流施工政策及依據行政院公共工程委員會展延工期規定，需展延1年，並因應110年物價調整及增加工程項目等，經行政院於111年4月核定展延至112年並增加經費3億4,710萬元，修正計畫總經費為12億1,140萬元，截至112年度已累計編列預算數11億8,909萬5千元，惟因「樂舞展演館改善計畫」之歌舞館工程變更設計致工期展延，並考量園區施工安全及汛期氣候等等因素，經行政院再於112年11月核定展延至114年，計畫名稱「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年(106至114年度）中長程計畫」，原編列於112年度之部分經費變更至113年度執行，截至113年8月底止本計畫累計分配數為9億5,550萬8千元，累計實現數9億3,647萬6千元，執行率98.01%；又114年度預算案數2,230萬元，以「樂舞展演館改善計畫」之歌舞館工程經費1,500萬元，占67.26%為主(詳表1)。
表1　文發中心106至114年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
子計畫	計畫經費	106年度-113年度				114年度預算數
		累計 / 預算數	113.8 / 累計分配 / 預算數A	113.8 / 累計實現數B	113.8 / 執行率B/A
1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫	91,209	91,209	89,007	88,858	99.83%
2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫	56,500	56,500	38,416	38,416	100.00%
3.園區遊客載運設備提升計畫	58,000	58,000	53,904	53,304	98.89%
4.樂舞展演館改善計畫	347,772	427,772	286,498	278,614	97.25%	15,000
5.文物館整體展示空間改善計畫	233,600	143,668	125,970	125,558	99.67%
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	171,400	74,292	65,384	64,299	98.34%
7.園區整體鋪面環境改善計畫	25,130	25,130	25,130	25,130	100.00%
8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫	31,789	31,789	28,138	28,138	100.00%
9.園區戶外民族劇場空間建置計畫	196,000	170,151	149,440	149,440	100.00%
10.計畫執行行政庶務費	0	110,584	93,621	84,719	90.49%	7,300
合計	1,211,400	1,189,095	955,508	936,476	98.01%	22,300

說　　明：行政院核定1-9項計畫，第10項為前9項計畫之整體規劃經費。
資料來源：文發中心提供。
(二)預計113年底前將完成多項子計畫，114年度主要辦理樂舞展演館改善計畫結案作業
本計畫截至113年8月底之辦理進度，已完成重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、園區遊客載運設備提升計畫、園區整體鋪面環境改善計畫、文化園區服務設備環境改善計畫及園區戶外民族劇場空間建置計畫等6項子計畫。詢據文發中心表示，另3項尚未完成之子計畫仍依進度持續辦理中(其辦理情形詳表2)，除樂舞展演館改善計畫於114年方能完成結案作業外，其餘2項子計畫均計畫在113年底前辦理完竣。
表2　「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫」迄至113年8月底止辦理情形表
計畫別	迄至113年8月底止辦理情形

4.樂舞展演館改善計畫	(1)本計畫為辦理時效及減少工程界面，將老舊館舍改善及新建館舍案以統包工程案辦理。於107年辦理館舍再利用計畫專案管理委託案，並於108年委託園區館舍再利用計畫統包工程監造技術服務、環境影響評估及水保計畫委託技術服務及園區館舍再利用統包工程發包等前置作業，並於109年陸續完成免環評確認、土地使用許可及水保計畫等作業並取得6棟館舍改善建照。 / (2)惟考量該中心園區無法中斷營運，且連假期間遊客安全因素。該案統包工程採分期分年開工，該計畫樂舞館為統包工程最後1棟開工工程，並經本計畫111年4月奉行政院核定修正後增加經費，爰統包工程契約辦理變增加經費(需求調整及物價費用調整)。 / (3)本案已於於111年11月30日開工，預定於113年底前完工，至8月31日日預定進度84.74%，實際進度約71.21%。因近期汛期及颱風因素影響導致工程進度落後，工程廠商已提出趕工計畫持續依預定進度趕辦中。(依進度持續辦理中)
5.文物館整體展示空間改善計畫	(1)本案已完成文物館建築物改善及合法化作業，並於112年3月2日取得使用執照，並於112年5月31日完成結算，並於6月13日撥付尾款。(已完成) / (2)另本案於113年度辦理文物館室內常設展設置採購案，預定113年9月20日完成，並於113年度11月13日辦理開展。(依進度持續辦理中)
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	(1)該案計畫已完成生活館改善及合法化作業，於112年1月18日取得使用執照，於3月28日完成結算作業，並於4月10日撥付尾款。(已完成)。 / (2)本案另案辦理因各館舍增設設施完成，針對園區污水處理加強改善，爰辦理污水下水道系統改善工程，並於113年5月開工，目前預定113年12月1日完工，截至8月31日止工程預定進28.26%、實際進38.22%。(依進度持續辦理中)

資料來源：文發中心提供。
綜上，臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置，文發中心辦理本計畫以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌，預計113年底前將完成多項子計畫，114年度主要辦理樂舞展演館改善計畫，允宜加強計畫監督控管機制，俾利計畫目標之達成。