原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會114年度預算評估報告目錄 頁次

原住民族委員會主管單位預算、財團法人原住民族文化事業基金會及原住民族語言研究發展基金會114年度預算評估報告
壹、綜合部分
一、南島計畫之績效指標多非屬成果效益型，允宜妥訂成果效益型績效指標，俾掌握計畫執行進度並展現計畫屆期完成後之具體成效
為推動新南向政策，拓展國際原住民族及大陸地區少數民族交流，原住民族委員會(以下簡稱原民會)及所屬114度預算案賡續編列「南島民族論壇六年計畫(109年至114年)」(以下簡稱南島計畫)第6年經費合計6,594萬3千元(含公務預算4,004萬3千元及基金預算2,590萬元)，較113年預算數減少318萬元，減幅4.60%(詳表1)。經查：
表1 113年度及114年度南島計畫相關業務預算編列明細表 單位：新臺幣千元
工作計畫/預算編列主體	項目	113年		114年
		預算數	迄8月底執行數	預算案數
綜合規劃發展	辦理基礎型會務結構	12,377	3,743	11,940
	辦理南島民族論壇	4,553	509	4,333
	辦理人力資源發展	3,001	-	2,309
	辦理南島民族論壇6年計畫所需媒體政策及業務宣導費	902	-	1,187
經濟發展業務	辦理南島民族產業合作計畫合作交流	684	684	615
	辦理南島民族經貿交流	684	684	615
原住民族教育推展	辦理參加南島民族祭典、航海文化交流	7,116	4,155	-
	辦理南島民族部落營造	4,500	1,105	8,200
	辦理南島民族學術交流	0	0	2,537
	辦理南島民族文化交流	444	398	117
	推展南島民族有關教育及傳統競技交流	5,500	-	5,000
社會服務推展	辦理原住民族女性意見領袖論壇交流	2,140	660	2,000
文發中心	辦理南島民族各項活動、藝文訪查觀摩及展演交流	767	767	690
	辦理南島民族博物館交流及相關活動	555	555	500
公務預算	小計	43,223	13,260	40,043
原住民族綜合發展基金	辦理原住民族國際音樂節	24,000	7,989	24,000
	辦理青年及婦女就業與職能培力	1,900	-	1,900
基金預算	小計	25,900	7,989	25,900
合計		69,123	21,249	65,943

資料來源：原民會提供；本中心整理。
(一)113年度截至8月底，南島計畫預算執行未如預期，尚待積極改善
南島計畫[1]係以語言文化為核心，向外延伸出包括區域產業發展、學術與政策研究、人力資源發展以及會務建構等16項工作計畫，截至113年度累計預算數4億705萬6千元，截至113年8月底累計實現數3億1,932萬2千元，累計實現率78.45%；另113年度截至8月底實現數2,124萬9千元占同期間累計分配數5,054萬元之42.04%，尚待積極改善(詳表2)。
[1] 原民會及所屬辦理「南島民族論壇六年計畫」，總經費7億3,978萬元，公務預算負擔6億1,738萬元，原住民綜合發展基金負擔1億2,240萬元，計畫期程109年至114年。
表2 109至114年度南島計畫相關業務預算編列與執行情形表
單位：新臺幣千元
年度	當年度預算(案)數A	累計預算數B	預算實現情形
			當年度實現數C	累計實現數D	累計實現率D/B
109	87,067	87,067	61,682	61,682	70.84%
110	84,005	171,072	84,005	145,687	85.16%
111	82,315	253,387	68,861	214,548	84.67%
112	84,546	337,933	83,525	298,073	88.80%
113	69,123	407,056	21,249	319,322	78.45%
114	65,943	472,999	-	-	-

說 明：1.113年度資料統計至8月底。
2.表列當年度實現數係包含執行以前年度應付數及保留數。
3.113年度截至8月底之累計分配數為5,054萬元。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
(二)南島計畫之績效指標屬非成果效益型之比率偏高，尚難具體展現各項計畫目標達成之成效
依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第5點第1項第2款規定略以，中長程個案計畫內容除法令另有規定外，應包括計畫目標應具體說明，並盡量以產出型或成果效益型指標為原則。惟本計畫之績效指標多屬召開會議次數、辦理活動場次等類型，核有非成果效益型指標訂定之比率偏高（詳表3），尚難具體展現各項計畫目標達成之成效。
表3 111至114年度南島計畫之績效指標
執行單位	111年度	112年度	113年度	114年度
原民會	1.辦理基礎型會務建構：辦理執行委員會議1場次。 / 2.辦理基礎型會務建構：維運南島民族論壇官方網站1式。 / 3.辦理南島民族論壇：辦理南島民族論壇或相關國際交流研討會議1場次。 / 4.辦理南島民族論壇：辦理南島民族現況與比較政策研究案1案。 / 5.辦理人力資源發展：辦理南島民族女性意見領袖論壇-推薦婦女出訪南島民族相關會議與參訪或原住民族青年就業職能交流活動1場次。 / 6.辦理人力資源發展：辦理國際事務人才培訓學員滿意度達80%。 / 7.辦理南島民族語言文化交流：辦理國際音樂節1場次。 / 8.辦理南島民族語言文化交流：邀訪或捐補助南島民族參與全國原住民族運動會、相關傳統祭典、航海技藝或文化交流活1件。 / 9.辦理南島民族語言文化交流：主辦或參與國際組織、會議或活動4場次。 / 10.辦理南島區域產業發展：捐補助南島地區原住民族組織(政府、非政府組織)簽署合作備忘錄、締結姊妹組織或互訪交流等4案。 / 11.辦理南島區域產業發展：辦理國際論壇中1場次。	1.辦理基礎型會務建構：辦理執行委員會議1場次。 / 2.辦理基礎型會務建構：維運南島民族論壇官方網站1式。 / 3.辦理南島民族論壇：辦理南島民族論壇或相關國際交流研討會議1場次。 / 4.辦理南島民族論壇：辦理南島民族現況與比較政策研究案1案。 / 5.辦理人力資源發展：辦理南島民族女性意見領袖論壇1場次或青年相關論壇1場次。 / 6.辦理人力資源發展：辦理國際事務人才培訓學員滿意度達80%。 / 7.辦理南島民族語言文化交流：辦理國際音樂節1場次。 / 8.辦理南島民族語言文化交流：邀訪或捐補助南島民族參與全國原住民族運動會、相關傳統祭典、航海技藝或文化交流活1件。 / 9.辦理南島民族語言文化交流：主辦或參與國際組織、會議或活動4場次。 / 10.辦理南島區域產業發展：捐補助南島地區原住民族組織(政府、非政府組織)簽署合作備忘錄、締結姊妹組織或互訪交流等4案。 / 11.辦理南島區域產業發展：辦理國際論壇1場次。
原住民族發展中心	12.辦理及補助南島民族博物館交流： / (1)每年辦理與國外博物館人員互訪交流，觀摩學習或是辦理相關博物館展覽美學及文物保存研究知識等人才培訓課程。 / (2)每1年擇1南島國家博物館辦理我國原住民族文化主題特展，隔年於同1國家不同地區辦理巡迴展（含策展相關人員教育訓練、教育推廣等），強化館際間互動，建立博物館文物典藏及展示技能交流，互為教學相長共同提升專業技術。 / (3)每2年辦理與南島國家簽署文化合作備忘錄。 / 13.辦理樂舞及藝術文化交流： / (1)辦理南島樂舞文化訪察觀摩及展演交流。 / (2)辦理國際藝術交流，含訪察觀摩、展覽及創作等。

資料來源：原民會提供；本中心整理。
綜上，原民會114年度賡續編列經費辦理「南島民族論壇六年計畫(109年至114年)」並訂定該年度績效指標，惟該指標多屬召開會議次數、辦理活動場次等類型，而非成果效益型指標，允宜妥訂成果效益型績效指標，俾掌握計畫執行進度並展現計畫屆期完成後之具體成效；另113年度截至8月底預算實現數僅占同期間分配數之42.04%，尚待積極改善。

二、「原住民族語言傳播大樓」預計114年度完工，惟迄113年8月底止工程進度未如預期，允宜積極辦理並加強工程進度控管
原民會114年度預算案於「原住民教育推展-原住民族文化維護與發展經費」項下賡續編列「財團法人原住民族文化事業基金會暨財團法人原住民族語言研究發展基金會之永久會址興建經費」(以下簡稱「原文會暨原語會永久會址計畫」)3億6,862萬8千元。經查：
(一)計畫內容概述
原民會捐助之財團法人原住民族文化事業基金會(下稱原文會)於民國98年成立，並於103年起接手自主營運原住民族電視臺及106年經營原住民族廣播電臺，惟原文會未有專屬之營運大樓，每年租賃辦公廳室，經行政院責成原民會辦理原住民族廣播電視台基地選址事宜，爰該會選址於桃園機場捷運A17領航站附近，與桃園流行音樂中心及國際原住民族文化創意產業園區共同規劃建置，打造一處公益、文創跟影視基地；嗣 108年甫成立之財團法人原住民族語言研究發展基金會(以下簡稱原語會)提出與原文會共同於桃園建置永久會址之構想，由原文會研提「原文會暨原語會永久會址計畫」後，經行政院核復，由桃園市政府完成土地撥用程序，並請原民會編列經費補助2基金會興建「原住民族語言傳播大樓」，總經費需求約17億元，預計自110年至114年逐年編列經費補助2家基金會辦理包括建築與景觀工程、專業設備及室內裝修工程、搬遷及其他相關工作。
(二)該計畫迄113年8月底累計預算執行率低於8成，且工程進度未如預期
檢視「原文會暨原語會永久會址計畫」近年預算編列與執行情形(詳表1)，該計畫迄113年8月底累計執行數8億3,122萬5千元，占累計分配數10億4,827萬7千元之比率為79.29%，未達8成，主要係112年執行數3,525萬9千元，占當年度可支用預算數比率僅10.19%。詢據原民會說明，原定113年度下半年完工之「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程因停工及變更設計致計畫期程延期，截至113年9月30日止，工程進度未及7成，預計114年6月將完工。另113年度至8月底止，該計畫執行數2億2,889萬6千元，占當年度可支用預算數僅36.22%，允宜積極辦理並加強工程進度控管。
表1 110至114年「原文會暨原語會永久會址計畫」預算編列與執行概況表單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數(F)	可支用預算數			執行數 / (D)	累計執行數(E)	執行數/可支用預算數 / (D)/(C)	累計執行數/截至本年度已編列預算 / (E)/(F)
		以前 / 年度 / (A)	本年度 / (B)	合計 / (C)
110	330,000	-	330,000	330,000	40,550	40,550	12.29%	12.29%
111	572,900	289,450	242,900	532,350	526,520	567,070	98.90%	98.98%
112	913,132	5,830	340,232	346,062	35,259	602,329	10.19%	65.96%
113	1,234,277	310,803	321,145	631,948	228,896	831,225	36.22%	67.35%
114	1,602,905	-	368,628	-	-	-	-	-

說 明：1.據原民會表示，迄113年8月底累計分配數為10億4,827萬7千元。
2.113年度資料統計至113年8月底。
資料來源：原民會提供。
綜上，「原文會暨原語會永久會址計畫」代辦工程迄113年8月底累計預算執行率低於8成且工程進度未如預期，原民會允宜敦促原文會、原語會及地方政府代辦單位積極辦理並加強工程進度控管，以利「原住民族語言傳播大樓」及早啟用，俾推動原住民族語言及文化保存與發展工作；另113年度至8月底止，執行數占當年度可支用預算數僅36.22%，允宜積極辦理並加強工程進度控管。

貳、原住民族委員會
原民會114年度預算案編列歲入3,704萬元，同113年度預算數；歲出122億6,709萬7千元，較113年度預算數增加12億7,342萬2千元（增幅11.58%），主要係新增強化普及偏鄉寬頻接取環境暨數位轉型推動計畫經費3,628萬9千元、新增強化社會安全網第二期計畫—原住民族家庭服務中心業務經費2億7,860萬2千元、增加國立原住民族博物館籌備業務經費1億934萬6千元，增加建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫1億875萬元、增加補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫7億1,610萬元及增加原文會暨原語會之永久會址興建經費4,748萬3千元。謹就原民會114年度預算案評估如下：
三、近年原住民族健康權相關執行經費逐年增加，惟山地原鄉原住民結核病發生率及嬰兒死亡率均高於全國，允宜賡續研謀有效策略改善醫療照護不均之問題
原民會114年度預算案於「社會服務推展-原住民族社會安全發展計畫」項下編列加強原住民族醫療衛生保健服務經費2,580萬4千元及「社會服務推展-原住民健康保險及老年基本保證年金」項下編列補助原住民健康保險費4億6,010萬5千元，合計4億8,590萬9千元，係為實現原住民族健康權，縮短原住民族與其他國民間之健康條件差距。經查：
(一)近年山地原鄉肺結核發生率較全國差距逐漸縮小，惟發生率仍為全國3倍左右
以近年(107至112年)肺結核發病率數據觀之，山地原鄉由107年每十萬人口發病率為112例，至112年降至85例，降幅達24.11%；平地原鄉由107年每十萬人口發病率為49例，至112年降至40例，降幅達18.37%；全國由107年每十萬人口發病率為39例，至112年降至28例，降幅達28.21%(詳表1)，雖我國原住民結核病防治已具成效，且其中山地原鄉發生率較全國差距逐漸縮小，惟發生率仍為全國3倍左右，允宜持續降低山地原鄉結核病發生率與全國差距。
表1 107年度至112年度山地原鄉、平地原鄉及全國結核病發生率
單位：例/每十萬人口
年度	山地原鄉	平地原鄉	全國	山地原鄉與全國差距
107	112	49	39	73
108	100	51	37	63
109	113	45	33	80
110	89	42	30	59
111	87	40	28	59
112	85	40	28	57

資料來源：衛生福利部提供。
(二)自108年起，山地原鄉之嬰兒死亡率近乎全國2倍餘
嬰兒死亡率乃評估一個國家或地區婦幼健康照護水準之重要指標之一，惟依衛生福利部統計資料，我國嬰兒死亡率不降反升，從108年度之3.8‰上升至112年度之4.3‰，再檢視原住民族嬰兒死亡率，遠高於全國，從108年度之6.5‰上升至112年度之8.6‰，其中山地原鄉之嬰兒死亡率除111年度外更為全國2倍餘(詳表2)。
表2 108至112年度山地原鄉、平地原鄉及全國嬰兒死亡率
單位：死亡人數/每千活產數
年度	原住民族			全國
		山地原鄉	平地原鄉
108	6.5	9.7	5.0	3.8
109	6.5	7.8	10.1	3.6
110	7.0	11.5	7.0	4.1
111	6.3	8.5	4.6	4.4
112	8.6	11.2	10.7	4.3

資料來源：衛生福利部提供。
(三)近年原住民族健康權相關執行經費逐年增加
為實現原住民族健康權並縮短原住民族與其他國民間之健康條件差距，原民會賡續編列加強原住民族醫療衛生保健服務經費及補助原住民健康保險費，自109年度之6億678萬5千元逐年增加至113年度預計之6億6,818萬1千元，增幅10.12%；114年度則賡續編列4億8,590萬9千元。
表1 原住民族健康權相關經費表 單位：新臺幣千元
年度	加強原住民族醫療 / 衛生保健服務經費	補助原住民健康保險費	合計
109	9,067	597,718	606,785
110	9,481	601,375	610,856
111	7,612	633,041	640,653
112	13,999	630,187	644,186
113	27,741	640,440	668,181
114	25,804	460,105	485,909

說 明：109至112年度為審定決算數，113年度為法定預算數，114年度為預算案數。
資料來源：原民會提供。
綜上，原民會114年度預算案賡續編列提升原住民族健康權經費4億8,590萬9千元，惟近年山地原鄉原住民族肺結核發生率及嬰兒死亡率仍均遠高於全國，允宜研謀有效策略持續改善原住民族與其他國民間之醫療照護不均問題。

四、行政院113年度甫核定原博館興建計畫，原民會允宜儘速完成土地撥用程序並積極辦理成立籌備處相關事宜，俾利計畫如期完成
原民會為強化原住民族文化資產保存，114年度預算案於「原住民族教育推展」項下新增「國立原住民族博物館籌備業務」分支計畫，編列1億1,900萬元(包括業務費3,200萬元、設備及投資8,400萬元及獎補助費300萬元)，係辦理國立原住民族博物館興建計畫所需經費。經查：
(一)計畫內容概述
博物館法於104年7月l日公布施行，其第6條明定：「為蒐藏、保存、研究原住民族文獻、歷史與文物，中央目的事業主管機關應設置原住民族博物館，推動原住民族文化永續發展」。準此，原民會為推動原住民族文化推展，並向國內及國際社會展現臺灣多元文化面貌，爰籌設國立原住民族博物館(以下簡稱原博館)。
「國立原住民族博物館園區興建計畫」(以下簡稱原博館興建計畫)之可行性評估報告，業經行政院108年4月26日原則同意，並核示工程經費為34.68億元。復原民會多次修正該計畫之經費及期程，終獲行政院於113年3月19日核定，計畫期程自113至120年，總經費為58億5,900萬元，並請該會儘速成立籌備小組，俾利推動後續籌設作業，並於籌備期間運用適當行銷策略，培養潛在客群。
(二)原博館興建計畫113年甫核定，致111及112年度計畫經費全額保留，且113年度至8月底止預算執行率僅5.91%
原博館興建計畫111至113年度分別編列預算3,931萬8千元、4,705萬2千元及965萬4千元，合計9,602萬4千元，主要係辦理競圖暨委託規劃設計、展示規劃、典藏計畫及園區維護管理等經費，惟因該計畫綜合規劃報告迄113年3月甫經行政院核定，爰111及112年度之預算無法動支，計8,637萬元預算全數保留，113年至8月底止僅執行57萬1千元(執行率5.91%)。詢據原民會說明，該會依行政院核定計畫函示內容成立籌備小組，並完成原博館暫行組織規程、辦事細則及編制表等，另預計於114年1月成立原博館籌備處，以推動原博館籌設事宜。
表1原民會辦理國立原住民族博物館興建計畫預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元
年度	當年度實際編列預算數(A)	累計預算編列數(B)	預算實現、應付、保留及繳回情形					計畫總累計 / 執行進度
			當年度實現數(C)	累計實現數(D)	累計實現比率(D/B)	迄該年度止累計應付未付數 / (E)	迄該年度止累計預算保留數 / (F)	迄該年度止累計未保留繳回數(G)	預定	實際
111	39,318	39,318	0	0	0	0	39,318	0	1.0%	0.0%
112	47,052	86,370	0	0	0	0	86,370	0	1.5%	0.1%
113	9,654	96,024	571	571	0.59%	-	-	-	2.0%	0.1%
114	84,000	180,024	-	-	-

說 明：113年度資料統計至113年8月底。
資料來源：原民會提供。
(三)設館基地面積約14公頃土地，用地取得相關機關原則同意
原博館設館基地面積約14公頃，有關原博館用地取得，按原民會說明，業由高雄市政府、台灣自來水公司(以下簡稱自來水公司)、財政部國有財產署及臺灣高雄農田水利會提供相關土地同意書及同意函，其中以自來水公司所屬土地為主，面積約為10.43公頃，刻正由高雄市政府與該公司協議分3次交換土地，原民會業於113年6月28日邀集相關單位召開專案會議，請市府及自來水公司就行政院同意及刻正函請該院同意交換之土地，儘速完成法定交換程序，俟完成後再無償撥用予該會；其餘土地尚待市府出具「撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書」後，方能依程序辦理。
綜上，原民會114年度賡續辦理「國立原住民族博物館園區興建計畫」，惟該計畫至113年甫經行政院核定，致111及112年度計畫經費全額保留，且113年度至8月底止預算執行率僅5.91%，另原博館約14公頃設館用地取得尚待完成相關撥用程序，允宜儘速完成土地撥用程序並積極辦理成立籌備處相關事宜，以加速後續原博館籌設作業及預算執行，俾利計畫如期完成。

五、禁伐補償經費係屬法定義務支出，恐有未優先編足之情事
原民會114度預算案賡續於「促進原住民族經濟事業」項下編列「補助原住民族綜合發展基金辦理原住民保留地禁伐補償計畫」等經費28億1,610萬元(包含補助原民基金辦理禁伐補償27億8,700萬元及辦理原住民族保留地禁伐補償圖台系統維運2,910萬元)，較113年預算數增加7億1,610萬元，增幅34.10%。經查：
(一)「原住民保留地禁伐補償計畫」之預算編列及執行情形
原住民保留地禁伐補償條例(以下簡稱禁伐條例)自105年1月6日公布施行，詢據原民會說明，該會配合於原住民族綜合發展基金(以下簡稱原民基金)編列預算發放該補償費用並辦理相關補償事宜，其預算編列標準略以，「原住民保留地禁伐補償計畫」(以下簡稱禁伐計畫)係針對土地受限制之禁伐區域內所有權人或合法使用權人予以補償，以每年度7萬公頃估列。
檢視禁伐計畫歷年公務及基金預算之編列及執行情形(詳表1)，原民基金辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」之決算數自105年度之5億4,259萬4千元逐年增加至112年度之22億7,096萬6千元，原民基金實際支應該補償計畫之經費自106年度之2億9,475萬元逐年增加至112年度之12億2,096萬6千元。
詢據原民會說明，105年度係按每公頃2萬元編列14億元(公務預算撥充8億元)辦理，復行政院主計總處105年8月26日函原民會略以，為辦理該條例所需補償經費係屬法律義務支出，循例維持公務預算及原民基金各半負擔方式辦理，並全數撥充原民基金執行，嗣該基金如確有財務不敷情形，再予協處。爰依禁伐條例第6條第1項規定，原民會106年度起按每公頃3萬元編列21億元(公務及基金預算各編列10億5,000萬元)，惟該補償計畫致原民基金連年短絀，該基金淨值自105年底之100億7,339萬7千元逐年減少至112年底之34億7,049萬9千元，降幅65.55%，容與作業基金應財務自給自足之原則未盡相符；復行政院主計總處111年9月12日函原民會略以，請該會撥足原民基金歷年辦理禁伐補償致累計虧損之28.32億元及自113年度起全額由公務預算支應，爰原民會公務預算113年度編列21億元補助原民基金辦理該補償計畫，惟即使由公務預算全額撥補支應禁伐補償相關費用後，113及114年度預計原民基金淨額仍持續降低，恐影響該基金之財務運作及健全。
表1 105至114年度「原住民保留地禁伐補償計畫」公務及基金預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	原民基金辦理「原住民保留地禁伐補償計畫」		公務預算 / 實際撥充	原民基金 / 實際支應	原民基金 / 淨值
	預算數	決算數
105	1,400,000	542,594	800,000	-	10,073,397
106	2,100,000	1,344,750	1,050,000	294,750	9,729,604
107	2,100,000	1,488,917	1,050,000	438,917	9,218,689
108	2,100,000	1,679,602	1,050,000	629,602	8,379,399
109	2,100,000	1,861,392	1,050,000	811,392	7,341,172
110	2,100,000	1,965,019	1,050,000	915,019	6,210,567
111	2,100,000	2,138,900	1,050,000	1,088,900	4,919,871
112	2,100,000	2,270,966	1,050,000	1,220,966	3,470,499
113	2,100,000	2,405,974	2,100,000	359,743	3,301,596
114	2,787,000	-	2,787,100		3,084,600

說 明：1.105至112年度決算數係審定決算數、113年度決算數為該年度核定之補償數(含檢測人力經費及行政業務費)，114年度為預算案數。
2.原民基金淨值105至112年係各年底決算數，113及114年係各該年底預估數。
資料來源：原民會提供及原民基金各年度預決算資料，本中心整理。
(二)法定義務支出應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益之支出，亦應先完成修法程序後，始能停止編列，俾符依法行政原則
依「中央各主管機關編製114年概算應行注意辦理事項」第5點規定略以，各機關編列歲入歲出概算時，應依行政院所定中央及地方政府預算籌編原則審慎檢討辦理；又為促進資源有效運用及維持經常收支平衡，各機關並應切實在本年度歲出概算額度範圍內，通盤檢討辦理下列事項，其中各機關依法律義務所必須之重大支出，應予逐項檢討匡列，有未合時宜或未具效益之支出，應儘速研議修正相關法令，並完成修法程序；未有效控管主管法令之修訂，致再持續增加者，得由相對減列各機關基本運作需求或各項專案檢討計畫之額度予以挹注。爰法定義務支出應優先編列預算辦理，若認有未合時宜或未具效益之支出，亦應完成修法程序後，始能停止編列，俾符依法行政原則。
禁伐條例於113年6月24日修正公布，該條例第6條第1項規定略以，自114年起，禁伐補償金由每年每公頃3萬元提高至6萬元。114年度原民會單位預算案編列27億8,700萬元補助原民基金辦理禁伐補償，較113年度編列補助原民基金辦理禁伐補償之21億元，僅增加6億8,700萬元，且依原民會說明以每年度7萬公頃估列禁伐補償經費推算，114年度約以每公頃4萬元編列預算，法定義務支出恐有未優先編足[2]之情事。
[2] 當預算與法律規定不相一致時，兩者間之效力位階應如何決定之問題?通說採消極同位原則，預算雖與法律同位，但尚不得據此改廢法律。就有法律而無預算之情形而言，法律雖已規定收入或支出之依據，但一開始如未編列預算，此時由於憲法第70條以及大法官議決釋字第391號解釋之限制，立法院無由將該筆預算補行列入，僅能以預算案違法(或違憲)為由，退回行政院，要求重編；如未重行編入該筆預算，則此時預算與法律將產生不一致。此時預算與法律之不一致，雖可歸責於行政院，但行政院仍可透過追加預算(或基金超支併決算等)之方式補救，惟尚難據此一律解為行政院有辦理追加預算之法律上義務，蓋此時之義務仍較偏向政治責任之性質。參蔡茂寅-台灣大學法律學系教授，財政法:第三講 預算之效力—兼論大法官釋字第520號解釋，月旦法學教室第14期，頁83至98。
綜上，禁伐補償經費為法定義務支出，應優先編列預算辦理，自114年起，禁伐補償金由每年每公頃3萬元提高至6萬元，惟原民會114年度預算案編列27億8,700萬元補助原民基金辦理禁伐計畫，以每年7萬公頃估列，推算約以每公頃4萬元編列，法定義務支出恐有未優先編足之情事。另原民基金自106年度起因支應部分禁伐補償經費致連年短絀，基金淨值逐年減少，恐影響該基金之財務運作及健全，允宜妥為因應。

六、近年補助地方政府設置語推人員經費逐年增加，惟迄至113年8月底止，達設置目標之市縣僅有7個，允宜賡續加強招募工作
原民會114年度預算案於「原住民族教育推展-原住民族教育協調與發展經費」項下編列「設置族語推動人員實施計畫」經費1億500萬元(包括業務費100萬元、對直轄市政府之補助3,100萬元，對各縣市政府之補助7,300萬元)，較113年度預算增加300萬元(增幅2.94%)。經查：
(一)原住民族語推人員設置規範暨國家語言整體方案相關經費編列情形
原民會依原住民族語言發展法第5條[3]授權，業於107年訂定發布「原住民族語言推廣人員設置辦法」，並分年函頒各該年度語言推廣人員(以下簡稱語推人員)設置補助計畫，核定補助各市縣政府進用語推人員。另原民會配合「國家語言整體發展方案」之工作項目「四、推廣活動-獎勵本土語言家庭與本土語言社區」相關業務執行，111年至115年每年預估編列經費9,500萬元，5年度共計4億5,000萬元，用以辦理培育及賦能地方政府族語推廣人員相關工作。
[3] 原住民族語言發展法第5條規定：「直轄市、縣（市）政府、原住民族地區及原住民人口一千五百人以上之非原住民族地區之鄉（鎮、市、區）公所，應置專職原住民族語言推廣人員。前項語言推廣人員資格、訓練、設置、實施方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」
(二)近年補助地方政府設置原住民族語推人員經費逐年增加，惟達應設置人數目標之市縣僅有7個
檢視該會近年補助地方政府設置語推人員情形，其執行數自110年度8,393萬1千元逐年增加至112年度之1億651萬元；至22個市縣110至112年度語推人員應設置人數均為152人，惟實際進用人數均短缺逾30人(詳表1)。復113年至8月止實際進用人數119人，與該年度應設置人數仍短缺33人，其中新竹市、雲林縣、嘉義市及連江縣等4市縣均無進用語推人員，另達應設置人數目標之市縣僅有7個(詳表2)。
詢據原民會說明，語推人員須具備原住民族語言能力認證測驗高級以上證書，然獲此證書者多為長者，且已有工作，因此招募不易，該會將積極培養年輕族群之族語專業人才，以解決地方政府語推人員不足問題。
表1 近年補助地方政府原住民族語推人員設置經費情形表 單位:人；新臺幣千元
項目/年度	110年	111年	112年	113年至8月底止	114年
預算數	91,128	94,000	99,100	102,000	104,000
執行數	83,931	95,007	106,510	85,657	-
應設置人數	152	152	152	152	152
實際進用人數	118	117	118	119	-

說 明：1.表列經費係原民會「設置族語推動人員實施計畫」補助地方政府設置語推人員之費用。
2.22個市縣，110年度至114年度應置人數均為152人。
資料來源：原民會提供。
表2 迄113年8月底止，22市縣設置原住民族語推人員情形表
單位：人
市縣別	應設置數	已進用數	市縣別	應設置數	已進用數
22市縣，應置人數152人，實際已置人數119人
臺北市	6	3	南投縣	7	6
新北市	16	13	雲林縣	1	0
桃園市	13	6	嘉義縣	2	2
臺中市	10	10	嘉義市	1	0
臺南市	2	2	屏東縣	14	11
高雄市	15	11	宜蘭縣	4	3
基隆市	3	2	花蓮縣	20	19
新竹市	3	0	臺東縣	21	19
新竹縣	6	5	澎湖縣	1	1
苗栗縣	4	4	金門縣	1	1
彰化縣	1	1	連江縣	1	0

資料來源：原民會提供。
綜上，原民會近年補助地方政府設置原住民族語推人員經費逐年增加，惟達應設置人數目標之市縣僅有7個，為免原住民族語言日漸流失，允宜研議改進並協助敦促地方政府加強語推人員招募工作，以提升族語復振成效。

七、114年度「原住民族教育推展」之媒體政策及業務宣導費較112年度決算數增幅逾8成，允宜撙節為之，並落實依預算法第62條之1等相關規定辦理
原民會114年度預算案編列媒體政策及業務宣導費3,696萬9千元，其中「原住民族教育推展」工作計畫項下編列2,120萬元，較113年度同工作計畫之預算數1,560萬元，增加560萬元(增幅35.90%)，係辦理原住民族教育協調與發展之媒體政策及業務宣導等相關工作。經查：
(一)政府各機關辦理媒體政策及業務宣傳應依預算法第62條之1規定進行，並就執行情形加強管理
依據預算法第62條之1第1項規定：「…政府各機關暨公營事業、…，編列預算於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理政策及業務宣導，應明確標示其為廣告且揭示辦理或贊助機關、單位名稱，並不得以置入性行銷方式進行。」，同條第2項規定：「前項辦理政策及業務宣導之預算，各主管機關應就其執行情形加強管理…。」，爰政府各機關辦理媒體政策及業務宣傳應依預算法規定進行，並就執行情形加強管理。
(二)「原住民族教育推展」編列媒體政策及業務宣導費逐年增加
原民會為深化民族教育內涵，促進原住民族族語、教育及文化推廣，提升大眾傳播媒體及其他公共領域原住民族史觀、文化、藝術能見度之目標，近年每年均編列「原住民族教育推展」媒體政策及業務宣導費，其預算數自111年度之475萬2千元逐年增加至113年度之1,560萬元，增加1,084萬8千元(增加約2.28倍)；且「原住民族教育推展」之媒體政策及業務宣導費占該項費用整體預算經費之比率，由111年度30.77%增至113年度60.34%，呈上升之勢(詳表1)。
表1 111至114年度原民媒體政策及業務宣導費之預算編列及執行情形表
單位：新臺幣千元
項目		原住民族教育推展a	執行率%	整體經費b	執行率%	占比% a/b
111年	預算數	4,752	94.91	15,443	81.93	30.77
	決算數	4,510		12,652		35.65
112年	預算數	12,148	92.40%	21,976	92.06%	55.28
	決算數	11,225		20,232		55.48
113年 / 1-8月	預算數	15,600	-	25,852	-	60.34
	分配數	4,058		9,617		-
	執行數	4,058		9,617		71.41
114年	預算案	21,200	-	36,969	-	57.35

說 明：111至112年度決算數為審定決算數。
資料來源：原民會提供；本中心整理。
原民會賡續於114年度預算案「原住民族教育推展」工作計畫項下編列媒體政策及業務宣導費2,120萬元，包括辦理「原住民族教育協調與發展」及「原住民族文化維護與發展」等相關工作，預計辦理內容及經費情形詳表2，預計辦理內容與113年度預算相近，惟該媒體政策及業務宣傳經費卻較113年度預算數1,560萬元增加35.90%，且較112年度決算數1,122萬5元增加88.86%，允宜衡酌預算執行量能撙節為之。
表2 原民會114年度預算案「原住民族教育推展」之媒體政策及業務宣導費預計辦理內容及經費情形表 單位：新臺幣千元
項目	114年度 / 預算案	預計辦理內容及經費說明
原住民族教育推展媒體政策及業務宣導經費小計	21,200
1.辦理原住民族教育協調與發展	19,700	(1)辦理原住民族族語、教育及文化推廣相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費1,000萬元。 / (2)捐助財團法人原住民族語言研究發展基金會辦理媒體宣導所需製作、託播及刊登等經費720萬元。 / (3)捐助財團法人原住民族文化事業基金會辦理媒體宣導所需製作、託播及刊登等經費250萬元。
2.辦理原住民族文化維護與發展	1,500	辦理原住民族史觀、文化及藝術相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費150萬元。

資料來源：原民會；本中心整理。
綜上，原民會「原住民族教育推展」之媒體政策及業務宣導經費自111年度起逐年增加，114年預算案編列數較113年度預算數增加35.90%，且較112年度決算數增加88.86%，允宜衡酌預算執行量能撙節為之，並落實依預算法第62條之1等相關規定辦理。

參、原住民族文化發展中心
原住民族文化發展中心(以下簡稱文發中心)114年度預算案編列歲入2,908萬2千元，同113年度預算數；歲出1億1,616萬元，較113年度預算數增加4,499萬4千元（增幅63.22%），主要係增列修繕園區各館舍電力設備及線路更新工程等經費1,750萬9千元及臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫展延至114年度並編列最後1期經費2,230萬元。謹就文發中心114年度預算案評估如下：
八、近年園區收益成長有限，允宜儘速辦理環境教育場所認證相關作業，俾如期於114年取得認證，進而提升入園人數及收入
文發中心114年度預算案編列「規費收入-場地設施使用費」2,727萬2千元，同113年度預算數，較112年度決算數1,118萬3萬元增加1,608萬9千元，增加約1.44倍。經查：
(一)自111年起，入園人數逐漸回升，惟多數遊客為購買免費票者，導致園區收益成長有限
為保存與維護原住民族傳統文化，促進學術研究、文化交流與社會教育，並配合觀光產業之發展，經族群領袖及各界人士建議，於76年在屏東縣瑪家鄉設立原住民戶外博物館「臺灣原住民文化園區(以下簡稱文化園區)」，成為南部地區重要的原住民族文化體驗、教育推廣及旅遊景點
文發中心之歲入以規費收入為主，其中「場地設施使用費」收入係園區門票、停車及場地等使用收入，檢視該收入預決算及入園人數情形(詳表1及表2)，因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響[4]，文化園區入園人數由108年之40.51萬人次，逐年遞減至110年之15.43萬人次，雖111年起參觀人數已逐漸增加，惟因遊客多以65歲以上長者、身心障礙者及6歲以下購買免費票為主，108年度至113年度占比介於58.95%至80.46%間，文化園區收益增加有限，另113年1至8月僅達成全年之20.04%，該中心允宜賡續增進年輕民眾入園意願以提高收益。
[4] 臺灣原住民文化園區109至110年期間因疫情影響配合政府政策休園，且為優化園區體驗設施，施工期間關閉部分館所，致收入減少(例如：門票、旅館、客家商品展售、餐飲設施等收入)。
表1近年文化園區「規費收入-場地設施使用費」預決算及入園人數情形表 單位:人次；新臺幣千元
年度	入園人數	預算數A	決算數B	預算達成率B/A
108年	405,131	27,272	13,477	49.42%
109年	191,311	27,272	11,192	41.04%
110年	154,265	27,272	9,471	34.73%
111年	188,024	27,272	8,699	31.90%
112年	195,001	27,272	11,184	41.01%
113年1-8月	114,356	27,272	5,464	20.04%

說 明：「規費收入-場地設施使用費」預算數係園區門票、停車及場地出借費等收入，其中場地出借費之收入占比極低，108至113年各年占比均未超過0.5%。
資料來源：文發中心提供；本中心整理。
表2　108至113年度臺灣原住民族文化園區參觀人次概況表
單位：人次
年度 / 項目	108	109	110	111	112	113
成人票	67,492	53,918	45,867	28,696	44,013	22,173
學生票	25,767	19,530	17,453	8,035	12,192	6,720
免費票	311,872	117,863	90,945	151,293	138,796	85,463
合計	405,131	191,311	154,265	188,024	195,001	114,356
免費票占比	76.98%	61.61%	58.95%	80.46%	71.18%	74.73%

說 明：113年度資料統計至8月底。
資料來源：文發中心提供；本中心整理。
(二)該中心預計於114年取得環境教育場所認證，允宜儘早完成相關作業，俾提升入園人數及門票收入
1.依據環境教育法第19條第1項規定：「機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累計超過百分之五十之財團法人，每年應訂定環境教育計畫，推展環境教育，所有員工、教師、學生均應參加4小時以上環境教育。」為配合推動環境教育政策，並吸引政府機關、公營事業及高中以下學校至臺灣原住民族文化園區參訪，提升入園人數及門票收入，該中心規劃利用園區內自然環境及文化資源，申請環境教育設施場所認證。
2.文發中心自110年起進行規劃環境教育課程教案，至114年度編列預算計122萬5千元，預計推動工作項目5項，截至113年8月底，業已完成3項，現正進行環境教育設計規劃、課程試教紀錄與修正歷程及彙整環境教育相關活動成果等，預計於113年12月底前提送環境教育場所認證申請資料，並計畫在114年12月前完成環境教育設施場所認證並辦理環境教育課程(詳表2)。
表2文發中心推動申請環境教育場域認證規劃概況表 單位：新臺幣千元
項次	工作項目	預計完成時間	預算	決算	辦理情形
1	規劃環境教育課程教案	111年7月19日	495,000	495,000	已產出4款環境教育教案
2	環境教育課程教案試教及修正	112年1月至113年4月	430,000	420,000	已完成環境課程試教及修正2場次，及產出環境教育場所相關出版書籍1式
3	環境教育課程	113年8月	50,000	195,000	已完成環境教育課程1式
4	提送環境教育場所認證申請書	113年12月	150,000		俟該中心完成環境教育設計規劃、課程試教紀錄與修正歷程，彙整環境教育相關活動成果等，即提送相關申請資料
5	取得環境教育場所認證	114年12月	100,000	-	後續將配合環境教育場所認證審查程序取得認證
小計			1,225,000	1,110,000

說 明：資料統計至113年8月底止。
資料來源：文發中心提供；本中心整理。
綜上，文發中心轄管之文化園區，自111年起入園人數逐漸回升，惟多數遊客為購買免費票者，導致園區收益成長有限，該中心允宜儘速完成園區環境教育設施場所認證相關作業，以有效吸引年輕族群，進而提升入園人數及收入。

九、「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」於112年度再次展期計畫至114年度，允宜積極辦理並加強進度控管
文發中心114年度預算案「公共建設及社會服務推展業務-公共建設計畫經費」編列2,230萬元，辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年（106至114年度）中長程計畫」。經查：
(一)計畫內容及預算執行概況
臺灣原住民族文化園區自76年開園以來，園區內設有文物陳列館、八角樓藝術展示館、娜麓灣樂舞劇場等多項展示館舍設施，承載典藏保存臺灣原住民文化有形及無形資產，惟隨著時間經過，許多建築設施已顯老舊破損，文發中心爰提出「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造6年（106至111年度）中長程計畫」(以下簡稱本計畫)，擬以現代科技修復園區傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌等。
本計畫經行政院於105年3月核定公共建設計畫總經費8億6,430萬元，原計畫期程自106年至111年，因配合中央防疫措施三級警戒分流施工政策及依據行政院公共工程委員會展延工期規定，需展延1年，並因應110年物價調整及增加工程項目等，經行政院於111年4月核定展延至112年並增加經費3億4,710萬元，修正計畫總經費為12億1,140萬元，截至112年度已累計編列預算數11億8,909萬5千元，惟因「樂舞展演館改善計畫」之歌舞館工程變更設計致工期展延，並考量園區施工安全及汛期氣候等等因素，經行政院再於112年11月核定展延至114年，計畫名稱「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年(106至114年度）中長程計畫」，原編列於112年度之部分經費變更至113年度執行，截至113年8月底止本計畫累計分配數為9億5,550萬8千元，累計實現數9億3,647萬6千元，執行率98.01%；又114年度預算案數2,230萬元，以「樂舞展演館改善計畫」之歌舞館工程經費1,500萬元，占67.26%為主(詳表1)。
表1　文發中心106至114年度辦理「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫」預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
子計畫	計畫經費	106年度-113年度				114年度預算數
		累計 / 預算數	113.8 / 累計分配 / 預算數A	113.8 / 累計實現數B	113.8 / 執行率B/A
1.重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫	91,209	91,209	89,007	88,858	99.83%
2.娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫	56,500	56,500	38,416	38,416	100.00%
3.園區遊客載運設備提升計畫	58,000	58,000	53,904	53,304	98.89%
4.樂舞展演館改善計畫	347,772	427,772	286,498	278,614	97.25%	15,000
5.文物館整體展示空間改善計畫	233,600	143,668	125,970	125,558	99.67%
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	171,400	74,292	65,384	64,299	98.34%
7.園區整體鋪面環境改善計畫	25,130	25,130	25,130	25,130	100.00%
8.辦理文化園區服務設備環境改善計畫	31,789	31,789	28,138	28,138	100.00%
9.園區戶外民族劇場空間建置計畫	196,000	170,151	149,440	149,440	100.00%
10.計畫執行行政庶務費	0	110,584	93,621	84,719	90.49%	7,300
合計	1,211,400	1,189,095	955,508	936,476	98.01%	22,300

說　　明：行政院核定1-9項計畫，第10項為前9項計畫之整體規劃經費。
資料來源：文發中心提供。
(二)預計113年底前將完成多項子計畫，114年度主要辦理樂舞展演館改善計畫結案作業
本計畫截至113年8月底之辦理進度，已完成重(整)建部落傳統建築與文化語彙計畫、娜麓灣區餐飲中心服務設施改善計畫、園區遊客載運設備提升計畫、園區整體鋪面環境改善計畫、文化園區服務設備環境改善計畫及園區戶外民族劇場空間建置計畫等6項子計畫。詢據文發中心表示，另3項尚未完成之子計畫仍依進度持續辦理中(其辦理情形詳表2)，除樂舞展演館改善計畫於114年方能完成結案作業外，其餘2項子計畫均計畫在113年底前辦理完竣。
表2　「臺灣原住民族文化園區綠珠雕琢再造9年中長程計畫」迄至113年8月底止辦理情形表
計畫別	迄至113年8月底止辦理情形

4.樂舞展演館改善計畫	(1)本計畫為辦理時效及減少工程界面，將老舊館舍改善及新建館舍案以統包工程案辦理。於107年辦理館舍再利用計畫專案管理委託案，並於108年委託園區館舍再利用計畫統包工程監造技術服務、環境影響評估及水保計畫委託技術服務及園區館舍再利用統包工程發包等前置作業，並於109年陸續完成免環評確認、土地使用許可及水保計畫等作業並取得6棟館舍改善建照。 / (2)惟考量該中心園區無法中斷營運，且連假期間遊客安全因素。該案統包工程採分期分年開工，該計畫樂舞館為統包工程最後1棟開工工程，並經本計畫111年4月奉行政院核定修正後增加經費，爰統包工程契約辦理變增加經費(需求調整及物價費用調整)。 / (3)本案已於於111年11月30日開工，預定於113年底前完工，至8月31日日預定進度84.74%，實際進度約71.21%。因近期汛期及颱風因素影響導致工程進度落後，工程廠商已提出趕工計畫持續依預定進度趕辦中。(依進度持續辦理中)
5.文物館整體展示空間改善計畫	(1)本案已完成文物館建築物改善及合法化作業，並於112年3月2日取得使用執照，並於112年5月31日完成結算，並於6月13日撥付尾款。(已完成) / (2)另本案於113年度辦理文物館室內常設展設置採購案，預定113年9月20日完成，並於113年度11月13日辦理開展。(依進度持續辦理中)
6.原住民族生活型態展示館展示設施空間升級計畫	(1)該案計畫已完成生活館改善及合法化作業，於112年1月18日取得使用執照，於3月28日完成結算作業，並於4月10日撥付尾款。(已完成)。 / (2)本案另案辦理因各館舍增設設施完成，針對園區污水處理加強改善，爰辦理污水下水道系統改善工程，並於113年5月開工，目前預定113年12月1日完工，截至8月31日止工程預定進28.26%、實際進38.22%。(依進度持續辦理中)

資料來源：文發中心提供。
綜上，臺灣原住民族文化園區係為保存原住民族文化而設置，文發中心辦理本計畫以期修復傳統建築、建置友善觀光設施及重現原住民族傳統生活風貌，預計113年底前將完成多項子計畫，114年度主要辦理樂舞展演館改善計畫，允宜加強計畫監督控管機制，俾利計畫目標之達成。

肆、財團法人原住民族文化事業基金會
原文會114年度預算案編列收入5億6,591萬元，較113年度預算數增加1,426萬6千元(增幅2.59%)；支出編列6億3,784萬1千元，較113年度預算數增加1,668萬8千元(增幅2.69%)；收支相抵後預計短絀7,193萬1千元，較113年度短絀增加242萬2千元(增幅3.48%)。謹就原文會114年度預算案相關問題評估如下：
一０、近年編列之自籌收入預估數均有低估情事，114年度預算數允宜參酌近年度決算情形，檢討覈實編列
原文會114年度預算案「業務外收入-自籌收入」編列1,050萬元，同113年度預算數，主要是捐款、授權、委辦計畫及創立基金及其他相關銀行利息等收入。經查：
(一)依財團法人預算編製相關規定應按業務實際需要，覈實編列各項預算
依財團法人法第55條規定：「政府捐助之財團法人之會計年度，應與政府會計年度一致。關於預算、決算之編審，除依下列程序辦理外，並依預算法、決算法及相關法令規定辦理。一、會計年度開始前，應訂定工作計畫，編列預算提經董事會通過後，報請主管機關辦理。…。」爰財團法人應於會計年度開始前訂定工作計畫，並妥善規劃整體財務資源，覈實編列各項預算。
(二)109年度至112年度自籌收入決算數較預算數之平均增幅近乎1倍，預算編列與執行存有相當落差
為評估整體自籌收入成效，以作為財務規劃之方針，原文會109年3月公告實施該基金會自籌收入收支作業要點，其中第3點規定略以，為落實該要點目的設置工作小組3至7人，及第4點「工作小組業務職掌(一)本基金會自籌收入收支規劃含策略、目標、績效指標之訂定；(二)研擬年度本基金會自籌收入工作計畫及年度自籌收入收支成果報告並於每年第一季前提送主管機關備查…。」，爰該基金會宜積極規劃自籌收入之收益性及績效指標。揆該基金會近年自籌收入預、決算數情形（詳表1），109至112年度預算數介於750萬元至1,000萬元，決算數則介於1,393萬3千元至2,722萬8千元間，其決算超收數介於643萬3千元至1,722萬8千元，增幅介於74.80%至172.28%，每年增幅均逾7成，顯示預算編列與執行存有相當落差，允宜參考以前年度執行經驗，並詳實評估未來狀況，覈實編列114年度自籌收入預算。
表1 原文會109至114年度自籌收入之預決算數一覽表
單位：新臺幣千元
年 度	預算(案)數 / A	決算數 / B	增加數 / C=B-A	增加比率 / C/A×100%
109	7,500	13,933	6,433	85.77%
110	8,000	17,268	9,268	115.86%
111	10,000	27,228	17,228	172.28%
112	10,000	17,480	7,480	74.80%
113	10,500	10,854	354	3.37%
114	10,500	-	-	-

說　　明：109至113年度為法定預算數，114年度為預算案數；109至112年度為決算數，113年度為截至8月底止執行數。
資料來源：原文會提供。
綜上，原文會114年度預算案編列自籌收入1,050萬元，雖較112年度預算數增加5%，惟考量109至112年度自籌收入決算數均較預算數增幅達7成以上，預算編列與執行存有相當落差，允宜參據以前年度執行情形並詳實評估未來狀況，覈實編列預算。

一一、截至114年度原文會製播之電視及廣播節目使用族語比例預計數，仍低於國家語言整體發展方案所訂115年度達70%之目標值，容有提升空間
原文會114年度預算案編列支出6億3,784萬1千元，辦理原住民族廣播、電視專屬頻道之規劃、製播、經營與普及服務等業務。經查：
(一)原文會依法應製播使用族語50%以上族語原民電視及廣播節目，並依國家語言整體發展方案逐年提升比率至115年度之70%
依據原住民族語言發展法第23條規定：「政府捐助之原住民族電視及廣播機構，應製作原住民族語言節目及語言學習課程，並出版原住民族語言出版品。」、「前項原住民族語言節目及課程使用原住民族語言之比例，不得低於該機構總時數之百分之五十。」是以，原文會所經營之原住民族電視臺及原住民族廣播電臺屬於族群媒體，族語節目比重相對較高，112年度製播「16族語新聞」、「A'iyalaeho開會了」及「生活說族語第一季」等全族語節目，全年度共製播4,739.25小時。
為加強推動國家語言業務，行政院111年6月核定國家語言整體發展方案(111-115年)，在原民會部分，其執行策略「友善環境」中之「影視及數位傳播」工作項目係辦理原住民族語戲劇及節目製作[5]、原住民族語言影視音樂創新育成補助及補助原住民族語言文化媒體[6]，量化指標為112年起預定原民臺全族語節目全族語比率逐年提升至70%。
[5] 原民會113年8月7日核定「國家語言整體發展方案-原住民族族語節目影音製作計畫」修正版，補助原文會經費3億982萬2千元修正為4期撥付(113至115年依執行進度核撥)。
[6] 補捐助原文會節目、新聞及廣播製播等3大製播計畫，年度經費4億3,800萬元，5年計21億9千萬元，規劃每年度製作族語動畫、劇集、料理競賽等節目。
(二)近年原民電視及廣播節目使用族語比率概呈增加趨勢，惟尚低於國家語言整體發展方案所訂目標，仍有提升空間
據原文會統計(詳表1)，自109年起整體原民電視及廣播節目使用族語之實際比率均已符合法定比例，且概呈增加趨勢；另113年度截至8月底止，整體比率為62.43%，已高於112年度61.46%，且114年電視節目、廣播節目及整體使用族語比率目標值各64.26%、57.19%及70.00%，亦較113年度目標值有所提高，惟尚低於國家語言整體發展方案中115年度達70%之目標值，其族語使用比率容有提升空間。
表1　原文會109至114年度電視及廣播節目使用族語比率統計表
        單位：%
項目	109年度 / 實際數	110年度 / 實際數	111年度 / 實際數	112年度 / 實際數	113年度 / 預計數	113年度 / 實際數	114年度 / 預計數
整體	53.66	61.30	67.13	61.46	63.52	62.43	64.26
電視節目	50.73	54.45	64.85	54.10	57.04	60.58	57.19
廣播節目	56.58	68.15	69.41	68.82	70.00	64.28	70.00

說　　明：113年度資料統計至8月底。
資料來源：原文會提供。
綜上，原文會製播各項原住民族語言節目使用族語比例，應符合原住民族語言發展法第23條不得低於總時數50%之規定，依調查顯示自109年起已達法定標準且概呈增加趨勢，惟截至114年度原文會製播之電視及廣播節目使用族語比率預計數，仍低於國家語言整體發展方案所訂115年度達70%之目標值，容有提升空間。

伍、財團法人原住民族語言研究發展基金會
原語會114年度預算案編列收入3億102萬元，較113年度預算數增加3,030萬元(增幅11.19%)；支出編列3億100萬元，較113年度增加3,030萬元(增幅11.19%)；收支相抵後預計賸餘2萬元，同113年度預算數。謹就原語會114年度預算案評估如下：
一二、邇來原語會收支情形均呈短絀且逐年增加，允宜積極拓展政府補助經費外之財源，以提高自籌收入，增加財務自主並減少短絀
原語會114年度預算案編列收入3億102萬元，較113年度預算數增加3,030萬元(增幅11.19%)；支出編列3億100萬元，較113年度增加3,030萬元(增幅11.19%)；收支相抵後預計賸餘2萬元，同113年度預算數。經查：
(一)原語會自成立以來，收支情形均呈短絀且逐年增加，惟114年度仍編列賸餘
為促進原住民族語言之發展，規劃辦理原住民族語言相關研究，以及推廣使用原住民族語言推動事項，建立永續傳承及發展基礎，原民會108年12月26日設立該基金會，並自109年度起編列預算。依該基金會109至114年度收支餘絀情形觀之(詳表1)，該基金會收支情形均為短絀且逐年增加，由109年度短絀119萬9千元增至112年度之1,635萬9千元，惟114年度仍編列賸餘2萬元。
表1 原語會109至114年度收支餘絀表 單位：新臺幣千元
項目	109年度	110年度	111年度	112年度	113年度	114年度
收入	56,500	236,670	127,202	241,634	270,720	301,020
業務收入	56,487	235,896	127,096	241,183	270,000	301,000
-政府補助基本營運收入	56,487	235,896	127,025	162,207	270,700	301,000
-其他收入	-	-	71	78,976	-	-
業務外收入	13	774	106	451	20	20
-財務收入	13	24	106	370	20	20
-其他業務外收入	-	750	-	81	-	-
支出	57,699	241,774	137,054	257,993	270,700	301,000
本期賸餘(短絀-)	-1,199	-5,104	-9,852	-16,359	20	20

說 明：109至112年度為決算數，113年度為法定預算數，114年度為預算案數。
資料來源：彙整原語會111至114年度預算資料；本中心整理。
(二)允宜積極拓展政府補助經費外之財源，以提高自籌收入，增加財務自主能力
依原語會自籌收入收支管理要點第2點規定：「二、本要點所稱之自籌收入包括：(一)捐贈收入…(二)委辦計畫收入…(四)銷貨收入…(六)場地租借收入。…。」是以，原語會有多元提高自籌收入之財源籌措方式，惟該基金會主要收入為政府補助基本營運收入且概呈增加趨勢，由109年度之5,648萬7千元增至114年度預計之3億100萬元，增幅432.87%，且該補助收入占各該年度收入比率均逾99%，顯示該基金會主要收入來源逾99%來自政府補助經費且114年預算案為歷年最高(詳表1)，為減輕對政府之依賴，該基金會允宜積極研議拓展財源之有效策略，以提高自籌收入，增加財務自主能力。
綜上，原語會自成立以來收支情形均呈短絀數，且逐年增加，且該基金會除政府補助經費外，尚有多元可提高自籌收入之財源籌措方式，為減輕對政府之依賴，允宜研謀有效策略，積極拓展財源，以提高自籌收入，增加財務自主並減少短絀。
（分機：1919 傅勤文）