交通部航港局及航港建設基金114年度預算評估報告

五、「港灣建設計畫」部分延續性項目，截至113年7月底，預算執行率未達1成，允宜落實管控計畫辦理進度，以提升預算執行效率。

航港建設基金114年度「港灣建設計畫」編列38億5,360萬，較113年度預算案數34億5,676萬5千元增加3億9,683萬5千元(增幅11.48%)。經查：

(一)「港灣建設計畫」114年度主要增列項目

「港灣建設計畫」之計畫性質係編列辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，有別於國際、國內商港建設計畫係編列辦理商港重大建設計畫等相關工程。「港灣建設計畫」114年度編列數較113年度預算案數增加，據航港局說明，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等，其中114年度預算案較113年度預算案增列5,000萬元以上項目之經費、期程等詳表1。

表1 「港灣建設計畫」114年度預算案較113年度預算增列5,000萬元以上項目概況表                         單位：新臺幣千元

| 計畫 | 114年度 預算案數 | 總經費 (千元) | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中港航道水域疏浚工程 | 505,000 | 2,369,000 | 111-115 | 臺中港每年定期辦理港池航道水域之疏浚與維護作業，為擴大外航道操航範圍、配合國家風電政策，及港區長期疏浚大量土方去化，所需經費約為23.69億元，將分區依優先順序，分年編列預算辦理疏浚工程。 |
| 高雄港過港隧道交通監控系統升級工程 | 50,000 | 150,000 | 114-115 | 高雄過港隧道交通監控系統係延用103年購置之硬體設備，迄今已逾10年因設備機版老舊時常發生當機情形，及資訊安全方面已不符現行資安要求，目前系統存在中高風險漏洞無法改善，且舊設備之維護主要零件多已停產造成維運困難，影響隧道通行安全。 |
| 臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程 | 160,000 | 877,000 | 114-116 | 為配合國家能源政策，積極發展離岸風電，因應離岸風力發電相關產業鏈碼頭使用需求，辦理工業東路道路拓寬工程、電廠東路道路新(整)建工程、北側港產區道路新建及拓寬工程(含附屬設施)及相關附屬設施(含路燈、圍牆、標(號)誌及人行道等)等相關配合工項。 |
| 第五貨櫃中心變電站新建工程 | 230,000 | 580,000 | 112-115 | 考量第五貨櫃中心變電站使用迄今近30年，配合貨櫃中心整建與航商用電容量需求增加，有新建變電站之必要，提升商港電力基礎設施。 |
| 蘇澳港行政大樓裝修工程 | 100,000 | 300,000 | 112-115 | 蘇澳港行政大樓已使用42年，其外牆及電機已不堪使用，依據110年11月17日交通委員會考察會議紀錄裁示辦理，包含防水、外牆、門窗等現況調查及設計施工及電機部分。 |
| 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍拆除及重建計畫 | 60,000 | 137,280 | 113-115 | 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍經鑑定其結構已有安全疑慮，且為因應臺中港西碼頭區之發展與日俱增，為維護臺中港碼頭區危險物品及石化工業消防需求，並營造該辦公廳舍環境及機能。 |
| 高雄港1號碼頭旅客服務中心新建工程 | 50,000 | 350,000 | 114-115 | 配合高雄市政府亞洲新灣區、多功能經貿園區整體開發、都市景觀規定及新澎湖輪停靠需求，原有旅客服務中心建置多年，建築物及場域狀況已不符合現行使用需求，故辦理拆除及新建工程。 |
| 高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 274,178 | 429,200 | 110-114 | 因應國道七號延宕，補助高雄市政府辦理沿海三路等路段，道路拓寬增設貨櫃車專用道、線型改善、快慢車道分隔設施調整等，作為國道七號完工前，短期做為高雄港洲際貨櫃中心聯交通之分流道路。 |

說    明：1.備註欄內容為航港局提供。

2.據航港局113年9月26日說明，「高雄港第7貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理2次計畫修正，第1次及2次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫」報核中，本表為第2次計畫修正內容，計畫總經費19億1,638萬2千元，其中航港建設基金負擔4億2,920萬元。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)「港灣建設計畫」近年預算執行情形

「港灣建設計畫」109至112年各年度預算數介於15.95億元至30.16億元間，加計以前年度保留數後之可支用預算執行率109至112年介於為86.42%至93.53%，113年截至7月底為67.14%(詳表2)。據航港局說明，112年度預算執行率為88.80%之原因，主要係補助高雄市政府辦理「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程」，尚未辦理請款作業，至113年截至7月底預算執行率僅67.14%之原因，則係「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」未及於7月辦理估驗計價，已督促施工廠商儘速依約辦理計價作業，並預計113年預算可全數執行完畢。

表2 「港灣建設計畫」109年度至113年7月預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用預算數 | 以前年度保留 | 96,718 | 30,995 | 30,335 | 0 | 0 |
|  | 年度預算 | 1,595,072 | 1,700,094 | 2,353,219 | 3,015,917 | 3,456,765 |
|  | 合計 | 1,691,790 | 1,731,089 | 2,383,554 | 3,015,917 | 3,456,765 |
|  | 預算分配數(1) | 1,691,790 | 1,731,089 | 2,383,554 | 3,015,917 | 1,819,869 |
| 預算執行情形 | 支用數(2) | 1,582,369 | 1,567,228 | 2,059,961 | 2,678,167 | 1,221,903 |
|  | 停支數 | 46,656 | 59,453 | 71,836 | 74,259 |  |
|  | 保留數 | 30,995 | 30,335 | - | - |  |
|  | 賸餘款 | 31,770 | 74,073 | 251,757 | 263,491 |  |
| 預算執行率=(2)/(1) |  | 93.53% | 90.53% | 86.42% | 88.80% | 67.14% |

說    明：1.113年度預算分配數及支用數等預算執行情形為截至7月底之資料。

2.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「港灣建設計畫」114年度編列之部分延續性項目，截至113年7月底預算執行及計畫進度未如預期

「港灣建設計畫」114年度部分項目為延續辦理之跨年期項目，其中114年度預算案數1億元以上，且截至113年7月底累計預算執行率未達1成之項目，據航港局說明如下(詳表3)：

1.「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：114年度編列1億7,000萬元，截至113年7月底之累計預算執行率為3.25%，係因該工程原預定進行之要徑工項因遭遇地下障礙物辦理變更設計中，俟辦理完成後請施工廠商加速工進。

2.「高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程」：114年度編列2億3,000萬元，截至113年7月底之累計預算執行率為0.05%，該案已於113年7月2日決標，將督促廠商辦理預付款請款。

3.「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」：114年度編列2億7,417萬8千元，截至113年7月底尚未執行，高雄市政府已於113年7月1日請領第1期補助款約1.1億元，因資料有缺目前請該府補正中。

表3 「港灣建設計畫」114年度編列1億元以上之延續性項目，截至113年7月底預算執行且計畫進度落後概況    單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月底 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計分配數 | 累計執行數 | 累計預算執行率 |  |
| 1 | 高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程 | 625,360 | 391,000 | 245,500 | 7,975 | 3.25% | 170,000 |
| 2 | 高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程 | 278,496 | 120,000 | 62,000 | 29 | 0.05% | 230,000 |
| 3 | 高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 429,200 | 155,022 | 46,507 | 0 | 0.00% | 274,178 |

說    明：1.預算執行落後係指累計預算執行率未達1成者，計畫進度落後係計畫總累計實際進度低於預定進度者。

2.據航港局113年9月26日說明，「高雄港第7貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理2次計畫修正，第1次及2次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫」報核中，本表為第2次計畫修正內容，又計畫總經費19億1,638萬2千元，其中航港建設基金負擔4億2,920萬元。

資料來源：航港局、114年度預算案；本中心整理。

綜上，「港灣建設計畫」114年度預算案較113年度預算案增編，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等項目以提升港區安全；「港灣建設計畫」109至112年度預算執行率皆達8成以上，惟114年度編列1億元以上之延續性項目中，計有3個項目截至113年7月底之累計預算執行率未達1成，主要係工程變更設計、廠商尚未請款或地方政府請款資料不足尚待補正所致，允宜落實管控各項計畫辦理進度，以提升預算執行效能。