交通部航港局及航港建設基金114年度預算評估報告

八、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」部分子計畫執行進度落後，允宜積極辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光

航港建設基金114年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱「國內商港建設計畫(111-115年)」)編列6億4,600萬元，主要係辦理「布袋港港區排水改善工程」等布袋港埠建設計畫及「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」等澎湖港埠建設計畫共8項子計畫，自111年起辦理。截至113年7月底止，「國內商港建設計畫(111-115年)」累計分配數為13億9,540萬9千元，累計執行數為14億8,717萬4千元，執行率為106.58%(詳表1)。經查：

(一)澎湖港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至113年7月底止，澎湖港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，

1.「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」：累計執行率為111.47%，該工程於110年11月開工，目前進度辦理浚挖作業，截至113年7月底止，工程預定進度99.95%，實際進度99.99%，因工程進度超前，爰預算執行數超前。

2.「澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程」：累計執行率為12.37%，主要係該案原於112年度進行細部設計作業，惟因建築物量體仍有疑義於113年始完成細部設計，刻辦理經費審議。

3.「澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程」：累計執行率為40.84%，該工程於112年8月決標，惟因土地使用權尚有疑義，故積極與縣府協調相關事宜並於113年4月取得建照執造，續於113年5月15日開工所致。

4.「交通船上下岸安全設施改善工程」：累計執行率為127.06%，該子計畫係於布袋港及澎湖港馬公港區設置浮動碼頭，以改善旅客上下船安全性。布袋港區於112年4月開工，目前進行岸水岸電工程，截至113年7月底工程預定進度73.86%，實際進度92%，爰執行數超前；澎湖港馬公港區係於112年1月開工，113年7月已完工，本工程契約工項全數完成。

(二)布袋港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至113年7月底止，布袋港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，

1.「布袋港外港填區圍堤工程」、「布袋港港區綠美化景觀工程」：該二工程累計執行率分別為30.36及2.03%，其中布袋港外港填區圍堤工程已修正計畫變更施工期程為116至117年，113年2月已完成海上鑽探作業，目前進行綜合規劃及初步設計作業，後續將配合施工期程辦理設計及發包作業，致執行數降低，至布袋港港區綠美化景觀工程，係與布袋港外港填區圍堤工程合併辦理，故執行數亦降低。

2.「布袋港港區排水改善工程」、「布袋港A3-A5專用區基礎設施工程」：累計執行率分別為163.40%及190.43%，其中布袋港港區排水改善工程之工程進度超前，致執行數超前；另布袋港A3-A5專用區基礎設施工程，係於112年5月5日開工，113年3月30日完工，該工程契約工項全數完成，刻正辦理變更設計作業。

表1 「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底預算執行概況表                                  單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計分配數 | 累計執行數 | 累計執行率 |  |
| 1 | 澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程 | 819,000 | 710,000 | 710,000 | 791,446 | 111.47% | 109,000 |
| 2 | 澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程 | 101,165 | 49,725 | 25,725 | 3,182 | 12.37% | 40,000 |
| 3 | 澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程 | 560,409 | 230,000 | 175,000 | 71,473 | 40.84% | 100,000 |
| 4 | 交通船上下岸安全設施改善工程 | 491,937 | 334,300 | 334,300 | 424,776 | 127.06% | 157,637 |
| 6 | 布袋港外港填區圍堤工程 | 744,616 | 48,000 | 40,200 | 12,205 | 30.36% | 7,231 |
| 7 | 布袋港港區綠美化景觀工程 | 65,000 | 6,200 | 5,480 | 111 | 2.03% | 16,430 |
| 5 | 布袋港港區排水改善工程 | 238,702 | 57,000 | 57,000 | 93,138 | 163.40% | 181,702 |
| 8 | 布袋港A3-A5專用區基礎設施工程 | 120,000 | 86,000 | 47,704 | 90,843 | 190.43% | 34,000 |
| 合計 |  | 3,140,829 | 1,521,225 | 1,395,409 | 1,487,174 | 106.58% | 646,000 |

資料來源：航港局、114年度預算案；本中心整理。

綜上，「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底止，累計執行率雖為106.58%，惟其中澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程、澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程、布袋港外港填區圍堤工程，以及布袋港港區綠美化景觀工程，仍因土地使用權之取得及規劃等相關作業較預定時程延遲，致預算執行進度較為落後，允宜積極依計畫辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光，提升旅運服務品質。