交通部航港局、航港建設基金114年度預算評估報告目錄　　　　　    　                        頁次

壹、交通部航港局	1

一、新增「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫｣，航港局允宜積極協助地方政府推動相關港埠建設，俾利離島觀光產業發展	1

二、「遊艇泊區整體發展計畫」預算執行率未達7成，允宜持續了解遊艇產業發展動態，並督促地方政府依計畫進度辦理，以促進國內遊艇產業發展	4

三、臺東民船汰舊換新作業進度未如預期，允宜督導地方政府積極瞭解民營業者所遇困難並研謀改善，以提升民眾乘船安全	7

貳、航港建設基金	11

四、商港服務費收入多年來不足支應國際商港建設支出，且基金自113年度起由餘轉絀，114年度短絀鉅增，允宜研謀改善收支失衡之相關措施	11

五、「港灣建設計畫」部分延續性項目，截至113年7月底，預算執行率未達1成，允宜落實管控計畫辦理進度，以提升預算執行效率。	13

六、「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」延期完工，允宜積極管控計畫執行進度；另該計畫113年截至7月底未有執行數，允宜儘速辦理核撥作業	17

七、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」部分延續性計畫預算執行率未如逾期，允宜確實瞭解廠商未依約請款之原因及合理性，並落實公共工程管理機制，以確保計畫如質如期完成	22

八、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」部分子計畫執行進度落後，允宜積極辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光	25

九、「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」辦理VTS中心擴充工作，允宜汲取前期計畫經驗，加強與利害關係人溝通；另放寬漁船航行限制部分，允宜審慎評估航安風險並妥為因應	28

十、航港局協助處置外籍船舶擱淺代墊經費，允宜積極蒐集類同案件發展資訊，並持續研謀收回款項之可行措施，以保障我國權益	32

交通部航港局及航港建設基金114年度預算評估報告

壹、交通部航港局

交通部航港局(以下簡稱航港局)114年度預算案編列歲入16億5,137萬5千元，較113年度預算數減少4億2,340萬2千元(減幅20.41%)；歲出40億6,112萬1千元，較113年度預算數增加8億3,893萬元(增幅26.04%)。謹就航港局114年度預算案評估如下：

一、新增「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫｣，航港局允宜積極協助地方政府推動相關港埠建設，俾利離島觀光產業發展

航港局114年度「偏遠地區交通建設」項下新增編列「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」925萬元。經查：

(一)鹽埔漁港客貨運專區相關建設計畫概述

東港鹽埔漁港為第一類漁港，包括東港泊區及鹽埔泊區。為解決改善東港泊區長期旅客壅塞及貨運碼頭規劃等問題，屏東縣政府提報「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」(下稱前期計畫)，原計畫經行政院109年7月核定，嗣辦理2次修正計畫，預計於109至112年辦理旅客服務設施建設，因尚需設置永久性貨運碼頭，屏東縣政府再續以提報「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」，並經行政院113年5月核定(詳表1)。114年度新增「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」，計畫總經費1億6,555萬元，辦理期程114至116年，並由航港局負擔1億3,616萬7千元，屏東縣政府負擔2,938萬3千元，預計辦理鹽埔貨運碼頭港灣工程及鹽埔貨運碼頭建築工程等規劃設計及施作(詳表2)。

表1 航港局鹽埔漁港設置客貨運專區相關計畫概況表

單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 行政院核定 年月 | 計畫經費負擔 |  |  | 期程(年) |  | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 航港局 | 地方政府 | 合計 | 起 | 迄 |  |
| 1 | 鹽埔漁港客貨運專區建設計畫 | 112/6 | 364,245 | 66,865 | 431,110 | 109 | 113 | 0 |
| 2 | 鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫 | 113/5 | 136,167 | 29,383 | 165,550 | 114 | 116 | 9,250 |
| 合計 |  |  | 500,412 | 96,248 | 596,660 |  |  | 9,250 |

說    明：鹽埔漁港客貨運專區建設計畫，原計畫經行政院109年7月核定，嗣共計辦理2次修正計畫，第2次修正計畫經行政院112年6月核定。

資料來源：航港局；本中心整理。

表2 航港局「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」預算編列概況表

單位：新臺幣千元

| 編號 | 辦理項目 | 辦理期程 | 航港局 | 計畫分年經費 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 114年 | 115-116年 | 合計 |
| 1 | 鹽埔貨運碼頭港灣工程 | 114-115 | 57,576 | 5,000 | 52,576 | 57,576 |
| 2 | 鹽埔貨運碼頭建築工程 | 114-116 | 78,591 | 4,250 | 74,341 | 78,591 |
| 合計 |  |  | 136,167 | 9,250 | 126,917 | 136,167 |

(二)前期計畫「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預算執行情形

截至113年7月底止，前期計畫「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」累計預算執行率為85.40% (詳表3)。據航港局說明，該計畫辦理項目北漁業用突堤碼頭興建工程及永久貨運碼頭設置規劃評估等二項目已執行完竣，至跳港遊憩轉運站及海廣場工程，縣府刻辦理驗收前置作業，並預計113年底可完成。

表3 航港局「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 編 號 | 辦理項目 | 航港局 負擔經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月預算執行情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計 分配數A | 累計 執行數B | 累計預算執行率B/A |
| 1 | 跳港遊憩轉運站及海廣場工程(含附屬設施) | 303,007 | 303,007 | 303,007 | 249,840 | 82.45% |
| 2 | 北漁業用突堤碼頭興建工程 | 57,921 | 57,921 | 57,921 | 57,921 | 100.00% |
| 3 | 永久貨運碼頭設置規劃評估 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 3,317 | 100.00% |
| 合計 |  | 364,245 | 364,245 | 364,245 | 311,078 | 85.40% |

資料來源：航港局；預算中心整理。

(三)前期計畫「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」經2次修正，增加經費及展延期程

據航港局提供資料，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」於109年7月經行政院核定，於110年9月因受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響、缺工及營建成本上漲等因素辦理第1次修正計畫，追加預算9,867萬5千元並將期程延展1年；續於112年6月因新增室內裝修及室外公共廁所工程，爰辦理第2次修正計畫，修正後計畫總經費增加為4億3,111萬元，較原計畫增加1億6,161萬元(增幅59.97%)，計畫期程再延至113年，由原計畫相比，原預計期程2年，需再延後2年。

表3 航港局「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」經費及期程概況表(含歷次修正情形)                                單位：新臺幣千元

| 計畫 修正 | 行政院核定年月 | 計畫經費負擔 |  |  | 期程 |  | 主要修正內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 航港局 | 地方 政府 | 合計 | 起 | 訖 |  |
| 原計畫 | 109.07 | 229,700 | 39,800 | 269,500 | 109 | 111 | - |
| 第1次 修正計畫 | 110.09 | 311,078 | 57,097 | 368,175 | 109 | 112 | 跳港遊憩轉運站、戶外停車場、海洋廣場工程及觀海平台工程增加計畫預算及修正年期。 |
| 第2次 修正計畫 | 112.06 | 364,245 | 66,865 | 431,110 | 109 | 113 | 新增室內裝修及室外公共廁所工程。 |

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」預計於113年度辦理完竣，為接續興建永久性碼頭，114年度新增辦理「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」，惟前期計畫「鹽埔漁港客貨運專區建設計畫」因成本上漲及追加室內裝修等工程等因素影響共計辦理2次計畫修正，追加6成建設經費並延長1倍辦理時間，航港局允宜積極協助地方政府推動相關港埠建設，俾利離島觀光產業發展。

二、「遊艇泊區整體發展計畫」預算執行率未達7成，允宜持續了解遊艇產業發展動態，並督促地方政府依計畫進度辦理，以促進國內遊艇產業發展

航港局114年度「偏遠地區交通建設」項下編列「遊艇泊區整體發展計畫」2,302萬元，該計畫總經費5億5,100萬元，其中航港局負擔1億4,100萬元，期程自112至114年度，截至113年度已編列7,189萬4千元。經查:

(一)遊艇休憩活動發展概況

據航港局資料，我國近10年來遊艇休憩活動發展狀況，遊艇登記數由103年底200艘逐年成長至113年7月底1,502艘，成長幅度達6.51倍，並以109年度增加450艘遊艇最多；至遊艇駕照數量則由103年底4,824張逐年增加至113年7月底2萬9,046張，成長幅度5.02倍，並以111年度增加3,881張最多(詳表1)，顯示我國遊艇休憩活動已逐漸興起。

表1 我國遊艇登記數及遊艇駕照數概況表

| 年度 | 遊艇登記數 |  | 遊艇駕照數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 艘數 | 較上年增加數 | 張數 | 較上年增加數 |
| 103 | 200 | 82 | 4,824 | 2,049 |
| 104 | 283 | 83 | 7,480 | 2,656 |
| 105 | 412 | 129 | 9,875 | 2,395 |
| 106 | 507 | 95 | 12,297 | 2,422 |
| 107 | 595 | 88 | 14,497 | 2,200 |
| 108 | 692 | 97 | 16,541 | 2,044 |
| 109 | 1,142 | 450 | 19,215 | 2,674 |
| 110 | 1,208 | 66 | 21,163 | 1,948 |
| 111 | 1,336 | 128 | 25,044 | 3,881 |
| 112 | 1,444 | 108 | 27,627 | 2,583 |
| 113年7月 | 1,502 | 58 | 29,046 | 1,419 |

說    明：以上遊艇登記數及遊艇駕照數係各年底及113年7月31日之統計資料。

資料來源：航港局提供。

(二)「遊艇泊區整體發展計畫」概要

為達行政院「向海致敬」政策推動目的，且因應國內遊艇泊區存有設施友善度不佳及熱門泊區供給不足問題，航港局研提「遊艇泊區整體發展計畫」，並於111年6月27日經行政院核定，規劃改善及增加遊艇泊區，活絡國內遊艇產業發展。計畫總經費5.51億元，由中央公務預算負擔3.27億元(航港局1.41億、農業委員會漁業署1.86億元)，地方政府負擔2.24億元，期程112至114年度，並採「先規劃後工程」模式推動，協助及補助地方政府進行區域整體規劃及新增泊區可行性評估，再進行實質工程建設，辦理項目及分年經費詳表2。

表2 「遊艇泊區整體發展計畫」中央公務預算負擔分年經費概況

單位：新臺幣億元

| 項目 | 主辦 機關 | 計畫分年經費 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 112年 | 113年 | 114年 | 合計 |
| 輔導小組及推動區域整體規劃 | 航港局 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.86 |
| 漁港推動遊艇泊區可行性規劃及建設 | 漁業署 | 0.30 | 0.39 | 1.17 | 1.86 |
| 遊艇港及其他水域可行性規劃及建設 | 航港局 | 0.22 | 0.08 | 0.25 | 0.55 |
| 合計 |  | 0.88 | 0.83 | 1.56 | 3.27 |

說    明：本表係「遊艇泊區整體發展計畫」所列之分年經費需求數，與預算實際編列數略有差異。

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「遊艇泊區整體發展計畫」預算執行情形

「遊艇泊區整體發展計畫」截至113年7月底止累計實現數3,436萬9千元，占累計分配數5,311萬7千元之64.70%，據航港局說明，依「遊艇泊區整體發展計畫補助作業要點」相關請款規定，地方政府辦理區域整體規劃及個別可行性評估案件(下稱整規案)，完成期中報告向該局請領90%補助款，期末報告送該局結案審查通過後請領10%補助款；又截至113年7月底，1案個別可行性案已決標、4案整規案完成期末報告並將辦理結案審查、4案整規案完成結案審查，惟地方政府多有因考量節省行政作業成本，或依其契約未達撥付廠商款項條件，致尚未辦理實支轉正所致(詳表3)。

表3 「遊艇泊區整體發展計畫」預算編列及執行情形

單位：新臺幣千元

| 工作項目 | 航港局負 擔總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 累計分配數A | 累計實現數B | 累計預算執行率B/A |  |
| 輔導小組及推動區域整體規劃 | 78,000 | 54,429 | 47,244 | 34,369 | 72.75% | 10,406 |
| 遊艇港及其他水域可行性規劃及建設 | 63,000 | 17,465 | 5,873 | 0 | 0 | 12,614 |
| 合計 | 141,000 | 71,894 | 53,117 | 34,369 | 64.70% | 23,020 |

資料來源：航港局；本中心整理。

(四)「遊艇泊區整體發展計畫」績效指標達成情形

「遊艇泊區整體發展計畫」訂有補助案件數、席位改善及增加率、泊區增長率、水域停泊率及內銷遊艇(含小船)增加數等5項績效指標，且各項績效指標截至113年7月底，累計實際數已達113年底累計預計數(詳表4)。

表4 「遊艇泊區整體發展計畫」績效指標達成情形改況表

| 指標項目 |  |  | 截至113年底 累計預計數 | 截至113年7月底累計實際數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 型 | 1 | 補助案件數 | 17 | 17 |
|  | 2 | 席位改善及增加率 | 5% | 11.78% |
|  | 3 | 泊區增長率 | - | 11.11% |
| 產 出 型 | 1 | 水域停泊率 | - | 77.35% |
|  | 2 | 內銷遊艇(含小船)增加數 | 50 | 274 |

說明：1.績效指標以核定計畫盤點(111年)為基準年計算：水域及陸域席位數共1,138席，遊艇專屬泊區共計18處，內銷遊艇(含小船)共1,218艘。

2.席位改善及增加率=(泊位增加數+泊位改善數)/基年泊位總數。

3.泊區增長率為遊艇泊區增加比例=泊區增長數/基年泊區總數

4.水域停泊率=該年水域泊位租用數/該年水域泊位總席數。

5.內銷遊艇(含小船)增加數係依經濟部統計處工業產銷存動態調查&遊艇（含小船）登記數成長情形

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，航港局「遊艇泊區整體發展計畫」截至113年7月底，累計預算執行率未達7成，據觀光署說明，主要係尚未達契約付款條件或地方政府為節省行政作業成本而尚未辦理實支轉正等因素所致，由於我國近年來遊艇量及遊艇駕照量逐年增加，顯示民眾從事遊艇活動日益普及，允宜持續了解遊艇產業發展動態，並督促地方政府依計畫進度辦理，以促進國內遊艇產業發展。

三、臺東民船汰舊換新作業進度未如預期，允宜督導地方政府積極瞭解民營業者所遇困難並研謀改善，以提升民眾乘船安全

航港局114年度「航港業務管理及發展-離島及偏遠地區航運之營運與發展」項下賡續編列「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」7,830萬元。經查：

(一)首次補助離島縣政府辦理民船汰舊換新計畫

據航港局說明，「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」為該局首次補助民船業者之計畫，該計畫係臺東縣政府110年10月於該縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案內提報，經行政院於111年12月核定，用以補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，並課予業者無償負擔受補助船舶6年淡季(冬季)基本航務之責任，以確保臺灣離島與本島間、離島島際間連結之完整性及運輸安全；該計畫擬同時改善準點率及開航率，並鼓勵引進較新型低汙染、低油耗之船舶。

(二)「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求

「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」之辦理方式係由臺東縣政府受理民營業者申請，再函請航港局補助。計畫總經費2億9,000萬元，由中央政府負擔90%、計2億6,100萬元，臺東縣政府負擔10%、計2,900萬元，期程自112至115年；航港局因未及於112年度編列預算，爰於113年度編列8,820萬元(含112年度2,070萬元)，並賡續於114年編列7,830萬元，該計畫各年度各船經費需求情形詳表1。

表1 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」經費需求情形

單位:新臺幣千元

| 船名 | 船齡 | 航線 | 補助上限 | 112年(10%) | 113年(30%) | 114年(30%) | 115年(30%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凱旋1號(帆利) | 29 | 富岡-綠島 | 60,000 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 凱旋2號(帆利) | 32 | 富岡-綠島 | 60,000 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 金星3號(大發) | 26 | 富岡-綠島 | 50,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 天王星(長杰) | 31 | 富岡-蘭嶼 | 60,000 | 6,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| 綠島之星2號 (龍鴻) | 32 | 富岡-蘭嶼 | 60,000 | - | 6,000 | 18,000 | 36,000 |
| 需求數合計 |  |  | 290,000 | 23,000 | 75,000 | 87,000 | 105,000 |
| 中央政府負擔 |  |  | 261,000 | 20,700 | 67,500 | 78,300 | 94,500 |
| 地方政府負擔 |  |  | 29,000 | 2,300 | 7,500 | 8,700 | 10,500 |

說    明：中央政府負擔之112年經費需求未及於112年度編列預算，爰113年度預算案數係112及113年度之經費需求合計數。

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」預算及汰換作業辦理情形

「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」截至113年7月底，累計分配數4,410萬元，累計執行數1,080萬元，預算執行率24.49%(詳表2)，據航港局說明，主要係造船廠工期延誤連帶使得縣府提送請款資料延遲所致。另有關汰換作業實際辦理情形，據航港局113年9月16日說明，「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」係補助民營業者汰換東部航線船齡25年以上之5艘老舊交通船，並預計113年度完成凱旋1號(帆利)、凱旋2號(帆利)及天王星(長杰)等3艘老舊民船汰換，惟經業者表示因臺東汰換船舶皆於新加坡同一船廠建造，因第一艘施工中天王星交船期程已受影響，故凱旋1號(帆利)於113年無法依規劃期程完成汰換，刻由臺東縣政府函請國家發展委員會申請計畫變更，擬延長至117年完成汰換，凱旋2號(帆利)亦受造船廠工期影響，預計114年初始能交船(詳表3)。

表2 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」中央政府負擔部分預算執行情形                           單位:新臺幣千元

| 船名 | 船齡 | 航線 | 截至113年底累計預算數 | 截至113年7月底 |  |  | 114年 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計 分配數 | 累計 執行數 | 累計預算執行率 |  |
| 凱旋1號(帆利) | 29 | 富岡-綠島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凱旋2號(帆利) | 32 | 富岡-綠島 | 34,200 | 22,050 | 5,400 | 24.49% | 19,800 |
| 金星3號(大發) | 26 | 富岡-綠島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500 |
| 天王星(長杰) | 31 | 富岡-蘭嶼 | 54,000 | 22,050 | 5,400 | 24.49% | 0 |
| 綠島之星2號(龍鴻) | 32 | 富岡-蘭嶼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 合計 |  |  | 88,200 | 44,100 | 10,800 | 24.49% | 78,300 |

資料來源：航港局；本中心整理。

表3 「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」汰換作業辦理情形

| 船名 | 預計汰換時程 | 預計113年底之實際辦理狀況 |
| --- | --- | --- |
| 凱旋1號(帆利) | 117年 (原預計113年完成汰換) | 1.因業者表示，臺東汰換船舶皆於新加坡同一船廠建造，惟第一艘施工中之客船-天王星交船期程已受影響，爰函請縣府同意延長至117年完成汰換，故113年尚無法依規劃期程順利汰換。 2.另縣府刻已提報修正第六期離島綜合建設實施方案-臺東縣民船汰舊換新補助計畫，倘該計畫獲國發會核定，航港局將配合於115-117年編列相關預算補助縣府辦理汰換計畫。 |
| 凱旋2號(帆利) | 113年 | 無法依預計時程113年底完成汰換作業，主要係受造船廠工期影響，預計114年初交船。 |
| 金星3號(大發) | 115年 | - |
| 天王星(長杰) | 113年 | 預計113年12月交船。 |
| 綠島之星2號(龍鴻) | 114年 | - |

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，航港局「離島綜合建設實施方案民船汰舊換新購船補助」係為確保離島運輸安全，爰補助民營業者汰換東部航線船齡達25年以上之5艘老舊交通船，惟截至113年7月底止，預算執行率為24.49%，且原規劃113年完成3艘老舊船舶汰換，目前預計僅1艘能如期完成，其餘2艘均因受造船廠工期影響而需延後至114及117年始能完成，故民船汰舊換新實際作業進度未如預期，允宜督導地方政府積極瞭解民營業者所遇困難並研謀改善，以提升離島地區民眾乘船服務品質與安全。

貳、航港建設基金

航港建設基金114年度預算案編列基金來源95億8,773萬元，基金用途108億1,128萬9千元，基金來源及用途相抵後短絀12億2,355萬9千元，較113年度預算案短絀860萬元6千元增加12億1,495萬3千元(增加141.18倍）。謹就航港建設基金114年度預算案評估如下：

四、商港服務費收入多年來不足支應國際商港建設支出，且基金自113年度起由餘轉絀，114年度短絀鉅增，允宜研謀改善收支失衡之相關措施

航港建設基金114年度編列基金來源95億8,773萬元，基金用途108億1,128萬9千元，相抵後短絀12億2,355萬9千元。經查：

(一)航港建設基金主要用於國際商港相關建設，惟國際商港收支連年失衡

航港建設基金107至112年度用於國際商港建設支出占整體基金用途比重介於71.34%至78.34%(詳表1)，而商港服務費收入為航港建設基金支應國際商港建設之主要財源。商港服務費自91年1月1日收取，107至111年度專款短絀介於7.91億元至17.71億元間，惟自112年起專款短絀超過20億元，預計114年度專款短絀將持續增加為31.91億元，並至114年底專款累積短絀增為181.65億元(詳表2)，故商港服務費收入不足以支應國際商港建設所需經費，而需以其他收入支援(例如租金收入、港務公司盈餘分派收入等)。

表1 近年國際商港建設支出占基金用途之比重一覽表 單位：新臺幣千元

| 年度 | 國際商港 建設支出A | 基金支出 (基金用途)B | 比重 A/B |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 5,852,755 | 7,581,628 | 77.20% |
| 108 | 6,169,328 | 7,897,969 | 78.11% |
| 109 | 6,104,111 | 8,034,180 | 75.98% |
| 110 | 6,611,387 | 8,439,316 | 78.34% |
| 111 | 6,541,512 | 8,811,393 | 74.24% |
| 112 | 7,142,462 | 9,960,554 | 71.71% |
| 113 | 6,924,452 | 9,706,945 | 71.34% |
| 114 | 8,069,319 | 10,811,289 | 74.64% |

說    明：1.112年度以前為決算數，113及114年度為預算案數。

資料來源：航港局、航港建設基金114年度預算案；本中心整理。

表2 商港服務費收入自102年度起專款專用概況表   單位：新臺幣千元

| 年度 | 商港服務費 收入 | 國際商港 建設支出 | 專款年度 賸餘(短絀) | 專款累積 賸餘(短絀) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 5,061,710 | 5,852,755 | -791,045 | -4,660,610 |
| 108 | 4,963,848 | 6,169,328 | -1,205,481 | -5,866,091 |
| 109 | 4,914,456 | 6,104,111 | -1,189,655 | -7,055,746 |
| 110 | 5,238,427 | 6,611,387 | -1,372,960 | -8,428,706 |
| 111 | 4,770,393 | 6,541,512 | -1,771,119 | -10,199,825 |
| 112 | 4,406,937 | 7,142,462 | -2,735,525 | -12,935,350 |
| 113 | 4,885,378 | 6,924,452 | -2,039,074 | -14,974,424 |
| 114 | 4,878,812 | 8,069,319 | -3,190,507 | -18,164,931 |

說    明：1.112年度以前為決算數，113及114年度為預算案數。

2.「商港服務費收入」減「國際商港建設支出」之計算結果與「專款年度賸餘(短絀)」所列數值之微小差異，係4捨5入之所致。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)航港建設基金自113年度起由餘轉絀，114年度短絀鉅增

航港建設基金107至109年度收支賸餘介於13.22億元至14.92億元，110及111年度支出維持於84.39億元至88.11億元間，因港務公司盈餘分配收入增加，致賸餘分別增至19.46億元及28.02億元，，惟自112年度起支出大幅增加，114年度支出更達108.11億元，致該基金自113年度由餘轉絀，並預計114年度短絀12.24億元、淨現金流出21.38億元，114年底現金餘額58.07億元，為107年度以來最低現金水位(詳表3)。

表3 航港建設基金107至114年度收支及現金流概況表

單位：新臺幣千元

| 年度 | 收入 (基金來源) | 支出 (基金用途) | 賸餘/短絀 | 淨現金流入/流出 | 期末現金 餘額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 9,073,945 | 7,581,628 | 1,492,317 | 64,319 | 16,751,210 |
| 108 | 9,264,433 | 7,897,969 | 1,366,464 | 1,585,883 | 18,337,093 |
| 109 | 9,355,899 | 8,034,180 | 1,321,719 | -3,240,781 | 15,096,312 |
| 110 | 10,385,309 | 8,439,316 | 1,945,993 | -8,866,580 | 6,229,732 |
| 111 | 11,613,259 | 8,811,393 | 2,801,866 | 7,213,057 | 13,442,789 |
| 112 | 10,003,891 | 9,960,554 | 43,337 | -1,018,277 | 12,424,512 |
| 113 | 9,698,339 | 9,706,945 | -8,606 | -1,656,386 | 9,806,248 |
| 114 | 9,587,730 | 10,811,289 | -1,223,559 | -2,137,688 | 5,806,761 |

說    明：1.本表107至112年度為決算數，113及114年度為預算案數。

2.110年度淨現金流出遽增至88億6,658萬元，係民航事業作業基金因辦理桃園航空城機場園區用地取得計畫及營運需要，於110年12月向航港建設基金調撥借款70億元，業於111年1月還款。

資料來源：航港局、航港建設基金114年度預算案；本中心整理。

綜上，航港建設基金107至114年度各年度投入國際商港建設經費占整體基金用途7成以上，惟同期間各年度商港服務費收入均不足支應國際商港建設支出，該基金並預計113年度由餘轉絀，114年度短絀達12.24億元，且114年底現金餘額為107年度以來最低水位，允宜研謀改善收支失衡之相關措施，以使基金財務永續健全。

五、「港灣建設計畫」部分延續性項目，截至113年7月底，預算執行率未達1成，允宜落實管控計畫辦理進度，以提升預算執行效率。

航港建設基金114年度「港灣建設計畫」編列38億5,360萬，較113年度預算案數34億5,676萬5千元增加3億9,683萬5千元(增幅11.48%)。經查：

(一)「港灣建設計畫」114年度主要增列項目

「港灣建設計畫」之計畫性質係編列辦理公共基礎設施整建、改建、維護修繕等工程，有別於國際、國內商港建設計畫係編列辦理商港重大建設計畫等相關工程。「港灣建設計畫」114年度編列數較113年度預算案數增加，據航港局說明，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等，其中114年度預算案較113年度預算案增列5,000萬元以上項目之經費、期程等詳表1。

表1 「港灣建設計畫」114年度預算案較113年度預算增列5,000萬元以上項目概況表                         單位：新臺幣千元

| 計畫 | 114年度 預算案數 | 總經費 (千元) | 期程 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臺中港航道水域疏浚工程 | 505,000 | 2,369,000 | 111-115 | 臺中港每年定期辦理港池航道水域之疏浚與維護作業，為擴大外航道操航範圍、配合國家風電政策，及港區長期疏浚大量土方去化，所需經費約為23.69億元，將分區依優先順序，分年編列預算辦理疏浚工程。 |
| 高雄港過港隧道交通監控系統升級工程 | 50,000 | 150,000 | 114-115 | 高雄過港隧道交通監控系統係延用103年購置之硬體設備，迄今已逾10年因設備機版老舊時常發生當機情形，及資訊安全方面已不符現行資安要求，目前系統存在中高風險漏洞無法改善，且舊設備之維護主要零件多已停產造成維運困難，影響隧道通行安全。 |
| 臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程 | 160,000 | 877,000 | 114-116 | 為配合國家能源政策，積極發展離岸風電，因應離岸風力發電相關產業鏈碼頭使用需求，辦理工業東路道路拓寬工程、電廠東路道路新(整)建工程、北側港產區道路新建及拓寬工程(含附屬設施)及相關附屬設施(含路燈、圍牆、標(號)誌及人行道等)等相關配合工項。 |
| 第五貨櫃中心變電站新建工程 | 230,000 | 580,000 | 112-115 | 考量第五貨櫃中心變電站使用迄今近30年，配合貨櫃中心整建與航商用電容量需求增加，有新建變電站之必要，提升商港電力基礎設施。 |
| 蘇澳港行政大樓裝修工程 | 100,000 | 300,000 | 112-115 | 蘇澳港行政大樓已使用42年，其外牆及電機已不堪使用，依據110年11月17日交通委員會考察會議紀錄裁示辦理，包含防水、外牆、門窗等現況調查及設計施工及電機部分。 |
| 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍拆除及重建計畫 | 60,000 | 137,280 | 113-115 | 臺中港務消防隊西碼頭分隊辦公廳舍經鑑定其結構已有安全疑慮，且為因應臺中港西碼頭區之發展與日俱增，為維護臺中港碼頭區危險物品及石化工業消防需求，並營造該辦公廳舍環境及機能。 |
| 高雄港1號碼頭旅客服務中心新建工程 | 50,000 | 350,000 | 114-115 | 配合高雄市政府亞洲新灣區、多功能經貿園區整體開發、都市景觀規定及新澎湖輪停靠需求，原有旅客服務中心建置多年，建築物及場域狀況已不符合現行使用需求，故辦理拆除及新建工程。 |
| 高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 274,178 | 429,200 | 110-114 | 因應國道七號延宕，補助高雄市政府辦理沿海三路等路段，道路拓寬增設貨櫃車專用道、線型改善、快慢車道分隔設施調整等，作為國道七號完工前，短期做為高雄港洲際貨櫃中心聯交通之分流道路。 |

說    明：1.備註欄內容為航港局提供。

2.據航港局113年9月26日說明，「高雄港第7貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理2次計畫修正，第1次及2次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫」報核中，本表為第2次計畫修正內容，計畫總經費19億1,638萬2千元，其中航港建設基金負擔4億2,920萬元。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)「港灣建設計畫」近年預算執行情形

「港灣建設計畫」109至112年各年度預算數介於15.95億元至30.16億元間，加計以前年度保留數後之可支用預算執行率109至112年介於為86.42%至93.53%，113年截至7月底為67.14%(詳表2)。據航港局說明，112年度預算執行率為88.80%之原因，主要係補助高雄市政府辦理「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道工程」，尚未辦理請款作業，至113年截至7月底預算執行率僅67.14%之原因，則係「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」未及於7月辦理估驗計價，已督促施工廠商儘速依約辦理計價作業，並預計113年預算可全數執行完畢。

表2 「港灣建設計畫」109年度至113年7月預算執行情形

單位：新臺幣千元

| 項目 |  | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可支用預算數 | 以前年度保留 | 96,718 | 30,995 | 30,335 | 0 | 0 |
|  | 年度預算 | 1,595,072 | 1,700,094 | 2,353,219 | 3,015,917 | 3,456,765 |
|  | 合計 | 1,691,790 | 1,731,089 | 2,383,554 | 3,015,917 | 3,456,765 |
|  | 預算分配數(1) | 1,691,790 | 1,731,089 | 2,383,554 | 3,015,917 | 1,819,869 |
| 預算執行情形 | 支用數(2) | 1,582,369 | 1,567,228 | 2,059,961 | 2,678,167 | 1,221,903 |
|  | 停支數 | 46,656 | 59,453 | 71,836 | 74,259 |  |
|  | 保留數 | 30,995 | 30,335 | - | - |  |
|  | 賸餘款 | 31,770 | 74,073 | 251,757 | 263,491 |  |
| 預算執行率=(2)/(1) |  | 93.53% | 90.53% | 86.42% | 88.80% | 67.14% |

說    明：1.113年度預算分配數及支用數等預算執行情形為截至7月底之資料。

2.預算執行率=支用數/預算分配數，年度支用數即決算數，年度預算分配數即可支用預算數。

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「港灣建設計畫」114年度編列之部分延續性項目，截至113年7月底預算執行及計畫進度未如預期

「港灣建設計畫」114年度部分項目為延續辦理之跨年期項目，其中114年度預算案數1億元以上，且截至113年7月底累計預算執行率未達1成之項目，據航港局說明如下(詳表3)：

1.「高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程」：114年度編列1億7,000萬元，截至113年7月底之累計預算執行率為3.25%，係因該工程原預定進行之要徑工項因遭遇地下障礙物辦理變更設計中，俟辦理完成後請施工廠商加速工進。

2.「高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程」：114年度編列2億3,000萬元，截至113年7月底之累計預算執行率為0.05%，該案已於113年7月2日決標，將督促廠商辦理預付款請款。

3.「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道」：114年度編列2億7,417萬8千元，截至113年7月底尚未執行，高雄市政府已於113年7月1日請領第1期補助款約1.1億元，因資料有缺目前請該府補正中。

表3 「港灣建設計畫」114年度編列1億元以上之延續性項目，截至113年7月底預算執行且計畫進度落後概況    單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月底 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計分配數 | 累計執行數 | 累計預算執行率 |  |
| 1 | 高雄港過港隧道消防設備效能提升改善工程 | 625,360 | 391,000 | 245,500 | 7,975 | 3.25% | 170,000 |
| 2 | 高雄港第五貨櫃中心變電站新建工程 | 278,496 | 120,000 | 62,000 | 29 | 0.05% | 230,000 |
| 3 | 高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道 | 429,200 | 155,022 | 46,507 | 0 | 0.00% | 274,178 |

說    明：1.預算執行落後係指累計預算執行率未達1成者，計畫進度落後係計畫總累計實際進度低於預定進度者。

2.據航港局113年9月26日說明，「高雄港第7貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」係由航港建設基金及港務公司共同編列預算，該計畫共計辦理2次計畫修正，第1次及2次計畫修正刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫」報核中，本表為第2次計畫修正內容，又計畫總經費19億1,638萬2千元，其中航港建設基金負擔4億2,920萬元。

資料來源：航港局、114年度預算案；本中心整理。

綜上，「港灣建設計畫」114年度預算案較113年度預算案增編，主要係增列臺中港航道水域疏浚工程、臺中港港區公共道路拓寬及新(整)建工程，以及第五貨櫃中心變電站新建工程等項目以提升港區安全；「港灣建設計畫」109至112年度預算執行率皆達8成以上，惟114年度編列1億元以上之延續性項目中，計有3個項目截至113年7月底之累計預算執行率未達1成，主要係工程變更設計、廠商尚未請款或地方政府請款資料不足尚待補正所致，允宜落實管控各項計畫辦理進度，以提升預算執行效能。

六、「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」延期完工，允宜積極管控計畫執行進度；另該計畫113年截至7月底未有執行數，允宜儘速辦理核撥作業

觀光署114年度預算案於「港灣建設計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助」項下編列2億7,417萬8千元，補助高雄市政府辦理高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道拓寬工程，以降低第七貨櫃中心營運後貨車對市區交通之影響。經查：

(一)「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」概要

「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」，係「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」之辦理項目，係補助經費予高雄市政府辦理「高雄港洲際貨櫃中心聯外貨櫃車專用道開闢工程」，其計畫變更、展延工期或追加成本之情形，據航港局113年9月26日說明如下(詳表1)：

1.原計畫：「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」經行政院110年10月核定，計畫經費14億343萬元，辦理期程110至112年，主要係補助高雄市政府辦理沿海三路等路段道路拓寬增設貨櫃車專用道、線型改善、快慢車道分隔設施調整等，作為國道七號完工前，短期做為高雄港洲際貨櫃中心聯外交通之分流道路。

2.第一次計畫修正：該計畫將貨櫃車專用道分段發包，總共分4標，因物價上漲、缺工缺料，經過數次流標後，高雄市政府經會同航港局、港務公司辦理流標檢討後，調高招標預算，於113年底全數決標，計畫經費增加為16億5,189萬6千元，辦理期程延長為110至114年，刻納入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第2次修正計畫」報核中。

3.第二次計畫修正：嗣因調整路型、舖面型式、交通號誌、交維設施增加、物調費、夜間施工加成、專用道及其相鄰市區道路沿線路口新設智慧號控設施等因素，原將計畫經費調增為19億1,638萬2千元，辦理期程維持110至114年，併同前項納入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第2次修正計畫」報核中。

表1 「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道路計畫｣經費及期程

單位：新臺幣千元

| 計畫 名稱 | 計畫經費負擔 |  |  | 期程(年) |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 航港建設基金 | 港務公司 | 合計 | 起 | 迄 |  |
| 原計畫 | 312,337 | 1,091,093 | 1,403,430 | 110 | 112 | 該計畫係納入行政院110年10月核定「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)」 |
| 第一次修正 | 369,484 | 1,282,412 | 1,651,896 | 110 | 114 | 1.因物價上漲、缺工缺料，經過數次流標後，調高預算後決標。 2.112年4月交通部審定113年預算，並將該次修正計畫金額一併納入後續「國際商港未來發展及建設計畫(111~115年)第2次修正計畫」陳報。 |
| 第二次修正 | 429,200 | 1,487,182 | 1,916,382 | 110 | 114 | 1.因應後續工程發包後之物調費、夜間施工加成、專用道及其相鄰市區道路沿線路口優化及新設智慧號控設施(含分流路線)、與專用道銜接路段處拓寬車道線型調整等相關配合工程、或其他項目支付等不確定因素，調增計畫經費。 2.納入「國際商港未來發展及建設計畫(111~115 年)第2次修正計畫」報核中。 |

說    明：本表部分欄位數字加總結果與合計欄之些微差距，係原始資料係以千元計算並四捨五入所致。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」預算編列及執行情形

「高雄港第七貨櫃中心計畫聯外貨櫃車專用道計畫」原計畫總經費14億343萬元，辦理期程110至112年，並由航港建設基金負擔3億1,233萬7千元，其餘由港務公司支應(詳表1)，該基金並於111及112年度分別編列1億2,523萬2千元及1億8,710萬5千元，即原計畫由基金負擔部分已全數編竣，惟因該計畫所有工程於112年底前始全數發包，致111及112年度預算均因當年度無執行數予以停支，嗣於113及114年度再復編預算(詳表2)。

航港建設基金截至113年7月底止，累計分配預算數4,650萬7千元，惟未有執行數，據航港局說明，主要係該計畫分4標工程，截至113年7月底止，各標工程進度分別為61.85%、24.26%、55.51%、53.34%，已可依實際執行進度支付第1期款，高雄市政府並於113年7月1日請領第1期補助款約1.1億元，惟因資料有缺目前請該府補正所致，允宜積極輔導地方政府儘速依經費核撥作業辨理，以改善預算執行績效。

另查航港建設基金係以第2次計畫修正內容，計畫總經費19億1,638萬2千元，其中4億2,920萬元由基金負擔，該基金爰於113及114年度分別編列1億5,502萬2千元及2億7,417萬8千元(詳表1及表2)，惟查114年預算案於計畫內容說明：「本計畫總經費1,403,430千元，本基金補助312,337千元…｣之內容，係原計畫總經費及負擔金額(詳表1)，故114年度預算案就該計畫本年度預算編列基礎之文字說明，與實際編列基礎不盡相符，允宜忠實表達，以利外界審閱及評估。

表2 「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道路計畫」航港建設基金部分預算編列及執行情形表                  單位:：新臺幣千元

| 航港建設 基金負擔 | 111年 預算數 | 112年 預算數 | 113年 預算數 | 截至113 年底累計 預算數 | 截至113年 7月底 |  | 114年 預算數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 累計 分配數 | 累計 執行數 |  |
| 429,200 | 125,232 | 187,105 | 155,022 | 155,022 | 46,507 | 0 | 274,178 |

說    明:1.本表111至112年為法定預算數，113年及114年為預算案數。

2.111年預算125,232千元因工程未發包，無法支應而停支；112年預算187,105千元，因工程年底才全數發包，無執行數而停支。

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」延長辦理期程，影響港區交通及民眾安全

據高雄市政府交通局112年1月6日發布消息，改善沿海路交通、因應第七貨櫃中心年底啟用，營運貨櫃車專用道計畫推動有其急迫性與必要性；交通部112年5月5日新聞稿，高雄港全自動化第七貨櫃中心業於112年5月1日正式啟用，並成為亞太區最具現代化的大型貨櫃基地；電子媒體113年9月3日登載，高雄小港沿海路貨櫃車壅塞，司機開往林園迴轉，居民怨險象環生，是以，「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」延後完工，已造成港區貨櫃車壅塞並影響民眾生命安全。

「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道計畫」擔負國道七號完工前，高雄港洲際貨櫃中心聯外交通分流道路之重要功能，惟該計畫因追加工程及追加成本等因素未能依原計畫及配合高雄港第七貨櫃中心啟用期程於112年度完工，致目前高雄港區貨櫃車壅塞並影響民眾生命安全，允宜落實管控地方政府計畫執行進度，以儘速改善高雄港區交通狀況及確保民眾安全，俾使第七貨櫃中心發揮最大效能。

綜上，「高雄港第七貨櫃中心計畫聯外貨櫃車專用道計畫」延遲至114年完工，影響港區交通及民眾安全，允宜落實管控地方政府計畫執行進度，以儘速改善港區交通狀況並確保民眾安全；另該計畫截至113年7月底止未有預算執行數，允宜積極輔導地方政府儘速依經費核撥作業辨理，又114年度預算案就該計畫預算編列基礎之文字說明，與實際編列基礎不盡相符，允宜忠實表達，以利外界審閱及評估。

七、「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」部分延續性計畫預算執行率未如逾期，允宜確實瞭解廠商未依約請款之原因及合理性，並落實公共工程管理機制，以確保計畫如質如期完成

航港建設基金114年度「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」項下編列46億3,668萬2千元，較113年度預算案數42億2,661萬7千元增加4億1,006萬5千元(增幅9.70%)。經查：

(一)「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度主要增列項目

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度編列數較113年度預算案數增加，主要係增列臺中港外港區擴建計畫(第一期)10億元及臺中港新建填方區工程計畫-風電用地5億632萬6千元等，其中114年度預算案較113年度預算案增列1億元以上項目之經費、期程、預算執行及計畫進度辦理情形等詳表1。

表1 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度預算案較113年度預算案增加1億元以上項目預算執行及計畫進度概況表                 單位：新臺幣千元

| 計畫 | 114年度 預算案數 | 總經費 (千元) | 期程 | 截至113年7月底累計預算執行率 | 截至113年7月底之計畫進度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 預定 | 實際 |  |
| 基隆港港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫 | 289,858 | 436,020 | 111-114 | 63.86% | 22.34% | 22.34% |  |
| 臺北港物流倉儲區公共設施工程 | 450,000 | 2,396,000 | 111-115 | 89.85% | 16.28% |  | 22.31% |
| 臺北港南碼頭區公共設施及永久護岸工程 | 403,000 | 2,369,000 | 111-114 | 148.67% | 20.77% |  | 46.44% |
| 臺中港外港區擴建計畫(第一期) | 1,400,000 | 4,313,479 | 109-116 | 69.95% | 23.41% |  | 31.63% |
| 臺中港新建填方區工程計畫-風電用地 | 621,420 | 2,013,452 | 112-117 | 86.74% | 11.07% |  | 22.96% |
| 高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-土地填築部分 | 350,404 | 100,374 | 111-114 | 101.85% | 74.71% |  | 100.00% |

說    明：1.本表篩選標準為114年度編列數較113年度預算案編列數增列1億元以上。

2.有關「高雄港洲際A6碼頭及後線土地填築工程-土地填築部分」，據港務公司113年10月11日提供「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)第2次修正計畫書」(報核中)，為配合A6碼頭承租業者營運需求，將原規劃A6碼頭延長，故後線場域需配合增加土地填築範圍，爰辦理計畫修正，原核定計畫經費1億37萬4千元，期程111-114年，計畫修正後，總經費增加為6億4,345萬8千元，期程111-115年，又分年費用114年度為3億5,040萬4千元。

資料來源：航港局、港務公司；本中心整理。

(二)「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」部分計畫預算執行情形未如預期

「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度預算案數達1億元以上，且截至113年7月底累計預算執行率未達7成之項目，據航港局說明如下(詳表2)：

1.「基隆港港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」：114年度編列2億8,985萬8千元，截至113年7月底止之累計預算執行率為63.86%，主要係配合廠商辦理工程估驗計價之請款進度，致預算執行落後，已請廠商儘速依約及工進辦理估驗計價作業，以提升預算執行率。

2.「臺北港物流倉儲區第四期造地工程計畫」：114年度編列1億5,000萬元，截至113年7月底止之累計預算執行率為66.14%，主要係配合廠商估驗計價請款進度，致預算執行落後，已請廠商儘速依約及工程進度辦理估驗計價作業，以提升預算執行率。

3.「臺中港外港區擴建計畫(第一期)」：114年度編列14億元，截至113年7月底止之累計預算執行率為69.95%，主要係7月份承包商尚未提出估驗申請所導致。

表2 「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」截至113年7月底止累計預算執行率未達7成概況表

單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月底止 |  |  | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計 分配數 | 累計 執行數 | 累計預算執行率 |  |
| 1 | 基隆港港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程個案計畫 | 436,020 | 130,000 | 130,000 | 83,019 | 63.86% | 289,858 |
| 2 | 臺北港物流倉儲區第四期造地工程計畫 | 548,560 | 105,000 | 57,000 | 37,702 | 66.14% | 150,000 |
| 3 | 臺中港外港區擴建計畫(第一期) | 4,313,479 | 2,249,921 | 1,271,958 | 889,705 | 69.95% | 1,400,000 |

說    明：本表篩選標準為114年度編列1億元以上，且截至113年7月底止之累計預算執行率未達7成者。

資料來源：航港局；本中心整理。

綜上，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度預算案較113年度預算案增編，主要係增編臺中港外港區擴建計畫(第一期)及臺中港新建填方區工程計畫-風電用地等項目，以持續優化港區基礎；另「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-航港建設基金辦理部分」114年度預算編列1億元以上項目中，計有3項延續性計畫之預算執行率未達7成，據航港局說明主要均係廠商未依約及工程進度辦理估價驗收請款所致，允宜確實瞭解並查明廠商未依約請款之原因及合理性，並落實公共工程管理機制，俾使各項商港建設計畫如期如質完成。

八、「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)-澎湖/布袋港埠建設計畫」部分子計畫執行進度落後，允宜積極辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光

航港建設基金114年度「國內商港未來發展及建設計畫(111-115年)－澎湖/布袋港埠建設計畫」(以下簡稱「國內商港建設計畫(111-115年)」)編列6億4,600萬元，主要係辦理「布袋港港區排水改善工程」等布袋港埠建設計畫及「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」等澎湖港埠建設計畫共8項子計畫，自111年起辦理。截至113年7月底止，「國內商港建設計畫(111-115年)」累計分配數為13億9,540萬9千元，累計執行數為14億8,717萬4千元，執行率為106.58%(詳表1)。經查：

(一)澎湖港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至113年7月底止，澎湖港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，

1.「澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程」：累計執行率為111.47%，該工程於110年11月開工，目前進度辦理浚挖作業，截至113年7月底止，工程預定進度99.95%，實際進度99.99%，因工程進度超前，爰預算執行數超前。

2.「澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程」：累計執行率為12.37%，主要係該案原於112年度進行細部設計作業，惟因建築物量體仍有疑義於113年始完成細部設計，刻辦理經費審議。

3.「澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程」：累計執行率為40.84%，該工程於112年8月決標，惟因土地使用權尚有疑義，故積極與縣府協調相關事宜並於113年4月取得建照執造，續於113年5月15日開工所致。

4.「交通船上下岸安全設施改善工程」：累計執行率為127.06%，該子計畫係於布袋港及澎湖港馬公港區設置浮動碼頭，以改善旅客上下船安全性。布袋港區於112年4月開工，目前進行岸水岸電工程，截至113年7月底工程預定進度73.86%，實際進度92%，爰執行數超前；澎湖港馬公港區係於112年1月開工，113年7月已完工，本工程契約工項全數完成。

(二)布袋港埠建設計畫之預算執行情形

據航港局資料，截至113年7月底止，布袋港埠建設計畫之預算執行情形略以(詳表1)，

1.「布袋港外港填區圍堤工程」、「布袋港港區綠美化景觀工程」：該二工程累計執行率分別為30.36及2.03%，其中布袋港外港填區圍堤工程已修正計畫變更施工期程為116至117年，113年2月已完成海上鑽探作業，目前進行綜合規劃及初步設計作業，後續將配合施工期程辦理設計及發包作業，致執行數降低，至布袋港港區綠美化景觀工程，係與布袋港外港填區圍堤工程合併辦理，故執行數亦降低。

2.「布袋港港區排水改善工程」、「布袋港A3-A5專用區基礎設施工程」：累計執行率分別為163.40%及190.43%，其中布袋港港區排水改善工程之工程進度超前，致執行數超前；另布袋港A3-A5專用區基礎設施工程，係於112年5月5日開工，113年3月30日完工，該工程契約工項全數完成，刻正辦理變更設計作業。

表1 「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底預算執行概況表                                  單位：新臺幣千元

| 編號 | 計畫名稱 | 總經費 | 截至113年度累計預算數 | 截至113年7月 |  |  | 114年度預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 累計分配數 | 累計執行數 | 累計執行率 |  |
| 1 | 澎湖港郵輪碼頭延建設計及工程 | 819,000 | 710,000 | 710,000 | 791,446 | 111.47% | 109,000 |
| 2 | 澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程 | 101,165 | 49,725 | 25,725 | 3,182 | 12.37% | 40,000 |
| 3 | 澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程 | 560,409 | 230,000 | 175,000 | 71,473 | 40.84% | 100,000 |
| 4 | 交通船上下岸安全設施改善工程 | 491,937 | 334,300 | 334,300 | 424,776 | 127.06% | 157,637 |
| 6 | 布袋港外港填區圍堤工程 | 744,616 | 48,000 | 40,200 | 12,205 | 30.36% | 7,231 |
| 7 | 布袋港港區綠美化景觀工程 | 65,000 | 6,200 | 5,480 | 111 | 2.03% | 16,430 |
| 5 | 布袋港港區排水改善工程 | 238,702 | 57,000 | 57,000 | 93,138 | 163.40% | 181,702 |
| 8 | 布袋港A3-A5專用區基礎設施工程 | 120,000 | 86,000 | 47,704 | 90,843 | 190.43% | 34,000 |
| 合計 |  | 3,140,829 | 1,521,225 | 1,395,409 | 1,487,174 | 106.58% | 646,000 |

資料來源：航港局、114年度預算案；本中心整理。

綜上，「國內商港建設計畫(111-115年)」截至113年7月底止，累計執行率雖為106.58%，惟其中澎湖港龍門尖山碼頭區客運服務設施改善工程、澎湖港郵輪旅運中心及服務區興建設計及工程、布袋港外港填區圍堤工程，以及布袋港港區綠美化景觀工程，仍因土地使用權之取得及規劃等相關作業較預定時程延遲，致預算執行進度較為落後，允宜積極依計畫辦理，以順利發展港區及郵輪跳島觀光，提升旅運服務品質。

九、「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」辦理VTS中心擴充工作，允宜汲取前期計畫經驗，加強與利害關係人溝通；另放寬漁船航行限制部分，允宜審慎評估航安風險並妥為因應

航港建設基金114年度「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」編列3億9,705萬9千元，用以接續「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」辦理航安服務基礎建設，經查：

(一)「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」概要

「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」經行政院112年6月核定，計畫總經費19億3,457萬元，辦理期程113至116年，主要係配合離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，並延續前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」(下稱前期計畫)之航安服務基礎，接續辦理公私協作強化風場航道航安管理等5大項目，及其與前期計畫辦項目之關聯性，詳表1。

表1 「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」及其前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」之項目經費對照及關聯性

單位：新臺幣千元

| 編號 | 項目 | 智慧航安升級計畫分年經費 |  |  |  | 智慧航安計畫經費 | 二計畫關聯性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 113 | 114 | 115-116 | 合計 |  |  |
| 1 | 公私協作強化風場航道航安管理 | 73,929 | 95,817 | 368,102 | 537,848 | 696,743 | 配合離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，擴充建置離岸風場航道VTS中心並維運 |
| 2 | 精進全國海事預警及應變服務 | 136,597 | 156,512 | 650,293 | 943,402 | 773,672 | 接軌IMO國際公約涉航安規範，踐行國際公約履行國家海上航行安全責任 |
| 3 | 建立航安管理備援系統 | 16,330 | 16,330 | 24,260 | 56,920 | - | 完善智慧航安資訊平臺系統及離岸風場航道VTS等航安管理備援系統，確保海上航行安全監控服務不中斷 |
| 4 | 應用科技促進助航設施升級轉型 | 65,000 | 118,300 | 182,000 | 365,300 | 401,919 | 改造燈塔園區以人為本觀光遊憩環境，提供更安全、更有品質之航安服務 |
| 5 | 航安新興科技應用與發展管理 | 9,200 | 10,100 | 11,800 | 31,100 | - | 因應新興智慧化科技發展，評估將新興技術導入航安應用可行性，促使監控更自動化、預警更智慧化，健全航行安全管理制度 |
|  | 合計 | 301,056 | 397,059 | 1,236,455 | 1,934,570 | 1,872,334 |  |

說　　明：1.本表項目係依「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」之項目，前期計畫係配合重分類。

2.前期計畫係依第2次修正計畫之經費。

資料來源：航港局。

(二)「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」預算執行情形

「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」截至113年7月底止累計分配數1億730萬3千元，累計執行數1億759萬7千元，執行率為100.27%，目前執行進度略幅超前，據航港局說明，預計113年底各案件皆可達成預計目標，將持續掌握工進以利案件如期如質進行。

表2 「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」預算編列及執行情形概況表                        　       單位：新臺幣千元

| 編號 | 項目 | 113年度 預算案數 | 截至113年7月底分配數 | 截至113年7月底執行數 | 114年度 預算案數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公私協作強化風場航道航安管理 | 73,929 | 26,664 | 23,917 | 95,817 |
| 2 | 精進全國海事預警及應變服務 | 136,597 | 42,783 | 54,722 | 156,512 |
| 3 | 建立航安管理備援系統 | 16,330 | 5,732 | 0 | 16,330 |
| 4 | 應用科技促進助航設施升級轉型 | 65,000 | 32,124 | 28,958 | 118,300 |
| 5 | 航安新興科技應用與發展管理 | 9,200 | 0 | 0 | 10,100 |
| 合計 |  | 301,056 | 107,303 | 107,597 | 397,059 |

資料來源：航港局；本中心整理。

(三)「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」辦理VTS擴充工作，允宜汲取前期計畫經驗，加強溝通協調

據航港局說明，「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」離岸風場航道船舶交通服務(VTS)中心擴充工作，規劃建置4座雷達站，將於雷達站用地選址確認後，立刻啟動與土地或建物管理機關(構)協調撥用或借用事宜，並同步啟動後續雷達站設計、規劃作業，俾符計畫期程。

查航港局為利監視船舶於彰化離岸風場航道之航行安全，於前期計畫「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」辦理彰化風場航道船舶交通服務(VTS)系統建置，雖彰化風場航道VTS中心配合該航道實施期程已於110年10月正式啟用，並完成船舶自動識別系統(AIS)，可提供監控及無線電通訊服務，惟原擬建置用以輔助AIS擷取目標船舶資訊，擴大追蹤航道海域環境狀況之雷達系統，設備採購受COVID－19疫情影響、用地選址與相關經管機關協調未果等因素，未能配合該航道實施及VTS中心啟用期程完成建置，影響船舶監控功能，允宜汲取前期計畫辦理經驗，以順利提升我國智慧航安系統功能。

(四)彰化風場航道航行指南禁止漁業行為，經行政院訴願審議委員會部分撤銷，允宜審慎評估航安風險並妥為因應

交通部於110年 4 月 26 日公告發布「彰化風場航道航行指南」並就漁船航行區域及其從事漁業行為予以限制，引發漁民不滿提起行政訴願，據航港局說明，行政院訴願審議委員會於112年1月做成訴願決定，部分撤銷「彰化風場航道航行指南」禁止漁業行為。

嗣經航港局辦理漁民說明會，向漁民說明未來指南擬修正方向及交流討論後，於112年10月2日邀集專家學者、漁業署、能源署、船聯會及船代會等單位召開「彰化風場航道劃設議題研商會議」，會議結論為「一、為確保往來之各類船舶得以安全地航行，經與會專家討論，彰化風場仍宜劃設航道進行航行安全管理。二、彰化風場航道航行指南修正方向為不再特別限制漁船，有關船舶航行避碰之權利義務，回歸國際海上避碰規則，以確保各類船舶得以安全地使用該海域空間。」，截至113年8月底，航港局刻辦理修正「彰化風場航道航行指南」事宜，允宜審慎評估對航安風險之影響及相關因應措施，以確保航行安全。

綜上，航港局為配合推動離岸風電第三階段區塊開發政策，擴大風場航道監控範圍，於「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」後接續推動「我國智慧航安服務升級計畫(113-116年)」，考量前期計畫因雷達系統建置過程受用地選址與相關經管機關協調未果，致未及時完成影響船舶監控功能，允宜汲取前期計畫辦理經驗，加強與利害關係人溝通協調，以確保整體計畫項目如期完成；另彰化風場航道未來將放寬漁船航行之相關限制，允宜審慎評估航安風險並妥為因應，以確保航道航行安全。

十、航港局協助處置外籍船舶擱淺代墊經費，允宜積極蒐集類同案件發展資訊，並持續研謀收回款項之可行措施，以保障我國權益

為避免商港區域外之外籍擱淺船舶影響我國海域航行安全及對海洋環境造成嚴重污染，航港局依法介入逕行採取應變或處理措施，並墊付處置擱淺船舶所生費用。截至113年7月底止，航港建設基金已代墊但尚未收回之款項，帳列「暫付及待結轉帳項」金額為2億6,958萬4千元。經查：

(一)近年航港局緊急介入處置外籍船之代墊款及預估代墊情形

據航港局說明，依行政院105年5月10日「德翔臺北輪擱淺案應變專案小組第5次會議」結論，為建立海難災害防救緊急處置機制，航港局依商港法第53條規定緊急介入處置所生相關費用，以航港建設基金墊付為原則，後續再依法向船東追償歸墊，爰航港局相關海難災害防救支出以暫付款先行支應，嗣後再依法向船東求償。截至113年7月底止，航港局已就16 件外籍船舶擱淺案代墊處置經費3億6,590萬1千元，待追償金額2億6,958萬4千元，代墊經費追回比重26.32%，又16件代墊個案中代墊金額達5千萬以上者有利迪亞、信燕輪及聯利等3件，其中利迪亞及信燕輪均未曾收回代墊經費(詳表1)。

表1：航港建設基金緊急介入處置外籍船之代墊情形

單位：新臺幣千元

| 編號 | 擱淺 年月 | 擱淺港口 | 船名 | 船籍 | 航港建設基金已代墊經費 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 代墊A | 待追償B | 代墊款追回比重(1-B/A) |
| 1 | 107.10 | 桃園大園 | 振豐 | 宏都拉斯 | 24,390 | 23,385 | 4.12% |
| 2 | 108.9 | 宜蘭縣頭城鎮大溪海岸 | 無主無動力船舶 | 中國大陸 | 10,660 | 8,172 | 23.34% |
| 3 | 108.9 | 彰化伸港 | 東海696 | 獅子山 | 7,141 | 6,141 | 14.00% |
| 4 | 108.12 | 彰化大城岸際 | 昌豐 | 喀麥隆籍 | 97 | 0 | 100.00% |
| 5 | 109.12 | 南竿福澳港 | 金輝輪 | 蒙古 | 19,859 | 12,358 | 37.77% |
| 6 | 110.8 | 金門縣峰上岸際 | 無動力船舶 | 中國大陸無名漁船 | 99 | 99 | 0.00% |
| 7 | 110.8 | 雲林箔子寮外海 | 福臨88 | 獅子山 | 89 | 89 | 0.00% |
| 8 | 110.10 | 東沙島 | 利迪亞 | 尚比亞 | 80,021 | 80,021 | 0.00% |
| 9 | 110.10 | 澎湖吉貝 | 信燕輪 | 巴拿馬 | 96,973 | 96,973 | 0.00% |
| 10 | 110.10 | 彰化鹿港外海 | 幸運 | 獅子山 | 9,165 | 9,165 | 0.00% |
| 11 | 110.12 | 澎湖白沙鄉 | 合茂輪 | 貝里斯 | 5,230 | 5,230 | 0.00% |
| 12 | 111.2 | 臺北港外航道漂流 | 建業 | 多哥 | 7,901 | 0 | 100.00% |
| 13 | 111.3 | 臺東富岡外海(非商港區域) | 聯利 | 貝里斯 | 93,754 | 20,095 | 78.57% |
| 14 | 111.4 | 澎湖查母嶼附近海域 | KYOTO 2 | 獅子山 | 8,682 | 6,016 | 30.71% |
| 15 | 111.10 | 彰化外海(風場附近) | 鑫順1號 | 巴拿馬 | 29 | 29 | 0.00% |
| 16 | 112.7 | 高雄港錨區 | 天使輪ANGEL | 帛琉 | 1,811 | 1,811 | 0.00% |
| 合計 |  |  |  |  | 365,901 | 269,584 | 26.32% |

說    明：本表為截至113年7月底航港局緊急介入處置外籍船代移除及尚待移除之已代墊及(預估)尚未代墊經費統計。

資料來源：航港局；本中心整理。

(二)外籍船舶代墊款項追償程序及辦理情形

有關航港局就外籍船舶擱淺案代墊款項之追償程序及境外求償情形，謹說明如下：

1.代墊款項追償作業程序：據航港局說明，如船東及保險公司未依商港法依限移除，除依法予以裁處罰鍰，該局依商港法第53條規定緊急介入處置，並將進行勞務採購辦理後續貨物移除、殘油抽除及船體移除，代為移除之費用及罰鍰，如船舶所有人未依限繳納者，則依行政執行法規定函送行政執行，並將船東及保險公司於MTNet系統內列入黑名單，如有所屬船舶進入我國港口即依法函送執行，該保險公司所承保船舶亦拒絕進我國港口。

2.境外執行困難：據航港局說明，經洽律師事務所，船舶所有人設立登記於大陸地區或外國者，經搜尋我國與外國及其他國家之現行條約、協定或協議，似尚無規範行政執行互助者，故我國如欲囑託大陸地區政府或其他外國政府為行政強制執行，目前尚非可行；另倘於我國境外以費用及罰鍰之公法上給付為名義，對船舶所有人之其他船舶(財產)進行扣押及執行，將需考量諸多難以迅速解決之議題及面臨該公司無資力可供執行之不確定風險，並可能須負擔高額委辦費用及執行程序成本，似較難期待循此途徑滿足求償效益。

綜上，航港局就商港區域外發生之外籍擱淺船依法介入逕行採取應變或處理措施，截至113年7月底止，代墊處置經費3.66億元，待追償金額2.70億元，代墊經費追回比重未達3成，其中利迪亞及信燕輪代墊款達5,000萬元以上，惟均未曾追回代墊經費，據航港局說明，經律師事務所評估，我國欲於境外執行追償恐窒礙難行，查港務公司刻就天使輪案委任本國及英國律師持續研擬對船東或保險公司協商及求償之妥適做法，期就各項費用及營業損失進行求償，允宜積極蒐集類此案件發展資訊，並持續研謀收回代墊款之可行措施，以保障我國權益。

（分機:8669 馬佳琪）

主要係「營業盈餘及事業收入-非營業特種基金賸餘繳庫」項下航港建設基金賸餘繳庫數114年編列數較113年度減列4.29億元所致。

主要係「偏遠地區交通建設」項下「國內商港未來發展建設計畫(111-115年)-金門港埠建設計畫」、「國內商港未來發展建設計畫(111-115年)-馬祖港埠建設計畫」、「交通船碼頭旅運服務設施優化升級建設計畫」、「臺東市富岡港交通船碼頭改善工程計畫」較113年度分別增列1.79億元、2.80億元、1.13億元及2.59億元所致。

原計畫經行政院109年7月核定，嗣辦理2次修正計畫，第2次修正計畫經行政院112年6月核定。

行政院113年5月9日院臺交字第1131010062號函核定屏東縣政府提報「鹽埔漁港貨運碼頭工程建設計畫」。

行政院111年6月27日院臺交字第1110019175號函核定。

即該期間不能享有基本航次補貼。

整理自臺東縣第六期(112-115年)離島綜合建設實施方案。

商港法第12條第1項規定：「為促進國際商港建設及發展，航港局應就入港船舶依其總噸位、離境之上下客船旅客依其人數及裝卸之貨物依其計費噸量計算，收取商港服務費，全部用於國際商港建設。」，及同條第3項規定：「商港服務費應繳交航港建設基金。」

行政院110年10月12日院臺交字第1100030494號函核定。

航港建設基金附屬單位預算114年預算案第37頁，「高雄港第七貨櫃中心聯外貨櫃車專用道路計畫274,178千元。本計畫總經費1,403,430千元，本基金補助312,337千元，本年度編列274,178千元…」。

，「改善沿海路交通 因應第七貨櫃中心年底啟用營運 貨櫃車專用道計畫推動有其急迫性與必要性」，高雄市政府交通局網站，112年1月6日，https:// www
.tbkc.gov.tw/Message/Bulletin/News?ID=d41bb8ab-2386-417e-a599-5f7da89bdb91，最後瀏覽日：113年10月20日。

「高雄港全自動化第七貨櫃中心正式啟用!」，交通部全球資訊網，112年5月5日，https://www.motc.gov.tw/ch/app/data/view? module=news&id =14&sern o=3b33764e-9907-46f8-b356-a8c392dc4f5f，最後瀏覽日：113年9月28日。

王勇超，「高雄小港沿海路貨櫃車壅塞 司機開往林園迴轉居民怨險象環生」略以，高雄港貨櫃量大增，加上小港區中鋼路、沿海二路、沿海三路、南星路有貨櫃車專用道施工，導致貨櫃車經常大排長龍。林園區中門里居民抱怨，很多貨櫃車司機不想排隊從沿海三路右轉南星路進入貨櫃中心，竟繼續南下開到中門路，再從路口迴轉，往北折返後左轉進入貨櫃中心，司機雖省下時間，居民的交通安全卻備受威脅，市議員李雨庭8月30日接獲陳情，邀集台灣港務公司、高雄市政府交通局、交通部公路局、高雄市警局、林園區公所等單位，前往中門里大安社區會勘，聯合影音網，113年9月3日，https://video.udn.com/
news/1293483，最後瀏覽日：113年10月20日。

行政院112年6月5日院臺交字第1121024832號函。

審計部，111年度中央政府總決算審核報告各公務機關重要審核意見(第2冊)，丙-410至411頁略以，「我國智慧航安服務建置暨發展計畫」包括彰化風場航道船舶交通服務(VTS)系統建置等，雖彰化風場航道VTS中心配合該航道實施期程已於110年10月正式啟用，並完成船舶自動識別系統(AIS)，可提供監控及無線電通訊服務，惟原擬建置用以輔助AIS擷取目標船舶資訊，擴大追蹤航道海域環境狀況之雷達系統，設備採購受COVID－19疫情影響、用地選址與相關經管機關協調未果等因素，未能配合該航道實施及VTS中心啟用期程完成建置，影響船舶監控功能。詢據航港局說明，彰化離岸風場航道VTS系統雷達站於112年12月已完成建置及運作。

交通部110年4 月26日公告發布彰化風場航道航行指南肆、三規定：「中華民國籍漁船航行及作業規定： (一)漁船應由東、西側緩衝區、彰化外海近岸航行區通行，並儘量避免進入南北向巷道及分隔區。(二)漁船不得於彰化風場航道之北向巷道、南向巷道及分隔區進行漁業行為，避免妨礙於該等巷道行駛之任何船舶安全通行。」

有關112年10月2日「彰化風場航道劃設議題研商會議」會議結論，就彰化風場航道航行指南修正方向為不再特別限制漁船部分對航安風險之影響，據航港局表示，倘漁船於航行巷道之航行行為不定，未依照航行巷道之通行方向航行、於航道內錨泊或漁業行為有妨礙航行巷道內其他船舶通行之情形，將增加航行巷道內之航行風險，另部分小漁船筏可能於能見度不佳時，無法有效地被通過航道商船察覺。

據港務公司113年8月29日就本中心評估114年度臺灣港務股份有限公司附屬單位預算案提供之說明資料。