原住民族綜合發展基金114年度預算評估報告

原住民族綜合發展基金114年度預算案編列業務收入35億9,059萬6千元，業務成本與費用38億3,669萬4千元，業務外收入3,508萬7千元，業務外費用1,000萬元，收支相抵後短絀2億2,101萬1千元，較113年度預算案短絀減少2億62萬1千元(減幅8.53%)。原住民族綜合發展基金下設置「原住民族綜合發展基金」(以下簡稱原民基金)及「原住民族就業基金」2個分基金，謹就各分基金114年度預算案評析如下：

六、「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」113年度截至9月底止執行數仍為0，允宜將相關作業流程提前辦理，俾利預算順利執行

原住民族就業基金114年度預算案「業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費」項下編列「捐助、補助及獎助」費用編列5億3,498萬5千元，較113年度減少5,790萬4千元，減幅9.77%，其中編列2,200萬元辦理「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」。經查：

(一)「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」計畫內容概述

為鼓勵原住民族企業積極發展創新商業營運模式，透過創新驅動流程優化、開拓市場、研發新產品，應對競爭並創造價值，原民會依「原住民族亮點產業推升4年計畫(111年至114年)」項下補助計畫「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」持續編列預算，主要係為扶持已具一定規模之原住民族企業，協助其公司型態永續經營，並鼓勵其技術或服務創新，以使其組織健全發展，進一步穩定在地產業結構。

該輔導計畫之核定案件輔導期程共計10個月，除獲原民會資金挹注外，獲選團隊接受來自產官學研的專家諮詢與輔導，以引導原住民族企業投入研發活動，帶動企業培育研發人才、累積研發能力，提高原住民族企業技術水準並協助爭取創投投資。111及112年度共補助17件，其執行成果如表1，包含研發產品/技術/服務102項、計有39,509消費人次、創造就業機會28人次等(詳表1)。

表1 「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」111及112年成果表

| 年度 | 補助案件數 |  | 1.研發產品/技術/服務(項) | 2.專利(件) |  |  | 3.授權(件) |  |  | 4.消費人次 | 5.市場驗證 |  | 6.創造就業機會(人次) | 7.跨域資源整合(件) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 發明 | 新型 | 設計 | 專屬 | 獨家 | 非專屬 |  | 通路(家) | 活動(場) |  |  |
| 111 | 一級 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,073 | 9 | 8 | 2 | 5 |
|  | 二級 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
|  | 三級 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,083 | 25 | 24 | 11 | 27 |
|  | 小計 | 9 | 58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,156 | 34 | 40 | 13 | 40 |
| 112 | 一級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 二級 | 3 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19,091 | 6 | 6 | 6 | 1 |
|  | 三級 | 5 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,262 | 2 | 40 | 9 | 2 |
|  | 小計 | 8 | 44 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30,353 | 8 | 46 | 15 | 3 |
| 合計 |  | 17 | 102 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39,509 | 42 | 86 | 28 | 43 |

說    明：1.消費人次：購買商品/服務之人次。

2.市場驗證：依據創新研發產品在正式上市前所採取之市場驗證管道，區分為「通路」及「活動」兩種類型。

3.跨域資源整合：因進行本計畫而產生合作/協力關係之對象。

資料來源：原民會提供，本中心整理。

(二)111及112年預算執行率均未達3成，容有精進空間；113年截至9月底止執行數仍為0，允宜將申請及審核等作業提前辦理

檢視「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」近年預算執行情形，111及112年度預算執行率分別為24.97%及18.14%，均未及3成，執行率偏低，另113年度截至9月底止執行數為0。詢據原民會表示，該計畫每年之申請資格均會依實際情形滾動修正其申請須知，符合資格之原住民企業方能申請，該會秉持從嚴審查之原則，每年度核定案件數甚低，致預算執行率偏低，另113年度之申請案件尚在審查核定中，爰截至9月底止仍未有核定案件及執行數(詳表2)，允宜將申請及審核等相關作業流程提前辦理，俾利後續預算執行。

表2 「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」111至114年預算編列及執行情形表                     單位：新臺幣千元；人；家

| 年度 | 預算數 | 核定件數 | 核定金額 | 決算數 | 預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 40,000 | 9 | 10,030 | 9,989 | 24.97% |
| 112 | 35,000 | 8 | 10,580 | 6,348 | 18.14% |
| 113 | 40,000 | - | - | - | - |
| 114 | 22,000 | - | - | - | - |

說    明：上表113年度統計至9月底。

資料來源：原民會提供。

綜上，原民會自109年度起依「原住民族亮點產業推升4年計畫(111年至114年)」項下補助計畫「企業創新創業輔導計畫—輔導創新研發」編列預算扶持已具一定規模之原住民族企業，惟111及112年預算執行率均未達3成，容有精進空間；113年截至9月底止執行數仍為0，允宜將申請及審核等作業流程提前辦理，俾利後續預算執行。

（分機：1919 傅勤文）