經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告

一、能源研究發展基金及石油基金辦理「業界能源科技研究發展計畫」，惟近年石油基金預算執行率偏低，且計畫補助項目集中於創能，允宜妥慎規劃執行策略，以提升計畫成效

為提升我國能源科技之研究及發展，能源署分別於能源研究發展基金(以下稱能源基金)114年度預算案「能源研究發展工作計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「業界能源科技研究發展-節能減碳領域」9,000萬元；以及石油基金「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「業界能源科技研究發展」2億7,003萬5千元。經查：

(一)計畫概述

為企業開發能源科技之創新應用及相關服務，促進能源產業之分工及整合，提升我國能源科技之研究及發展，能源署以補助方式推動「業界能源科技研究發展計畫」(以下稱業界能專計畫)，補助範圍如下：

1.進行能源領域前瞻技術、創新應用、關鍵技術研發、產品或技術加值與系統整合之開發及示範驗證。

2.關鍵技術超越國內技術水準，並能帶動產業發展之產品（材料、零組件及設備）開發。

參據能源署公布業界能專計畫申請須知，本計畫研究重點推動項目包含：創能(太陽能、風力發電、生質能源、地熱發電、海洋能源及小水力發電)、節能(固態照明﹝LED及OLED﹞)、住商節能、工業節能及冷凍空調)、儲能(定置型燃料電池及儲能設備)及前瞻能源技術與系統整合(智慧電網、能源資通訊、氫能、二氧化碳捕獲、封存與再利用及其他創能、節能、儲能有關之系統整合技術等)。

(二)近年石油基金預算執行率介於2成至4成間，執行率偏低，且計畫補助項目集中於創能，允宜妥慎規劃執行方案及策略，鼓勵業者投入其他項目，以提升補助效益

據能源署說明， 108至112年度本計畫於能源基金編列預算數介於9,000萬元至1億元間，決算數則介於6,238萬8千元至8,979萬1千元間，預算執行率介於62.39%至99.77%間；另石油基金編列預算數介於3億8,686萬9千元至5億8,500萬元間，決算數則介於1億1,577萬4千元至1億6,433萬2千元，預算執行率介於27.52%至41.79%間，預算執行未如預期(詳表1)。

據能源署表示，石油基金預算執行率欠佳之原因，係109年起受嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19疫情影響，廠商投入研發較於保守，提案數縮減，惟自112年度起已有明顯改善，將持續鼓勵廠商參與。另觀察本計畫受理補助項目，在政府推動2050淨零轉型之發展趨勢下，近年度廠商提案多集中於創能(即新能源開發)，其餘如節能、儲能等領域提案數及核定補助金額相較偏低；為避免廠商提案及政府資源過於集中或偏重於特定領域，允宜妥慎規劃執行方案及策略，並鼓勵廠商投入其他項目，以促使均衡發展。

(三)近年績效指標皆以專利申請、技術報告及服務家數為主，允宜訂定合理研發技術達成指標，並追蹤研發成果產業化之程度，俾有效評估計畫執行成果

檢視業界能專計畫110至114年度績效目標及達成情形，除110及111年度因COVID-19疫情影響致技術服務家數未達目標外，其餘各年度績效指標皆達目標值。按本計畫之辦理目標，係鼓勵企業透過能源創新服務或相關產業分工整合，將研發之成果生產運用，擴大能源科技之研發成果，惟近年績效目標仍以專利申請數量、技術報告及服務家數為主，對於實質產出成果與技術應用等，未訂定相關績效指標，恐難以彰顯本計畫之執行效益，允宜訂定合理研發技術達成指標，並追蹤能源研發成果產業化之程度，俾提升計畫執行成效。

綜上，能源基金及石油基金辦理「業界能源科技研究發展計畫」，係鼓勵企業開發能源科技及創新應用等相關服務，以擴散能源科技之研發成果效益，惟石油基金近年預算執行率偏低，且計畫補助之提案集中於創能，允宜妥慎規劃執行方案及策略，並訂定合理研發技術達成指標，追蹤研發成果產業化之程度，俾利評估計畫執行成果。

表1  108年至113年7月底業界能專計畫補助計畫執行情形一覽表

單位：新臺幣千元；%

| 項 目 |  |  | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年 (1-7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源基金 |  | 預算數 | 100,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | 決算數 | 83,828 | 62,971 | 74,079 | 89,791 | 62,388 | 15,151 |
|  |  | 執行率 | 83.83 | 62.97 | 82.31 | 99.77 | 62.39 | 15.15 (詳說明1) |
| 石油基金 |  | 預算數 | 585,000 | 500,000 | 445,000 | 410,000 | 386,869 | 310,000 |
|  |  | 決算數 | 164,332 | 137,595 | 125,414 | 115,774 | 161,665 | 201,899 |
|  |  | 執行率 | 28.09 | 27.52 | 28.18 | 28.24 | 41.79 | 65.13 (詳說明2) |
| 受理申請補助件數 (新案) |  | 創能 | 22 | 15 | 15 | 16 | 19 | 6 |
|  |  | 節能 | 17 | 21 | 12 | 11 | 13 | 7 |
|  |  | 儲能 | 8 | 12 | 8 | 17 | 9 | 7 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 14 | 17 |
| 核定補助 (新案) | 件數 | 創能 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 |
|  |  | 節能 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|  |  | 儲能 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | 金額 | 創能 | 109,205 | 81,580 | 37,320 | 113,278 | 194,773 | 23,250 |
|  |  | 節能 | 72,905 | 68,123 | 78,020 | 57,800 | 24,800 | 37,650 |
|  |  | 儲能 | 28,000 | 63,348 | 42,900 | 74,750 | 33,775 | 33,775 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 22,000 | 10,000 | 37,632 | 28,000 |
| 撥付補助 (新案及跨年度計畫) | 件數 (新案) | 創能 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 |
|  |  | 節能 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 |
|  |  | 儲能 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | 金額(新案) | 創能 | 37,427 | 52,249 | 12,417 | 49,319 | 40,912 | 4,473 |
|  |  | 節能 | 36,498 | 25,607 | 24,511 | 24,857 | 8,365 | 0 |
|  |  | 儲能 | 18,729 | 11,688 | 19,380 | 10,088 | 8,463 | 8,507 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 12,665 | 2,108 | 10,109 | 17,142 |
|  | 件數 (跨年度計畫) | 創能 | 12 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 |
|  |  | 節能 | 11 | 11 | 7 | 5 | 7 | 3 |
|  |  | 儲能 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|  | 金額(跨年度計畫) | 創能 | 71,535 | 56,576 | 55,830 | 22,165 | 61,820 | 121,284 |
|  |  | 節能 | 47,330 | 37,364 | 36,903 | 53,491 | 33,731 | 8,251 |
|  |  | 儲能 | 36,641 | 17,082 | 37,787 | 34,202 | 47,362 | 39,572 |
|  |  | 前瞻能源技術與系統整合 | 0 | 0 | 0 | 9,335 | 13,291 | 17,821 |

說      明：1.能源基金截至113年7月底止分配預算數5,167萬5千元，實支數1,515萬1千元，占分配預算數29.32%。

2.石油基金截至113年7月底止分配預算數1億5,408萬元，實支數2億189萬9千元，占分配預算數131.04%。

資料來源：能源署提供。

表2  110至114年度辦理業界能專計畫績效目標與達成情形

| 項目 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 114年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 績效目標 | 1.專利申請30項。 2.技術報告35篇。 3.研討會8場。 4.技術服務10家。 | 1.專利申請30項。 2.技術報告35篇。 3.研討會8場。 4.技術服務10家。 | 1.專利申請30項。 2.技術報告35篇。 3.研討會8場。 4.技術服務10家。 | 1.專利申請25項。 2.技術報告30篇。 3.技術服務10家。 | 1.專利申請25項。 2.技術報告30篇。 3.技術服務10家。 |
| 達成情形 | 1.專利申請55項。 2.技術報告103篇。 3.研討會17場。 4.技術服務8家。 | 1.專利申請71項。 2.技術報告111篇。 3.研討會21場。 4.技術服務4家。 | 1.專利申請84項。 2.技術報告113篇。 3.研討會25場。 4.技術服務10家。 | 1.專利申請31項。 2.技術報告22篇。 3.研討會10場。 4.技術服務1家。 |  |

說    明：113年度達成情形為截至7月底實際數。

資料來源：能源署提供。