經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告
三、辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」近年預算執行率未如預期且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略
能源基金114年度預算案於「能源研究發展工作計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」5,000萬元。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為鼓勵業者購置廢熱與廢冷回收相關設備，以提升整體能源使用效率，並帶動國內產業廢熱與廢冷回收再生利用。據能源署規劃，本計畫每年預定補助10家廠商，每年可節省3,000公秉油當量(KLOE)。
(二)近年辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」預算執行未如預期，且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略
據能源署說明，該計畫自107年度至113年7月底執行情形，除109年度核定補助件數(即通過申請廠商家數)為7件未達年度目標10件及112年度提前辦理外，其餘各年度核定補助件數皆達目標值。復據該署統計，該計畫107至112年度預算執行率由108年度117.07%之高點降至110年度39.55%，111及112年度雖回升至56.54%及82.66%，惟112年度撥付14件中包含111年度展延10件，致當年度預算執行率較高[1]，顯示該計畫預算執行未如預期，仍有提升空間(詳表1)。
[1] 依「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助要點」第7點規定略以，受補助廠商有正當理由，得申請展延，至多得展延至核定補助日之次年度12月31日，部分受補助廠商係跨年度結案及撥付補助款，並以次年度預算支應。
復據該署統計，該計畫107至112年度節能實績(排除110年度受COVID-19疫情影響不納入比較)由108年度4,190.21公秉油當量之高點降至112年度2,941.05公秉油當量，低於年省3,000公秉油當量之目標。如以112年度為例，當年度核定4件加計111年度展延10件，核定補助共14件，惟扣除船運及缺工等撤案5件，實際撥付僅9件，顯示部分廠商雖獲核定補助，因故仍無法辦理而放棄執行，允宜研謀加強執行策略及增進廠商參與誘因，以提升計畫成效。
綜上，能源基金辦理「廢熱與廢冷回收技術示範應用專案補助計畫」，近年預算執行未如預期且節能實績概呈下降趨勢，允宜研謀加強執行策略，以增進廠商參與誘因及提升計畫辦理效益。
表1 107年度至113年7月底廢熱與廢冷回收技術示範專案補助計畫執行情形一覽表 單位：新臺幣千元；%；件；公秉油當量
項 目		107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度	113年1-7月
預算數		30,000	60,000	60,000	60,000	50,000	50,000	50,000
決算數		27,972	70,239	36,333	23,732	28,272	41,329
預算執行率		93.24	117.07	60.56	39.55	56.54	82.66
年度目標		10家申請通過年省3,000公秉油當量
受理申請補助件數		24	16	14	14	14	7 / (詳說明1)	15
核定補助	件數	16	13	7	11	11	4	12
	金額	53,633	48,598	30,262	44,167	51,400	19,000	49,578
撥付補助	件數	12	20	8	6	7	9 / (詳說明2)
	金額	27,972	70,239	36,333	23,732	28,272	41,329 / (詳說明2)
撥付補助案件節能實績		3,750.75	4,190.21	3,702.5	1,111.3	3,000.82	2,941.05 / (詳說明2)

說 明：1.107至111年度補助係於當年度核定補助，廠商可執行至次年度；112年度起因提前辦理，故於111年底前核定補助之案件，廠商須於112年度執行完畢，因辦理時間距111年度補助未及1年(111年度係於111年中核定補助)，申請案件數有所下降。
2.111年度核定11件中有10件展延至112年度。
資料來源：能源署提供。