經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)114年度預算評估報告

五、辦理「電動機車產業環境加值補助計畫」允宜滾動檢討補助購置電動機車及輔導傳統機車行升級轉型策略，並研謀加強執行，以提升計畫推動成效

石油基金114年度預算案於「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」科目賡續編列「電動機車產業環境加值補助」6億7,800萬元。經查：

(一)計畫概述

本計畫係依據國發會111年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」之運具電動化及無碳化關鍵戰略規劃推動，計畫內容包括：補助民眾購買電動機車、補助業者建置能源補充設施、輔導機車行升級轉型、補助機車行購置試乘車及維修診斷工具。預定期程自112至115年度(共計4年)、總經費58.85億元，分年經費及預期效益如表1：

表1 電動機車產業環境加值補助計畫分年經費及預期效益一覽表

單位：新臺幣億元

| 項目 | 112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分年經費 | 13.29 | 14.54 | 15.46 | 15.56 |
| 預期 效益 | 1.補助民眾購買電動機車10.2萬輛。 2.補助業者建置能源補充設施922站。 3.提供機車行試乘車購置補助3,500家。 4.維修診斷工具補助4,500家。 | 1.補助民眾購買電動機車11.7萬輛。 2.補助業者建置能源補充設施1,063站。 3.提供機車行試乘車購置補助3,500家。 4.維修診斷工具補助4,500家。 | 1補助民眾購買電動機車13.3萬輛。 2.補助業者建置能源補充設施1,203站。 3.提供機車行試乘車購置補助3,500家。 4.維修診斷工具補助3,500家。 | 1.補助民眾購買電動機車14.8萬輛。 2.補助業者建置能源補充設施1,344站 3.提供機車行試乘車購置補助3,500家。 4.維修診斷工具補助1,000家。 |

說    明：產業發展署表示刻正辦理計畫修正，爰以修正前計畫內容列示。

資料來源：產業發展署提供。

(二)截至113年7月底預計補助購置電動機車及輔導傳統機車行升級轉型之目標達成率偏低，且全國電動機車普及率尚未及4%，允宜滾動檢討研謀加強推動策略

據產業發展署提供資料，本計畫113年度預定補助購置電動機車11.7萬輛及設置能源補充設施1,063站，截至113年7月底，已分別受理申請2萬9,612輛及393站，年度目標達成率分別為25.31%及36.97%；另規劃機車行升級轉型輔導113年度階段目標為補助機車行購置試乘車3,500家，及購置維修診斷工具4,500家，截至113年7月底受理申請補助家數分別為346家及1,958家，年度目標達成率分別為9.89%及43.51%(詳表2)，容有加強提升空間。

另據交通部統計，截至113年7月底全國機車總數量為2,326萬6,550輛，其中電動機車總數74萬898輛(詳表3)，占機車總數之比率3.18%，與「臺灣2050淨零排放路徑及策略」所規劃之階段目標2030年電動機車市售比35%尚有明顯差距，此外，本計畫112年度補助業者設置能源補充設施共927站，其中非六都僅340站，占總站數36.68%，低於111年度43.98%(詳表4)，偏鄉離島區域站點設置密度低於都會地區，恐影響民眾選購電動機車意願，允宜滾動檢討並研謀加強執行策略，並提升傳統機車行維修保養技術轉型之意願，建構未來電動機車維修保養之產業能量。

綜上，石油基金114年度預算案賡續編列「電動機車產業環境加值補助」6億7,800萬元，惟迄113年7月底電動機車普及率尚未及4%，允宜研謀加強提升普及率推動策略，並檢討加強輔導傳統機車行升級轉型，俾建構未來電動機車維修保養之產業服務能量，增進計畫推動成效。

表2 石油基金113年截至7月底「電動機車產業環境加值補助計畫」補助方案及預算執行情形概況表

| 項 目 | 購買電動機車(輛) | 設置能源補充設施(站) | 機車行購置試乘車(家) | 機車行購置維修診斷工具(家) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度績效目標 | 117,000 | 1,063 | 3,500 | 4,500 |
| 受理申請數量 | 29,612 | 393 | 346 | 1,958 |
| 年度目標達成率(%) | 25.31 | 36.97 | 9.89 | 43.51 |

說    明：表列執行實績係該基金113年截至7月底止「受理申請補助」案件數。

資料來源：產業發展署提供。

表3  各市(縣)電動機車登記數及充、換電設施建置數量統計表

單位：輛；站

| 縣市別 | 各縣市機車登記數量 | 電動機車登記數量 | 能源補充設施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 充電站 | 換電站 | 合計 |
| 新北市 | 3,371,822 | 117,623 | 184 | 654 | 838 |
| 臺北市 | 1,776,540 | 86,871 | 108 | 307 | 415 |
| 桃園市 | 2,257,406 | 97,914 | 187 | 470 | 657 |
| 臺中市 | 3,048,876 | 103,970 | 157 | 688 | 845 |
| 臺南市 | 2,121,072 | 64,858 | 139 | 464 | 603 |
| 高雄市 | 3,062,989 | 100,919 | 176 | 638 | 814 |
| 宜蘭縣 | 453,852 | 9,282 | 40 | 78 | 118 |
| 新竹縣 | 598,743 | 15,900 | 33 | 109 | 142 |
| 苗栗縣 | 568,888 | 7,952 | 39 | 138 | 177 |
| 彰化縣 | 1,367,126 | 25,466 | 68 | 211 | 279 |
| 南投縣 | 538,724 | 9,976 | 40 | 141 | 181 |
| 雲林縣 | 737,275 | 14,666 | 38 | 130 | 168 |
| 嘉義縣 | 548,968 | 6,849 | 20 | 119 | 139 |
| 屏東縣 | 943,306 | 20,949 | 39 | 195 | 234 |
| 臺東縣 | 232,186 | 5,215 | 27 | 69 | 96 |
| 花蓮縣 | 326,576 | 9,768 | 37 | 149 | 186 |
| 澎湖縣 | 125,180 | 3,717 | 93 | 20 | 113 |
| 基隆市 | 297,552 | 11,523 | 10 | 36 | 46 |
| 新竹市 | 462,924 | 15,490 | 33 | 86 | 119 |
| 嘉義市 | 283,172 | 8,275 | 28 | 66 | 94 |
| 金馬地區 | 143,373 | 3,715 | 49 | 47 | 96 |
| 綠島鄉 | (詳說明2) | - | 3 | 0 | 3 |
| 琉球鄉 | (詳說明2) | - | 20 | 21 | 41 |
| 合計 | 23,266,550 | 740,898 | 1,568 | 4,836 | 6,404 |

說    明：1.充電站及換電站為截至112年底數據；機車登記數量為截至113年7月底數據。

2.交通部統計查詢網尚無鄉鎮層級統計資料。

資料來源：充電站及換電站資料參電動機車產業網；各縣市機車與電動機車登記數量參交通部統計查詢網。

表4  107至112年度補助業者建置能源補充設施情形表

單位：站數；%

| 年度 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 107-111 合計 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六都(A) | 558 | 243 | 218 | 465 | 442 | 1,926 | 587 |
| 非六都(B) | 191 | 19 | 62 | 107 | 347 | 726 | 340 |
| 總計(C=A+B) | 749 | 262 | 280 | 572 | 789 | 2,652 | 927 |
| 非六都占比(B/C) | 25.5 | 7.25 | 22.14 | 18.71 | 43.98 | 27.38 | 36.68 |

資料來源：產業發展署提供，本中心整理。

配合產業發展署修正本計畫內容，原規劃114年度經費由15.46億元調降至6.78億元，又產業發展署刻正辦理計畫修正報院事宜。