中華郵政股份有限公司114年度營業預算評估報告

中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）114年度預算案編列營業收入2,473億975萬1千元，營業成本2,130億2,923萬8千元，營業毛利342億8,051萬3千元，營業費用299億1,601萬4千元，營業外收入1億6,435萬9千元，營業外費用1億2,625萬7千元，所得稅費用8億8,052萬元，本期淨利35億2,208萬1千元，較113年度預算淨利95億1,332萬6千元，減少59億9,124萬5千元(減幅62.98%)，主要係增列利息費用138億餘元及提存責任準備41億餘元等。茲就中華郵政公司114年度預算案相關問題評析如下：

三、郵件業務105年起布建i郵箱，迄113年7月底i郵箱使用率逾5成為近年最高，允宜賡續積極推廣以提升收益

中華郵政公司114 年度預算案之主要營運項目經營趨勢有關郵件業務揭櫫：「為強化與店配市場競爭力，提供多元化服務，積極推廣i郵箱取/寄件服務，培養客戶使用習慣」。又中華郵政公司114年度預算案「勞務收入-郵費收入」編列285億3,951萬8千元，其中國內包裹收入24億8,323萬2千元，包括辦理i郵箱收入等。經查：

(一)105年起布建i郵箱，目前計2,408座

受資通訊科技發達，國人生活型態變化，及物流配送市場競爭激烈，全球各郵政及民營業者為因應市場競爭，紛紛布建智能；為提供民眾24小時全年無休用郵服務，中華郵政公司自105年起陸續於各地郵局、車站、學校、社區建置i郵箱，迄113年7月底止共建置2,408座，同於109年底，建置經費累計6億6,493萬3千元，累計收入8億3,931萬2千元，110年起累計維運經費1億4,405萬7千元(詳表1)。

(二)審計部查核該公司109年度財務收支及決算之審核通知事項指出，部分i郵箱使用率未達10%

109年度2,408座i郵箱之平均整體使用率為36.02%(詳表1)，審計部於查核中華郵政公司109年度財務收支及決算之審核通知事項指出，有791座使用率未達30%，421座未滿10%，主要係由於中華郵政公司於設置i郵箱前，僅勘察設置地點之空間大小、網路、消防、電力等各項硬體設置條件是否符合需求，未辦理設置地區民眾之i郵箱需求市場調查所致。基此，該公司表示已加強i郵箱設置前評估作業，並就上開使用率較低之i郵箱，檢討研謀改善。

表1　中華郵政公司i郵箱建置及使用率明細表  單位：新臺幣千元；座；件；%

| 年度 | 維運 經費 | 建置經費 預算數 | 建置經費執行數 | i郵箱目標數 | i郵箱實際數 | 服務量 實際數 | 使用率 | 收入 | 支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105以前 | - | 980 | 950 | 8 | 8 | 未正式 統計 | 未正式 統計 | 僅取件、未提供寄件 | i郵箱係提供郵件自助取寄服務，作業方式與一般國內掛號郵件相同，建置以外成本並未單獨計算。 |
| 106 | - | 23,800 | 17,455 | 50 | 100 | 143,650 | 48.80 | 3,827 |  |
| 107 | - | 240,000 | 97,430 | 600 | 300 | 804,395 | 51.84 | 26,787 |  |
| 108 | - | 240,000 | 318,838 | 1,000 | 1,130 | 1,527,051 | 51.68 | 58,773 |  |
| 109 | - | 464,000 | 230,260 | 1,600 | 870 | 3,286,730 | 36.02 | 112,048 |  |
| 110 | 26,310 | 174,000(原預算凍結)，於110年12月14日免予凍結。 | - | 600 | - | 4,298,206 | 38.39 | 165,426 |  |
| 111 | 40,693 | - | - | - | - | 4,686,174 | 43.48 | 185,165 |  |
| 112 | 44,771 | - | - | - | - | 5,012,180 | 50.01 | 184,113 |  |
| 113.7 | 32,283 | - | - | - | - | 3,102,703 | 55.82 | 103,173 |  |
| 小計 | 144,057 | 1,142,780 | 664,933 | 3,858 | 2,408 | 22,861,089 | - | 839,312 |  |

資料來源：中華郵政公司提供。

(三)迄113年7月底i郵箱使用率逾5成為近年最高

洽據中華郵政公司表示，關於提升i郵箱使用率之具體措施，係持續與電商及物流業者合作等辦理活動，並自113年7起推出郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」至i郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等。觀察近年i郵箱使用率概況(詳表1)，自106年度之48.8%降為109年度最低之36.02%，迄113年7月底使用率上升為55.82%，居近年最高。

綜上，為提供民眾24小時全年無休用郵服務，中華郵政公司郵件業務自105年度起布建i郵箱，截至113年7月底i郵箱計建置2,408座，使用率逾5成，居近年最高，允宜賡續積極推廣以提升收益。

由於113年度中央政府附屬單位預算案尚未經本院審議通過，爰本報告所稱「113年度預算」均係預算案。

i郵箱係新型態之取寄郵件方式，提供自助領取、交寄包裹及退貨之服務，寄件人得於郵局各據點(或i郵箱)交寄郵件時書寫某i郵箱名稱(如：臺北民生郵局i郵箱)為收件地址；或於網路購物後，指定商品直接遞送至某i郵箱，在領件時間內至該指定i郵箱取件。