國軍營舍及設施改建基金114年度預算評估報告

國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)114年度基金來源編列147億4,735萬5千元，較113年度預算數180億2,252萬4千元減少32億7,516萬9千元(減幅18.17%)；基金用途編列393億126萬3千元，較113年度預算數326億4,892萬元增加66億5,234萬3千元(增幅20.38%)；以上收支相抵後，預計短絀245億5,390萬8千元，較113年度之預計短絀146億2,639萬6千元，增加短絀99億2,751萬2千元(增幅67.87%)，主要係因興安專案部分工程進入高峰期，相關經費需求加劇等所致。謹就營改基金114年度預算案評述如下：

三、101至112年度各主要業務計畫預算執行間有執行率偏低、鉅額保留或編列不足需補辦預算等情事，宜妥適控管預算執行，以提升預算資源運用效能

營改基金主要業務計畫包含博愛專案計畫、第205廠遷建專案計畫、資安園區專案計畫、老舊營舍整建計畫與工程及設施整建計畫，114年度預算案於「基金用途」編列主要業務計畫391億7,167萬5千元，較113年度之324億4,826萬1千元增加67億2,341萬4千元(增幅20.72%)；又因疫情解封，老舊營舍整建計畫之龍山營區新建工程等92案，工程進度超前，致原編年度預算不足，報經行政院同意於112年度先行辦理並補辦114年度預算90億8,000萬元。經查：

(一)營改基金應妥適衡酌各項營舍及設施整建計畫之工程進度與執行能力，核實編列年度預算

據114年度中央及地方政府預算籌編原則第5點第7款規定：「特種基金固定資產建設改良擴充專案計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，核實成本效益分析，…，擬具計畫依規定程序報核，並建立計畫管控及風險管理機制；其預算之編製，應依核定計畫，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，據以核實編列年度預算；…。」據此，營改基金宜參照工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，並加強經費控管，以利整體資源妥善規劃運用。

(二)101至112年度各主要業務計畫預算執行間有未臻理想情事，各年度保留經費及比率多偏高

營改基金101至114年度主要業務計畫可用預算數概呈先減後增趨勢，由101年之122億688萬1千元減少至104年之57億9,520萬元後，再增至114年之391億7,167萬5千元，如與前揭數額最低之104年度相較，計增加333億7,647萬5千元(增加5.76倍)，顯示近年國軍各項營舍及設施整建計畫所需經費頗為龐鉅。惟由表1所示，101至112年度營改基金主要業務計畫決算之保留金額，由101年度之49億7,573萬7千元，降至103年度之17億3,113萬2千元後，再逐漸上升至111年度之55億1,858萬6千元，112年度雖略降至35億3,041萬5千元，然其中除103年度外，其餘各年度保留金額均逾20億元；另檢視該期間營改基金各業務計畫預算之保留比率介於9.41%至41.12%之間，且其中除103年度、112年度外，各年度保留比率均逾2成以上，恐影響計畫推展。

表1  營改基金101至114年度主要業務計畫預算編列與執行情形概況表

單位：新臺幣千元；%

| 年度 | 可用預算數 |  |  |  | 決算數(執行數) |  | 未支用預算數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度保 留 數 | 本年度 預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 合計(1) | 金額(2) | 執行率(2)/(1) | 本年度 保留數 | 賸餘數 |
| 101 | 6,747,031 | 5,459,850 | 0 | 12,206,881 | 6,686,567 | 54.78 | 4,975,737 | 544,577 |
| 102 | 4,975,737 | 6,626,470 | 0 | 11,602,207 | 6,099,649 | 52.57 | 3,519,913 | 1,982,645 |
| 103 | 3,519,973 | 3,948,266 | 1,230,992 | 8,699,231 | 6,619,650 | 76.09 | 1,731,132 | 348,449 |
| 104 | 1,731,132 | 4,064,068 | 0 | 5,795,200 | 3,269,177 | 56.41 | 2,281,814 | 244,209 |
| 105 | 2,281,814 | 4,814,869 | 403,202 | 7,499,885 | 4,595,997 | 61.28 | 2,806,982 | 96,906 |
| 106 | 2,806,982 | 4,683,976 | 0 | 7,490,958 | 4,257,863 | 56.84 | 2,878,891 | 354,203 |
| 107 | 2,878,891 | 5,617,689 | 0 | 8,496,580 | 3,856,282 | 45.39 | 3,493,988 | 1,146,310 |
| 108 | 3,493,988 | 7,049,748 | 0 | 10,543,736 | 6,798,392 | 64.48 | 3,351,007 | 394,336 |
| 109 | 3,351,007 | 8,529,787 | 0 | 11,880,794 | 8,642,902 | 72.75 | 3,208,281 | 29,611 |
| 110 | 3,208,281 | 12,996,289 | 560,249 | 16,764,819 | 11,539,623 | 68.83 | 5,197,709 | 27,487 |
| 111 | 5,197,709 | 18,468,089 | 212,671 | 23,878,469 | 18,280,660 | 76.56 | 5,518,586 | 79,223 |
| 112 | 5,518,586 | 22,937,566 | 9,080,000 | 37,536,152 | 33,943,838 | 90.43 | 3,530,415 | 61,899 |
| 113 | 3,530,415 | 32,448,261 | 0 | 35,978,712 | 20,379,938 | 56.64 | - | - |
| 114 | - | 39,171,675 | - | 39,171,675 | - | - | - | - |

說　　明：本表執行率=(年度決算數/可用預算合計數)；執行數不含保留數及賸餘(停止支用)數。本表不包括一般行政管理計畫。113年度之本期執行數為截至7月底。114年度為預算案數。

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

(三)營改基金已連續3年補辦預算，案經行政院函請國防部督導該基金核實編列預算，以避免類此情事再度發生

營改基金110、111及112年度因部分主要業務計畫之工程進度超前，致預算不足支應，須先行辦理並補辦預算，事前規劃仍欠周延，茲分述如下：

1.工程及設施整建計畫110年度報經行政院核准先行辦理，並補辦112年度預算，金額計5億6,024萬9千元，主要係「JQ專案」等10案工程預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查營改基金擬先行辦理之事由、必要性及急迫性，雖同意先行辦理，惟仍請國防部督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。

2.工程及設施整建計畫111年度報經行政院核准先行辦理，並補辦113年度預算，金額計2億1,267萬1千元，主要係因東澳嶺等6處營區設施整建工程、駐美團辦公大樓整建工程及國軍軍事博物館新建工程等進度超前，預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查後雖同意先行辦理，惟考量工程及設施整建計畫已連續2年補辦預算，為避免營改基金過度運用此一預算執行彈性機制，造成年度預算作業程序流於形式，爰再次建請國防部督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。

3.老舊營舍整建計畫112年度報經行政院核准先行辦理，並補辦114年度預算，金額計90億8,000萬元，主要係因龍山營區新建工程等92案進度超前，預算編列不足等因素所致；嗣行政院審查後雖勉予同意先行辦理，惟本案先行辦理金額龐鉅，顯未配合工程進度實際需要核實編列年度預算，嗣後應確實檢討改進，避免類此情形再發生。

綜上，國軍各項營舍整建計畫所涉經費龐鉅，允宜妥善規劃運用國家整體資源，並加強預算執行進度控管，以達計畫預期成效；惟近年各主要業務計畫預算執行間有預算執行率偏低及鉅額保留等未臻理想情事，且已連續3年(110至112年度)因預算編列不足，須先行辦理並補辦預算，預算編列與計畫執行均有待加強，嗣營改基金仍宜妥為衡酌各計畫工程進度，審慎評估實際經費需求，並核實編列預算，俾增執行效益。

包括JQ專案(先行辦理數2,000萬元，以下同)、航特部兩棲偵察營港勤設施工程(1億8,800萬元)、慧敏營區林口副供站設施新建工程(760萬9千元)、左營港東五~東七碼頭整建工程(8,399萬3千元)、東澳嶺等6處營區設施整建工程(4,567萬元)、列管營區衛生下水道銜接工程(179萬1千元)、駐美軍事代表團辦公大樓整建(5,486萬7千元)、國家軍事博物館新建工程(8,266萬8千元)、光華營區污水下水道新建工程(5,804萬1千元)、光華營區水房遷建工程(1,761萬元)等10案工程。據詢營改基金表示：「本案預算編列不足之原因，主要係考量工程及設施整建計畫近幾年執行率(106年度54.95%、107年度30.58%、108年度37.53%、109年度67.49%)欠佳，爰110年度以保守估計需求數編列；惟實際執行時，所編預算不足支付實際執行所需之委託技術服務費、營建工程等支出，故必須申請先行動支，並於112年度補辦預算。」

行政院110年12月3日院授主基綜字第1100201699號函略以，…110年度預算不足，請准先行辦理，並補辦112年度預算5.60億元一案，…。二、本案同意辦理，並請督促營改基金未來應妥適衡酌工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。

行政院111年11月21日院授主基綜字第1110202037號函略以，…111年度預算不足，請准先行辦理，並補辦112年度預算2.13億元一案，…。二、本案同意辦理。另營改基金本年度老舊營舍整建計畫等執行率均偏低，惟旨揭計畫連續2年補辦預算，請督促該基金未來應妥適衡酌各計畫工程進度，核實編列預算，避免類此情事再度發生。

行政院112年12月18日院授主基綜字第1120202722號函略以，…「老舊營舍整建計畫」本(112)年度請准先行辦理126.84億元，並補辦114年度預算，…。二、本案勉予同意本年度以94.9億元為上限先行辦理，補辦114年度預算，並請視營改基金業務需要核實辦理，不得辦理預算保留；其餘31.94億元同意先行辦理113年度預算。…請配合辦理：(一)本案先行辦理金額龐鉅，顯未配合工程進度實際需要核實編列年度預算，嗣後應確實檢討改進，避免類此情形再發生。…。